АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«25» мая    2011г.	№224

г. Тара

О сроках составления проекта бюджета Тарского муниципального района на 2011 год

В соответствии с пунктом 3 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тарского муниципального района Омской области:

- Утвердить сроки составления проекта бюджета Тарского муниципального района на 2012 год (Приложение №1).

- Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Тарского муниципального района представить в Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района основные параметры среднесрочных финансовых планов поселений на 2012-2014 г.г. и проекты бюджетов поселений на 2012 год до 5 августа 2011 года.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района Подлужную Л.Ф.

Глава муниципального района						С.В. Зуйков

LPs

Приложение № 1

к распоряжению Администрации Тарского муниципального района Омской области от 25.05.2011 №224

Сроки составления проекта районного бюджета на 2012 - 2014 годы

| № п/п | Содержание | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование (корректировка) перечней муниципальных услуг (работ) Тарского муниципального района Омской области | Субъекты бюджетного планирования | До 5 июня 2011 года | Комитет финансов и контроля Администр ации Тарского муниципального района | Перечни муниципальных услуг |
| Z | Установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2012 - 2014 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | До 5 июня 2011 года |  | Приказ Комитета финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района |
| -1 | Разработка методики прогнозирования налоговых, неналоговых доходов районного бюджета на 2012 - 2014 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального | До 5 июня 2011 года |  | Приказ Комитета финансов и контроля Администрации Тарского |

)

| № п/п | Содержание | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | района |  |  | муниципального района |
| 4 | Определение прогнозируемого предельного уровня роста тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2012 -2014 годы | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | До 5 июня 2011 года | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | Информация Региональной энергетической комиссии Омской области |
| 5 | Проведение оценки потребности в оказании (выполнении) муниципальных услуг (работ) Тарского муниципального района Омской области, включенных в перечни муниципальных услуг (работ) Тарского муниципального района Омской области, на 2012-2014 годы; | Субъекты бюджетного планирования | До 10 июня 2011 года | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | Результаты оценки |
| 6 1 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений в районный бюджет средств от использования и продажи имущества, находящегося в собственности Тарского муниципального района Омской области, на 2012 - 2014 годы, в том числе о предполагаемых размерах части прибыли муниципальных предприятий, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляемой | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | До 10 июня 2011 года | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | Информация Комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом |

>

)

| № п/п | Содержание | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в районный бюджет в 2012 - 2014 годах |  |  |  |  |
| 7 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений в районный бюджет арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципального района, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | До 10 июня 2011 года | Комитет финансов и контроля Администр ации Тарского муниципального района | Информация Комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом |
| 8 | Прогнозная оценка потерь районного бюджета в 2012 - 2014 годах в результате деятельности налоговых льгот | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | До 10 июня 2011 года | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | Информация Комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом |
| 9 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений доходов в районный бюджет на 2012 - 2014 годы | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов районного бюджета | До 15 июня 2011 года | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами доходов районного бюджета |

3

)

| № п/п | Содержание | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым источникам финансирования дефицита районного бюджета на 2012 - 2014 годы | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета | До 15 июня 2011 года | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета |
| 11 | Согласование налогового потенциала по доходам в разрезе поселений, входящих в состав Тарского муниципального муниципальных района | Администрации поселений | До 15 июня 2011 года | Комитет финансов и контроля Администр ации Тарского муниципального района | Протокол согласования исходных данных |
| 12 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Тарского муниципального района Омской области на 2012-2014 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | До 20 июня 2011 года | Администрация Тарского муниципального района | Проект Постановления Администрации Тарского муниципального района |
| 13 | Определение прогнозного объема поступления налоговых и неналоговых | МРИ МНС № 2по Омской области | До 20 июня 2011 года | Комитет финансов и | Информация МРИ МНС № 2по |

4
)	)

| п/п | Содержание | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доходов в районный бюджет и источников финансирования дефицита районного бюджета на 2012 - 2014 годы | (по согласованию) |  | контроля Администрации Тарского муниципального района | Омской области (по согласованию) |
| 14 | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области на 2012 - 2014 годы | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | До 20 июня 2011 года | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | Основные показатели прогноза социально-экономического развития Тарского муниципал ьного района Омской области на 2012 -2014 годы |

I

5

)

| № п/п | Содержание | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Представление расчетов на 2012 - 2014 годы: нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг учреждениями Тарского муниципального района Омской области в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ); затрат на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям Тарского муниципального района Омской области на иные цели (за исключением субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности ) расходов на исполнение бюджетными учреждениями Тарского муниципального района Омской области публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме | Субъекты бюджетного планирования | До 1 июля 2011 года | Комитет финансов и контроля Администр ации Тарского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 16 | Разработка проектов постановлений Администрации Тарского муниципального района Омской области об утверждении долгосрочных целевых программ Тарского муниципального района Омской области и о внесении изменений в действующие долгосрочные целевые программы | Субъекты бюджетного планирования | До 10 июля 2011 года | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | Проекты постановлений Администрации Тарского муниципального района |
| 17 | Разработка проекта баланса бюджетных | Комитет по | До 10 июля | Комитет | Информация |

)

| № п/п | Содержание | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расходов Тарского муниципального района на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2012-2014 годы | экономике и управлению муниципальным имуществом | 2011 года | финансов и контроля Администр ации Тарского муниципального района | Комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом |
| 18 | Определение прогнозного объема поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет и источников финансирования дефицита районного бюджета на 2012 - 2014 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | До 10 июля 2011 года |  |  |
| 19 | Представление методик (проектов методик) распределения межбюджетных трансфертов местным бюджетам из районного бюджета на 2012 - 2014 годы, распределяемых Решением бюджете на 2012 2014 годы (далее - методики (проекты методик) | Субъекты бюджетного планирования в пределах компетенции | До 10 июля 2011 года | Комитет финансов и контроля Администр ации Тарского муниципального района | Методики (проекты методик) |
| 20 | Формирование в ПК ЕСУ БП потребности в расходах на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Тарского муниципального района Омской области и софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2012 - 2014 годы | Субъекты бюджетного планирования | До 25 июля 2011 года | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Комитет финансов и контроля | Обоснование бюджетных ассигнований районного бюджета на 2012 - 2014 годы |

7

)	)

| № п/п | Содержание | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Администрации Тарского муниципального района |  |
| 21 | Определение потребности в бюджетных ассигнованиях районного бюджета на 2012 -2014 годы, за исключением бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Тарского муниципального района Омской области и софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2012 - 2014 годы, в ПК ЕСУБП | Субъекты бюджетного планирования | До 25 июля 2011 года | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | Обоснование бюджетных ассигнований районного бюджета на 2012 - 2014 годы |
| 22 | Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Тарского муниципального района Омской области, софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2012 - 2014 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района Омской области | До 7 августа 2011 года (но не ранее получения прогнозных проектирово к поступления х целевого характера из областного и федеральног о бюджетов) | Субъекты бюджетного планирования | Предельные объемы бюджетных ассигнований |

)	8	)

| № п/п | Содержание | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на 2012-2014 год (за исключением бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Тарского муниципального района Омской области, софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности) на 2012 -2014 годы | Комитет финансов и контроля Ад мини стр ации Тарского муниципального района Омской области | До 7 августа 2011 года (но не ранее получения прогнозных проектирово к поступления средств целевого характера из областного и федеральног о бюджетов) | Субъекты бюджетного планирования | Предельные объемы бюджетных ассигнований |
| 24 | Доведение расчетных объемов межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений на 2012-2014 годы | Комитет финансов и контроля Ад министр ации Тарского муниципального района Омской области | До 7 августа 2011 года | Поселения Тарского муниципального района | Информация Комитета финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района Омской области |
| 25 | Распределение предельного объема бюджетных ассигнований районного бюджета на 2012 - 2014 годы (включая расходы на осуществление бюджетных | Субъекты бюджетного планирования в пределах | В течении 3- ех дней после получения | Комитет финансов и контроля Администрации |  |

)

| № п/п | Содержание | Исполнитель | Срок исполнения | Куда пр едставляется | Материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инвестиций в объекты собственности Тарского муниципального района Омской области, софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, согласованные с Комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом) в ПК ЕСУБП | компетенции | предельных объемов бюджетных ассигновани й | Тарского муниципального района Омской области |  |
| 26 | Формирование расчетов распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета на 2012 - 2014 годы по поселениям (в части межбюджетных трансфертов местным бюджетам из районного бюджета на 2012 2014 годы, планируемых к распределению проектом Решения о бюджете на 2012 и проектом среднесрочного финансового плана на 2012- 2014 годы) | Субъекты бюджетного планирования в пределах компетенции | До 9 августа 2011 года | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района Омской области | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 27 | Формирование ВЦП субъектов бюджетного планирования, предлагаемых к финансированию из районного бюджета в 2012-2014 годах, в ПК ЕСУБП | Субъекты бюджетного планирования | До 15 августа 2011 года | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района Омской области | Согласованные ВЦП субъектов бюджетного планирования |
| 28 | Представление основных параметров среднесрочного финансового плана Тарского муниципального района Омской области на | Комитет финансов и контроля Администрации | До 15 августа 2011 года | Министерство финансов Омской области | Информация Комитет финансов и контроля |

10

)	>

| № п/п | Содержание | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012-2014 годы | Тарского муниципального района Омской области |  |  | Администрации Тарского муниципального района Омской области |
| 29 | Представление основных параметров консолидированного бюджета Тарского муниципального района Омской области на 2012 год | Комитет финансов и контроля Администр ации Тарского муниципального района Омской области | До 15 августа 2011 года | Министерство финансов Омской области | Информация Комитета финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района Омской области |
| 30 | Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области на 2012-2014 годы | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | До 15 сентября 2011 года | Бюджетная комиссия Администрация Тарского муниципального района | Постановление Администр ации Тарского муниципального района О Прогнозе социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области на 2012 -2014 годы |

"

I

| № п/п | Содержание | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Оценка ожидаемого исполнения районного бюджета за 2011 год | Комитет финансов и контроля Ад м инистр ации Тарского муниципального района Омской области | До 15 сентября 2011 года |  |  |
| 32 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2011 год | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | До 15 сентября 2011 года | Комитет финансов и контроля Администр ации Тарского муниципального района Омской области | Предвар ител ьные итоги социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2011 год |
| 33 | Формирование и представление в Совет Тарского муниципального района Омской области проекта Решения о районном бюджете на 2012 год, а также документов и материалов, представляемых одновременно: | Администрация Тарского муниципального района | До 15 ноября 2011 года | Совет Тарского муниципального района | Проект Решения Совета Тарского муниципального района Омской области о |

)

№ п/п

Содержание

Исполнитель

Срок исполнения

Куда пр едставля ется

Материалы и документы

основные направления бюджетной и
налоговой	политики	Тарского

муниципального района Омской области на 2012 год;

предварительные итоги социально-
экономического	развития	Тарского
муниципального района Омской области за
истекший период 2011 года и ожидаемые
итоги социально-экономического развития
Тарского муниципального района Омской
области за 2011 год;

прогноз	социально-экономического

развития Тарского муниципального района Омской области на 2012 год и на период до 2014 года;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) консолидированного бюджета Тарского муниципального района Омской области на 2012 год;

пояснительная записка к проекту Решения Совета Тарского муниципального района о районном бюджете на 2012 год;

методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета в 2012 год;

верхний предел муниципального долга Тарского  муниципального  района     Омской

13

районном оюджете

на 2012-2014

годы, а также

документы и

материалы,

представляемые

одновременно

области на конец 2012 год;

проект программы муниципальных
внутренних	заимствований	Тарского

муниципального района Омской области на 2012 год;

проект программы муниципальных гарантий Тарского муниципального района Омской области на 2012 год;

оценка	ожидаемого	исполнения

районного бюджета на 2011 год;

предложенные Советом Тарского муниципального района Омской области, проекты бюджетных смет (в случае возникновения разногласий с финансовым органом Тарского муниципального района отношении указанных бюджетных смет);

иные документы и материалы,
установленные законодательством

| Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ■ | ; | ■ |

)

14

)