- Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Тарского муниципального района

Омской области

от

- Сроки составления проекта районного  бюджета на 2014 – 2016 годы

| № п/п | Содержание | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка и утверждение в ПК ЕСУБП Расходных обязательств муниципального района, подлежащих исполнению в 2014 – 2016 годах | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | До 15 июня | Министерство финансов Омской области | Плановый реестр расходных обязательств муниципального района |
| 2 | Формирование целей и задач социально- экономического развития муниципального района на 2014 – 2016 годы с главными распорядителями бюджетных средств | Субъекты бюджетного планирования | До 5 июля | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | Цели и задачи социально- экономического развития муниципального района на 2014 – 2016 годы |
| 3 | Формирование (корректировка) в программном комплексе «Единая система управления бюджетным процессом» (далее-ПК ЕСУБП) целей и задач социально-экономического развития Тарского муниципального района на 2014-2016 годы | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | До 10 июля | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | Информация Комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом |
| 4 | Определение прогнозируемого предельного уровня роста тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2014 – 2016 годы | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | До 10 июля | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | Информация Региональной энергетической комиссии Омской области |
| 5 | Установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2014 – 2016 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | До 10 июля |  | Приказ Комитета финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района |
| 6 | Формирование (корректировка) в ПК ЕСУБП целей и задач деятельности субъектов бюджетного планирования в увязке с конечными и непосредственными результатами их деятельности на 2014-2016 годы | Субъекты бюджетного планирования | До 12 июля | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 7 | Согласование в ПК ЕСУБП наименований целей задач, показателей конечного и непосредственного результатов деятельности субъектов бюджетного планирования на 2014-2016 годы | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | До 15 июля | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | Информация Комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом |
| 8 | Формирование (корректировка) в ПК ЕСУБП перечней муниципальных услуг (работ) Тарского муниципального района Омской области, оказываемых муниципальными учреждениями Тарского муниципального района на 2014-2016 годы, а так же стандартов муниципальных услуг (при необходимости) | Субъекты бюджетного планирования | До 17 июля | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | Перечни и стандарты муниципальных услуг |
| 9 | Разработка методики прогнозирования налоговых, неналоговых доходов районного бюджета на 2014 – 2016 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | До 15 июля |  | Приказ Комитета финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района |
| 10 | Расчет нормативной потребности субъектов бюджетного планирования на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и баланса бюджетных расходов на 2014-2016 годы | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | До 15 июля | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | Информация Комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом |
| 11 | Согласование состава муниципальных программ (подпрограмм и мероприятий) для включения в перечень целевых статей расходов ведомственной структуры расходов районного бюджета | Субъекты бюджетного планирования | До 1 августа | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 12 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений в районный бюджет - средств от использования и продажи имущества, находящегося в собственности Тарского муниципального района Омской области, в том числе о предполагаемых размерах части прибыли муниципальных предприятий, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляемой в районный бюджет в 2014 – 2016 годах; -арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципального района, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | До 1 августа | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | Информация Комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом |
| 13 | Прогнозная оценка потерь налоговых доходов районного бюджета в 2014 – 2016 годах в результате действия налоговых льгот | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | До 1 августа | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | Информация Комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом |
| 14 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений доходов в районный бюджет на 2014 – 2016 годы | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов районного бюджета | До 1 августа | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами доходов районного бюджета |
| 15 | Формирование перечня целевых статей расходов районного бюджета в соответствии с составом муниципальных программ (подпрограмм и мероприятий) | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального район | До 1 августа |  | Информация Комитета финансов и контроля Администрации Тарского муниципального район |
| 16 | Подготовка проектов Решений Совета Тарского муниципального района о передаче поселениям Тарского муниципального района отдельных полномочий муниципального района | Субъекты бюджетного планирования | До 15 августа | Совет Тарского муниципального района | Проекты Решений |
| 17 | Уточнение (корректировка) на 2014-2015 годы и формирование на 2016 год в ПК ЕСУБП объемов: нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг учреждениями Тарского муниципального района Омской области и нормативных затрат на содержание имущества; - расходов на иные цели - расходов на исполнение бюджетными учреждениями Тарского муниципального района Омской области публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (при необходимости) | Субъекты бюджетного планирования | До 25 августа | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 18 | Уточнение (корректировка) на 2014-2015 годы и формирование на 2016 год в ПК ЕСУБП объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по оказанию муниципальных услуг | Субъекты бюджетного планирования | До 25 августа | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 19 | Формирование предложений по: -уточнению (корректировке) на 2014-2015 годы и по определению на 2016 год в ПК ЕСУБП (с предоставлением расчетов) объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Тарского муниципального района, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета | До 25 августа | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | Обоснование бюджетных ассигнований районного бюджета на 2014-2016 годы |
| 20 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Тарского муниципального района Омской области на 2014 – 2016 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | До 1 сентября | Администрация Тарского муниципального района | Проект Постановления Администрации Тарского муниципального района |
| 21 | Определение прогнозного объема поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет и источников финансирования дефицита районного бюджета на 2014 – 2016 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | До 1 сентября |  |  |
| 22 | Проверка в ПК ЕСУБП полученных от субъектов бюджетного планирования предложений по уточнению (корректировке) на 2014-2015 годы и определению на 2016 год объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Тарского муниципального района на предмет: -правильности применения методов расчета бюджетных ассигнований районного бюджета; -обоснованности объемов бюджетных ассигнований областного бюджета исходя из целей задач и показателей деятельности субъекта бюджетного планирования; -правильности применения кодов бюджетной классификации. Формирование свода объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2014-2016 годы. | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | До 1 сентября |  |  |
| 23 | Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на 2014-2016 годы (включая объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Тарского муниципального района Омской области, софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности) на 2014 – 2016 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района Омской области | До 15 сентября | Субъекты бюджетного планирования | Предельные объемы бюджетных ассигнований |
| 24 | Распределение предельного объема бюджетных ассигнований районного бюджета на 2014 – 2016 годы (включая расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Тарского муниципального района Омской области, софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, согласованные с Комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом) в ПК ЕСУБП | Субъекты бюджетного планирования в пределах компетенции | В течении 3-ех дней после получения предельных объемов бюджетных ассигнований | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района Омской области |  |
| 25 | Представление методик (проектов методик) распределения межбюджетных трансфертов местным бюджетам из районного бюджета на 2014 – 2016 годы, планируемых к распределению проектом Решения о бюджете на 2014 – 2016 годы (далее – методики (проекты методик). Формирование расчетов распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений на 2014-2016 годы. | Субъекты бюджетного планирования в пределах компетенции | До 15 сентября | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | Методики (проекты методик) |
| 26 | Доведение расчетных объемов межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений на 2014-2016 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района Омской области | До 15 сентября | Поселения Тарского муниципального района | Информация Комитета финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района Омской области |
| 27 | Представление основных параметров консолидированного бюджета Тарского муниципального района Омской области на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района Омской области | До 20 сентября | Министерство финансов Омской области | Информация Комитета финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района Омской области |
| 28 | Разработка проектов постановлений Администрации Тарского муниципального района Омской области об утверждении муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, ведомственных целевых программ на 2014-2016 годы. | Субъекты бюджетного планирования | До 20 октября | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района | Проекты постановлений Администрации Тарского муниципального района |
| 29 | Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области на 2014 – 2016 годы | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | До 25 октября | Бюджетная комиссия Администрация Тарского муниципального района | Постановление Администрации Тарского муниципального района О Прогнозе социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области на 2012 – 2014 годы |
| 30 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2013 год | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом | До 25 октября | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района Омской области | Предварительные итоги социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2011 год |
| 31 | Согласование проектов правовых актов об утверждении муниципальных программ, ВЦП на 2014 – 2016 годы. | Субъекты бюджетного планирования | До 25 октября | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района Омской области | Согласованные ВЦП субъектов бюджетного планирования |
| 32 | Утверждение муниципальных программ, исходя из распределения предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Тарского муниципального района на 2014-2016 годы | Субъекты бюджетного планирования | 1 ноября | Администрация Тарского муниципального района | Постановления Администрации Тарского муниципального района об утверждении муниципальной программы |
| 33 | Утверждение ведомственных целевых программ на 2014-2016 годы исходя из распределения предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета. | Субъекты бюджетного планирования | 1 ноября | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района Омской области | Приказы об утверждении ВЦП субъектов бюджетного планирования |
| 34 | Представление утвержденных паспортов муниципальных программ | Субъекты бюджетного планирования | 5 ноября | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района Омской области | Паспорта утвержденных муниципальных программ |
| 35 | Подготовка оценки ожидаемого исполнения районного бюджета за 2013 год | Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района Омской области | 5 ноября |  |  |
| 36 | Формирование и представление в Совет Тарского муниципального района Омской области проекта Решения «О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» , а также документов и материалов, представляемых одновременно: основные направления бюджетной и налоговой политики Тарского муниципального района Омской области на 2014-2016 годы; предварительные итоги социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области за истекший период 2013 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области за 2013 год; прогноз социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области на 2014 год и на период до 2016 года; прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) консолидированного бюджета Тарского муниципального района Омской области на 2014-2016 годы; пояснительная записка к проекту Решения Совета Тарского муниципального района «О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета на 2014-2016 годы; верхний предел муниципального долга Тарского муниципального района Омской области на 1 января 2015 года, на 1 января 2016 года, на 1 января 2017 года; оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на 2013 год; предложенные Советом Тарского муниципального района Омской области, проекты бюджетных смет (в случае возникновения разногласий с финансовым органом Тарского муниципального района отношении указанных бюджетных смет); паспорта муниципальных программ; иные документы и материалы, установленные законодательством | Администрация Тарского муниципального района | До 15 ноября | Совет Тарского муниципального района | Проект Решения Совета Тарского муниципального района Омской области «О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», а также документы и материалы, представляемые одновременно |