Приложение № 1

к постановлению Администрации Тарского муниципального района

Омской области

от _________№

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района

Омской области» на 2020-2025 годы

Раздел 1. ПАСПОРТ

муниципальной программы Тарского муниципального района

Омской области

«Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района

Омской области» на 2020-2025 годы

| Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | «Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области» на 2020-2025 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Администрация Тарского муниципального района Омской области (далее – Администрация Тарского муниципального района) |
| Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Комитет по образованию; Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта; Администрация Тарского муниципального района; Комитет культуры и искусства; Отдел по делам ГО и ЧС, МП Администрации Тарского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2025 годы |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для социально-культурного развития Тарского муниципального района Омской области |
| Задачи муниципальной программы | - Осуществление политики в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей. - Повышение эффективности реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в Тарском муниципальном районе Омской области, организации оздоровления и занятости несовершеннолетних. - Создание условий для снижения уровня безработицы и социальная поддержка безработных граждан. - Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района, развития культурного и духовного потенциала наследия, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Тарском районе. 5. Обеспечение беспрепятственного доступа (далее – доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (образование, культура, спорт и физическая культура) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) в Тарском районе Омской области. 6. Выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан. 7.Обеспечение энергетической защищен-ности источников теплоснабжения объектов социального значения. |
| Подпрограммы муниципальной программы (далее подпрограммы) | Подпрограмма 1. «Развитие системы образования Тарского муниципального района». Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района». Подпрограмма 3. «Содействие занятости населения Тарского муниципального района». Подпрограмма 4. «Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района». Подпрограмма 5. «Доступная среда». Подпрограмма 6. «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Тарского муниципального района». Подпрограмма 7. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения Тарского муниципального района» |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 1 979 939 776,56 руб., в том числе: 2020 год – 590 842 776,71 руб.; 2021 год – 284 310 499,97 руб.; 2022 год – 277 844 999,97 руб.; 2023 год – 274 660 499,97 руб.; 2024 год – 276 428 499,97 руб.; 2025 год – 275 852 499,97 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) | Реализация мероприятий программы по предварительным оценкам позволит к 2025 году достичь следующих результатов: 1) сохранение доли обучающихся в образовательных учреждениях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике на уровне 98,8 процентов; 2) увеличение доли детей в возрасте с 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте с 3 до 7 лет (скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) до 100 процентов; 3) увеличение удельного веса детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, получающих услуги в сфере дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности до 78,8 процентов; 4) увеличение доли обучающихся, получающих организованное горячее питание, от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях до 96 процентов; 5) увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах (интеллектуальной и творческой направленности) различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 62 процентов; 6) увеличение доли детей и подростков, оздоровленных различными формами, от общего количества детей и подростков Тарского района до 60 процентов; 7) увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в текущем году до 88 процентов; 8) увеличение доли жителей Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 43 процентов; 9) увеличение доли обучающихся Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся до 86 процентов; 10) увеличение доли учащихся и студентов Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 75 процентов; 11) увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике до 25,5 процентов; 12) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 19 процентов; 13) увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов до 34,3 процентов: 14) увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 14 процентов; 15) увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки инициативной и талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 до 119 процентов; 16) увеличение доли детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет, охваченных организованными формами оздоровления и занятости до 9 процентов; 17) снижение уровня регистрируемой безработицы с до 2,2 процентов; 18) снижение коэффициента напряженности на рынке труда до 1,9 единиц на 1 заявленную вакансию; 19) процент трудоустройства будет равен не ниже 80 процентов; 20) Увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ до 50,5 процентов; 21) Увеличение посещаемости музейных учреждений Тарского муниципального района в расчете на 1 жителя до 0,42 единицы; 22) Увеличение доли населения Тарского района, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе до 15 процентов; 23) Увеличение объема доходов от платных туристских услуг, оказанных населению до 130,0 тыс. руб.; 24) Увеличение доли руководителей и специалистов учреждений культуры, имеющих профильное образование до 55 процентов; 25) Увеличение числа посещений общедоступных библиотек Тарского муниципального района Омской области на 1000 жителей до 7100 единиц; 26) Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Тарского района Омской области до 575 000 человек; 27) Сохранение уровня достижения целевых индикаторов основных мероприятий подпрограммы на уровне 100 процентов; 28) снижение доли приоритетных объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Тарском районе до2 процентов; 29) Доля детей- инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме от общего числа детей- инвалидов, которым это показано на уровне 100 процентов; 30) увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья клуба "Данко", участвующих в районных и региональных мероприятиях, до 60 процентов; 31) 100-процентное выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан; 32) увеличение энергозащищенности объектов теплоснабжения Тарского муниципального района до 100 процентов. |