Оценка эффективности реализации в 2014 году муниципальной программы Тарского муниципального района  Омской области «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2014-2019 годы

1) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском районе»

Рсмп = ((333+100)+0)/2*100%=216,5%;

2) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района»

Рмун служ = (100+0)/1*100%=100%;

- 3) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района»

Рсх тер = (99)/1*100%=99%;

4) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе»

Рэнерго = (108,25+0)/1*100%=108,25%;

5) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района»

Равтодор = (161,5+0)/1*100%=161,5%;

6) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района»

Ржил строй = (100+12,5+100+0)/3*100%=70,8%;

7) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района»

Рсел.хоз = (133 + 81 + 175 + 174) / 4*100% = 140,75%;

8) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе»

Рмун упр= (1,1+1+1,4+0,97)/4*100%=112%;

9) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Об охране окружающей среды  в Тарском муниципальном районе»

Рокр ср= (0)/1*100%=0%;

Подпрограмма не эффективна из-за отсутствия финансирования в 2014 году.

Оценка эффективности реализации в 2014 году программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2014-2019 годы

Е = (216,5+100+99+108,25+161,5+70,8+140,75+112+0)/9*100%=112,1%

Муниципальная программа эффективна.

Пояснительная записка

Целью муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2014-2019 годы является создание условий для экономического развития Тарского муниципального района Омской области.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

1. Повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе (далее – Задача 1).

Подпрограмма «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе» направлена на реализацию мероприятий по дальнейшему развитию экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области; повышение эффективности осуществления закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Тарского муниципального района; на формирование и эффективное управление собственностью Тарского муниципального района Омской области. Основной целью реализации данной подпрограммы являлось создание условий для обеспечения развития экономического потенциала Тарского района, формирования и эффективного управления собственностью Тарского муниципального района Омской области. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

- Реализация полномочий Комитета в финансовой, бюджетной и налоговых сферах.

-Совершенствование системы учета объектов собственности Тарского муниципального района Омской области.

-Обеспечение повышения эффективности бюджетных расходов по основным направлениям деятельности и полноты выполнения бюджетных обязательств.

- Обеспечение реализации принципов законности, гласности и учета общественного мнения, подконтрольности Совета Тарского муниципального района населению при организации деятельности Совета.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается на 112 %.

Реализация подпрограммы показала следующие результаты:

- Разработан и принят необходимый комплекс стратегических документов социально-экономического развития Тарского муниципального района (Стратегия социально-экономического развития Тарского муниципального района до 2025 года, Прогноз социально-экономического развития Тарского муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года, муниципальные программы, План действий Администрации Тарского муниципального района на 2015 год).

- Инвестиции в основной капитал по итогам 2014 года составили 658 110 тыс. рублей. Большая часть средств направлена на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного инвентаря – 254 300 тыс. рублей (38,6 %), в строительство жилья, а также в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий (кроме жилых) и сооружений – 176 400 тыс. рублей (26,8 %);

- Оборот розничной торговли за 2014 год составил 3 млрд. рублей, что превышает уровень 2013 года на 3 %. Увеличение товарооборота связано с увеличением числа торговых объектов и расширением ассортимента предлагаемых товаров. За последние три года на территории района были открыты крупные сетевые супермаркеты: «Низкоцен» (3 объекта), «Магнит» (3 объекта), в апреле 2014 года открылся супермаркет «Холди Дискаунтер».

- За 2014 год Комитетом по экономике и УМС как уполномоченным органом на определение поставщиков для муниципальных заказчиков Тарского муниципального района, проведен 61 электронный аукцион, 101 запрос котировок и 2 открытых конкурса на приобретение товаров, работ, услуг, по итогам которых заключены муниципальные контракты на сумму 232 700 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств составила 25 400 тыс. рублей или 9,8 % к начальной максимальной цене контрактов. Общий объем закупок Тарского муниципального района за 2014 год (с учетом поселений района) составил       513 890 тыс. рублей. Большая часть закупок - 63,23 % осуществлена по результатам проведения конкурентных способов закупок.

- На содержание и обслуживание казенного имущества профинансировано 5 948,2 тыс. рублей, освоено 100%. Приобретено в собственность Тарского муниципального района 4 жилых квартиры для предоставления молодым специалистам БУЗ ОО «Тарская ЦРБ» по договору служебного найма на время трудовых отношений. В специализированном жилом доме по адресу: г. Тара, ул. Радищева, д. 5/3, составляющим казну Тарского муниципального района, приобретен и установлен общедомовой счетчик учета тепловой энергии, проведено своевременное обслуживание пожарной сигнализации, выполнены ремонтные работы по замене оконных и балконных блоков в 4 жилых квартирах. При въезде в г. Тару установлена стела с вывесками «Тарский район», «Счастливого пути», герб Тарского района Омской области.

- За 2014 год в результате паспортизации 13 автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 57 км достигнуто 100% значение показателя по паспортизации автомобильных дорог, относящихся к собственности Тарского муниципального района, регистрация дорог с учётом городского и сельских поселений достигла 35 %;

- Межевание 26 земельных участков для предоставления семьям, зарегистрированным в качестве многодетных семей во исполнение Закона Омской области от 08.02.2006 № 731-ОЗ "О регулировании земельных отношений в Омской области.

- На содержание аппарата Комитета по экономике и УМС профинансировано 5 051,4 тыс. рублей, освоено 100%.

2. Увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства (далее – Задача 2) .

В 2014 году по подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района» были достигнуты следующие результаты по целевым индикаторам:

- количество проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - 2 работы, выполнены специалистами Тарского филиала ОмГАУ им П.А.Столыпина;

- количество проведенных смотров, конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства – 5, проведены конкурсы «Лучший тракторист-машинист», «Лучший оператор машинного доения», «Лучший оператор по искусственному осеменению с/х животных», подведены итоги по весенне-полевым работам и итоговое  трудовое соревнование;

- ежемесячно проводились сельскохозяйственные ярмарки, а так же делегация района принимала участие в областной выставке «Омская сельскохозяйственная неделя»;

- прошли повышение квалификации 14 специалистов;

- в сельскохозяйственные организации принято 2 молодых специалиста;

- посевная площадь льна-долгунца составила 700 га, в т.ч. в ООО «Лесное» -122 га, КФХ Лысцова -244 га, ООО «Кристалл» -140 га, ООО «Ложниковское» – 122 га, СПК «Чекрушанский»-72 га;

- объем молока, сданного ЛПХ на промышленную переработку составил  – 0,3 тонны. Из бюджета района  выплачено субсидий на возмещение части затрат ЛПХ по производству  и реализации молока на сумму 772,1 тыс. рублей;

- объем закупок мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство – 1 685 тыс. тонн;

- объем производства и закупа молока во всех категориях хозяйств -1 700 тонн;

- объем субсидируемых кредитов (займов), полученных СХТП, КФХ, организациями АПК и организациями потребительской кооперации и гражданами, проживающими в сельской местности – 20 млн. рублей.

Согласно проведенного анализа подпрограмма Тарского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района» является эффективной. Эффективность реализации подпрограммы в целом составила 140%, но по основному мероприятию № 2 «Кадровое обеспечение и переподготовка специалистов для агропромышленного комплекса, эффективность составляет 81%. Необходимо усилить работу по привлечению молодых специалистов к работе в сельскохозяйственных организациях, а так же повышать уровень квалификации специалистов, руководителей и рабочих массовых профессий АПК.

3. Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области (далее – Задача 3).

Целью подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском районе» является создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области.

Цель подпрограммы достигается посредством двух поставленных подпрограммой задач:

- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – задача 1).

В рамках мероприятия «Выделение грантов начинающим и развивающимся предпринимателям» 21.05.2014 г. состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению бизнес-проектов и определению победителей конкурса в целях предоставления грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства и гражданам на создание и развитие собственного бизнеса, победителями признаны 2 человека на сумму 230 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. А также 15.12.2014 г. состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению бизнес-проектов и определению победителей конкурса в целях предоставления грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства и гражданам на создание и развитие собственного бизнеса, победителями признаны 8 человек на сумму 1 409,8 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджета.

- пропаганда предпринимательства (далее – задача 2).

Центром правовой и деловой информации было оказано 2246 консультаций, бизнес-консультационным центром по содействию самозанятости безработных граждан и поддержки предпринимательской инициативы незанятого населения Тарского муниципального района - 1248, специалистом Омского регионального Фонда поддержки и развития малого предпринимательства - 199, специалистом Комитета по экономике и УМС – 146 консультаций.

26.03.2014 г. Тарские предприниматели приняли участие во встрече-семинаре, организованной Ассоциацией развития малого и среднего предпринимательства в г. Омске. 26.03.2014 г. в г. Таре была проведена для предпринимателей презентационная площадка «Школа социального предпринимательства - инструмент развития территории», организованная Омской региональной общественной организацией «Центр инноваций социальной сферы». 31.03.2014 г. в г. Таре состоялся обучающий семинар для предпринимателей «Школа развития бизнеса», проводимый Омским региональным Фондом поддержки и развития малого предпринимательства.

В газете «ТарскоеПрииртышье» было размещено 9 информационных сообщений для СМП.

С 20.10.2014 г. по 26.11.2014 г. прошел конкурс «Бизнес-идей» среди студентов. На участие в конкурсе поступило 24 заявки. 1 место – 6 тыс. рублей; 2 место –2 победителя по 5 тыс. рублей; 3 место – 2 победителя (4 тыс. рублей).

30.05.2014 г. состоялось заседание комиссии по присуждению ежегодных Премий Главы Тарского муниципального района в сфере развития предпринимательства, присуждены три премии: (1 степени ИП Гончаренко Н.Т. – 15 тыс. рублей, 2 степени – ООО «ТараСпецТранс» - 10 тыс. рублей, 3 степени – ООО «Тарский лесторг» - 5 тыс. рублей).

4. Сохранение окружающей среды и обеспечение  экологической безопасности на территории Тарского муниципального района (далее – Задача 4).

По муниципальной подпрограмме Тарского муниципального района Омской области «Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе» финансирование не выделялось, и данная подпрограмма является не эффективной.

5. Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района (далее – Задача 5).

Целью Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района» является:

Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1) создание условий для стимулирования социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, повышения конкурентоспособности товаров и услуг за счет эффективного использования финансовых ресурсов для развития автомобильных дорог, снижения транспортных издержек, а также повышения безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта;

2) обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым и усовершенствованным покрытием.

В достижения поставленных целей выполнялись мероприятия:

По мероприятию «Предоставление субсидий на осуществление перевозок пассажиров в границах Тарского муниципального района» средств в 2014 году не было выделено. Однако за счет средств дорожного фонда плановый показатель 20 населенных пунктов был выполнен.

По мероприятию «Разработка проекта организации дорожного движения на сеть автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в Тарском районе» средств в 2014 году не выделялось. Плановые показатели были достигнуты за счет профилактических мероприятий и разработанного проекта 2013 года.

По мероприятию «Содержание дорог общего пользования муниципального значения» и мероприятию «Предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по содержанию дорог общего пользования муниципального значения средства из местного бюджета» были выделены в полном объеме. Плановый показатель был увеличен за счет выполненных мероприятий из средств дорожного фонда.

По мероприятиям «Строительство автомобильной дороги Самсоново-Себиляково» и «Строительство автомобильной дороги Егоровка-Литковка» были выделены средства муниципального бюджета. Мероприятия были выполнены в полном объеме. Данные дороги были приведены в надлежащее состояние, что позволило повысить фактический показатель от планового показателя.

По мероприятиям «Реконструкция подъезда к с. Атирка Тарского муниципального района» и «реконструкция подъезда к п. Пятилетка в Тарском муниципальном районе» средства на выполнение из федерального и областного бюджетов не выделялись. Однако были выделены средства из местного бюджета на проведение экспертизы документации. Показатель индикатора был выполнен за счет выполненных мероприятий средств дорожного фонда, которые выделялись непосредственно поселениям.

6. Создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы путем обеспечения доступности жилья для граждан (далее – Задача 6).

Всего по подпрограмме «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района» в 2014 году было направлено и израсходовано 962,114 тыс. рублей.

По мероприятию «Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территорий» в 2014 году направлено и израсходовано 20 тыс. рублей.

По мероприятию «Развитие индивидуального жилищного строительства» в 2014 году средств областного и местного бюджетов не выделялось.

Из-за сокращения выделения средств из федерального и областного бюджетов мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» в 2014 г. выполнено не в полном объеме. Из запланированных 8 семей была предоставлена субсидия из федерального, областного и местного бюджетов 1 семье в размере 664,550 тыс. рублей.

По мероприятиям в области строительства, архитектуры и градостроительства в 2014 году разработаны и утверждены 3 генеральных плана сельских поселений: Екатерининского, Мартюшевского и Чекрушанского. На эти цели израсходовано 277,554 тыс. рублей.

7. Совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района (далее – Задача 7).

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района» направлена на совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района. Задача подпрограммы определяется ее целью и заключается в следующем: внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих. Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение цели подпрограммы:

В рамках реализации основного мероприятия «Профессиональное развитие муниципальных служащих» запланировано следующее мероприятие: «Реализация плана подготовки, повышения квалификации муниципальных служащих».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2014 году были предусмотрены средства местного бюджета в объеме 38,5 тыс. рублей.

На 1 января 2014 года в органах местного самоуправления Тарского муниципального района замещали должности муниципальной службы 88 гражданин. Высшее профессиональное образование имеют на 01.01.2014 года – 98,9%. Увеличилось количество муниципальных служащих прошедших курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки с 11 человек в 2013 году до 14 в 2014 году.

Всего в рамках  выполнения целевой программы  в текущем году на повышение квалификации израсходовано 38,5 тыс. рублей, обучено на курсах повышения квалификации и выездных семинарах 19 муниципальных служащих.

В рамках программы реализовывались мероприятия, не требующие финансирования и направленные на развитие нормативного правового и методического обеспечения  муниципальной службы в Тарском муниципальном районе, повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

Все мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района» в 2014 году выполнены в полном объёме, основные задачи достигнуты.

8. Повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере (далее – Задача 8).

Целью подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе» является повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере.

Достижение цели обеспечивается решением задачи подпрограммы: оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

Для реализации подпрограммы запланировано и исполнено 2 294,316 тыс. рублей. По мероприятию «Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений учреждений образования» произведен ремонт котельной, отапливающей БДОУ «Ложниковский детский сад». По мероприятию «Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений» приобретены и установлены два электрокотла в БДОУ «Екатерининский детский сад» и БДОУ «Мартюшевский детский сад», шесть котлов в котельные отапливающие Ложниковский детский сад, Михайловскую СОШ, Н-Ивановскую СОШ (2 штуки), Черняевскую ОШ (2 штуки). По мероприятию «Приобретение приборов учета» приобретены и установлены узлы учета тепловой энергии в Ермаковскую СОШ, Мартюшевскую СОШ, Чекрушанскую СОШ.

В 2014 году подпрограмма реализована в запланированном объеме, и оценка эффективности составила 108,25 %.

9. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК (далее – Задача 9).

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района» выполнено:

По мероприятию «Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов» средства выделялись непосредственно сельским поселениям. В 2014 году в отборе участвовало 2 семьи вместо запланированных 4 семей, которые построили и ввели в эксплуатацию два жилых дома, общей площадью 205 кв.м. из запланированных 400 кв.м.

По мероприятию «Строительство распределительных газовых сетей» в 2014 году средств не выделялось. В результате чего плановый показатель по вводу в действие распределительных газовых сетей, расположенных на территории сельских поселений Тарского муниципального района выполнить не удалось.

По мероприятию «Строительство поселковых водопроводов» в 2014 году средств не выделялось. В результате чего плановый показатель по вводу в действие поселковых водопроводов выполнить не удалось. Фактически выполненные показатели были достигнуты за счёт средств инвесторов, которые построили 400 м водопроводных сетей.

По мероприятию «Строительство водозаборов из подземных источников» в 2014 году средств не выделялось. Две построенные скважины с.Атирка и п.Атак были построены за счёт средств бюджета сельских поселений.

По мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог в поселениях» в 2014 году средств не выделялось. Плановый показатель, протяженность отремонтированных автомобильных дорог в поселениях, был достигнут за счёт средств дорожного фонда, который 2014 году поступал напрямую сельским поселениям.

По мероприятию «Реализация проекта комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку» в 2014 году средств не выделялось. По данному мероприятию конкурсные отборы не проводились, средств из федерального и областного бюджетов не выделялось.

По мероприятию «Строительство детского сада в с.Атирка» в 2014 году средств не выделялось. В связи с отсутствием средств в бюджете, реализация проекта приостановлена.

По мероприятию «Строительство плоскостных спортивных сооружений» в 2014 году были выделены в полном объёме. За счёт средств местного бюджета была построена спортивная площадка на базе БОУ «Екатерининская средняя общеобразовательная школа №1». При строительстве площадки было потрачено 599,949 тыс. рублей из запланированных 600 тыс. рублей.

По мероприятию «Строительство фельдшерско-акушерских пунктов» в 2014 году средств не выделялось. Министерством сельского хозяйства и продовольствия конкурсные отборы на предоставление поддержки на строительство ФАПов не проводились.