ОЦЕНКА

эффективности реализации подпрограммы Тарского муниципального района

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района» за 2014 год

**Задача 1** Подпрограммы: повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства:

Основное мероприятие 1: достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства:

Эффективность реализации:

J = 2 + 1 + 1 / 3 х 100% = **133%**

Мероприятие 1: Научное обеспечение мероприятий по приоритетным направлениям

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятия: сельскохозяйственного производства

V=170000/170000=1

Расчет степени достижения значения целевого индикатора по мероприятию

G=2/1=2

Расчет эффективности реализации мероприятия

I=2/1=2

Мероприятие2: Проведение смотров, конкурсов, соревнований по направлениям с/х производства:

V=520000/520000=1

G=5/5=1

I=1/1=1

Мероприятие 3: Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий по вопросам развития агропромышленного комплекса:

V= 31900/31900=1

G= 13/13= 1

I= 1/1= 1

**Задача 2** Подпрограммы: Улучшение кадрового обеспечения сельского хозяйства Тарского муниципального района, развитие информационно-консультационного обеспечения СХП

Основное мероприятие 2: Кадровое обеспечение и переподготовка специалистов для агропромышленного комплекса

J = 1 + 0.76 + 0.67 / 3 х 100% = **81%**

Мероприятие1: Обеспечение функционирования муниципального сегмента информационно-телекоммуникационной сети органов управления АПК

V= 31578.95/31578.95 = 1

G= 1/1 =1

I= 1/1 = 1

Мероприятие 2: Субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере агропромышленного комплекса, на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса, а также специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям

V = 25212.63/ 25952 = 0.97

G = 14/ 19 = 0.74

I = 0.74/ 0.97 = 0.76

Мероприятие 3: Субсидии на возмещение части затрат на выплату заработной платы молодым специалистам

V = 177000/ 177000 = 1

G = 2/ 3 = 0.67

I = 0.67/ 1 = 0.67

**Задача 3** Подпрограммы Поддержка КФХ, ЛПХ и СХО Тарского муниципального района

Основное мероприятие 3: Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития

J = 0.93 + 3.19 + 1.55 + 1.08 + 2.02 / 5 х 100% = **175%**

Мероприятие 1: Субсидия гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока

V =772182.2 / 778375.29 = 0.99

G = 0.3 / 0.33 = 0.92

I = 0.92 / 0.99 = 0.93

Мероприятие 2: Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам Тарского муниципального района, индивидуальным предпринимателям, КФХ на возмещение части затрат на приобретение оборудования для создания пунктов по искусственному осеменению животных

V = 20000 / 20000 = 1

G = 1.685 / 0.528 = 3.19

I = 3.19 / 1 = 3.19

Мероприятие 3: Возмещение части затрат молодым семьям на приобретение коров и нетелей

V = 30000 / 30000 = 1

G = 1.7 / 1.1 = 1.55

I = 1.55 / 1 = 1.55

Мероприятие 4: Субсидии граждан ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на содержание коров

V = 2681055.37 / 2913304.00 = 0.92

G = 0 / 0 = 1

I = 1 / 0.92 = 1.08

Мероприятие 7: Субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам)

V = 662293.69 / 665075 = 0.99

G = 20 / 10 = 2

I = 2 / 0.99 = 2.02

Эффективность реализации Ведомственной целевой программы «Развитие управления сельскохозяйственным производством Тарского района» составило 174%

Расчет эффективности Подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района» за 2014 год:

P = 133 + 81 + 175 + 174 / 4 = 140.75%

Председатель Комитета: И.М.Краснов