Оценка эффективности реализации в 2015 году муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области»

на 2014-2019 годы

1) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском районе»

Рсмп = ((500+173,3)+0)/2*100%=336,6%;

2) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района»

Рмун служ = (100+0)/1*100%=100%;

- 3) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района»

Рсх тер = (100+100+105+0)/3*100%=101,7 %;

4) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе»

Рэнерго = (100+0)/1*100%=100 %;

5) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района»

Равтодор = (97,7+0)/1*100%=97,7 %;

6) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района»

Ржил строй = (100+122,7+0)/2*100%=111,4%;

7) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района»

Рсел.хоз = (154+50+80+40) / 4*100% = 81%;

8) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе»

Рмун упр= (1+1-1,7+1)/4*100%=118%;

9) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Об охране окружающей среды  в Тарском муниципальном районе»

Рохр окр ср= (100+0)/1*100%=100 %;

Оценка эффективности реализации в 2015 году программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2014-2019 годы

Е = (336,6+100+101,7+100+97,7+111,4+81+118+100)/9*100%=127,4 %

Муниципальная программа эффективна.

Пояснительная записка

Целью муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2014-2019 годы является создание условий для экономического развития Тарского муниципального района Омской области.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

1. Повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе (далее – Задача 1).

Подпрограмма «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе» направлена на реализацию мероприятий по дальнейшему развитию экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области; повышение эффективности осуществления закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Тарского муниципального района; на формирование и эффективное управление собственностью Тарского муниципального района Омской области. Основной целью реализации данной подпрограммы являлось создание условий для обеспечения развития экономического потенциала Тарского района, формирования и эффективного управления собственностью Тарского муниципального района Омской области.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

Задача 1.Реализация полномочий Комитета в финансовой, бюджетной и налоговых сферах.

Задача 2. Совершенствование системы учета объектов собственности Тарского муниципального района Омской области.

Задача 3. Обеспечение повышения эффективности бюджетных расходов по основным направлениям деятельности и полноты выполнения бюджетных обязательств.

Задача 4. Обеспечение реализации принципов законности, гласности и учета общественного мнения, подконтрольности Совета Тарского муниципального района населению при организации деятельности Совета.

В настоящей подпрограмме реализация мероприятий для достижения поставленной цели осуществлялись в рамках ведомственных программ «Повышение качества управления муниципальными финансами Тарского муниципального района Омской области», «Развитие экономического потенциала, формирование и содержание муниципальной собственности Тарского муниципального района Омской области», «Повышение эффективности деятельности Администрации Тарского муниципального района Омской области», «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Совета Тарского муниципального района Омской области».

Реализация Программы показала следующие результаты:

- отсутствует просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета;

- стопроцентное осуществление бюджетного процесса в Тарском муниципальном районе посредством автоматизированной системы управления бюджетным процессом.

-  существенно повысилась финансовая ответственность распорядителей и получателей бюджетных средств, гораздо более прозрачными и управляемыми стали исполнение бюджета Тарского муниципального района и взаимоотношения с бюджетами поселений Тарского муниципального района. Средняя оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях района составляет 22,0 балла (при плановом показателе 15,3 баллов);

- разработан и принят необходимый комплекс стратегических документов социально-экономического развития Тарского муниципального района (концепция социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области до 2025 года, прогноз социально-экономического развития Тарского муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года, муниципальные программы, План действий Администрации Тарского муниципального района на 2016 год);

- на содержание и обслуживание казенного имущества профинансировано 454,7 тыс. рублей, освоено 100 %;

- за 2015 год на объекты недвижимости, находящихся в собственности Тарского муниципального района оформлено 24 кадастровых паспорта, 35 технических паспортов;

-в результате деятельности Совета Тарского муниципального района наблюдалось эффективное взаимодействие со структурами гражданского общества, удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, в том числе их информационной открытостью.

2. Увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства (далее – Задача 2) .

В подпрограмме поставлена одна цель это увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства.

Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

1) создание условий для функционирования сельского хозяйства;

2) улучшение кадрового обеспечения сельского хозяйства Тарского муниципального района;

3)  поддержка КФХ, ЛПХ и СХО Тарского муниципального района.

4)  повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства.

Для реализации поставленных целей и задач с СХО Тарского муниципального района и министерством сельского хозяйства заключены Соглашения о реализации мероприятий Программы.

В 2015 году по подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района», были достигнуты следующие результаты по целевым индикаторам:

- количество проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ-2 работы, выполнены специалистами Тарского филиала ОмГАУ им П.А.Столыпина

- количество проведенных смотров, конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства – 5, проведены конкурсы «Лучший тракторист-машинист», «Лучший оператор машинного доения», «Лучший оператор по искусственному осеменению с/х животных», подведены итоги по весенне-полевым работам и итоговое  трудовое соревнование.

- прошли повышение квалификации 13 рабочих массовых профессий;

- в сельскохозяйственные организации принято 3 молодых специалиста;

- посевная площадь льна-долгунца составила 750 га, в т.ч. в ООО «Лесное» -122 га, КФХ Лысцова -240 га , ООО «Кристалл» -140 га, ООО «Ложниковское» – 122га, СПК «Чекрушанский»-122 Га., Отдел северного земледелия -4 га.

- объем молока, сданного ЛПХ на промышленную переработку составил  – 0,23 тонн.

- объем закупок мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство – 0,556 тыс. тонн.

- объем производства и закупа молока во всех категориях хозяйств -1,8 тыс. т

- объем субсидируемых кредитов (займов), полученных СХТП, КФХ, организациями АПК и организациями потребительской кооперации и гражданами, проживающими в сельской местности – 32 млн. рублей.

В 2015 году в целом по подпрограмме не достигнуты плановые значения  ожидаемых результатов по финансовому обеспечению на 8% в связи с не освоением доведенных бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района» за 2015 год в целом  составила 81 %. Выполнение подпрограммы удовлетворительное.

3. Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области (далее – Задача 3).

Целью подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском районе» является создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области.

Цель подпрограммы достигается посредством двух поставленных подпрограммой задач:

- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – задача 1).

В рамках мероприятия «Выделение грантов начинающим и развивающимся предпринимателям» в мае 2015 года состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению бизнес-проектов и определению победителей конкурса в целях предоставления грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства и гражданам на создание и развитие собственного бизнеса, победителями признаны 3 человека, грантовая поддержка оказана на сумму 600 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. А также в декабре 2015 года состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению бизнес-проектов и определению победителей конкурса в целях предоставления грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства и гражданам на создание и развитие собственного бизнеса в Тарском районе. Всего  на конкурс поступило 25 заявок. Решением конкурсной комиссии определено 7 победителей, сумма поддержки составила 2 653,128 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджета.

- пропаганда предпринимательства (далее – задача 2).

В декабре 2015 г. проведен конкурс «Бизнес-идей» среди студентов и молодежи. На участие в конкурсе поступило 22 заявления. Победителями признаны 4 человека, призовой фонд составил 25,0 тыс. рублей.

В мае 2015 г. проведен конкурс на присуждение Премий Главы Тарского муниципального района в сфере развития предпринимательства. В номинации «Крупнейший налогоплательщик в бюджет Тарского муниципального района» премия 1 степени (25 тыс. руб.) присуждена ИП Бешененку С.М., 2 степени (15 тыс. руб.) – Скиллеру В.А., 3 степени (10 тыс. руб.) – Лобашеву Н.П.

Постановлением Администрации Тарского муниципального района № 135 от 12.02.2015 утвержден состав и положение о Совете предпринимателей при Администрации Тарского муниципального района. В соответствии с  утвержденным планом работы Совета на 2015 год состоялось 12 заседаний.

Центром правовой и деловой информации было оказано 2389 консультаций, бизнес-консультационным центром по содействию самозанятости безработных граждан и поддержки предпринимательской инициативы незанятого населения Тарского муниципального района - 612, специалистом Омского регионального Фонда поддержки и развития малого предпринимательства - 174, специалистом Комитета по экономике и УМС – 306 консультаций.

26.02.2015 г. предприниматели Тарского района приняли участие во встрече-семинаре, организованном Омским региональным Фондом поддержки и развития малого предпринимательства«Виды поддержки, оказываемые начинающим предпринимателям».

01.07.2015 г. для предпринимателей Тарского района прошел антикризисный семинар «Меры поддержки оказываемые Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства».

22.10.2015 г. в Омске прошел III международный Форум социальных предпринимателей и инвесторов «Инвестиции в качество жизни», в работе которого приняли участие 4 представителя Тарского района.

17.11.2015г. состоялся III ноябрьский Форум для предпринимателей «Реальные инструменты для регионального бизнеса», в работе Форума приняли участие 50 предпринимателей.

В газете «Тарское Прииртышье» было размещено 4 информационных сообщения для субъектов малого предпринимательства.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развития субъектов малого предпринимательства» составила 336,6%. Подпрограмма эффективна.

4. Сохранение окружающей среды и обеспечение  экологической безопасности на территории Тарского муниципального района (далее – Задача 4).

- Целью подпрограммы «Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе» является сохранение окружающей среды и обеспечение  экологической  безопасности  на территории Тарского муниципального района.

Достижение цели обеспечивается решением задачи подпрограммы: обеспечением безопасного размещения и обезвреживания отходов различных классов опасности на территории Тарского муниципального района. Всего по подпрограмме «Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе» в 2015 году было направлено и израсходовано 807 645 руб. из средств местного бюджета.

- По мероприятию строительство полигона бытовых отходов рядом с городом Тара в 2015 году средств областного и местного бюджетов не выделялось.

2.	По мероприятию предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на организацию сбора и вывоза отходов и мусора в 2015 году направлено и израсходовано 300 000 руб. средства из местного бюджета, мероприятие выполнено в полном объеме.

3.	По мероприятию по закрытию несанкционированной свалки в г. Тара в 2015 году израсходовано 507 645 руб.

Эффективность реализации подпрограммы составила 100 %.

5. Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района (далее – Задача 5).

Целью Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района» является:

Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1) создание условий для стимулирования социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, повышения конкурентоспособности товаров и услуг за счет эффективного использования финансовых ресурсов для развития автомобильных дорог, снижения транспортных издержек, а также повышения безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта;

2) обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым и усовершенствованным покрытием.

В достижения поставленных целей выполнялись мероприятия:

1.	По мероприятию «Предоставление субсидий на осуществление перевозок пассажиров в границах Тарского муниципального района» средств в 2015 году не было выделено. Однако за счет средств дорожного фонда плановый показатель в  21 населенном пункте был выполнен.

2.	По мероприятию «Разработка проекта организации дорожного движения на сеть автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в Тарском районе» средств в 2015 году не выделялось. Плановые показатели были достигнуты за счет профилактических мероприятий и разработанного проекта 2013 года.

3.	По мероприятиям «Содержание дорог общего пользования муниципального значения», «Строительство автомобильной  дороги  Самсоново – Себиляково», «Строительство автомобильной дороги Егоровка – Литковка», «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения», «Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по содержанию дорог общего пользования муниципального значения»,  «Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них», «Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» со всех источников было выделено 20 446 676,33 рублей. Не все мероприятия удалось выполнить, однако плановый показатель, доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог, в 75,5% был достигнут.

4. По мероприятиям «Реконструкция подъезда к п. Пятилетка в Тарском  Муниципальном районе», «Реконструкция подъезда к с.Атирка  Тарского Муниципального района», «Ремонт автомобильных дорог в с. Самсоново (ул. Центральная, ул. Кедровая, ул. Комсомольская) Тарского муниципального района Омской области», «Ремонт автомобильных дорог в с. Чекрушево (ул. Советская, ул. Молодежная) Тарского муниципального района Омской области», «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» со всех источников было выделено 27 805 204,70 рублей. Не все мероприятия удалось выполнить, однако плановый показатель, площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в 15 000 кв.м. был достигнут.

Эффективность реализации подпрограммы составила 97,7%.

6. Создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы путем обеспечения доступности жилья для граждан (далее – Задача 6).

Целью подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района» является создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы путем обеспечения доступности жилья для граждан. Достижение поставленной цели будет осуществляться в течение всего периода реализации подпрограммы. Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

- создание условий для развития индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения населения Тарского района комфортным жильем по доступным ценам.

- предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

- создание условий для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан.

Решение этих задач будет способствовать формированию спроса и увеличению предложений на рынке жилья, развитию и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для жилищного строительства, обеспечению комплексной застройки территорий муниципального района, созданию условий для дальнейшего развития жилищной сферы, обеспечению доступности жилья и устойчивому функционированию.

Всего по подпрограмме «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района» в 2015 году было направлено и израсходовано бюджетных средств 5 462 027 рублей.

1. По мероприятию «Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территорий» в 2015 году средств областного и местного бюджетов не выделялось.

2. По мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» в 2015 году направлено и израсходовано 5 256 000 рублей средства из федерального, областного и местного бюджетов, мероприятие выполнено в полном объеме. Из запланированных 5 семей была предоставлена субсидия 5 семьям.

3.	По мероприятию «По переводу жилых домов на электроотопление» в 2015 году израсходовано 206 027 рублей.

Эффективность реализации подпрограммы составила 111,4 %.

7. Совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района (далее – Задача 7).

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района» направлена на совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района. Задача подпрограммы определяется ее целью и заключается в следующем: внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих. Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение цели подпрограммы.

В рамках реализации основного мероприятия «Профессиональное развитие муниципальных служащих» запланировано следующее мероприятие: «Реализация плана подготовки, повышения квалификации муниципальных служащих».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году были предусмотрены средства местного бюджета в объеме  38 250,00рублей.

На 1 января 2015 года в органах местного самоуправления Тарского муниципального района замещали должности муниципальной службы 169 граждан, из них в Администрации Тарского муниципального района – 93 человека. Высшее профессиональное образование имеют на 01.01.2015 года – 80% (134 человека), из них муниципальных служащих Администрации района - 96% (89 человек). Увеличилось количество муниципальных служащих прошедших курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки с 14 человек в 2014 году до 20 в 2015 году.

Всего в рамках  выполнения целевой программы  в текущем году на повышение квалификации израсходовано 38 250,00 рублей, обучено на курсах повышения квалификации 18 человек, 2-е прошли обучение по программе переподготовки, на выездных семинарах - 36 муниципальных служащих. За счёт средств местного бюджета обучено 3-е муниципальных служащих Администрации Тарского муниципального района.

В рамках подпрограммы реализовывались мероприятия, не требующие финансирования и направленные на развитие нормативного правового и методического обеспечения  муниципальной службы в Тарском муниципальном районе, повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

Все мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района» в 2015 году выполнены в полном объёме, основные задачи достигнуты.

8. Повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере (далее – Задача 8).

Целью подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе» является повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере.

Достижение цели обеспечивается решением задачи подпрограммы: оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

Для реализации подпрограммы запланировано и исполнено 779 503,96 рублей. По мероприятию «Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений» приобретены и установлены два котла в котельные, отапливающие Ложниковскую СОШ, Екатерининскую СОШ. По мероприятию «Приобретение приборов учета» приобретены и установлены узлы учета тепловой энергии в Ермаковскую СОШ, Мартюшевскую СОШ, Чекрушанскую СОШ.

В 2015 году подпрограмма реализована в запланированном объеме, и оценка эффективности составила 100 %.

9. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК (далее – Задача 9).

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района» выполнено:

По мероприятию «Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов» средства выделялись непосредственно сельским поселениям. В 2015 году в отборе участвовало 2 семьи вместо запланированных 4 семей, которые построили и ввели в эксплуатацию два жилых дома, общей площадью 186 кв.м. из запланированных 400 кв.м.

По мероприятию «Организация в границах поселения водоснабжения» в 2015 году средств не выделялось ни из каких-либо источников. Но данные мероприятия выполняли сельские поселения, в результате чего удалось сохранить количество объектов водоснабжения, не отвечающих нормативным требованиям на уровне 0%.

По мероприятию «Предоставление межбюджетных трансфертов на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения» в 2015 году за счёт средств местного бюджета выделялось 1 684 280,80 рублей. За счёт данных средств удалось достичь плановых результатов, количество объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, не отвечающих нормативным требованиям на уровне 30%.

По мероприятию «Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на создание условий для массового отдыха жителей поселения и организацию обустройства мест массового отдыха населения» в 2015 году было выделено 100 000 рублей. На территории района было организовано 1 место массового отдыха для населения. Тем самым достигнув плановый показатель в 1 место.

По мероприятию «Строительство  поселкового водопровода в с.Заливино Тарского района Омской области» в 2015 году были выделены средства из областного и местного бюджета, за счет которых было построено 930 метров водопровода из запланированных 930 метров.

По мероприятиям «Строительство плоскостных спортивных сооружений в 2015 году» средства не выделялись. Плановый показатель, ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, расположенных на территории сельских поселений Тарского муниципального района, на 2015 год составил 0.

Эффективность реализации подпрограммы составила 101,7 %