АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2017 года									          № 231

г. Тара

Об отчете о реализации за 2016 год муниципальной программы

Тарского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района

Омской области» на 2014 - 2019 годы

В соответствии с пунктом 36 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года N 947, Администрация Тарского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2014 - 2019 годы за 2016 год.

2. Организационно - кадровому отделу Администрации Тарского муниципального района разместить отчет о реализации муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области на официальном сайте органа местного самоуправления Тарского муниципального района Омской области по адресу: tarsk.omskportal.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального района					        Е.Н. Лысаков

Оценка эффективности реализации в 2016 году муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2014-2019 годы

1) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе»

Рмун упр= 102,5 %;

2) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района»

Рсел.хоз = 93,0 %;

3) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском районе»

Рсмп = 165,15 %;

4) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе»

Рохр окр ср= 100  %;

5) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района»

Равтодор = 101,6 %;

6) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района»

Ржил строй = 74 %;

7) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района»

Рмун служ = 100 %;

8) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе»

Рэнерго = 100 %;

- 9) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района»

Рсх тер = 103 %.

Оценка эффективности реализации в 2016 году программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2014-2019 годы

Е = (102,5+93,0+165,15+100,0+101,6+74,0+100+100+103,0)/9*100%=104,36  %;

Муниципальная программа эффективна.

Пояснительная записка

Целью муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2014-2019 годы является создание условий для экономического развития Тарского муниципального района Омской области.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

1. Повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе (далее – Задача 1).

Подпрограмма «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе» направлена на реализацию мероприятий по дальнейшему развитию экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области; повышение эффективности осуществления закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Тарского муниципального района; на формирование и эффективное управление собственностью Тарского муниципального района Омской области. Основной целью реализации данной подпрограммы являлось создание условий для обеспечения развития экономического потенциала Тарского района, формирования и эффективного управления собственностью Тарского муниципального района Омской области.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Реализация полномочий Комитета в финансовой, бюджетной и налоговых сферах.

2. Совершенствование системы учета объектов собственности Тарского муниципального района Омской области.

3. Обеспечение повышения эффективности бюджетных расходов по основным направлениям деятельности и полноты выполнения бюджетных обязательств.

4. Обеспечение реализации принципов законности, гласности и учета общественного мнения, подконтрольности Совета Тарского муниципального района населению при организации деятельности Совета.

В настоящей подпрограмме реализация мероприятий для достижения поставленной цели осуществлялись в рамках ведомственных программ «Повышение качества управления муниципальными финансами Тарского муниципального района Омской области», «Развитие экономического потенциала, формирование и содержание муниципальной собственности Тарского муниципального района Омской области», «Повышение эффективности деятельности Администрации Тарского муниципального района Омской области», «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Совета Тарского муниципального района Омской области».

Реализация Программы показала следующие результаты:

- увеличение средней по поселениям оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях района до 22,7 баллов (при плановом показателе 15,3 баллов);

- увеличение удельного веса общего объема проверенных средств бюджета Тарского муниципального района к общему объему расходов бюджета Тарского муниципального района до 41 процента (при плановом показателе 39 процентов);

- доля объектов недвижимости, находящихся в собственности Тарского муниципального района Омской области, поставленных на государственный кадастровый учет, в отношении которых изготовлены технические и межевые планы составила 89 процентов;

- доля имущества, находящегося в казне Тарского муниципального района Омской области к общему количеству объектов, находящихся в муниципальной собственности составила 41 процент;

- за 2016 год на объекты недвижимости, находящихся в собственности Тарского муниципального района оформлено 62 кадастровых паспорта, 22 технических паспортов;

- удельный вес опубликованных (обнародованных) нормативно-правовых актов, подлежащих опубликованию в соответствии с законодательством составил 100 процентов;

- сохранение степени материально-технического обеспечения деятельности Администрации Тарского муниципального района Омской области на уровне 100 процентов;

- степень выполнения запланированных мероприятий, утвержденных планом действий Администрации Тарского муниципального района на очередной год в пределах деятельности комитетов 100 процентов.

2. Увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства (далее – Задача 2) .

В подпрограмме поставлена одна цель это увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства.

Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

1. Создание условий для функционирования сельского хозяйства.

2. Улучшение кадрового обеспечения сельского хозяйства Тарского муниципального района.

3. Поддержка КФХ, ЛПХ и СХО Тарского муниципального района.

4. Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства.

Кассовое исполнение мероприятий Подпрограммы в 2016 году составило 3 945 459,56 рублей (93,5 процента от планового объема, предусмотренного подпрограммой), в том числе за счет средств областного бюджета 636 585,00 рублей, за счет средств федерального бюджета 129 711,85 рублей и за счет средств районного бюджета 3 179 162,71 рубля.

Необходимый уровень софинансирования по направлениям развития агропромышленного комплекса, софинансируемым из районного бюджета выполнен.

По результатам проведенной оценки эффективность подпрограммы по целевым индикаторам составляет 93 процента, ее реализация признана удовлетворительной.

Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы по итогам 2016 года составляет 95 процентов.

В рамках подпрограммы реализованы:

- 3 основных мероприятия «Кадровое обеспечение и переподготовка специалистов для агропромышленного комплекса», «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития», «Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства»;

- ведомственная целевая программа (далее – ВЦП) «Развитие управления сельскохозяйственным производством Тарского района».

В рамках основного мероприятия «Кадровое обеспечение и переподготовка специалистов для агропромышленного комплекса» выплачены субсидии:

- на возмещение части затрат на выплату заработной платы молодым специалистам, которую получили 10 молодых специалистов из СХО;

- на возмещение части затрат на переподготовку рабочих массовых профессий поддержку получили ООО «Кристалл, КФХ Размыслов Н.А., СПК «Кольтюгинский» в среднем размер субсидии составил 4 748,00 руб., а также была выплачена задолженность за 2015 год в сумме 122 014,00 рублей.

При реализации основного мероприятия «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» выплачены субсидии ЛПХ:

- на возмещение части затрат по производству молока - в 2016 году данную субсидию получали 57 сдатчиков молока из двух сельских поселений района (Больше-Туралинского и Вставского), объем сданного молока на переработку составил 139 тонн;

- на возмещение части процентной ставки по долгосрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (обеспечение доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидию получили 54 заемщика, средний размер субсидии из федерального бюджета 2 402,08 рубля на одного человека, а из областного бюджета составил 685,19 рублей на одного человека. В последние годы сокращается объем взятых кредитов по программе льготного кредитования, что и послужило причиной для не освоения бюджетных ассигнований из федерального бюджета (86 процентов от планового объема, предусмотренного Подпрограммой).

Основное мероприятие «Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства» выполнено и достигнуты целевые индикаторы кроме одного:

- организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории муниципального района не удалось выполнить, в связи с отсутствием подрядчика на выполнения данных услуг.

На реализацию ВЦП направлено 2 347 001,48 рубль из районного бюджета.

Несмотря на не достижение плановых значений отдельных параметров Подпрограммы в 2016 году, поставленные цели и задачи реализации Подпрограммы выполнены.

3. Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области (далее – Задача 3).

Целью подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском районе» является создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области.

Цель подпрограммы достигается посредством двух поставленных подпрограммой задач:

- Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках мероприятия «Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства» в мае 2016 года состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению бизнес-проектов и определению победителей конкурса в целях предоставления грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства и гражданам на создание и развитие собственного бизнеса, победителем признана безработная жительница с. Атирка Тарского района с проектом «Организация деятельности по производству и реализации продукции животноводства», грантовая поддержка оказана на сумму 400 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. А также в ноябре 2016 года состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению бизнес-проектов и определению победителей конкурса в целях предоставления грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства и гражданам на создание и развитие собственного бизнеса в Тарском районе. Всего на конкурс поступило 11 заявок. Решением конкурсной комиссии определены 4 победителя, сумма поддержки составила 1 217,123 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджета.

- Пропаганда предпринимательства.

В декабре 2016 г. проведен конкурс «Бизнес-идей» среди студентов и молодежи. На участие в конкурсе поступило 18 заявок. Победителями признаны 4 человека, призовой фонд составил 25,0 тыс. рублей.

В мае 2016 г. проведен конкурс на присуждение Премий Главы Тарского муниципального района в сфере развития предпринимательства. В номинации «Крупнейший налогоплательщик в бюджет Тарского муниципального района» премия 1 степени (25 тыс. руб.) присуждена ООО «Тараспецтранс», 2 степени (15 тыс. руб.) – ИП Гончаренко Н.Т., 3 степени (10 тыс. руб.) – ИП Гершгорн И.Г..

Постановлением Администрации Тарского муниципального района № 135 от 12.02.2015 утвержден состав и положение о Совете предпринимателей при Администрации Тарского муниципального района. В соответствии с утвержденным планом работы Совета на 2016 год состоялось 4 заседаний.

Создан банк данных свободных земельных участков, предлагаемых для ведения предпринимательской деятельности, в котором включено 11 объектов. Сформирован список объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, пригодных для реализации проектов социального предпринимательства. Информация размещена на официальном сайте Администрации Тарского муниципального района.

Для оказания информационно - консультационных услуг на базе МУК «Тарская централизованная библиотечная система» создан Центр правовой и деловой информации, за 12 месяцев 2016 специалистами центра оказана 2231 консультация. Консультационным бизнес-центром по содействию самозанятости безработных граждан и поддержке предпринимательской инициативы незанятого населения Тарского муниципального района – 300 консультаций. Специалистом Комитета по экономике и УМС Администрации Тарского муниципального района проконсультировано 286 человек.

Основным инструментом оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства является официальный сайт Администрации Тарского муниципального района, на котором размещается информация представляющая интерес для развития и ведения бизнеса. Кроме того, для информирования СМП используется районная газета «Тарское Прииртышье», применяется практика рассылки информации для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сельских поселениях района, через Администрации сельских поселений.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развития субъектов малого предпринимательства» составила 165,15 процентов. Подпрограмма эффективна.

4. Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Тарского муниципального района (далее – Задача 4).

- Целью подпрограммы «Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе» является сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Тарского муниципального района.

Достижение цели обеспечивается решением задачи подпрограммы: обеспечением безопасного размещения и обезвреживания отходов различных классов опасности на территории Тарского муниципального района.

Всего по подпрограмме «Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе» в 2016 году было направлено и израсходовано 1 781 853,84 рубля из средств местного бюджета.

По мероприятию строительство полигона бытовых отходов рядом с городом Тара в 2016 году средств областного и местного бюджетов не выделялось.

По мероприятию предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на организацию сбора и вывоза отходов и мусора в 2016 году направлено и израсходовано 200 000,00 рублей средства из местного бюджета мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель «Утилизация бытовых отходов» в 3 000 м3 был достигнут.

По мероприятию «Закрытие несанкционированной свалки в г. Тара» в 2016 году направлено и израсходовано 1 581 853,84 рубля. Плановый показатель в 1 ед. был достигнут.

Эффективность реализации подпрограммы составила 100 процентов.

5. Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района (далее – Задача 5).

Целью Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района» является: полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1) создание условий для стимулирования социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, повышения конкурентоспособности товаров и услуг за счет эффективного использования финансовых ресурсов для развития автомобильных дорог, снижения транспортных издержек, а также повышения безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта;

2) обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым и усовершенствованным покрытием.

В достижения поставленных задач выполнялись мероприятия:

1. По мероприятию «Предоставление субсидий на осуществление перевозок пассажиров в границах Тарского муниципального района» в 2016 году было выделено бюджетных средств на сумму 4 126 069,00 рублей, что позволило выполнить плановый показатель 22 населенных пункта обеспеченных круглогодичной связью.

2. По мероприятию «Разработка проекта организации дорожного движения на сеть автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в Тарском районе» средств в 2016 году не выделялось. Плановые показатели были достигнуты за счет профилактических мероприятий и разработанного проекта 2013 года.

3. По мероприятиям «Содержание дорог общего пользования муниципального значения», «Ремонт автомобильной дороги Самсоново – Себиляково», в 2016 году было выделено средств на сумму 987 580,00 рублей. Плановый показатель «доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог» в 72,5 процентов был достигнут.

4. По мероприятиям «Реконструкция подъезда к п. Пятилетка в Тарском муниципальном районе», «Реконструкция подъезда к с. Атирка Тарского муниципального района», в 2016 году было выделено средств на сумму 15 565 902,00 рублей. Однако не все мероприятия были выполнены в полном объеме, часть средств была возвращена в бюджет в сумме 2 378 229,97 рублей. Тем не менее, плановый показатель «площадь автомобильных дорог с твердым покрытием в отношении которых произведен ремонт» был достигнут.

5. По мероприятию «Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них», в 2016 году было выделено средств на сумму 2 000 000,00 рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель «доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог» в 74 процента был достигнут.

6. По мероприятию «Экспертиза проектной, сметной документации», в 2016 году было выделено средств на сумму 136 592,00 рубля. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель «количество проектов» 4 штуки был достигнут.

7. По мероприятию Ремонт автомобильной дороги Егоровка – Литковка, в 2016 году было выделено средств на сумму 498 372,00 рубля. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель «доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог» в 75,5 процента был достигнут.

6. Создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы путем обеспечения доступности жилья для граждан (далее – Задача 6).

Целью подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района» является создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы путем обеспечения доступности жилья для граждан. Достижение поставленной цели будет осуществляться в течение всего периода реализации подпрограммы. Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

- создание условий для развития индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения населения Тарского района комфортным жильем по доступным ценам.

- предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

- создание условий для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан.

Решение этих задач будет способствовать формированию спроса и увеличению предложений на рынке жилья, развитию и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для жилищного строительства, обеспечению комплексной застройки территорий муниципального района, созданию условий для дальнейшего развития жилищной сферы, обеспечению доступности жилья и устойчивому функционированию.

Всего по подпрограмме «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района» в 2016 году было направлено и израсходовано 39 100 091,74 рубль.

По мероприятию «Мероприятия в области строительства, архитектуры, градостроительства» в 2016 году были выделены средства из бюджета Тарского городского поселения в сумме 2 753 677,50 рублей. В виду недостаточного финансирования мероприятия плановый показатель «количество жилых помещений, строительство которых осуществлялось в целях дальнейшего предоставления гражданам на условиях социального найма, в том числе для расселения граждан из помещений, предназначенных для временного проживания», в 16 помещений не был достигнут.

По мероприятию «Осуществление части полномочий в сфере градостроительной деятельности» в 2016 году были выделены средства из областного бюджета и внебюджетных источников на сумму 38 724 677,50 рублей. Плановый показатель «количество жилых многоквартирных домов, в отношении которых произведен капитальный ремонт», в 28 жилых домов был перевыполнен.

По мероприятию «Перевод жилых домов на электроотопление» в 2016 году были выделены средства из областного бюджета и внебюджетных источников на сумму 1 171 000,00 рубль. Плановый показатель «количество закрытых, неэффективных котельных» в 2 котельных был достигнут.

По мероприятию «Внесение изменений в схему территориального планирования Тарского муниципального района» в 2016 году были выделены средства из областного и местного бюджетов на сумму 158 764,22 рубля. Выделенные средства не были освоены и возвращены во все уровни бюджетов. Плановый показатель количество изменений в схему территориального планирования, в 1 схему не был достигнут.

7. Совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района (далее – Задача 7).

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района» направлена на совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района. Задача подпрограммы определяется ее целью и заключается в следующем: внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих. Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение цели подпрограммы.

В рамках реализации основного мероприятия «Профессиональное развитие муниципальных служащих» запланировано следующее мероприятие: «Реализация плана подготовки, повышения квалификации муниципальных служащих».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году были предусмотрены средства местного бюджета в объеме 38 250,00 рублей.

На 1 января 2016 года в органах местного самоуправления Тарского муниципального района замещали должности муниципальной службы 183 гражданина, из них в Администрации Тарского муниципального района – 97 человек. Высшее профессиональное образование имеют на 01.01.2017 года – 73 процента (136 человек), из них муниципальных служащих Администрации района – 93 процента (90 человек). Увеличилось количество муниципальных служащих прошедших курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки с 20 человек в 2015 году до 23 в 2016 году.

Всего в рамках выполнения целевой программы в текущем году на повышение квалификации израсходовано 33 450,00 рублей, обучено на курсах повышения квалификации 16 человек, 2-е прошли обучение по программе переподготовки, на выездных семинарах - 39 муниципальных служащих. За счёт средств местного бюджета обучено 3-е муниципальных служащих Администрации Тарского муниципального района. Помимо этого программу переподготовки по теме «Государственное и муниципальное управление» в количестве 500 часов освоили 5 глав Тарского городского и сельских поселений, в том числе и Глава района. Начальник отдела ГОиЧС Администрации Тарского муниципального района обучился в Академии МЧС (г. Химки) за счёт средств федерального бюджета.

В рамках подпрограммы реализовывались мероприятия, не требующие финансирования и направленные на развитие нормативного правового и методического обеспечения муниципальной службы в Тарском муниципальном районе, повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

Все мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района» в 2016 году выполнены в полном объёме, основные задачи достигнуты.

8. Повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере (далее – Задача 8).

Целью подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе» является повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере.

Достижение цели обеспечивается решением задачи подпрограммы: оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

Для реализации подпрограммы запланировано и исполнено 379 997,5 рублей. По мероприятию «Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений» приобретены и установлены два котла в котельные, отапливающие Ложниковскую СОШ, Екатерининскую СОШ.

9. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК (далее – Задача 9).

Целью подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК.

Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

1. улучшение жилищных условий сельского населения в Тарском муниципальном районе;

2. комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района» выполнено:

1. По мероприятию «Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов» средства выделялись непосредственно сельским поселениям. В 2016 году в отборе участвовала 1 семья вместо запланированных 4 семей, которая построила и ввела в эксплуатацию один жилой дом, общей площадью 90 кв.м. из запланированных 400 кв.м.

2. По мероприятию «Организация в границах поселения водоснабжения» в 2016 году средства не выделялись. Но данные мероприятия выполняли сельские поселения, в результате чего удалось сохранить количество объектов водоснабжения, не отвечающих нормативным требованиям на уровне 0процентов.

3. По мероприятию «Предоставление межбюджетных трансфертов на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения» в 2016 году за счёт средств местного бюджета выделялось 1 747 387,85 рублей. За счёт данных средств удалось достичь плановых результатов «количество объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, не отвечающих нормативным требованиям» на уровне 29,5процентов.

4. По мероприятию «Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий на создание условий для массового отдыха жителей поселения и организацию обустройства мест массового отдыха населения» в 2016 году средств не выделялось.

5. По мероприятию «Строительство поселкового водопровода в с.Заливино Тарского района Омской области» в 2016 году были выделены средства из федерального и местного бюджета. За счёт выделенных средств было построено 3,86 километров водопровода из запланированных 3,86 километров.

6. По мероприятиям» Строительство плоскостных спортивных сооружений» в 2016 году средства не выделялись. Плановый показатель «ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, расположенных на территории сельских поселений Тарского муниципального района» на 2016 год составил 0.

Приложение № 1 к муниципальной программе Тарского муниципального района Омской области  «Развитие  экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2014 – 2019 годы

- Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2014-2019 годы

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение II степени качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тарском муниципальном районе | степень | I степень | II степень | II степень | II степень | II степень | II степень | II степень | II степень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение средней по поселениям оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Тарского муниципального района | балл | 26,7 | 14,7 | 21,9 | 22,0 | 22,7 | 15,4 | 15,5 | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение удельного веса общего объема проверенных средств бюджета Тарского муниципального района к общему объему расходов бюджета Тарского муниципального района | процент | 19,2 | 25,0 | 12,2 | 40,9 | 41,0 | 39,0 | 42,0 | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля объектов недвижимости, находящихся в собственности Тарского муниципального района Омской области, поставленных на государственный кадастровый учет, в отношении которых изготовлены технические и межевые планы | процент | 72,0 | 79,0 | 85,0 | 87,0 | 89,0 | 91,0 | 93,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля имущества, находящегося в казне Тарского муниципального района Омской области к общему количеству объектов, находящихся в муниципальной собственности | процент | 48,0 | 46,0 | 45,0 | 43,0 | 41,0 | 39,0 | 37,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельный вес опубликованных (обнародованных) нормативно-правовых актов, подлежащих опубликованию в соответствии с законодательством | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сохранение степени материально-технического обеспечения деятельности Администрации Тарского муниципального района Омской области на уровне 100 процентов | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Степень выполнения запланированных мероприятий, утвержденных планом действий Администрации Тарского муниципального района на очередной год в пределах деятельности комитетов | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечение индекса производства продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процент | 101,0 | 101,0 | 106,9 | 98,0 | 95,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | 30,1 | 32,07 | 26,0 | 22,9 | 23,5 | 26,25 | 26,52 | 26,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Тарского муниципального района Омской области | процент | 2,0 | 0,87 | 0,98 | 0,9 | 1,0 | 1,01 | 1,02 | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Завершение строительства современного полигона твердых бытовых отходов в г. Таре | единиц | x | x | x | x | 1 | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Обеспечение строительства 28,8 км автомобильных дорог | км | x | x | 21,8 | 3,0 | 4,0 | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Обеспечение реконструкции 6,6 км автомобильных дорог | км | 3,3 | x | x | 3,1 | 3,5 | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием с 14,1 до 14,9 процента от общей протяженности автомобильных дорог | процент | 14,1 | 14,1 | 14,5 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Снижение к 2019 году доли автомобильных дорог с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям, с 77 до 70,6 процента | процент | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 73,5 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог к нормативному уровню до 62 процентов от их общей протяженности | процент | 56,0 | 56,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Обеспечение 25 населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием | единиц | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6. «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Обеспечение к 2019 году годового объема ввода жилья в эксплуатацию в объеме 13700 кв. м | кв.м | 11697,0 | 10800,0 | 11200,0 | 11700,0 | 12200,0 | 12700,0 | 13200,0 | 13700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Обеспечение к 2019 году годового объема ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными застройщиками не менее 8000 кв.м | кв.м | 10890,0 | 7200,0 | 6000,0 | 6400,0 | 6800,0 | 7200,0 | 7600,0 | 8000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Обеспечение к 2019 году годового объема ввода жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя Тарского района не менее 0,37 кв.м | кв.м | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Оказание поддержки к 2019 году за счет средств местного и областного бюджета в строительстве (реконструкции) индивидуальных жилых домов 120 семьям | количество семей | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Предоставление к 2019 году государственной поддержки на строительство или приобретение жилья 48 молодым семьям | количество семей | 6 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7. «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Выполнение плана повышения квалификации муниципальных служащих | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв.м | 39,25 | 38,47 | 41,59 | 45,39 | 33,56 | 32,89 | 31,90 | 30,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,2460 | 0,14 | 0,27 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 6,13 | 7,52 | 5,98 | 3,68 | 2,53 | 2,4 | 2,3 | 2,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 9. «Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Сокращение доли семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности до 5 процентов | процент | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Сокращение доли молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности до 6 процентов | процент | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 12,0 | 9,0 | 7,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) составит 2790 человек | человек | x | x | x | x | x | 1069 | 1062 | 659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями составит 6653 человек | человек | x | 437 | 2492 | 1062 | 804 | 623 | 507 | 1165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Увеличение уровня газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети составит 8 процентов | процент | 0,2 | 0,2 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами водоснабжения составит 48 процентов | процент | 32,0 | 34,0 | 36,5 | 40,0 | 43,0 | 45,5 | 47,0 | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |