Оценка эффективности реализации в 2019 году муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2014-2019 годы

1) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе»

Рмун упр= (1+1+0,91+1)/4*100%=98 %;

2) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района»

Рсел.хоз = (1,15+1+1+1) /4*100%=103,75 %;

3) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском районе»

Рсмп =(1,14+1,33)/2*100%=123,5 %;

4) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе»

Рохр окр ср= (0,995)/1*100%=99,5;

5) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района»

Равтодор = (1,05+1)/2*100%=102,5 %;

6) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района»

Ржил строй = (1,22+1+1+1,12+0)/3*100%=108,5 %;

7) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района»

Рмун служ = 1/1*100% = 100%;

8) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе»

Рэнерго = (0,9325)/1*100%=93,25 %;

- 9) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района»

Рсх тер = (1,00)/1*100%=100,0 %;

Оценка эффективности реализации в 20198 году программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2014-2019 годы

Е = (98+103,75+123,5+99,5+102,5+108,5+100+93,25+100)/9=103,22 %

Муниципальная программа эффективна.

Пояснительная записка

Целью муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2014-2019 годы является создание условий для экономического развития Тарского муниципального района Омской области.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

1. Повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе (далее – Задача 1).

Подпрограмма «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе» направлена на реализацию мероприятий по дальнейшему развитию экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области; повышение эффективности осуществления закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Тарского муниципального района; на формирование и эффективное управление собственностью Тарского муниципального района Омской области. Основной целью реализации данной подпрограммы являлось создание условий для обеспечения развития экономического потенциала Тарского района, формирования и эффективного управления собственностью Тарского муниципального района Омской области.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

Задача 1.Реализация полномочий Комитета в финансовой, бюджетной и налоговых сферах.

Задача 2. Совершенствование системы учета объектов собственности Тарского муниципального района Омской области.

Задача 3. Обеспечение повышения эффективности бюджетных расходов по основным направлениям деятельности и полноты выполнения бюджетных обязательств.

Задача 4. Обеспечение реализации принципов законности, гласности и учета общественного мнения, подконтрольности Совета Тарского муниципального района населению при организации деятельности Совета.

В настоящей подпрограмме реализация мероприятий для достижения поставленной цели осуществлялись в рамках ведомственных программ «Повышение качества управления муниципальными финансами Тарского муниципального района Омской области», «Развитие экономического потенциала, формирование и содержание муниципальной собственности Тарского муниципального района Омской области», «Повышение эффективности деятельности Администрации Тарского муниципального района Омской области», «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Совета Тарского муниципального района Омской области».

На результат реализации подпрограммы повлияло значение индикатора «удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, в том числе их информационной открытостью». Исполнение показателя составило 90,7%, данные были предоставлены КУ Омской области «Региональный центр по связям с общественностью» (расчеты прилагаются – приложение 1).

2. Увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства (далее – Задача 2) .

В подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района» поставлена одна цель это увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства.

Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

1) создание условий для функционирования сельского хозяйства;

2) улучшение кадрового обеспечения сельского хозяйства Тарского муниципального района;

3) поддержка КФХ, ЛПХ и СХО Тарского муниципального района.

4) повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства.

Кассовое исполнение мероприятий Подпрограммы в 2019 году составило 4 397,6 тыс. рублей (100 процентов от планового объема, предусмотренного подпрограммой), в том числе за счет средств областного бюджета 802,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 24,5 тыс. рублей и районного бюджета 3 571,0 тыс. рублей.

Необходимый уровень софинансирования по отдельным направлениям развития агропромышленного комплекса, софинансируемым из областного бюджета выполнен.

Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы по итогам 2019 года ожидается 100 процентов.

В рамках подпрограммы реализованы:

- 3 основных мероприятия «Кадровое обеспечение и переподготовка специалистов для агропромышленного комплекса», «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития», «Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства»;

- ведомственная целевая программа (далее – ВЦП) «Развитие управления сельскохозяйственным производством Тарского района».

В рамках основного мероприятия «Кадровое обеспечение и переподготовка специалистов для агропромышленного комплекса» выплачены субсидии:

- на возмещение части затрат на выплату заработной платы молодым специалистам, которую получили 2 молодых специалиста из СХО;

- на возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий участвовали 3 человека из них: 1 – Глава КФХ, 2 – специалиста СХО (бухгалтера). Субсидия составила не более 90% понесенных затрат.

При реализации основного мероприятия «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» выплачены субсидии ЛПХ:

- на возмещение части затрат по производству молока в 2019 году данную субсидию получали 26 сдатчиков молока из Б -Туралинского, объем сданного молока на переработку составил 63 тонн, что на 18 тонн меньше чем в предыдущем периоде. Ежегодно количество сдатчиков сокращается, а значит, сокращается и количество сданного молока на переработку;

- обеспечение доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, по данному направлению субсидию получили 8 заемщиков, средний размер субсидии из федерального бюджета 3 060,25 рублей, а из областного бюджета составил 1 530,13 рублей. В отчетном году по данной программе кредиты, взятые после 31.12.2016 г. к субсидированию не принимаются в связи с изменением законодательства.

Основное мероприятие «Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства» выполнено и достигнуты все целевые индикаторы.

На реализацию ВЦП направлено 3 203,4 тыс. рублей из районного бюджета.

Поставленные цели и задачи реализации Подпрограммы на 2019 год выполнены (расчеты прилагаются – приложение 2) .

3. Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области (далее – Задача 3).

Целью подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском районе» является создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области.

Цель подпрограммы достигается посредством двух поставленных подпрограммой задач:

- Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках мероприятия «Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства» в 2019 года состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению бизнес-проектов и определению победителей конкурса в целях предоставления грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства и гражданам на создание и развитие собственного бизнеса. Подано 6 заявок, победителями признаны 4 субъекта малого предпринимательства г. Тары (организация и открытие столовой «Сели-поели», мыловарение, автомойка, туристического бизнеса «Сеитовская сказка», сумма грантовой поддержки составила 1015,2 тыс. рублей. Целевой индикатор в рамках данного мероприятия выполнен.

- Пропаганда предпринимательства.

25 мая 2019 г. в КДЦ «Север» проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню Российского предпринимательства, участие в котором приняло 57 предпринимателей. В рамках данного мероприятия за вклад в развитие предпринимательской деятельности, активную жизненную позицию субъекты малого предпринимательства были представлены на награждение: Грамота Министерства экономики Омской области, благодарственное письмо Министерства экономики Омской области, почетные грамоты Администрации Тарского муниципального района, благодарственные письма Администрации Тарского муниципального района. Целевой индикатор в рамках данного мероприятия «Количество участников в праздничных мероприятиях посвященных Дню предпринимателя» выполнен в полном объеме.

В целях морального поощрения и выражения благодарности за труд, представители бизнеса, а также работники коллективов заносятся на районную Доску почета. В 2019 году решением Совета Тарского муниципального района на Доску почета занесены ИП Гершгорн И.Г., Сергиенко С.Н. (лучший сотрудник ИП Максимов Н.П.).

Консультационная, информационная поддержка СМП оказывается Комитетом по экономике и УМС, а также организациями, образующими инфраструктуру поддержки СМП. Самый доступный и востребованный ресурс для информирования предпринимателей – Интернет. На официальном сайте Администрации Тарского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство» размещается информация, представляющая интерес для бизнеса, в том числе сообщения об изменениях действующего законодательства. За 2019 год было размещено более 30 информационных сообщений.

Для выстраивания конструктивного диалога между органом местного самоуправления и субъектами малого бизнеса создан Совет предпринимателей при Администрации Тарского муниципального района, в состав которого вошли 15 предпринимателей, занимающих активную жизненную позицию, готовых представлять и отстаивать интересы бизнеса. В соответствии с утвержденным планом работы Совета на 2019 год состоялось 3 заседаний (расчеты прилагаются – приложение 3).

4. Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Тарского муниципального района (далее – Задача 4).

Целью подпрограммы «Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе» является сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Тарского муниципального района.

Достижение цели обеспечивается решением задачи подпрограммы: обеспечением безопасного размещения и обезвреживания отходов различных классов опасности на территории Тарского муниципального района.

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами в сельских поселениях Тарского района за 2019 год установлено 135 контейнерных площадок.

Общая сумма затраченных средств выделенных на данное мероприятие составила 7950,8 тыс. рублей (расчеты прилагаются – приложение 4).

5. Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района (далее – Задача 5).

Целью Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района» является:

Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1) создание условий для стимулирования социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, повышения конкурентоспособности товаров и услуг за счет эффективного использования финансовых ресурсов для развития автомобильных дорог, снижения транспортных издержек, а также повышения безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта;

2) обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым и усовершенствованным покрытием.

В достижения поставленных целей выполнялись мероприятия:

1.	По мероприятию «Предоставление субсидий на осуществление перевозок пассажиров в границах Тарского муниципального района» в 2019 году было выделено средств из местного бюджета на сумму 429,1 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием в 25 пунктов был достигнут.

2. По мероприятию «Перевозка пассажиров в границах Тарского муниципального района» в 2019 году было выделено средств из местного и областного бюджета 6 732,1 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием 25 пунктов был достигнут.

3.	По мероприятию «Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам» в 2019г было выделено средств из местного бюджета на сумму 5 221,4 тыс. рублей.

4. По мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» в 2019 г было выделено средств из местного бюджета на сумму 191,5 тыс. рублей. Плановый показатель площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, составляет 500 кв.м.

5. По мероприятию «Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них» в 2019 году было выделено средств из местного бюджета на сумму 2 900,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог в 72,5% был достигнут.

6. По мероприятию «Разработка комплексной схемы дорожного движения для дорог общего пользования на территории Тарского муниципального района» в 2019 году было выделено средств из местного бюджета на сумму 90,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель количество программ, в 1 шт. был достигнут.

7. По мероприятию «Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Тарского муниципального район» в 2019 году было выделено средств из местного бюджета на сумму 90,0 тыс. рублей. Плановый показатель количество программ, в 1 шт. был достигнут.

8. По мероприятию «Разработка программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Тарского муниципального района» в 2019 году было выделено средств из местного бюджета на сумму 90,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель количество программ, в 1шт. был достигнут.

9. По мероприятию «Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне «Карбышевский» в г. Тара» в 2019 году было выделено средств из местного бюджета на сумму 1 447,1 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель количество проектов, в 1 шт. был достигнут.

10. По мероприятию «Предоставление иных трансфертов бюджетам поселений из районного бюджета на финансовое обеспечение предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в связи с аварийным состоянием автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружениях на них» в 2019 году было выделено средств из местного бюджета на сумму 412,9 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель восстановление моста, в 17 м.п. был достигнут (расчеты прилагаются – приложение 5).

6. Создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы путем обеспечения доступности жилья для граждан (далее – Задача 6).

Целью подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района» является создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы путем обеспечения доступности жилья для граждан. Достижение поставленной цели будет осуществляться в течение всего периода реализации подпрограммы. Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

- создание условий для развития индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения населения Тарского района комфортным жильем по доступным ценам.

- предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

- создание условий для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан.

Решение этих задач будет способствовать формированию спроса и увеличению предложений на рынке жилья, развитию и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для жилищного строительства, обеспечению комплексной застройки территорий муниципального района, созданию условий для дальнейшего развития жилищной сферы, обеспечению доступности жилья и устойчивому функционированию.

В достижения поставленных целей выполнялись мероприятия:

1.	По мероприятию «Изменение схемы территориального планирования Тарского муниципального района» в 2019 году было выделено из местного бюджета средств на сумму 75,5 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель количество изменений в схему территориального планирования в 1 шт. был достигнут.

2.	По мероприятию «Разработка документов территориального планирования градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости» в 2019 году было выделено из местного и областного бюджета средств на сумму 1 200,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель количество измененных генеральных планов в 2шт. был достигнут.

3.	По мероприятию «Ремонт газопровода в с. Чекрушево Тарского муниципального района» в 2019 году было выделено из местного бюджета средств на сумму 118,3 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель снижения уровня физического износа наружного газопровода в 100% был достигнут.

4.	По мероприятию «Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 20кВт в котельную школы расположенную по адресу: Омская область, Тарский район, с. Нагорное, ул. Центральная, д. 31Г» в 2019 году было выделено из местного и областного бюджета средств на сумму 209,9 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель доля котельных, обеспеченных резервными источниками электроснабжения в 100% достигнут.

5.	По мероприятию «Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 20кВт в котельную школы расположенную по адресу: Омская область, Тарский район, с. Черняево ул. Победы, д. 1» в 2019 году было выделено из местного и областного бюджета средств на сумму 209,9 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель доля котельных, обеспеченных резервными источниками электроснабжения в 100% достигнут.

6.	По мероприятию «Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 20кВт в котельную школы расположенную по адресу: Омская область, Тарский район, с. Екатерининское ул. Советская, д. 1/1» в 2019 году было выделено из местного и областного бюджета средств на сумму 245,7 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель доля котельных, обеспеченных резервными источниками электроснабжения в 100% достигнут.

7.	По мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей (предоставление семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса на получение жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома)» в 2019 году было выделено из местного и областного бюджета 3 013,4 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретения жилья из 4 молодых семей был достигнут.

8.	По мероприятию «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) одного ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья» в 2019 году было выделено средств из местного и областного бюджета на сумму 86,4 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель количество молодых семей-участников подпрограммы при рождении (усыновлении) одного ребенка предоставлена дополнительная социальная выплата в размере не менее чем 5процентов расчетной (средней) стоимости жилья из 1 молодой семьи был достигнут.

9.	 По мероприятию «Реконструкция объектов капитального строительства в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда коммерческого использования (аренда жилья)» в 2019 году было выделено из местного и областного бюджета средств на сумму 2 380,5 тыс. рублей. Плановый показатель наличия проектно-сметной документации из 4 проектов был достигнут.

10.	По мероприятию «Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а так же иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством» в 2019 году было выделено из местного бюджета средств на сумму 19,0 тыс. рублей. Плановый показатель учет и оформление документов из 19 шт. был достигнут (расчеты прилагаются – приложение 6).

7. Совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района (далее – Задача 7).

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района» направлена на совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района. Задача подпрограммы определяется ее целью и заключается в следующем: внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих. Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение цели подпрограммы.

В рамках реализации основного мероприятия «Профессиональное развитие муниципальных служащих» запланировано следующее мероприятие: «Реализация плана подготовки, повышения квалификации муниципальных служащих».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году были предусмотрены средства местного бюджета в объеме 76,0 тыс. рублей.

На 1 января 2020 года в органах местного самоуправления Тарского муниципального района замещали должности муниципальной службы 178 гражданина, из них в Администрации Тарского муниципального района – 95 человек. Высшее профессиональное образование имеют на 01.01.2020 года – 70,8% (126 человек), из них муниципальных служащих Администрации района – 96,8% (92 человека). Увеличилось количество муниципальных служащих прошедших курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки с 17 человек в 2018 году до 21 в 2019 году.

Всего в рамках выполнения целевой программы в текущем году на повышение квалификации израсходовано 76,0 тыс. рублей, обучено на курсах повышения квалификации 19 человек, 2 прошли обучение по программе переподготовки, на выездных семинарах - 39 муниципальных служащих. За счёт средств местного бюджета обучено 3 муниципальных служащих Администрации Тарского муниципального района и структурных (функциональных) подразделений, - за счет областного бюджета.

В рамках подпрограммы реализовывались мероприятия, не требующие финансирования и направленные на развитие нормативного правового и методического обеспечения муниципальной службы в Тарском муниципальном районе, повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

Все мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района» в 2019 году выполнены в полном объёме, основные задачи достигнуты (расчеты прилагаются – приложение 7).

8. Повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере (далее – Задача 8).

Целью подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе» является повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере.

Достижение цели обеспечивается решением задачи подпрограммы: оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

Для реализации подпрограммы в 2019 году освоено средств в сумме 599,9 тыс. рублей.

По мероприятию 2 «Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений учреждений образования» освоено денежных средств в размере 115,0 тыс. рублей. Был проведен ремонт в 1 учебном заведении (замена 13 окон).

По мероприятию 3 «Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений» освоено денежных средств в размере 293,0 тыс. рублей. Проведена замена котла на котельной Атиской школы.

По мероприятию 8 «Приобретение приборов учета» освоено денежных средств в размере 191,9 тыс. рублей. Установлено приборов учета на объектах муниципальной собственности 21 единица из запланированных 15 единиц.

По мероприятию 9 «выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности» финансирования не предусмотрено. Бесхозных объектов недвижимого имущества выявлено 1 единица(расчеты прилагаются – приложение 8).

9. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК (далее – Задача 9).

Целью подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК.

Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

1) улучшение жилищных условий сельского населения в Тарском муниципальном районе;

2) комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК.

Цель и задачи подпрограммы соответствуют целям и задачам федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2020 года".

Всего по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района» в 2018 году было направлено 1 104,9 тыс. рублей и израсходовано 1 104,9 тыс. рублей.

По мероприятию «Предоставление межбюджетных трансфертов на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения Тарского муниципального района» в 2019 году было выделено бюджетных средств на сумму 1 104,9 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель доля объектов электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения, не отвечающих нормативным требованиям в 28% был достигнут (расчеты прилагаются – приложение 9).