Приложение № 3

к муниципальной программе Тарского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района

Омской области» на 2020 – 2025 годы

Подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района»

Раздел 1. Паспорт

подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района»

| Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области | «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020-2025 годы |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района (далее – подпрограмма) | «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района» (далее – подпрограмма) |
| Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
| Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
| Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2025 годы |
| Цель подпрограммы | Увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Создание условий для функционирования сельского хозяйства; Задача 2. Улучшение кадрового обеспечения сельского хозяйства Тарского муниципального района; Задача 3. Поддержка крестьянско-фермерских, личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных организаций Тарского муниципального района; Задача 4. Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства. |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | 1. Развитие управления сельскохозяйственным производством Тарского района; 2. Кадровое обеспечение и переподготовка специалистов для агропромышленного комплекса; 3. Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития 4. Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства; |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы из бюджетов всех уровней на реализацию подпрограммы составят 18 587 106,14 руб., в том числе: - в 2020 году – 5 926 503,19 руб.; - в 2021 году – 2 774 520,59 руб.; - в 2022 году – 2 477 520,59 руб.; - в 2023 году – 2 469 520,59 руб.; - в 2024 году – 2 469 520,59 руб.; - в 2025 году – 2 469 520,59 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1. Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году - в 2020 год – 101,1 процент; - в 2021 год – 101,1 процент; - в 2022 год – 101,1 процент; - в 2023 год – 101,1 процент; - в 2024 год – 101,1 процент; - в 2025 год – 101,1 процент; |

Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Агропромышленный комплекс – один из ведущих секторов экономики Тарского муниципального района Омской области.

По итогам 2016 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1665 млн. рублей, в 2015 году – 1720 млн. руб., что на 55 млн. руб. меньше.

В 2016 году произведено 3 032 тонны мяса скота и птицы в живом весе, молока – 13 459 тонн, зерна – 14,5 тыс. тонн в весе после доработки. Показатели по производству зерна выросли на 27,2 процента, по молоку и мясу – снизились на 25,4 и 14,2 процентных пункта соответственно к уровню 2015 года. Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности обусловили обострение социальных проблем села.

Основными причинами замедления развития отрасли сельского хозяйства Тарского района являются:

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей Тарского района (далее – СХТП) к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

- финансовая неустойчивость сельского хозяйства, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, растущим диспаритетом цен на основные потребляемые отраслью ресурсы и производимую отраслью продукцию, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования в сфере производства сельскохозяйственной продукции;

- дефицит квалифицированных кадров, в том числе молодых кадров, вызванный низким уровнем заработной платы и качества жизни в сельской местности.

В связи со сложившейся ситуацией вопросы дальнейшего развития агропромышленного комплекса Тарского района (далее – АПК) необходимо решать объединенными усилиями инвесторов, сельскохозяйственных организаций (далее – СХО), с привлечением частных инвестиций, кредитных ресурсов, расширением форм государственной поддержки.

Комплексный подход к решению проблем АПК предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего эффективную организацию процесса управления, контроля и надзора, взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения, четкое распределение реализуемых мероприятий по исполнителям и срокам, более эффективное использование финансовых ресурсов для решения обозначенных задач.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить решение задач по развитию сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, повышению устойчивости развития сельских территорий, улучшению сельской инфраструктуры и росту уровня жизни и занятости сельского населения Тарского района, росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы в 2020 – 2025 годах является увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства.

Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

1)  создание условий для функционирования сельского хозяйства;

2) улучшение кадрового обеспечения сельского хозяйства Тарского муниципального района;

3)  поддержка КФХ, ЛПХ и СХО Тарского муниципального района.

4)  повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства.

- Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2020 – 2025 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

На реализацию задачи подпрограммы по создание условий для функционирования сельского хозяйства направлено основное мероприятие развитие управления сельскохозяйственным производством Тарского района.

Для обеспечения выполнения задачи улучшение кадрового обеспечения сельского хозяйства Тарского муниципального района в подпрограмму включено основное мероприятие:

- Кадровое обеспечение и переподготовка специалистов для агропромышленного комплекса.

Данное мероприятие поможет достичь поставленной задачи, привлечь молодых специалистов, переподготовить руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий в АПК.

Также подпрограмма включает в себя задачу поддержать крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства и сельскохозяйственные организации Тарского муниципального района. Для достижения поставленной задачи запланировано основное мероприятие:

- Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития.

Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства тоже является одной из важных задач подпрограммы основным мероприятием:

- Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Перечень мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения по годам, а также по итогам реализации подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Финансирование мероприятий подпрограммы обеспечивается за счет средств, предусмотренных в бюджете Тарского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. Кроме этого, предполагается финансирование мероприятий подпрограммы из федерального и областного бюджета.

Для оценки выполнения мероприятий подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района» при установленных объемах финансирования применяются следующие целевые индикаторы:

- прирост выручки от реализации продукции сельскохозяйственным производителями к уровню прошлого года (единица измерения – процентов).

Vp = (1 - (V1/V2)) * 100%, где:

Vp - прирост выручки от реализации продукции сельскохозяйственными потребительскими кооперативами к уровню прошлого года;

V1 - выручка от реализации сельскохозяйственной продукции потребительскими кооперативами предыдущего года;

V2 - выручка от реализации сельскохозяйственной продукции потребительскими кооперативами текущего года.

Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;

2)     количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК Тарского района, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (единица измерения – человек).

Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;

3)   количество молодых специалистов, окончивших учреждения высшего, среднего и начального профессионального образования и принятых на работу в СХО, КФХ, сельскохозяйственные потребительские кооперативы (единица измерения – человек).

Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;

4) объем молока, сданного ЛПХ на промышленную переработку (единица измерения – тыс. т);

Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;

5)  объем субсидированных кредитов, полученных организациями АПК гражданами в сельской местности (единица измерения – млн. руб.)

Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района.

6)  размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами (единица измерения – тыс. га);

Значение целевого индикатора определяется на основании данных Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;

7) прирост поголовья коров у граждан, ведущих ЛПХ, получивших государственную поддержку на указанные цели (единица измерения – гол);

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

ПКл = (КЛи - КЛя) / 1000, где:

ПКл - прирост поголовья коров у граждан, ведущих ЛПХ, получивших государственную поддержку на указанные цели (единица измерения - тыс. голов);

КЛи - поголовье коров (по состоянию на 1 июля текущего года) у граждан, ведущих ЛПХ, получивших государственную поддержку на указанные цели в текущем году, голов;

КЛя - поголовье коров (по состоянию на 1 января текущего года) у граждан, ведущих ЛПХ, получивших государственную поддержку на указанные цели в текущем году, голов.

Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным  Комитета по сельскому хозяйству и поселений Тарского муниципального района;

8)  количество договоров о внедрении, заключенных с научными и учебными заведениями Омской области (единица измерения – единиц).

Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;

9)   количество проведенных смотров конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства (единица измерения – единиц).

Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;

10)  количество выставочно-ярмарочных мероприятий по вопросам развития агропромышленного производства (единица измерения – единиц).

Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района;

11) количество отловленных безнадзорных животных на территории района (единица измерения – особь.)

Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общие расходы всех уровней бюджета на реализацию подпрограммы составят 18 587 106,14 руб., в том числе:

- в 2020 году – 5 926 503,19 руб.;

- в 2021 году – 2 774 520,59 руб.;

- в 2022 году – 2 477 520,59 руб.;

- в 2023 году – 2 469 520,59 руб.;

- в 2024 году – 2 469 520,59 руб.;

- в 2025 году – 2 469 520,59 руб.

Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее реализации, приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации подпрограммы по годам характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году (единица измерения – проценты).

Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

Прогнозируемое значение показателя к 2025 году достигнет 101,1 процент,

в том числе по годам:

- в 2020 год – 101,1 процент;

- в 2021 год – 101,1 процент;

- в 2022 год – 101,1 процент;

- в 2023 год – 101,1 процент;

- в 2024 год – 101,1 процент;

- в 2025 год – 101,1 процент;

Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Тарского муниципального района Омской области осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов подпрограммы.

По итогам отчетного года Комитет по сельскому хозяйству формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года № 947 (далее Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.