Оценка эффективности реализации в 2020 году муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020-2025 годы

1) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе»

Рмун упр = 95 %;

2) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района»

Рсел.хоз = 254,18 %;

3) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском районе»

Рсмп =160%%;

4) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе»

Рохр окр ср=100%;

5) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района»

Равтодор = 88 %;

6) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района»

Ржил строй = 100 %;

7) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района»

Рмун служ = 100%;

8) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе»

Рэнерго = 76,7 %;

- 9) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района»

Рсх тер = 100,0 %

Оценка эффективности реализации в 2020 году программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020-2025 годы

Е = (95+254,18+160+100+88+100+100+76,7+93,25)/9=118,57 %

Муниципальная программа эффективна.

Пояснительная записка

Целью муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020-2025 годы является создание условий для экономического развития Тарского муниципального района Омской области.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

1. Повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе (далее – Задача 1).

Подпрограмма «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе» направлена на реализацию мероприятий по дальнейшему развитию экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области; повышение эффективности осуществления закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Тарского муниципального района; на формирование и эффективное управление собственностью Тарского муниципального района Омской области. Основной целью реализации данной подпрограммы являлось создание условий для обеспечения развития экономического потенциала Тарского района, формирования и эффективного управления собственностью Тарского муниципального района Омской области.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

Задача 1.Реализация полномочий Комитета в финансовой, бюджетной и налоговых сферах.

Задача 2. Совершенствование системы учета объектов собственности Тарского муниципального района Омской области.

Задача 3. Обеспечение повышения эффективности бюджетных расходов по основным направлениям деятельности и полноты выполнения бюджетных обязательств.

Задача 4. Обеспечение реализации принципов законности, гласности и учета общественного мнения, подконтрольности Совета Тарского муниципального района населению при организации деятельности Совета.

В настоящей подпрограмме реализация мероприятий для достижения поставленной цели осуществлялись в рамках ведомственных программ «Повышение качества управления муниципальными финансами Тарского муниципального района Омской области», «Развитие экономического потенциала, формирование и содержание муниципальной собственности Тарского муниципального района Омской области», «Повышение эффективности деятельности Администрации Тарского муниципального района Омской области», «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Совета Тарского муниципального района Омской области».

По итогу оценки эффективности реализации подпрограмма выполнена удовлетворительно (95 %).

На результат реализации подпрограммы повлияло значение индикатора «оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Тарского муниципального района». Исполнение показателя составило 15 баллов из 16. (расчеты прилагаются – приложение  № 1).

2. Увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства (далее – Задача 2) .

В подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района» поставлена одна цель это увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства.

Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

1) создание условий для функционирования сельского хозяйства;

2) улучшение кадрового обеспечения сельского хозяйства Тарского муниципального района;

3) поддержка КФХ, ЛПХ и СХО Тарского муниципального района.

4) повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства.

Кассовое исполнение мероприятий Подпрограммы в 2020 году составило 4 232,1 тыс. руб. (91 процент от планового объема, предусмотренного подпрограммой), в том числе за счет средств областного бюджета 80 782 рубля, за счет средств федерального бюджета 10,6 тыс. рублей и районного бюджета 4 140,7 тыс. рублей.

По результатам проведенной оценки эффективность подпрограммы по целевым индикаторам составляет 254,18 процента.

Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы по итогам 2020 года ожидается 101,1 процент.

В рамках подпрограммы реализованы:

- 4 основных мероприятия: «Развитие управления сельскохозяйственным производством Тарского района», «Кадровое обеспечение и переподготовка специалистов для агропромышленного комплекса», «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития», «Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства»;

В рамках основного мероприятия «Кадровое обеспечение и переподготовка специалистов для агропромышленного комплекса» выплачена субсидия:

- на возмещение части затрат на выплату заработной платы молодым специалистам, которую получили 2 молодых специалиста из СХО;

При реализации основного мероприятия «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» выплачена субсидия ЛПХ:

- обеспечение доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, по данному направлению в 2020 году субсидию получили 6 заемщиков, средний размер субсидии из федерального бюджета 1 759,33 рублей, а из областного бюджета составил 879,67 рублей. Полномочия были израсходованы, на улучшения условий работы специалистов Комитета с гражданами, ведущими ЛПХ, приобретены канцелярские принадлежности и на обслуживание, ремонт оргтехники.

По основному мероприятию «Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства» выполнено два мероприятия из трех. В течение 2020 года для выполнения мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий Омской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны, на территории города Омска и территориях муниципальных районов Омской области» извещение о проведении аукциона размещалось на сайте госзакупок 6 раз. По итогам размещения не было подано ни одной заявки, все аукционы признаны не состоявшимися.

Поставленные цели и задачи реализации Подпрограммы на 2020 год выполнены не в полном объеме (расчеты прилагаются – приложение № 2) .

3. Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области (далее – Задача 3).

Целью подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском районе» является создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области.

Цель подпрограммы достигается посредством двух поставленных подпрограммой задач:

- Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках мероприятия «Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства» в 2020 года состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению бизнес-проектов и определению победителей конкурса в целях предоставления грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства и гражданам на создание и развитие собственного бизнеса. Подано 6 заявок, победителями признаны 4 субъекта малого предпринимательства г. Тары (организация ветеринарной клиники «ЗооВетСервис», организация деятельности по стирке и химчистке ковров, ковровых покрытий, текстильных изделий, организация бургерной»), сумма грантовой поддержки составила 886,3 тыс. рублей.

- Пропаганда предпринимательства.

Распоряжением Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года 19-р с 17 марта на территории Омской области введен режим повышенной готовности. Введение данного режима не позволило провести ряд мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

По мероприятию «Размещение информационных сообщений в средствах массовой информации о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства, положительных примеров создания собственного дела» финансирование не предусмотрено, но на официальном сайте Администрации Тарского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство» размещается информация, представляющая интерес для бизнеса, в том числе сообщения об изменениях действующего законодательства, а также информация размещена в газете «Тарское Прииртышье». За 2020 год было размещено около 11 информационных сообщений.

Для выстраивания конструктивного диалога между органом местного самоуправления и субъектами малого бизнеса создан Совет предпринимателей при Администрации Тарского муниципального района, в состав которого вошли 16 предпринимателей, занимающих активную жизненную позицию, готовых представлять и отстаивать интересы бизнеса. В соответствии с утвержденным планом работы Совета на 2020 год состоялось 2 заседаний (расчеты прилагаются – приложение  № 3).

4. Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Тарского муниципального района (далее – Задача 4).

Целью подпрограммы «Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе» является сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Тарского муниципального района.

Достижение цели обеспечивается решением задачи подпрограммы: обеспечением безопасного размещения и обезвреживания отходов различных классов опасности на территории Тарского муниципального района.

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами в сельских поселениях Тарского района за 2020 год установлена 61 контейнерная площадка.

Общая сумма затраченных средств выделенных на данное мероприятие составила 1206,3 тыс. рублей.

Потрачено на содержание мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов 135,0 тыс. рублей.

На мероприятие по закрытию несанкционированной свалки в г.Тара – 2700, 00 рублей.

На организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора – 5000 рублей.

Всего на обеспечение природоохранных мероприятий в 2020 году было потрачено 1349036,00 рублей. (расчеты прилагаются – приложение № 4).

5. Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района (далее – Задача 5).

Целью Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района» является:

Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1) создание условий для стимулирования социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, повышения конкурентоспособности товаров и услуг за счет эффективного использования финансовых ресурсов для развития автомобильных дорог, снижения транспортных издержек, а также повышения безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта;

2) обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым и усовершенствованным покрытием.

В достижения поставленных целей выполнялись мероприятия:

1.	По мероприятию «Предоставление субсидий на осуществление перевозок пассажиров в границах Тарского муниципального района» в 2020 году было выделено средств 6 503,4 тыс. рублей, из них 322,7 тыс. из местного бюджета. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием в 25 пунктов был достигнут.

2. 	По мероприятию «Предоставление субсидий на осуществление перевозок пассажиров в границах Тарского муниципального района» в 2020 году было выделено средств из местного бюджета на сумму 834,9 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель количество перевозчиков получивших субсидию 2 шт по перевозке учащихся был достигнут.

3.	По мероприятию «Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам» в 2020 г было выделено средств 12 236,9 тыс.рублей, из них 3 103,8 тыс. рублей из местного бюджета.

4. По мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» в 2020 г было выделено средств из местного бюджета на сумму 7 900 рублей. Плановый показатель площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, составляет 2000 кв.м. был достигнут.

5. По мероприятию «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» в 2020г было выделено средств 9 779,1 тыс. рублей, из них 645 913,44 рублей из местного бюджета. Плановый показатель площадь дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт составляет 16 145кв.м. Фактически выполнено 15 260кв.м.

6. По мероприятию «Ремонт автомобильной дороги в с. Коренево по ул. Молодежная» в 2020г было выделено средств 3 387,8 тыс. рублей, из областного бюджета и бюджета Заливинского сельского поселения. Плановый показатель площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт составляет 3885кв.м был достигнут.

7. По мероприятию «Ремонт автомобильной дороги в с. Ложниково по ул. Зеленая (1этап)» в 2020г было выделено средств 2 740,8 тыс. рублей, из них 645 913,44 из местного бюджета. Плановый показатель площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, составляет 8125 кв.м был достигнут.

8. По мероприятию «Ремонт автомобильной дороги в с. Нагорное по ул. Центральная от д.№31 В до №27, ул. Московская от д.№11 до ул. Центральная» в 2020г было выделено средств 3 650,5 тыс.рублей, из областного бюджета и бюджета Нагорно-Ивановского сельского поселения. Плановый показатель площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт составляет 3250 кв.м был достигнут.

9. По мероприятию «Ремонт автомобильной дороги в д. Бородихино ул. Береговая от д.№55 до №65» в 2020г было выделено средств 483,9 тыс. рублей, из них 33, тыс. рублей из местного бюджета. Плановый показатель площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, составляет 475 кв.м. Фактически выполнено 0 кв.м.

10. По мероприятию «Ремонт автомобильной дороги в с. Нагорное от дамбы до дома №18 по ул. Центральная» в 2020г было выделено средств 545,7 тыс. рублей, из них 37,2 тыс. рублей из местного бюджета. Плановый показатель площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, составляет 410 кв.м. Фактически выполнено 0 кв.м.

11. По мероприятию «Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них» в 2020 году было выделено средств из местного бюджета на сумму 2 449,9 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог в 0% был достигнут (расчеты прилагаются – приложение №  5).

6. Создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы путем обеспечения доступности жилья для граждан (далее – Задача 6).

Целью подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района» является создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы путем обеспечения доступности жилья для граждан. Достижение поставленной цели будет осуществляться в течение всего периода реализации подпрограммы. Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

- создание условий для развития индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения населения Тарского района комфортным жильем по доступным ценам.

- предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

- создание условий для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан.

Решение этих задач будет способствовать формированию спроса и увеличению предложений на рынке жилья, развитию и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для жилищного строительства, обеспечению комплексной застройки территорий муниципального района, созданию условий для дальнейшего развития жилищной сферы, обеспечению доступности жилья и устойчивому функционированию.

Всего по подпрограмме «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района» в 2020 году было направлено средств из местного и областного бюджетов 3253,8 тыс. руб. и израсходовано 3253,8тыс. руб.

В достижения поставленных целей выполнялись мероприятия:

1. По мероприятию Изменение схемы территориального планирования Тарского муниципального района в 2020 году было выделено из местного бюджета средств на сумму 12,6 тыс. рублей. Плановый показатель доля сельских поселений имеющих генеральный план 38% был достигнут.

2.	 По мероприятию «Материально-техническое оснащение для осуществления мероприятий градостроительной деятельности» в 2020г было выделено 82,2 тыс. рублей из местного бюджета. Плановый показатель создание условий для осуществления мероприятий по градостроительной деятельности 100% был достигнут.

3.	По мероприятию «Развитие и приведение существующего жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан» в 2020 году было выделено 941,5 тыс. рублей из местного бюджета.

4.	По мероприятию «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания общежития под многоквартирный жилой дом по адресу г.Тара, ул. Спасская,6» в 2020 году было выделено 920,5 тыс. рублей. Плановый показатель наличия проектно-сметной документации в количестве 1 проект был достигнут.

5.	 По мероприятию «Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством» в 2020 году было выделено 21000 рублей из местного бюджета. Плановый показатель учет и оформление документов 21шт был достигнут.

6.	 По мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей (предоставление семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса на получение жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома)» выделено 2 217,6 тыс. рублей из них 66,5 тыс.рублей из местного бюджета. Плановый показатель количество молодых семей которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья 3 молодых семьи был достигнут. (расчеты прилагаются – приложение № 6).

7. Совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района (далее – Задача 7).

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района» направлена на совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района. Задача подпрограммы определяется ее целью и заключается в следующем: внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих. Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение цели подпрограммы.

В рамках реализации основного мероприятия «Профессиональное развитие муниципальных служащих» запланировано следующее мероприятие: «Реализация плана подготовки, повышения квалификации муниципальных служащих».

Общий объем финансирования подпрограммы из районного бюджета составит 194,4 тыс. руб. В 2020 году – 20,4 тыс. руб.

На 1 января 2021 года в органах местного самоуправления Тарского муниципального района замещали должности муниципальной службы 165 человек, из них в Администрации Тарского муниципального района – 97 человек. Высшее профессиональное образование имеют на 01.01.2021 года – 65,4% (108 человек), из них муниципальных служащих Администрации района – 88,8% (96 человека).

Всего в рамках выполнения целевой программы в отчетном году на повышение квалификации израсходовано 20,4 тыс. рублей. Обучено на курсах повышения квалификации 7 человек, 1 прошел обучение по программе профессиональной переподготовки.

В рамках подпрограммы реализовывались мероприятия, не требующие финансирования и направленные на развитие нормативного правового и методического обеспечения муниципальной службы в Тарском муниципальном районе, повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

Все мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района» в 2020 году выполнены в полном объёме, основные задачи достигнуты (расчеты прилагаются – приложение №  7).

8. Повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере (далее – Задача 8).

Целью подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе» является повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере.

Достижение цели обеспечивается решением задачи подпрограммы: оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

Для реализации подпрограммы в 2020 году освоено средств в сумме 2 487,9 тыс. рублей.

По мероприятию 1 «Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений учреждений образования» освоено денежных средств в размере 2 487,9 тыс. рублей. Был проведен ремонт в 4 учебных заведениях (замена окон).

По мероприятию 2 «Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений» освоено денежных средств в размере 1 056,0 тыс. рублей. Проведена замена котлов на котельных учреждений образования.(расчеты прилагаются – приложение № 8).

9. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК (далее – Задача 9).

Целью подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК.

Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

1) улучшение жилищных условий сельского населения в Тарском муниципальном районе;

2) комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК.

Всего по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района» в 2020 году было направлено 983,9 тыс. рублей и израсходовано 983,9 тыс. рублей.

По мероприятию «Предоставление межбюджетных трансфертов на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения Тарского муниципального района» в 2020 году было выделено бюджетных средств на сумму 983 970 рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель доля объектов электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения, не отвечающих нормативным требованиям в 31% был достигнут (расчеты прилагаются – приложение № 9).