Оценка эффективности реализации в 2021 году муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020-2025 годы

1) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе»

Рмун упр = 95 %;

2) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района»

Рсел.хоз = 130,6 %;

3) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском районе»

Рсмп =100%%;

4) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе»

Рохр окр ср=100%;

5) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района»

Равтодор = 111,5 %;

6) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района»

Ржил строй = 100,5 %;

7) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района»

Рмун служ = 100%;

8) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе»

Рэнерго = 134,4 %;

- 9) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района»

Рсх тер = 100,0 %

Оценка эффективности реализации в 2021 году программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020-2025 годы

Е = (95+130,6+100+100+111,5+100,5+100+134,4+100)/9=108,0 %

Муниципальная программа эффективна.

Пояснительная записка

Целью муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020-2025 годы является создание условий для экономического развития Тарского муниципального района Омской области.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

1. Повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе (далее – Задача 1).

Подпрограмма «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом в Тарском муниципальном районе» направлена на реализацию мероприятий по дальнейшему развитию экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области; повышение эффективности осуществления закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Тарского муниципального района; на формирование и эффективное управление собственностью Тарского муниципального района Омской области. Основной целью реализации данной подпрограммы являлось создание условий для обеспечения развития экономического потенциала Тарского района, формирования и эффективного управления собственностью Тарского муниципального района Омской области.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

Задача 1.Реализация полномочий Комитета в финансовой, бюджетной и налоговых сферах.

Задача 2. Совершенствование системы учета объектов собственности Тарского муниципального района Омской области.

Задача 3. Обеспечение повышения эффективности бюджетных расходов по основным направлениям деятельности и полноты выполнения бюджетных обязательств.

Задача 4. Обеспечение реализации принципов законности, гласности и учета общественного мнения, подконтрольности Совета Тарского муниципального района населению при организации деятельности Совета.

В настоящей подпрограмме для достижения поставленной цели реализовывались основные мероприятия: «Повышение качества управления муниципальными финансами Тарского муниципального района Омской области»; «Развитие экономического потенциала, формирование и содержание муниципальной собственности Тарского муниципального района Омской области»; «Повышение эффективности деятельности Администрации Тарского муниципального района Омской области»; «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Совета Тарского муниципального района Омской области».

По итогу оценки эффективности реализации подпрограмма выполнена удовлетворительно (95 %).

На результат реализации подпрограммы повлияло значение индикатора «оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Тарского муниципального района». Исполнение показателя составило 15,04 баллов из 16,10 (расчеты прилагаются – приложение №1).

2. Увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства (далее – Задача 2) .

В подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тарского муниципального района» поставлена одна цель это увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства.

Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

1) создание условий для функционирования сельского хозяйства;

2) улучшение кадрового обеспечения сельского хозяйства Тарского муниципального района;

3) поддержка КФХ, ЛПХ и СХО Тарского муниципального района.

4) повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства.

Кассовое исполнение мероприятий Подпрограммы в 2021 году составило 4 570,9 тыс. рублей (88 процент от планового объема, предусмотренного подпрограммой), в том числе за счет средств областного бюджета 133,7 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 4 437,2 тыс. рублей.

По результатам проведенной оценки эффективность подпрограммы по целевым индикаторам составляет 130,6 процентов.

Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы по итогам 2021 года ожидается 100 процентов.

В рамках подпрограммы реализованы:

- 3 основных мероприятия: «Развитие управления сельскохозяйственным производством Тарского района», «Кадровое обеспечение и переподготовка специалистов для агропромышленного комплекса», «Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства». Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» было выполнено в 2020 году, финансирование по данному мероприятию в 2021 году не осуществлялось, поэтому при расчете эффективности оно не участвовало.

В рамках основного мероприятия «Кадровое обеспечение и переподготовка специалистов для агропромышленного комплекса» выплачена субсидия:

- на возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий, - в данной субсидии участвовали две организации ООО «ОПХ «им. Фрунзе», СПК «Кольтюгинский». Повышение квалификации прошли два главных бухгалтера.

- на возмещение части затрат на выплату заработной платы молодым специалистам, которую получили 3 молодых специалиста из СХО;

По основному мероприятию «Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства» выполнено два мероприятия из трех. В течение 2021 года для выполнения мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий Омской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны, на территории города Омска и территориях муниципальных районов Омской области» размещалось извещение о проведении аукциона на сайте госзакупок 10 раз. По итогам размещения, не было подано ни одной заявки, все аукционы признаны не состоявшимися.

Поставленные цели и задачи реализации Подпрограммы на 2021 год выполнены не в полном объеме (расчеты прилагаются – приложение №2) .

3. Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области (далее – Задача 3).

Целью подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарском районе» является создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тарского муниципального района Омской области.

Цель подпрограммы достигается посредством двух поставленных подпрограммой задач:

- Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках мероприятия «Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства» в 2021года состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению бизнес-проектов и определению победителей конкурса в целях предоставления грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства и гражданам на создание и развитие собственного бизнеса. Подано 4 заяви, победителем признан 1 субъекта малого предпринимательства г. Тары (организация цеха по переработке мясной продукции), сумма грантовой поддержки составила 400,0 тыс. рублей.

- Пропаганда предпринимательства.

Распоряжением Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года 19-р с 17 марта на территории Омской области введен режим повышенной готовности. Введение данного режима не позволило провести ряд мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

По мероприятию «Размещение информационных сообщений в средствах массовой информации о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства, положительных примеров создания собственного дела» финансирование не предусмотрено, но на официальном сайте Администрации Тарского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство» размещается информация, представляющая интерес для бизнеса, в том числе сообщения об изменениях действующего законодательства, а также информация размещена в газете «Тарское Прииртышье». За 2021 год было размещено около 11 информационных сообщений.

Для выстраивания конструктивного диалога между органом местного самоуправления и субъектами малого бизнеса создан Совет предпринимателей при Администрации Тарского муниципального района, в состав которого вошли 16 предпринимателей, занимающих активную жизненную позицию, готовых представлять и отстаивать интересы бизнеса. В соответствии с утвержденным планом работы Совета на 2021 год состоялось 3 заседаний (расчеты прилагаются – приложение №3).

4. Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Тарского муниципального района (далее – Задача 4).

Целью подпрограммы «Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе» является сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Тарского муниципального района.

Достижение цели обеспечивается решением задачи подпрограммы: обеспечением безопасного размещения и обезвреживания отходов различных классов опасности на территории Тарского муниципального района.

Объем финансового обеспечения за 2021 год подпрограммы «Об охране окружающей среды в Тарском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020 – 2025 годы» составил 498,8 тыс. рублей.

По мероприятию подпрограммы: «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» из местного бюджета в 2021 году было выделено 498,8 тыс. рублей на обустройство 61 одной площадки накопления ТКО в сельских поселениях. Мероприятие выполнено в полном объеме (расчеты прилагаются – приложение №4).

5. Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района (далее – Задача 5).

Целью Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения в границах Тарского муниципального района» является:

Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1) создание условий для стимулирования социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, повышения конкурентоспособности товаров и услуг за счет эффективного использования финансовых ресурсов для развития автомобильных дорог, снижения транспортных издержек, а также повышения безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта;

2) обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым и усовершенствованным покрытием.

В достижения поставленных целей выполнялись мероприятия:

1.	По мероприятию «Предоставление субсидий на осуществление перевозок пассажиров в границах Тарского муниципального района» в 2021 году было выделено средств 8 386,8 тыс. рублей, из них 1 006,1 тыс. рублей из местного бюджета. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием в 25 пунктов был достигнут.

2. 	По мероприятию «Предоставление субсидий на осуществление перевозок пассажиров в границах Тарского муниципального района» в 2021 году было выделено средств из местного бюджета на сумму 773,6 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель количество перевозчиков получивших субсидию 2 шт по перевозке учащихся был достигнут.

3.	По мероприятию «Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам» в 2021 г было выделено средств 4 504,8 тыс. рублей, из них 3 711,5 тыс. рублей из местного бюджета.

4. По мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» в 2021 году было выделено средств из местного бюджета на сумму 1 101,3 тыс. рублей. Плановый показатель площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, составляет 2000 кв.м. был достигнут.

5. По мероприятию «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство автомобильной дороги к СПК «Литковский» Тарского района Омской области» в 2021 году выделено средств 1 296,1 тыс. рублей, из них 502,8 тыс. рублей из местного бюджета. Плановый показатель количество проектов 1 шт. был достигнут.

6. По мероприятию «Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения» на них, в 2021 году было выделено средств из местного бюджета на сумму 2 107,4 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог в 72,5% был достигнут.

(расчеты прилагаются – приложение №5).

6. Создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы путем обеспечения доступности жилья для граждан (далее – Задача 6).

Целью подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района» является создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы путем обеспечения доступности жилья для граждан. Достижение поставленной цели будет осуществляться в течение всего периода реализации подпрограммы. Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

- создание условий для развития индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения населения Тарского района комфортным жильем по доступным ценам.

- предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

- создание условий для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан.

Решение этих задач будет способствовать формированию спроса и увеличению предложений на рынке жилья, развитию и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для жилищного строительства, обеспечению комплексной застройки территорий муниципального района, созданию условий для дальнейшего развития жилищной сферы, обеспечению доступности жилья и устойчивому функционированию.

Всего по подпрограмме «Развитие жилищного строительства на территории Тарского муниципального района» в 2021 году было направлено средств из местного и областного бюджетов 9 851,1 тыс. рублей и израсходовано 9 843,2 тыс. рублей

В достижения поставленных целей выполнялись мероприятия:

1.	По мероприятию «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости Междуреченского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области» в 2021 году было выделено средств на сумму 1 292,1 тыс. рублей, из них 129,2 тыс. рублей из местного бюджета. Плановый показатель наличие генерального плана 1 шт был достигнут.

2.	По мероприятию «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания общежития под многоквартирный жилой дом по адресу г.Тара, ул. Спасская,6» в 2021 году было выделено из местного бюджета 124,1 тыс. рублей. Плановый показатель наличия проектно-сметной документации в количестве 1 проект был достигнут.

3.	По мероприятию «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами» в 2021 году было выделено 5 928,0 тыс. рублей из них 2 604,9 тыс. рублей из местного бюджета.

4.	По мероприятию «Приобретение и установка теплотехнического оборудования теплотехнического и водохозяйственного назначения» в 2021 году было выделено 1 593,7 тыс. рублей из местного бюджета. Плановый показатель доля паспортов готовности сельских поселений к зимнему отопительному периоду 68% был достигнут.

5.	По мероприятию «Приобретение и установка локальной станции очистки воды в с. Чекрушево Тарского муниципального района Омской области» было выделено 3 267,2 тыс. рублей из них 932,8 тыс. рублей из местного бюджета. Плановый показатель количество населенных пунктов обеспеченных питьевой водой в количестве 1 ед. был достигнут.

6.	По мероприятию «Замена регуляторов давления газа» в 2021 году было выделено 37,1 тыс. рублей из местного бюджета. Плановый показатель количество регуляторов давления газа в количестве 2 шт. был достигнут.

7.	По мероприятию «Приобретение и монтаж трубной продукции водохозяйственного назначения в с. Мартюшево Тарского муниципального района Омской области» в 2021 году было выделено 815,2 тыс. рублей из них 32,6 тыс. рублей из местного бюджета. Плановый показатель снижение уровня физического износа объектов водоснабжения в 25% был достигнут.

8.	По мероприятию «Приобретение и монтаж трубной продукции водохозяйственного назначения в деревне Бородихино Тарского муниципального района Омской области» в 2021 году было выделено 214,9 тыс. рублей из них 8,6 тыс. рублей из местного бюджета. Плановый показатель снижение уровня физического износа объектов водоснабжения в 25% был достигнут

9.	По мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей (предоставление семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса на получение жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома)» в 2021 году выделено 2 499,0 тыс. рублей из них 74,9 тыс. рублей из местного бюджета. Плановый показатель количество молодых семей которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья 3 молодых семьи был достигнут.

(расчеты прилагаются – приложение № 6).

7. Совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района (далее – Задача 7).

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района» направлена на совершенствование и развитие эффективной муниципальной службы Тарского муниципального района. Задача подпрограммы определяется ее целью и заключается в следующем: внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих. Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение цели подпрограммы.

В рамках реализации основного мероприятия «Профессиональное развитие муниципальных служащих» запланировано следующее мероприятие: «Реализация плана подготовки, повышения квалификации муниципальных служащих».

Общий объем финансирования подпрограммы из районного бюджета составит 405,8 тыс. рублей. В 2021 году – 112,5 тыс. рублей

На 1 января 2022 года в органах местного самоуправления Тарского муниципального района замещали должности муниципальной службы 160 человек, из них в Администрации Тарского муниципального района – 97 человек. На 01.01.2022 года высшее профессиональное образование имеют 127 сотрудников, что составляет 79,3%, из них муниципальных служащих Администрации района –97 человек (100%). По сравнению с 2020 г. данный показатель увеличился на 13,4 %.

Всего в рамках выполнения целевой программы в отчетном году на повышение квалификации израсходовано 112,5 тыс. рублей. Курсы повышения квалификации прошли 49 человек (+42 чел. по сравнению с 2020 г.), 1 муниципальный служащий прошел обучение по программе профессиональной переподготовки.

Также в рамках подпрограммы реализовывались мероприятия, не требующие финансирования и направленные на развитие нормативного правового и методического обеспечения муниципальной службы в Тарском муниципальном районе, повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

Все мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной службы Тарского муниципального района» в 2021 г. выполнены в полном объёме, основные задачи достигнуты. Программа эффективна (расчеты прилагаются – приложение №7).

8. Повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере (далее – Задача 8).

Целью подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе» является повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере.

Достижение цели обеспечивается решением задачи подпрограммы: оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

Для реализации подпрограммы в 2021 году освоено средств в сумме 4 938,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений учреждений образования» освоено денежных средств в размере 160,0 тыс. рублей. Был проведен ремонт в 1 учебном заведении (замена окон).

По мероприятию «Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений» освоено денежных средств в размере 828,8 тыс. рублей. Проведена замена котлов на трех котельных учреждений образования.

По мероприятию «Приобретение и установка приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях» освоено 1493,1 тыс. рублей, что позволило увеличить долю муниципальных учреждений, где установлены приборы учета тепловой энергии до 22,6 %.

По мероприятию «Приобретение и установка приборов учета воды (замена) в муниципальном жилищном фонде» для замены приборов учета было выделено и освоено 9,9 тыс. рублей и проведена замена 11 приборов учета.

По мероприятию «Мероприятия по установке (замене) технологического и водохозяйственного назначения» для разработки проектно-сметной документации выделено и освоено 97,5 тыс. рублей.

По мероприятию «Строительство тепловой сети к зданию МБУК КДЦ "Север" в г. Тара» проведена замена тепловых сетей и снижены тепловые потери на 30%, освоено средств 1059,5 тыс. рублей.

По мероприятию «Строительство водопроводной сети к зданию МБУК КДЦ "Север" в г. Тара» проведена замена водопроводной сети и снижены потери воды до 20 %, освоено средств 1289,7 тыс. рублей.

(расчеты прилагаются – приложение №8).

9. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК (далее – Задача 9).

Целью подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК.

Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

1) улучшение жилищных условий сельского населения в Тарском муниципальном районе;

2) комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК.

Всего по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Тарского муниципального района» в 2021 году было направлено 3 612,4 тыс. рублей и израсходовано 3 612,4 тыс. рублей.

По мероприятию «Предоставление межбюджетных трансфертов на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения Тарского муниципального района» в 2021 году было выделено средств местного бюджета на сумму 1 654,9 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Плановый показатель доля объектов электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения, не отвечающих нормативным требованиям в 31% был достигнут.

По мероприятию «Предоставление субсидий в целях организации предоставления услуг сотовой связи (подвижной радиотелефонной связи) в населенных пунктах Омской области» в 2021 году было выделено 1 515,2 тыс. рублей из них 15,2 тыс. рублей из местного бюджета. Целевой показатель количество населенных пунктов Тарского района Омской области обеспеченных услугами сотовой связи (подвижной радиотелефонной связи) в количестве 1 ед. был достигнут.

По мероприятию «Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в рамках осуществления уставной деятельности» в 2021 году было выделено 342,4 тыс. рублей из местного бюджета. Целевой показатель количество муниципальных унитарных предприятий обеспеченных затратами, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в рамках осуществления уставной деятельности в количестве 1 ед. был достигнут.

По мероприятию «Формирование и (или) увеличение уставного фонда» в 2021 году было выделено 100,0 тыс. рублей из местного бюджета. Целевой показатель количество зарегистрированного уставного фонда муниципального унитарного предприятия в количестве 1 ед. был достигнут.

(расчеты прилагаются – приложение№9).