- Приложение № 9

к муниципальной программе Тарского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района

Омской области» на 2020 - 2027 годы

Подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Тарском муниципальном районе»

Раздел 1. Паспорт

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Тарском муниципальном районе»

| Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | «Развитие экономического потенциала Тарского муниципального района Омской области» на 2020 -2027 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района (далее - подпрограмма) | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тарском муниципальном районе» (далее – подпрограмма) |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет по экономике и УМС) |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет по образованию) Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет культуры и искусства) Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет по экономике и УМС) |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Комитет по образованию Комитет культуры и искусства Комитет по экономике и УМС |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2027 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере |
| Задачи подпрограммы | Оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов |
| Перечень основных мероприятий | Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Тарского муниципального района» |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 9 647 205,86 руб., в том числе: 2020 год – 2 487 887,82 руб.; 2021 год – 4 938 554,11 руб.; 2022 год – 1 649 981,41 руб.; 2023 год – 490 569,72 руб.; 2024 год – 14 212,80 руб.; 2025 год – 22 000,00 руб.; 2026 год - 22 000,00 руб.; 2027 год - 22 000,00 руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Реализация подпрограммы позволит: - снизить удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления до 25 кВт/ч /кв.м; - снизить удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления до 0,19 Гкал/кв.м. общей площади; - увеличить количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями до 1 единицы; - увеличить доли потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями на территории Тарского муниципального района; - увеличить доли многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов i по видам коммунальных ресурсов, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Тарского муниципального района; - увеличить доли жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Тарского муниципального района; - увеличить доли многоквартирных домов, расположенных на территории Тарского муниципального района, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше; - снизить удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Тарского муниципального района до 0,2 Гкал/кв.м.; - снизить удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Тарского муниципального района до 51,0 кВт*ч/кв.м; - снизить удельный расход холодной воды в многоквартирных домах на территории Тарского муниципального района (в расчете на 1 жителя) до 25,3 куб.м/чел.; - снизить удельный расход горячей воды в многоквартирных домах на территории Тарского муниципального района (в расчете на 1 жителя) до 0,5 куб.м/чел.; - снизить долю потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории Тарского муниципального района до 15,0 процентов; - увеличить доли энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Тарского муниципального района до 80,0 процентов |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

На территории Тарского муниципального района действует 63 муниципальных учреждения, финансируемых из районного бюджета, из них сфера образования составляет 96 процента. Определение нормативной потребности в топливно-энергетических ресурсах и финансовых средствах на их оплату для учреждений бюджетной сферы Тарского муниципального района проводится в рамках ежегодного формирования баланса топливных ресурсов Тарского муниципального района и баланса бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов. Потребность в топливе для обеспечения теплоснабжения учреждений бюджетной сферы Тарского муниципального района составляет 7,5 тыс. т.у.т., что соответствует более чем 25 процентов от общего топливопотребления района. Расходы бюджета Тарского муниципального района на оплату топливно-энергетических ресурсов составляют 7,5 процентов от общего объема расходных обязательств.

Мероприятия по установке приборов учета, замене неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений, строительство модульных котельных, повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утеплении зданий, реализованные на объектах бюджетной сферы Тарского муниципального района, позволили сократить потребление топливно-энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы Тарского муниципального района.

В 2021 году к уровню 2020 года достигнуты следующие результаты:

- удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений увеличился с 81,8 кВт до 99,66 кВт из расчета на одного человека населения;

- удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений стабилизировался и сохраняется потребление на уровне 0,20 Гкал из расчета на 1 кв.метр общей площади;

- удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений стабилизировался и сохраняется потребление на уровне 1,46 куб.м. из расчета на одного человека.

К 2027 году планируется обеспечить значение показателей:

- снизить удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений до 110 кВт.ч/1 человека населения;

- снизить удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений до 0,22 Гкал/кв.м. общей площади;

- снизить удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений до 1,3 куб.м/на 1 человека населения.

Реализация мероприятий подпрограммы, позволит к 2027 году снизить удельный расход топливно-энергетических ресурсов и воды учреждениями бюджетной сферы Тарского муниципального района, а также в сопоставимых условиях сократить расходы районного бюджета на их содержание.

При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие основные проблемы:

-	увеличение темпов роста тарифов на топливно-энергетические ресурсы;

-	недостаточная активность учреждений бюджетной сферы Тарского муниципального района при реализации энергосберегающих мероприятий;

-	недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

Реализация подпрограммы будет носить комплексный и последовательный характер, рассчитанный на долгосрочный период, будет использован программно-целевой метод, обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

- Целью подпрограммы является повышение энергоэффективности и обеспечение энергосбережения в бюджетной сфере.

- Достижение цели обеспечивается решением задачи подпрограммы: оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы

Общий срок реализации настоящей подпрограммы рассчитан на период 2020 - 2027 годов (в один этап).

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

В рамках подпрограммы выделяется следующее основное мероприятие:

Основное мероприятие 1. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Тарского муниципального района».

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Тарского муниципального района» планируется реализация следующих мероприятий:

1. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений учреждений образования.

В рамках данного мероприятия планируется проведение работ в отдельных бюджетных учреждениях Комитета по образованию Тарского муниципального района.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных ремонтов. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета по образованию.

2. Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений.

В рамках данного мероприятия планируется проведение работ в отдельных бюджетных учреждениях Комитета по образованию Тарского муниципального района.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество установленных котлов. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета по образованию.

3. Обучение специалистов в сфере энергосбережения.

В рамках данного мероприятия планируется обучение специалистов в отдельных бюджетных учреждениях Тарского муниципального района.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество обученных. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета по образованию и Комитета культуры и искусства.

4. Строительство отдельно стоящей котельной в БДОУ «Самсоновский детский сад».

В рамках данного мероприятия планируется строительство котельной в БДОУ «Самсоновский детский сад».

Значение целевого индикатора определяется как наличие построенного объекта.

5. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений в учреждениях культуры.

В рамках данного мероприятия планируется проведение работ в отдельных бюджетных учреждениях Комитета культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных ремонтов. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета культуры и искусства.

6. Замена системы общего освещения и электрооборудования с установкой энергосберегающих ламп.

В рамках данного мероприятия планируется проведение работ в отдельных бюджетных учреждениях Комитета культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района, Комитета по образованию Администрации Тарского муниципального района.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных работ. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета культуры и искусства и Комитета по образованию Администрации Тарского муниципального района.

7. Приобретение и установка приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях.

В рамках данного мероприятия планируется проведение работ в отдельных бюджетных учреждениях Тарского муниципального района.

Значение целевого индикатора определяется как доля муниципальных учреждений, где установлены приборы учета тепловой энергии. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета по образованию, Комитета культуры и искусства.

8. Содержание приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях.

Значение целевого индикатора определяется как количество поверенных приборов учета в муниципальных учреждениях, где установлены приборы учета тепловой энергии. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета по образованию, Комитета культуры и искусства.

9. Приобретение и установка приборов учета воды (замена) в муниципальных учреждениях.

Значение целевого индикатора определяется как количество заменённых приборов учета в муниципальных учреждениях, где установлены приборы учета воды. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета по образованию, Комитета культуры и искусства.

10. Приобретение и установка приборов учета воды (замена) в муниципальном жилищном фонде.

Значение целевого индикатора определяется как количество заменённых приборов учета в муниципальном жилищном фонде, где установлены приборы учета воды. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета по экономике и УМС.

11. Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности.

В рамках данного мероприятия планируется выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, постановка на учет в установленном порядке и признание права муниципальной собственности.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных работ. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета по экономике и УМС.

12. Проведение капитального (текущего) ремонта специализированного жилого фонда.

Значение целевого индикатора определяется как количество отремонтированного специализированного жилого фонда. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета по экономике и УМС.

13. Мероприятия по установке (замене) технологического и водохозяйственного назначения.

Значение целевого индикатора определяется как разработка проектно-сметной документации. При расчете целевого индикатора используются данные отдела капитального строительства, Комитета по экономике и УМС.

14. Строительство тепловой сети к зданию МБУК КДЦ «Север» в г. Тара.

Значение целевого индикатора определяется как снижение тепловых потерь. При расчете целевого индикатора используются данные отдела капитального строительства, Администрации Тарского муниципального района.

15. Строительство водопроводной сети к зданию МБУК КДЦ «Север» в г. Тара.

Значение целевого индикатора определяется как снижение потерь воды. При расчете целевого индикатора используются данные отдела капитального строительства, Администрации Тарского муниципального района.

16. Содержание и ремонт системы водоснабжения.

Значение целевого индикатора определяется как снижение аварийности централизованных систем водоснабжения. Базовый период берется 2021 год и число аварий составляло 17 единиц.

17. Приобретение приборов учета.

Значение целевого индикатора определяется как количество приобретенных приборов учета. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета по экономике и УМС.

18. Поверка счетчиков.

Значение целевого индикатора определяется как количество приборов учета пройдённых поверку. При расчете целевого индикатора используются данные Комитета по экономике и УМС.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 9 647 205,86 руб., в том числе:

2020 год – 2 487 887,82 руб.;

2021 год – 4 938 554,11 руб.;

2022 год – 1 649 981,41 руб.;

2023 год – 490 569,72 руб.;

2024 год – 14 212,80 руб.;

2025 год – 22 000,00 руб.;

2026 год - 22 000,00 руб.;

2027 год - 22 000,00 руб..

Распределение бюджетных ассигнований по основным мероприятиям, мероприятиям подпрограммы приведено в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Перечень ожидаемых результатов реализации подпрограммы приведен в Паспорте (раздел 1) подпрограммы.

Расчет значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии со следующей методикой:

- Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного.

Значение ожидаемого результата определяется как по формуле:

,

где:

- объем потребления электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения государственных (муниципальных) организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов местного самоуправления), кВт · ч;

- общая площадь зданий и помещений учебно-воспитательного назначения государственных (муниципальных) организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов местного самоуправления), кв. м.

- Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления.

Значение ожидаемого результата определяется по формуле:

,

где:

- объем потребления тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения государственных (муниципальных) организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов местного самоуправления), Гкал;

- общая площадь зданий и помещений учебно-воспитательного назначения государственных (муниципальных) организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов местного самоуправления), кв. м.

- Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями

Значение ожидаемого результата определяется как количество заключенных энергосервисных договоров, единиц.

- Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями на территории Тарского муниципального района.

Значение ожидаемого результата определяется по формуле:

,

где:

- объем потребляемого государственными (муниципальными) учреждениями ресурса i (природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, горячей и холодной воды), приобретаемого по приборам учета на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), тыс. куб. м, Гкал, млн кВт · ч, тыс. куб. м;

- общий объем потребляемого ресурса i (природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, горячей и холодной воды) государственными (муниципальными) учреждениями на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), тыс. куб. м, Гкал, млн кВт · ч, тыс. куб. м.

- Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов i по видам коммунальных ресурсов, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Тарского муниципального района.

Значение ожидаемого результата определяется по формуле:

,

где:

- число многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемого коммунального ресурса i, единиц;

- число многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемого коммунального ресурса i, единиц.

- Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Тарского муниципального района

Значение ожидаемого результата определяется по формуле:

,

где:

- число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), фактически оснащенных приборами учета потребляемого коммунального ресурса i, единиц;

- число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемого коммунального ресурса i, единиц.

- Доля многоквартирных домов, расположенных на территории Тарского муниципального района, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше.

Значение ожидаемого результата определяется по формуле:

,

где:

- площадь многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше, кв. м;

- общая площадь многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), кв. м.

- Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Тарского муниципального района.

Значение ожидаемого результата определяется по формуле:

,

где:

- объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), Гкал;

- общая площадь многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), кв. м.

- Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Тарского муниципального района.

Значение ожидаемого результата определяется по формуле:

,

где:

- объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), кВт · ч;

- общая площадь многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), кв. м.

- Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах на территории Тарского муниципального района (в расчете на 1 жителя).

Значение ожидаемого результата определяется по формуле:

,

где:

- объем потребления холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), куб. м;

- количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), человек.

- Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах на территории Тарского муниципального района (в расчете на 1 жителя).

Значение ожидаемого результата определяется по формуле:

,

где:

- объем потребления горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), куб. м;

- количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), человек.

- Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории Тарского муниципального района.

Значение ожидаемого результата определяется по формуле:

,

где:

- объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), тыс. Гкал;

- общий объем переданной тепловой энергии на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), тыс. Гкал.

- Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Тарского муниципального района.

Значение ожидаемого результата определяется по формуле:

,

где:

- количество энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), единиц;

- общее количество источников света в системах уличного освещения на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования), единиц.

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Комитет по экономике и УМС осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.

По итогам отчетного финансового года Комитет по экономике и УМС на основании данных, полученных от исполнителей мероприятий, формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года № 947 (далее – Порядок) и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.