АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2013 года 									№ 1320

г.Тара

Об утверждении муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области»

на 2014–2019 годы

В соответствии с постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года № 947 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», Администрация Тарского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Тарского муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Тарского муниципального района Омской области» на 2014–2019 годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Организационно-кадровому отделу Администрации Тарского муниципального района разместить утвержденную муниципальную программу на официальном сайте органа местного самоуправления Тарского муниципального района Омской области по адресу: tarsk.omskportal.ru в течение 10 рабочих дней после ее утверждения.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Глава муниципального района						С.В. Зуйков

Приложение

к постановлению Администрации Тарского муниципального района

от 12.11.2013 № 1320

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района

Омской области» на 2014-2019 годы

Раздел 1. ПАСПОРТ

муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области

«Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района

Омской области» на 2014-2019 годы

| Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | «Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области» на 2014-2019 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Администрация Тарского муниципального района Омской области (далее – Администрация Тарского муниципального района) |
| Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Комитет по образованию; Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта; Администрация Тарского муниципального района; Комитет культуры и искусства; Отдел по делам ГО и ЧС, МП Администрации Тарского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014–2019 годы |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для социально-культурного развития Тарского муниципального района Омской области |
| Задачи муниципальной программы | - Осуществление политики в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей. - Повышение эффективности реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в Тарском муниципальном районе Омской области, организации оздоровления и занятости несовершеннолетних. - Создание условий для снижения уровня безработицы и социальная поддержка безработных граждан. - Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района, развития культурного и духовного потенциала наследия, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Тарском районе. 5. Обеспечение беспрепятственного доступа (далее – доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (образование, культура, спорт и физическая культура) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) в Тарском районе Омской области. 6. Выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан. 7. Обеспечение энергетической защищенности источников теплоснабжения объектов социального значения |
| Подпрограммы муниципальной программы (далее подпрограммы) | Подпрограмма 1. «Развитие системы образования Тарского муниципального района». Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района». Подпрограмма 3. «Содействие занятости населения Тарского муниципального района». Подпрограмма 4. «Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района». Подпрограмма 5. «Доступная среда». Подпрограмма 6. «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Тарского муниципального района». Подпрограмма 7. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения Тарского муниципального района» |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 2724146055,77 рублей, в том числе: 2014 год – 635554057,62 рублей; 2015 год – 621765062,19 рублей; 2016 год – 625491866,49 рублей; 2017 год – 281503356,49 рублей; 2018 год – 281105856,49 рублей; 2019 год – 278725856,49 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) | Реализация мероприятий программы по предварительным оценкам позволит к 2019 году достичь следующих результатов: 1) сохранение доли обучающихся в образовательных учреждениях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике на уровне 99,2 процентов; 2) увеличение доли детей в возрасте с 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте с 3 до 7 лет (скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) до 100 процентов; 3) увеличение удельного веса детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, получающих услуги в сфере дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности до 75 процентов; 4) увеличение доли обучающихся, получающих организованное горячее питание, от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях до 98,3 процентов; 5) увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах (интеллектуальной и творческой направленности) различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 55 процентов; 6) увеличение доли детей и подростков, оздоровленных различными формами, от общего количества детей и подростков Тарского района до 75 процентов; 7) увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в текущем году до 98,5 процентов; 8) увеличение доли жителей Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения с 26,3 процентов в 2013 году до 28 процентов в 2019 году; 9) увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет с 11,5 процентов в 2013 году до 15 процентов в 2019 году; 10) увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки инициативной и талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет со 111 процентов в 2013 году до 117 процентов в 2019 году; 11) увеличение доли специалистов учреждений в сфере молодежной политики и спорта Тарского муниципального района, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение эффективности реализации основных направлений молодежной политики и спорта (семинары, курсы повышения квалификации), от общего количества специалистов учреждений органов по делам молодежи и спорта Тарского района Омской области с 10 процентов в 2013 году до 15 процентов в 2019 году; 12) увеличение доли детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет, охваченных организованными формами оздоровления и занятости 15,6 процентов в 2013 году до 18 процентов в 2019 году; 13) снижение уровня регистрируемой безработицы с 2,4 в 2014 году до 2,1 в 2019 году; 14) снижение коэффициента напряженности на рынке труда с 2,2 единиц в 2014 году до 1,9 единиц в 2019 году на 1 заявленную вакансию; 15) процент трудоустройства будет равен не ниже 52; 16) увеличение доли одаренных детей, привлекаемых к участию в фестивально-конкурсных мероприятиях на территории Тарского района и за его пределами, в общем числе детей: - в 2014 году – 4,2 процента; - в 2015 году – 4,3 процента; - в 2016 году – 4,4 процента; - в 2017 году – 4,5 процентов; - в 2018 году – 4,6 процентов; - в 2019 году – 4,7 процентов; 17) увеличение числа посещений общедоступных библиотек Тарского муниципального района Омской области на 1000 жителей: - в 2014 году – 6900 единиц; - в 2015 году – 6910 единиц; - в 2016 году – 6912 единиц; - в 2017 году – 6915 единиц; - в 2018 году – 6920 единиц; - в 2019 году – 6921 единиц; 18) увеличение среднегодового числа посещений музеев Тарского района Омской области в расчете на 1000 жителей: - в 2014 году – 751 единица; - в 2015 году – 752 единицы; - в 2016 году – 752 единицы; - в 2017 году – 753 единицы; - в 2018 году – 753 единицы; - в 2019 году – 753 единицы; 19) увеличение доли населения Тарского района, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе: - в 2014 году – 15,7 процентов; - в 2015 году – 15,8 процентов; - в 2016 году – 15,9 процентов; - в 2017 году – 16,0 процентов; - в 2018 году – 16,1 процентов; - в 2019 году – 16,2 процентов; 20) увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Тарского района Омской области: - в 2014 году – 2,3 процента; - в 2015 году – 2,5 процентов; - в 2016 году – 3,0 процента; - в 2017 году – 3,5 процентов; - в 2018 году – 4,0 процента; - в 2019 году – 4,2 процентов; 21) увеличение объема доходов от платных туристских услуг, оказанных населению - в 2014 году – 1 процент; - в 2015 году – 2 процента; - в 2016 году – 3 процента; - в 2017 году – 4 процента; - в 2018 году – 5 процентов; - в 2019 году – 6 процентов; 22) сохранение уровня достижения целевых индикаторов основных мероприятий подпрограммы: - в 2014 году – 100 процентов; - в 2015 году – 100 процентов; - в 2016 году – 100 процентов; - в 2017 году – 100 процентов; - в 2018 году – 100 процентов; - в 2019 году – 100 процентов; 23) увеличение доли руководителей и специалистов учреждений культуры, имеющих профильное образование: - в 2014 году – 47,5 процентов; - в 2015 году – 48,0 процентов; - в 2016 году – 50,0 процентов; - в 2017 году – 50,1 процента; - в 2018 году – 50,2 процента; - в 2019 году – 50,3 процента; 24) увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе: - в 2014 году – 68 процентов; - в 2015 году – 76 процентов; - в 2016 году – 83 процента; - в 2017 году – 89 процентов; - в 2018 году – 96 процентов; - в 2019 году – 100 процентов; 25) формирование паспортов доступности на все приоритетные объекты социальной инфраструктуры муниципальной собственности; 26) сохранение доли детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общего числа детей- инвалидов, которым это показано на уровне 100%; 27) увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья клуба «Данко», участвующих в районных и региональных мероприятиях, до 60%; 28) 100-процентное выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан; 29) увеличение энергозащищенности объектов теплоснабжения Тарского муниципального района на 40 процентов |

Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области

в сфере реализации муниципальной программы

Демографическая ситуация, сложившаяся в Тарском районе, отражает общие тенденции ее развития в Омской области и в Российской Федерации. Сокращение численности населения Тарского района обусловлено, прежде всего, превышением уровня смертности над уровнем рождаемости.

Самый высокий уровень смертности, начиная с 1990 года, зафиксирован в 2002 году - 19,6 промилле (число умерших превысило число родившихся в 2,18 раза). С 2006 года общий коэффициент смертности постепенно снижается и в 2011 году составляет 16,0 промилле.

За последние 3 года наблюдается снижение темпов сокращения численности населения с 824 человек в 2009-2010 годах до 373 человек в 2011-2012 годах. При этом в 2012 году достигнут максимум рождаемости - 676 детей. Миграционные процессы не стабильны - максимальный прирост населения наблюдался в 2011 году - + 56 человек, убыль в 2012 году -281 человек. Ежегодно из сельских поселений района происходит отток населения в город.

Ситуацию на рынке труда Тарского района можно охарактеризовать как стабильную, управляемую и прогнозируемую. В 2012 году на регистрационном учете в органах службы занятости населения состояло 1818 граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, из них 1451 человек в качестве безработных. По сравнению с 2011 годом численность состоявших на учете граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, уменьшилась на 11 %, а безработных граждан – на 13,8%.

На 1 января 2013 года численность зарегистрированных безработных граждан в Тарском районе составила 600 человек, что на 8% (45 человек) меньше, чем в 2012 году. Уровень зарегистрированной безработицы по Тарскому району составил 2,4%, что соответствует среднерайонному показателю по Омской области.

В Тарском районе сохранен рост средней номинальной начисленной заработной платы. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за январь - июнь 2013 года составила 17875,2 рублей, что на 16,4% выше соответствующего периода 2012 года.

Приоритетным направлением деятельности органов местного самоуправления Тарского муниципального района является развитие социально-культурной сферы района. На протяжении последних лет сохраняется вся сеть муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, молодежной политики и спорта.

На территории Тарского муниципального района в сфере образования функционируют:

- 27 дошкольных учреждений; 3 группы кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста;

-  2 учреждения «Начальная школа - детский сад»;

- 1 начальная школа; 8 основных; 25 средних школ, из них 1 гимназия, вечерняя (сменная) общеобразовательная школа;

-  6 учреждений дополнительного образования.

На 1 января 2013 года учреждения, реализующие программу дошкольного образования, посещают 2078 детей (в городе 1376, в селе 702). Очередность в ДОУ Тарского муниципального района составляет 949 детей (в городе 905, в селе 44), в том числе в возрасте от 0 до 3 лет - 887 детей, от 3 до 5 лет – 62 ребенка, детей от 5 до 7 лет в очереди нет. Охват дошкольным образованием детей от 0 до 7 лет составляет 54%, от 3 до 7 лет – 74,4%.

Администрацией района для снижения очередности в дошкольные образовательные учреждения предпринимаются меры: ведется строительство детского сада на 50 мест в поселке Междуречье, завершается подготовка документов по строительству детского сада на 250 мест в г. Таре по улице Школьная, выделен земельный участок для строительства детского сада на 200 мест в г. Таре по ул. Спасская, 56. Однако проблема обеспечения доступности дошкольной образовательной услуги остается актуальной.

В сфере общего образования все общеобразовательные учреждения аккредитованы и имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности. По состоянию на 1 сентября 2013 года численность детей школьного возраста постепенно стабилизируется, общий контингент обучающихся - 4617 человек. В 2012-2013 учебном году за парты сели 528 первоклассников, это на 11 человек больше, чем в 2011-2012 учебном году. Действующая сеть общеобразовательных учреждений в целом обеспечивает равный доступ к полноценному образованию всех категорий обучающихся в соответствии с их индивидуальными интересами.

В Тарском районе третий год реализуется комплекс мер по модернизации системы общего образования, осуществляется выполнение условий Соглашения с Министерством образования Омской области в части достижения четко зафиксированных показателей результативности этого проекта. Объем финансирования мероприятий модернизации в 2013 году составил 25 млн. 517 тыс. рублей. Реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования значительно улучшила условия осуществления образовательного процесса: в достаточном количестве приобретен современный транспорт для безопасного подвоза детей, увеличены фонды школьных библиотек, обновлено оснащение пищеблоков школьных столовых, пополнена материально-техническая база образовательных учреждений.

В учреждениях созданы необходимые условия для обучения, охраны жизни и здоровья детей. 100% образовательных учреждений района имеют лицензию на правоведения образовательной деятельности. Все школы подключены к сети Интернет.

Важным фактором сохранения здоровья детей, улучшения демографической ситуации является совершенствование системы питания школьников в общеобразовательных учреждениях. В 2012-2013 учебном году на реализацию мероприятий по совершенствованию организации школьного питания предусмотрены средства в объеме 6 млн. 607 тысяч рублей. Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение школьников горячим питанием, внедрение современных технологий, развитие материально-технической базы столовых.

Приоритетным направлением оздоровления детей и подростков является организация летнего отдыха. В целом всеми формами оздоровления в 2013 оду. охвачено 5813 детей.

Главным стратегическим ресурсом модернизации процессов являются кадры. Педагогическую деятельность в образовательных учреждениях Тарского района осуществляют 786 человек. Обеспеченность кадрами в сфере образования на протяжении последних лет остается неизменной на уровне 99%. За последние три года в образовательные учреждения принято 77 молодых специалистов. Меры социальной поддержки педагогов позволили стабилизировать кадровую ситуацию: закрепляемость молодых специалистов за последние три года составила в среднем по Тарскому району 88%.

Основными направлениями деятельности отрасли культуры Тарского муниципального района являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, находящихся в собственности Тарского муниципального района; развитие самодеятельного художественного творчества, библиотечного и музейного дела; художественное и музыкальное образование; межнациональные и межконфессиональные отношения.

По состоянию на начало 2013 года отрасль культуры Тарского муниципального района включает 2 музея, с наличием 4 отделов в с. Литковка, Вставское, Ермаковка, Екатерининское; 31 общедоступную библиотеку, 39 культурно - досуговых учреждений, образовательное учреждение- Тарская школа искусств, Парк культуры и отдыха, работающий круглогодично. Общий уровень обеспеченности учреждениями культуры по району составляет 88 %.

В отрасли культуры работают более 260 человек, из которых 40% специалистов - в учреждениях, расположенных на селе. Все более острой становится проблема дефицита квалифицированных кадров в отрасли, особенно специалистов культурно-досуговой деятельности. В школе искусств наблюдается ярко выраженная тенденция старения кадров.

Большая часть учреждений культуры расположена в зданиях, построенных в 60-70–х годах прошлого века. 53 учреждения культуры находятся в приспособленных помещениях. В настоящее время в капитальном ремонте нуждаются 14 объектов, в том числе здание Районного Дома культуры.

Развитие физической культуры и спорта – важное направление социальной политики в Тарском районе, оказывающее влияние на оздоровление населения района, гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.

В Тарском районе функционируют ледовая арена, стадион с трибунами на 1500 мест, футбольным полем с искусственным покрытием, современной беговой дорожкой; более 10 сельских стадионов, 12 футбольных полей, хоккейные коробки, спортивные залы. Значительно обновлена материально-техническая база основных видов спорта.

Развитие материально-технической базы, расширение категорий участников спортивных мероприятий, поддержка и поощрение талантливых спортсменов и тренеров способствовали привлечению населения Тарского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2012 году составил 26,3%. Общая численность физкультурников и спортсменов - более 12 тыс. человек.

Важнейшим фактором устойчивого развития общества, роста благосостояния его граждан и совершенствования общественных отношений является организация эффективной работы в сфере государственной молодежной политики.

Численность молодых граждан в возрасте 14 – 30 лет, проживающих на территории Тарского муниципального района Омской области, на начало 2013 года составила 12581 человек.

Одним из приоритетных направлений молодежной политики является

привлечение молодых людей к деятельности в молодежных общественных организациях и объединениях. В районе функционируют три молодежных общественных организации, членами которых являются 208 молодых граждан. Более 1240 человек являются участниками детских и молодежных общественных объединений. Таким образом, доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных организаций и объединений на территории Тарского муниципального района, составляет 11,5%.

Создание условий для активной самореализации личности молодого человека, раскрытия потенциала молодежи – одна из главных целей молодежной политики на территории района. Каждый молодой человек – участник данных мероприятий, имеет возможность поверить в свои силы, испытать «ситуацию успеха». Общее число участников таких мероприятий в течение 2013 года составило 14060 человек, то есть более 100% от общего числа молодежи. Это говорит об активной жизненной позиции молодого поколения Тарского муниципального района. А значит необходимо искать новые формы работы с молодежью, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой богатый потенциал как в досуговой, так и в общественно полезной деятельности.

Одной из актуальных проблем в Тарском муниципальном районе останется проблема доступности муниципальных учреждений для людей с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на тенденцию снижения количества инвалидов: на 1 января 2011 года - 5782 чел., на 1 января 2012 года – 5054 человека, на 1 января 2013 года - 4916 чел. - людей, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности, по-прежнему много.

Темпы социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области во многом определяются обеспечением безопасности социально-значимых объектов: административных зданий, учреждений образования, культуры, здравоохранения, объектов торговли и экономики; инженерной инфраструктуры, в том числе электроэнергетического комплекса, обеспечивающего жизнедеятельность всех отраслей хозяйства.

Общими проблемами, характерными для социальной сферы являются:

- наличие объектов культуры, образования, нуждающихся в капитальном ремонте;

- дефицит молодых квалифицированных кадров в образовании, здравоохранении, культуре, спорте;

- обеспечение доступности учреждений социальной сферы для маломобильных групп населения.

Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для социально-культурного развития Тарского муниципального района Омской области.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

1  Осуществление политики в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей (далее – Задача 1).

2. Повышение эффективности реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в Тарском муниципальном районе Омской области, организации оздоровления и занятости несовершеннолетних (далее – Задача 2).

3. Создание  условий  для  снижения  уровня  безработицы  и  социальная  поддержка безработных граждан (далее – Задача 3).

4. Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Тарском районе (далее – Задача 4).

5. Обеспечение беспрепятственного доступа (далее – доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (образование, культура, спорт и физическая культура) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) в Тарском районе Омской области (далее – Задача 5).

6. Выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан (далее – Задача 6).

7. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов и территории Тарского муниципального района Омской области, Обеспечение энергетической безопасности объектов социального значения (далее – Задача 7).

Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Методика расчета ожидаемых результатов реализации муниципальной программы содержится в соответствующих разделах подпрограмм муниципальной программы, представленных в приложениях № 2 - 8 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы

Общий срок реализации настоящей муниципальной программы составляет 6 лет, рассчитан на период 2014 – 2019 годов. Выделение отдельных этапов реализации программы не предполагается.

Раздел 6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2724146055,77 рублей, в том числе:

2014 год – 635554057,62 рублей;

2015 год – 621765062,19 рублей;

2016 год – 625491866,49 рублей;

2017 год – 281503356,49 рублей;

2018 год – 281105856,49 рублей;

2019 год – 278725856,49 рублей.

Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из бюджетов других уровней.

Указанный объем финансирования предусмотрен на реализацию подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие системы образования Тарского муниципального района» в сумме 2128904020,50 рублей.

Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района» в сумме 30068048,09 рублей.

Подпрограмма 3. «Содействие занятости населения Тарского муниципального района» в сумме 3964800,00 рублей.

Подпрограмма 4. «Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района» в сумме 536290091,18 рублей.

Подпрограмма 5. «Доступная среда» в сумме 1088000,00 рублей.

Подпрограмма 6. «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Тарского муниципального района» в сумме 19981096,00 рублей.

Подпрограмма 7. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения Тарского муниципального района» в сумме 3850000,00 рублей.

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам, годам реализации, задачам подпрограммы приведено в приложении № 9 к настоящей муниципальной программе.

Распределение бюджетных ассигнований по задачам программ, основным мероприятиям, ВЦП, мероприятиям приведено в приложениях № 1 к соответствующим подпрограммам муниципальной программы, представленным в приложениях № 2-8 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 7. Описание системы управления реализацией

муниципальной программы

За реализацию подпрограмм, основных мероприятий и (или) ВЦП, мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограмм, основных мероприятий и (или) ВЦП, мероприятий. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляет Администрация Тарского муниципального района как ответственный исполнитель настоящей муниципальной программы. Распределение участников муниципальной программы, ответственных за реализацию подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий муниципальной программы указано в приложениях № 1 к соответствующим подпрограммам муниципальной программы, представленным в приложениях № 2 – 8 к настоящей муниципальной программе.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности осуществляет Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью Администрации Тарского муниципального района (далее – Комитет по экономике и УМС) во взаимодействии с соисполнителями муниципальной программы, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ВЦП.

В целях организации работы по качественному и своевременному исполнению муниципальной программы Комитет по экономике и УМС при необходимости может осуществлять ее мониторинг в форме ежеквартального запроса информации о ходе реализации муниципальной программы от всех исполнителей муниципальной программы.

По итогам отчетного года исполнители муниципальных подпрограмм формируют отчеты о реализации подпрограмм за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет)  в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года № 947 (далее – Порядок), и на основании отчетов проводят оценку эффективности реализации подпрограмм. Сформированные отчеты о реализации подпрограмм, а также результаты проведенной оценки эффективности их реализации вместе с пояснительными записками к ним, согласованные с Комитетом финансов и контроля, предоставляются в Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью Администрации Тарского муниципального района для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Приложением № 7 к Порядку.

Согласованные с Комитетом финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района, Комитетом по экономике и УМС отчеты реализации подпрограмм, результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы вместе с пояснительной запиской к ним представляются на рассмотрение Администрации Тарского муниципального района в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом реализации муниципальной программы. Согласованные с Комитетом финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом Комитет по экономике и УМС представляет на рассмотрение Администрации ТМР в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом реализации муниципальной программы.

Раздел 8. Подпрограммы

В целях решения задач муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма:

1. Задаче 1 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Развитие системы образования Тарского муниципального района», содержание которой представлено согласно приложению № 2 к настоящей муниципальной программе.

2. Задаче 2 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района», содержание которой представлено согласно приложению № 3 к настоящей муниципальной программе.

3. Задаче 3 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Содействие занятости населения Тарского муниципального района», содержание которой представлено согласно приложению № 4 к настоящей муниципальной программе.

4. Задаче 4 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района», содержание которой представлено согласно приложению № 5 к настоящей муниципальной программе.

5. Задаче 5 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Доступная среда», содержание которой представлено согласно приложению № 6 к настоящей муниципальной программе.

6. Задаче 6 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Тарского муниципального района», содержание которой представлено согласно приложению № 7 к настоящей муниципальной программе.

7. Задаче 7 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения Тарского муниципального района», содержание которой представлено согласно приложению № 8 к настоящей муниципальной программе.

- Приложение № 1

к муниципальной программе

- Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области

«Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области» на 2014-2019 годы

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год (факт) | 2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Подпрограмма 1. «Развитие системы образования Тарского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля обучающихся в образовательных учреждениях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике | процент | 97,45 | 99,30 | 99,20 | 99,20 | 99,20 | 99,20 | 99,20 | 99,20 |
| 2 | Доля детей в возрасте с 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте с 3 до 7 лет (скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процент | 74,4 | 76,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Удельный вес детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, получающих услуги в сфере дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | процент | 57,0 | 58,6 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 69,0 | 72,0 | 75,0 |
| 4 | Доля обучающихся, получающих организованное горячее питание, от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | процент | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,10 | 98,15 | 98,20 | 98,25 | 98,30 |
| 5 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах (интеллектуальной и творческой направленности) различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 |
| 6 | Доля детей и подростков, оздоровленных различными формами, от общего количества детей и подростков Тарского района | процент | 73 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 7 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в текущем году | процент | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,5 | 98,5 |
| - Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики - Тарского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жителей Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности | процент | 26,0 | 26,3 | 26,6 | 26,9 | 27,2 | 27,5 | 27,8 | 28,0 |
| ВЦП «Новое поколение» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | процент | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,6 | 13,2 | 13,8 | 14,4 | 15,0 |
| 3 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки инициативной и талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 | процент | 110,0 | 111,0 | 112,0 | 113,0 | 114,0 | 115,0 | 116,0 | 117,0 |
| 4 | Доля специалистов учреждений в сфере молодежной политики и спорта Тарского муниципального района, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение эффективности реализации основных направлений молодежной политики и спорта (семинары, курсы повышения квалификации), от общего количества специалистов учреждений органов по делам молодежи и спорта Тарского района Омской | процент | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| 5 | Доля детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет, охваченных организованными формами оздоровления и занятости | процент | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 18,0 |
| Подпрограмма 3. «Содействие занятости населения Тарского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень регистрируемой безработицы | процент | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
| 2 | Коэффициент напряженности на рынке труда | кол-во заявок на 1 вакансию | 4,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
| 3 | Уровень трудоустройства | процент | 47 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 |
| Подпрограмма 4. «Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли одаренных детей, привлекаемых к участию в фестивально-конкурсных мероприятиях на территории Тарского района и за его пределами, в общем числе детей | процент | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
| 2 | Увеличение среднегодового числа посещений музеев Тарского района Омской области в расчете на 1000 жителей | единиц | 750 | 751 | 751 | 752 | 752 | 753 | 753 | 753 |
| 3 | Увеличение доли населения Тарского района, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе | процент | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 16,1 | 16,2 |
| Основное мероприятие «Реализация проекта "Туризм" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение объема доходов от платных туристских услуг, оказанных населению | процент | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала и социальная поддержка работников культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли руководителей и специалистов учреждений культуры, имеющих профильное образование | процент | 47,3 | 47, 4 | 47,5 | 48,0 | 50,0 | 50,1 | 50,2 | 50,3 |
| 2 | Увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе | процент | 56,6 | 60,0 | 68,0 | 76,0 | 83,0 | 89,0 | 96,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение числа посещений общедоступных библиотек Тарского муниципального района Омской области на 1000 жителей | единиц | 6884 | 6885 | 6900 | 6910 | 6912 | 6915 | 6920 | 6921 |
| 2 | Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Тарского района Омской области | процент | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,2 |
| Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в учреждениях культуры»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение уровня достижения целевых индикаторов основных мероприятий подпрограммы | процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 5. «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Тарском районе | процент | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля детей- инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме от общего числа детей- инвалидов, которым это показано | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля детей с ОВЗ клуба "Данко", участвующих в районных и региональных мероприятиях | процент | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 |
| Подпрограмма 6. «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Тарского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 7. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения Тарского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение энергозащищенности объектов теплоснабжения Тарского муниципального района | процент | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 4,4 | 6,6 | 17,7 | 28,8 | 40,0 |