Приложение № 4 к муниципальной программе  Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области» на 2014–2019 годы

Подпрограмма

«Содействие занятости населения Тарского муниципального района»

Раздел I. Паспорт

подпрограммы «Содействие занятости населения Тарского муниципального района»

| Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района (далее – подпрограмма) | Подпрограмма «Содействие занятости населения Тарского муниципального района» (далее – подпрограмма) |
| Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Тарского муниципального района |
| Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Администрация Тарского муниципального района |
| Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Тарского муниципального района; Казенное учреждение «Центр занятости населения Тарского района» (по согласованию); Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет финансов и контроля); отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тарского муниципального района (далее - отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта); администрации поселений района (по согласованию) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014–2019 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Цель подпрограммы | Создание условий для снижения уровня безработицы и социальная поддержка безработных граждан. |
| Задача подпрограммы | Совершенствование системы трудоустройства на постоянную и временную работу, обеспечение социальной поддержки безработных |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | Создание социально-экономических условий для увеличения занятости населения |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы из районного бюджета составит 3964800 рублей, в том числе: - в 2014 году – 660800 рублей; - в 2015 году – 660800 рублей; - в 2016 году – 660800 рублей; - в 2017 году – 660800 рублей; - в 2018 году – 660800 рублей; - в 2019 году – 660800 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | В результате реализации подпрограммы предполагается: 1) снижение уровня регистрируемой безработицы с 2,4 в 2014 году до 2,1 в 2019 году; 2) снижение коэффициента напряженности на рынке труда с 2,2 единиц в 2014 году до 1,9 единиц в 2019 году на 1 заявленную вакансию; 3) процент трудоустройства будет равен не ниже 52 |

II.Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района,

в рамках которой реализуется подпрограмма

Подпрограмма позволит создать преемственность мероприятий долгосрочной целевой Программы «Содействие занятости населения Тарского муниципального района на 2011-2015 годы», обеспечить системный и целостный подход к регулированию ситуации, складывающейся на рынке труда Тарского муниципального района, планомерно проводить работу в области обеспечения гарантий, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

Ситуацию на рынке труда Тарского района можно охарактеризовать как стабильную, управляемую и прогнозируемую.

В 2012 году на регистрационном учете в органах службы занятости населения состояло 1818 граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, из них 1451 человек в качестве безработных. По сравнению с 2011 годом численность состоявших на учете граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, уменьшилась на 11 %, а безработных граждан – на 13,8%.

На 1 января 2013 года численность зарегистрированных безработных граждан в Тарском районе составила 600 человек, что на 8% (на 45 человек) меньше, чем год назад.

По состоянию на 1 января 2013 года уровень зарегистрированной безработицы (отношение численности зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения) по Тарскому району составил 2,4%, среднерайонный по Омской области – 2,4 %.

Достаточно высокой остается дифференциация муниципальных образований Тарского района по уровню зарегистрированной безработицы. Значение колеблется от 1,1% (Литковское сельское поселение) до 24,5 % (Екатерининское сельское поселение).

За 2012 год по сравнению с аналогичным периодом 2011 года количество заявленных в органы государственной службы занятости населения вакансий увеличилось на 2,7 % и составило 267 единиц. В результате напряженность на рынке труда района за 2012 год уменьшилась с 5 до 4,3 незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, в расчете на одну вакансию.

При содействии государственной службы занятости населения за 2012 год нашли работу (доходное занятие) 1359 человек, из них безработных граждан – 992 человека. В результате реализации подпрограммы предполагается снижение уровня регистрируемой безработицы в Тарском районе с 2,4 % в 2014 году до 1,9 % в 2019 году, коэффициента напряженности на рынке труда с 2,2 единиц в 2014 году до 1,9 единиц в 2019 году на 1 заявленную вакансию.

Важной проблемой остается дифференциация локальных рынков труда по условиям обеспечения занятостью. Сельское население по сравнению с городскими жителями оказалось в худших условиях. Поэтому возрастает необходимость осуществления системного и целостного регулирования ситуации, складывающейся на районном рынке труда.

Ожидается, что в 2014-2019 годах уровень общей безработицы достигнет пределов 8,5 % в 2014 году до 7,1 % к концу 2020 года, уровень зарегистрированной безработицы составит 2,1 %.

III. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для снижения уровня безработицы и социальная поддержка безработных граждан.

Задача подпрограммы заключается в следующем:

Совершенствование системы трудоустройства на постоянную и временную работу в муниципальные учреждения района, обеспечение социальной поддержки безработных граждан

IV. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014–2019 годов. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.

V. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий (ведомственных целевых программ)

В рамках выполнения подпрограммы будет осуществлено выполнение основных мероприятий:

Мероприятие 1. Создание социально-экономических условий для увеличения занятости населения

VI. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение цели подпрограммы:

В рамках реализации основного мероприятия «Создание социально-экономических условий для увеличения занятости населения»  запланированы следующие мероприятия:

- Участие в организации и финансировании проведения общественных работ.

- Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям района на участие в организации и финансировании проведения общественных работ.

- Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

- Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям района на участие в организации и финансировании временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

- Организация  и  финансирование  временного  трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

- Предоставление иных межбюджетных трансфертов на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Реализация мероприятий активной политики занятости населения подпрограммы позволит создать преемственность мероприятий долгосрочной целевой программы «Содействие занятости населения Тарского муниципального района на 2011-2015 годы», обеспечить системный и целостный подход к регулированию ситуации, складывающейся на рынке труда Тарского района.

Целевыми показателями подпрограммы, характеризующими эффективность реализации мероприятий, являются:

количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ;

количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:

создание не менее 1751 временных рабочих мест для организации оплачиваемых общественных работ;

создание не менее 1272 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

создание 156 рабочих мест для временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом

и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы из районного бюджета составит 3964800 рублей, в том числе:

- в 2014 году – 660800 рублей;

- в 2015 году – 660800 рублей;

- в 2016 году – 660800 рублей;

- в 2017 году – 660800 рублей;

- в 2018 году – 660800 рублей;

- в 2019 году – 660800 рублей.

Распределение расходов муниципального бюджета по задачам, основным мероприятиям и мероприятиям подпрограммы приведено в приложении № 1 к муниципальной подпрограмме.

VIII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы предполагается снижение:

- снижение уровня регистрируемой безработицы с 2,4 в 2014 году до 2,1 в 2019 году,

- снижение коэффициента напряженности на рынке труда с 2,2 единиц в 2014 году до 1,9 единиц в 2019 году на 1 заявленную вакансию,

- процент трудоустройства будет равен не ниже 52.

IX. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Текущее управление, координацию работ соисполнителей мероприятий и контроль за ходом реализации подпрограммы, в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы осуществляет Администрация Тарского муниципального района.

По итогам года ответственный исполнитель выполняет подготовку сводного отчета о реализации подпрограммы и ее результатах с оценкой эффективности в соответствии с постановлением Администрации Тарского муниципального района от 30 июля 2013 года № 947 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации».

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется Администрацией Тарского муниципального района по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района, Комитетом по экономике и УМС Администрации Тарского муниципального района Омской области в порядке, установленном постановлением Администрации Тарского муниципального района от 30 июля 2013 года № 947 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации».