ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчёту о результатах проводимых программных мероприятий подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области»

на 2014 – 2019 годы

Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области» на 2014 – 2019 годы направлена на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (образование, культура, спорт и физическая культура) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) в Тарском районе Омской области. Основными задачами подпрограммы являются:

1) повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН;

2) развитие системы предоставления социо-культурных услуг инвалидам и другим МГН в Тарском муниципальном районе Омской области.

Общий объем финансирования подпрограммы из районного бюджета составит 2 949 864,64 рубля, в том числе:

- в 2014 году – 1 969 864,64 рубля;

- в 2015 году – 208 000 рублей;

- в 2016 году – 208 000 рублей;

- в 2017 году – 208 000 рублей;

- в 2018 году – 178 000 рублей;

- в 2019 году – 178 000 рублей.

Основные мероприятия подпрограммы:

1) Деятельность по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры

2) Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления социо-культурных услуг инвалидам.

В целях объективной оценки состояния объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 2014 году проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, организации их пребывания и обучения (включая пандусы, специально оборудованные учебные места и места общего пользования, приспособление путей движения внутри зданий, установку индукционных петель) в зданиях и помещениях учреждений Омской области, в том числе создание сети базовых образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии.

Оборудованы в соответствии со всеми требованиями БОУ «Тарская СОШ №3» и БОУ «Тарская СОШ №5». Из районного бюджета на выполнение мероприятия направлено 1 699 160 руб.

Доля приоритетных объектов социальной  
инфраструктуры муниципальной собственности, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной  
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Тарском районе составила 100% от запланированной.

Мероприятие по организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья. Доля детей- инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме от общего числа детей-инвалидов, которым это показано обучение составила 100%.

Доля детей с ОВЗ клуба "Данко", участвующих в районных и региональных мероприятиях составила 36%.

Обучающиеся клуба «Данко» - постоянные участники районного фестиваля-конкурса творчества детей с ОВЗ «Искорки надежды», участвуют в дистанционных конкурсах рисунков, творческих работ, сочинений различных уровней. В июле 2014 года на базе БОУ «Центр детского творчества» прошла смена летнего лагеря «Бриз» для детей с ОВЗ, 26 обучающихся клуба «Данко» отдохнули и оздоровились в рамках смены.

В марте-мае 2014 года Администрацией Тарского муниципального района был проведён конкурс грантов для общественных организаций и муниципальных учреждений на поддержку социально-значимых проектов для людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. 10 общественных организаций и муниципальных учреждений, получили поддержку для реализации социально-значимых проектов для людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего из районного бюджета на финансирование мероприятия бало направлено 150 000 руб.

Все мероприятия подпрограммы «Доступная среда»в 2014 году выполнены в полном объёме, основные задачи достигнуты.