Оценка эффективности реализации в 2014 году муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области»

на 2014-2019 годы

1) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения Тарского муниципального района»

Ргочс=(0+0)/2*100%=0%

Подпрограмма не эффективна из-за отсутствия финансирования в 2014 году.

2) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы образования Тарского муниципального района»

Робр=((100+117+93,75+114,8+102+100,8+104,5)+(104,6+120+104,8))/(7+3)=106,2%

3) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Тарского муниципального района»

Рсоц под=(100)1*100%=100%

4) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Содействие занятости населения Тарского муниципального района»

Рзанят=(121)/1*100%=121%

5) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Доступная среда»

Рдос ср = (200+109)/2*100%=154,6%

6) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района»

PКМП=(113+100) / (1+1) х 100% = 106,5%

7)  Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района»

Ркульт=(112,7+225+127,5+330+156)/5*100%=190,2%

Оценка эффективности реализации в 2014 году муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области»

на 2014-2019 годы

Е = (0+106,2+100+121+154,6+106,5+190,2)/7*100%=111,2%

Муниципальная программа эффективна.

Пояснительная записка

Цель муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области» на 2014-2019 годы - создание условий для социально-культурного развития Тарского муниципального района Омской области. Результаты эффективности реализации муниципальной программы за 2014 год составили 111,2% - муниципальная программа эффективна.

Достижение цели обеспечивалось решением следующих задач муниципальной программы:

1. Осуществление политики в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей (далее – Задача 1).

Целью подпрограммы «Развитие системы образования Тарского муниципального района» является осуществление политики в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей.

В ходе реализации подпрограммы решаются следующие задачи:

Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере образования, обеспечение преемственности уровней образования, обеспечение реализации вариативных образовательных программ с использованием современной учебно-методической, материальной базы и информационных технологий.

Задача 2. Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей и подростков на территории Тарского муниципального района Омской области.

Задача 3. Улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей Тарского муниципального района Омской области.

В Тарском районе обеспечивается достижение основных показателей развития системы образования. Создана оптимальная сеть общеобразовательных учреждений с учётом потребности сохранения сельских малокомплектных школ. На территории Тарского муниципального района функционирует 64 учреждения  образования: 34 школы, 24 детских сада и 6 учреждений дополнительного образования.

Действующая сеть общеобразовательных учреждений в целом обеспечивает равный доступ к полноценному образованию всех категорий обучающихся в соответствии с их индивидуальными интересами.  В 2014-2015  учебном году в школах Тарского района обучается 4755 школьников, из них 550 первоклассников. 57% от общего количества школьников  обучается по новым образовательным стандартам.

В сфере общего образования все общеобразовательные учреждения аккредитованы и имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности. В учреждениях созданы необходимые условия для обучения, охраны жизни и здоровья детей. Все школы подключены к сети Интернет.

Главным стратегическим ресурсом модернизации процессов являются кадры. Всего в образовательных учреждениях работает 1316 человек, из них  672 педагогических работника. В 2014-2015 учебном году 16 молодых педагогов приступили к трудовой деятельности. Из муниципального бюджета на единовременную выплату молодым специалистам направлено 115000 рублей. Выполняя Указы Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике», от 01.06.2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» средняя заработная плата педагогических работников в 2014 году составила: общее образование - 25712 рублей (2013 год – 23 921 рубль), дошкольное образование – 20 402 рубля (2013 год – 19 032 рубля), дополнительное образование – 18 028 рублей (2013 год – 16 237 рублей). Рост заработной платы педагогов позволил стабилизировать кадровую ситуацию в системе образования Тарского района.

Ключевой проблемой в сфере образования Тарского района является низкая доступность и качество услуг дошкольных образовательных учреждений. Приоритетным направлением деятельности Администрации  района остается обеспечение детей дошкольного возраста местами в детских садах. На 1 января 2015 года очередность в детские сады Тарского района составляет 684 человека. По сравнению с 2013 годом значительно уменьшилась (на 4,2%) доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учёте для определения в дошкольные образовательные учреждения. В декабре 2014 года открыт новый детский сад  на 50 мест в поселке Междуречье, благодаря этому, а также вследствие планомерной работы по открытию дополнительных групп в сельских детских садах за последние 4 года, удалось добиться того, что сегодня все дети сельских поселений обеспечены местами в дошкольных учреждениях. В настоящее время ведется  строительство детского сада на 250 мест с плавательным бассейном в г. Тара. При условии его открытия в 2015 году один из показателей результатов реализации муниципальной подпрограммы «Доля детей в возрасте с 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте с 3 до 7 лет (скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)» и целевой индикатор «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет», достижение которых не выполнено в 2014 году, в 2015 году будут выполнены.

На материально-техническое оснащение дошкольных учреждений выделено 961 442 рубля (в т.ч. на оснащение Междуреченского детского сада 758 342 рубля). 68 491 рубль израсходован на обеспечение муниципальных учреждений дошкольного образования медицинским оборудованием.

Повышение качества образования и охвата детей дошкольным образованием позволит успешнее решать важнейшую задачу модернизации образования – вхождение в новое поколение государственных образовательных стандартов.

С целью обеспечения достижения обучающимися по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях новых образовательных результатов осуществляется реализация проекта «Современная школа», работа по поддержке профильного обучения; введение ФГОС начального и основного общего образования, работа муниципальных центров инклюзивного обучения, развитие сетевой формы обучения, дистанционных образовательных технологий.

Результаты ЕГЭ обучающихся за последние три года стабильны. В 2014 году на 0,58% увеличилась доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, из числа сдавших ЕГЭ по данным предметам. Показатель доли выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников в отчётном году уменьшился на 0,57% и составил 0,4%.

Большое внимание уделяется организации питания детей в образовательных учреждениях. На питание школьников в 2014 году израсходовано из бюджетов всех уровней 7 540,26 тыс. рублей. Доля обучающихся, получающих организованное горячее питание, от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в 2014 году составила 98%.

В 3-х школах: Пологрудовской, Черняевской, Заливинской- проведена замена кровли. Осуществлён ремонт пяти спортивных залов Междуреченской, Самсоновской, Мартюшевской, Вставской, Екатерининской школ. 1 632,7 тыс. рублей (в т.ч. из федерального бюджета – 1 600 тыс. рублей) выделено на создание условий для занятий физической культурой и спортом в Самсоновской сош (проведён ремонт спортзала, приобретены спортивное оборудование и инвентарь).

Улучшены условия пребывания детей в Атирской сош, Михайловской сош, Орловской сош, Тарской школе № 2, Литковском детском саду, где проведена частичная замена окон  и дверей.

На выполнение требований пожарной безопасности направлено 2 353 тыс. рублей. Проведены работы в Екатерининском, детском саду № 13 г. Тары,  Тарской школе № 3. В 6 образовательных учреждениях осуществлен ремонт электрических сетей и оборудования, в 45 учреждениях проведен монтаж системы автоматической противопожарной защиты объекта «Стрелец-мониторинг». Для устранения предписаний Роспотребнадзора выделено 204,4 тыс. рублей, приобретено оборудование для 10 учреждений.

Проведено ограждение территории в БОУ «Тарская гимназия № 1 им. Луппова» на сумму 215,382 тыс. рублей. С целью обеспечения анитеррористической защищённости образовательных учреждений 436,8 тыс. рублей направлено на установку видеорегистраторов.

В Тарском районе успешно решается задача – создание условий для эффективного функционирования и развития учреждений дополнительного образования. Ежегодно увеличивается количество кружков и секций. Охват детей дополнительным образованием в 2014 году составляет 73,16 %. По сравнению с 2013 годом показатель результатов реализации муниципальной программы «Доля детей в возрасте с 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте с 3 до 7 лет (скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)» возрос на 5,86%.

3 951,04 тыс. рублей израсходовано на капитальный ремонт здания детской юношеской спортивной школы, в результате достигнут оптимальный температурный режим внутри здания и спорткомплекс «Олимп» приобрёл современный внешний вид.

Два новых здания предоставлены под Центр детского творчества, где занимается более полутора тысяч детей. 2 629 тыс. рублей было направлено на реконструкцию здания Центра детского творчества в центре города.

На материально-техническое оснащение БОУ ДО «Станция юных техников» из областного и местного бюджетов выделено 223 тыс. рублей.

Необходимо и далее увеличивать долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, за счёт введения современных программ по дополнительному образованию, пополнения состава воспитанников учреждений детьми дошкольного возраста.

В 2014 году 530,997 тыс. рублей из районного бюджета выделено на выявление и поддержку способных и талантливых детей. 60 школьников были удостоены поощрения Администрации Тарского района, 6 воспитанников учреждений дополнительного образования – стипендии Губернатора Омской области. Десять лучших гимназистов получили стипендию имени А.М.Луппова. Второй год двум лучшим воспитанникам детско-юношеской спортивной школы вручается муниципальная стипендия. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах (интеллектуальной и творческой направленности) различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования по сравнению с 2013 годом увеличился на 2%. 2 340,7 тыс. рублей выделено на развитие воспитательной системы в районе. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в спортивных и культурно-массовых мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составил 63,5%.

Приоритетным направлением деятельности Комитета по образованию является организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков. На эти цели по программе из областного и местного бюджетов выделено 5 371,4 тыс. рублей. Доля детей и подростков, оздоровленных различными формами, от общего количества детей и подростков Тарского района в 2014 году составляет 71%.

На 01.01.2015 года в Тарском районе проживают 260 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 48 детей проживает в 14 приёмных семьях, 129 - в 102 опекунских семьях, 6 – обучаются в учреждениях профессионального образования и находятся на полном государственном обеспечении. Преимущественной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2014 году была опека (попечительство) на возмездной основе и по договору о приемной семье. На 01.01.2015 года на учете в органе опеки состоит 14 приёмных семей, в которых воспитывается 48 несовершеннолетних. В течение года было преобразовано 2 опекунских семьи в приемные, 4 семьи пополнены. Количество приемных семей по сравнению с прошлым годом не увеличилось. Численность детей в приёмных семьях  увеличилась на 8 детей. Договоры, заключенные между органами опеки и попечительства и приемными родителями, соответствуют Положению о приемной семье и позволяют в полном объеме реализовать права детей-сирот, проживающих в замещающих семьях. Из 129 детей, находящихся под опекой и попечительством, 46 - под опекой и попечительством в семьях опекунов на безвозмездной основе, 56 - на возмездной основе. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2014 году составила 100%.

Эффективность реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в Тарском районе, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием за 2014 год составила 104,6 %. Выполнение программы эффективно.

Эффективность реализации ведомственной целевой программы «Осуществление управления в сфере образования на территории Тарского муниципального района Омской области» за 2014 год составила 120 %. Выполнение программы эффективно.

Эффективность реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей Тарского муниципального района Омской области» за 2014 год составила 104,8 %. Выполнение программы эффективно.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы Тарского муниципального района Омской области «Развитие системы образования Тарского муниципального района» за 2014 год в целом составила 106,2 %. Выполнение программы эффективно.

2. Повышение эффективности реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в Тарском муниципальном районе Омской области, организации оздоровления и занятости несовершеннолетних (далее – Задача 2).

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района» реализует задачи:

1) создание условий для привлечения жителей Тарского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

2) Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых граждан, организации  оздоровления и занятости.

Физическая культура, спорт и реализация основных мероприятий в сфере молодежной политики являются  одним из приоритетных направлений социальной политики в Тарском районе, важнейшим средством оздоровления населения района, гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи.

На территории Тарского муниципального района действуют 4 учебных заведения, в которых обучается около 3 000 студентов, 35 основных школ (более 4 000 обучающихся), около 5 000 работающей молодежи. Количество молодых граждан в возрасте 14 – 30 лет составляет 12 153 человек.

Деятельность по созданию условий для развития личности и самореализации молодежи, привлечению населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом на территории Тарского района осуществляет отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тарского муниципального района.

Основными направлениям работы отдела являются: гражданско-патриотическое воспитание молодежи, оздоровление и занятость подростков, пропаганда семейных ценностей, поддержка талантливой молодежи и общественных организаций, пропаганда здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья населения Тарского района и профилактика асоциального поведения в молодежной среде. Вся работа отдела строится с учетом возрастных особенностей и интересов населения.

Отдел активно сотрудничает с другими заинтересованными ведомствам, установлено тесное взаимодействие с государственными учреждениями. Разработаны и реализуются проекты для всех социальных и возрастных категорий молодежи и взрослого населения района.

За 2014 год проведено 150 крупных мероприятий и соревнований различной направленности. Общий охват участников – более 20 000 человек (дети, подростки, студенческая, призывная и работающая молодежь, молодые семьи, взрослое население). Участие в мероприятиях отдела дало возможность проявить свои творческие, интеллектуальные, лидерские, спортивные возможности, поверить в свои силы. Многие мероприятия обрели большую популярность, стали традиционными.

В 2014 отделом реализован новый выездной проект по пропаганде семейных ценностей «Мир семьи».

За прошедший период 2014 года Тарский район был представлен на областных мероприятиях:

- XVII Областной конкурс патриотической песни (вокальная студия «Калейдоскоп» признана лауреатом конкурса в номинации «вокальные ансамбли»);

- Областной оборонно-спортивный турнир «Орлята России» (2 общекомандное место);

- Молодежный форум «РИТМ-2014» (13 студентов нашего города приняли участие  в форуме);

- Турнир по хоккею «Золотая шайба» (2 общекомандное место);

- Зимний областной культурно-спортивный праздник севера «Усть-Ишим -2014» (5 общекомандное место);

- Летний областной культурно-спортивный праздник Королева спорта «Черлак -2014» (5 общекомандное место).

В 2014 году наши спортсмены неоднократно становились призерами Первенств России по легкой и тяжелой атлетике, шорт-треку и русской лапте.

Считаем, что реализация мероприятий способствовала достижению намеченных целей и позволила достичь ожидаемых результатов.

Реализация комплекса спортивных мероприятий способствовала увеличению доли жителей Тарского района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 30%.

В 2014 году в результате реализации проектов развития, выявления и поддержки творческой учащейся и студенческой молодежи, организацию досуговых и развивающих программ для данной категории молодежи на 1 % увеличилась численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы.

В результате проведенных мероприятий по организации оздоровления и занятости детей увеличилось количество несовершеннолетних, охваченных данными формами работы на 1%.

В 2014 году увеличилась численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений на 1%.

Реализация подпрограммы позволила увеличить долю жителей Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, а также укрепить материально-техническую базу, повысить профессиональный уровень педагогов и тренеров, более успешно пропагандировать ценности здоровья и активного образа жизни, решить проблемы занятости и организованного досуга детей и молодежи.

3. Создание условий для снижения уровня безработицы и социальная поддержка безработных граждан (далее – Задача 3).

Подпрограмма «Содействие занятости населения Тарского муниципального района» позволяет обеспечить системный и целостный подход к регулированию ситуации, складывающейся на рынке труда Тарского муниципального района, планомерно проводить работу в области обеспечения гарантий, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

Целью подпрограммы является создание условий для снижения уровня безработицы и социальная поддержка безработных граждан.

Совершенствование системы трудоустройства на постоянную и временную работу, обеспечение социальной поддержки безработных является главной задачей подпрограммы.

Подпрограммой предусматривается комплекс мероприятий, который включает:

- участие в организации и финансировании проведения общественных работ;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям района на участие в организации и финансировании проведения общественных работ;

- временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям района на участие в организации и финансировании временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- организацию и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы в 2014 году составило 100% от планового показателя. 26 человек было трудоустроено на созданные для них рабочие места.

Дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы подпрограммы включают в себя содействие созданию специальных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, сохранению и (или) созданию новых рабочих мест для трудоустройства молодежи.

Целевыми показателями подпрограммы, характеризующими эффективность реализации мероприятий, являются:

количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ;

количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:

создание не менее 1 751 временных рабочих мест для организации оплачиваемых общественных работ;

создание не менее 1 272 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

создание 156 рабочих мест для временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Финансирование мероприятия по участию в организации проведения общественных работ в 2014 году составило 65 588,57 рублей, что позволило превысить показатель граждан, занятых на общественных работах на 7 человек, и составило 300 человек к плановому показателю 283 человека.

Мероприятие по организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время было реализовано на 167 %, в 2014 году трудоустроено 315 подростков от планового показателя 212 человек.

Мероприятие по содействию трудоустройству незанятых инвалидов разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации социальной политики». Реализация мероприятия будет осуществляться в период 2014 – 2015 годов в соответствии с решением Правительства Российской Федерации.

Финансирование мероприятия по содействию трудоустройству 3 незанятых инвалидов в 2014 году определено в соответствии с проектом федерального бюджета по распределению субсидии из федерального бюджета на 2014 год и плановый период 2015 года в объеме 69,3 тыс. рублей из средств районного бюджета и 160,7 тыс. рублей из средств областного бюджета и бюджетов других уровней.

Уровень зарегистрированной безработицы в 2014 году сократился на 0,1 процентных пункта и составил - 2,3 %. Уровень общей безработицы - 7,8 %, то есть понизился на 0,8 процентных пункта, по сравнению с 2013 годом. Коэффициент напряжённости на рынке труда района также снизился, показатель - 2,9 (в конце 2013 года – 3,1).

Все мероприятия подпрограммы «Содействие занятости населения Тарского муниципального района» в 2014 году выполнены в полном объёме, основные задачи достигнуты.

4. Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Тарском районе (далее – Задача 4).

Основной целью реализации подпрограммы «Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района» в 2014 году являлось создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Тарском районе.

Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, составил 94 706,5 тыс. рублей, в т.ч. налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета 55 217,0 тыс. рублей, поступлений целевого характера из областного бюджета 39 489,5 тыс. рублей.

Реализация подпрограммы осуществлялась по 5 основным направлениям:

1. Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района.

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось:

1.1. Предоставление дополнительного образования детям. Предоставление музыкального, хореографического и художественного дополнительного образования детям в сфере культуры преподавателями МБОУ ДОД «Тарская детская школа искусств», открытие нового класса духовых инструментов (преподаватель Матвеев С.А.). 481 человек из числа обучающихся ДШИ приняли участие в 42 фестивалях и конкурсах международного, всероссийского, межрегионального и регионального уровней; 5 человек из них стали обладателями Гран-при конкурсов, 185 - лауреатами и дипломантами. 3 обучающимся ДШИ Ремденок Полине, Федосеевой Анастасии, Лазаревой Кате выплачены Стипендии Администрации Тарского МР «Лучший ученик года»; 9 обучающимся - Достоваловой Карине, Михайловой Анастасии, Кислициной Анастасии, Сердечному Илье, Фарзалиевой Асмар, Локтевой Милане, Бункевич Евгении, Янко Павлу, Щитовой Татьяне, выплачены Стипендии Администрации Тарского МР им. Р.И. Беззубовой.

Количество обучающихся по состоянию на начало 2015 года составило 657 человек (+ 57 человек).

1.2. Оплата труда работникам муниципальных учреждений в сфере культуры.

Оплата труда работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся в ведении Комитета культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района, производилась своевременно. Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по итогам 2014 года составил:

-работников муниципальных учреждений культуры- 15 685, 70 рублей;

-педагогических работников Тарской ДШИ - 21 695,54 рублей.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе - 70 % (+2).

1.3. Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной основе в культурно-досуговых учреждениях Тарского района.

В 38 клубах и Домах культуры, Объединении национальных культур МБУК «Тарский КДЦ «Север» работали 353 коллективов самодеятельного художественного творчества и 211 любительских объединений, в которых занимались 7 339 человек разного возраста, в т.ч. 3 626 детей и подростков, 1 517 человек - молодежи, в результате чего доля населения Тарского района, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе, составила 16 %, что на 0.3 % больше запланированного показателя.

Специалистами клубов и Домов культуры проведено 10 319 культурно- массовых, образовательных и досуговых мероприятий, в т. ч.

- 7 крупных районных праздников народных культур «Маслена- именинница», II районный праздник белорусской культуры «Гукание весны», праздник традиционной русской культуры «Истоки», праздник русской культуры «Покров –Батюшка», праздник казачьей культуры «Никола Зимний», районный праздник татарской культуры «Сабантуй», праздник латышской культуры «Лиго»;

- цикл мероприятий, посвященных 420-летию города Тары и 85-летию Тарского района: конкурсы: авторской песни «Радуга над Иртышом», фотографий «Улыбки земляков», любительских фильмов «Будни и праздники земли Тарской», на лучшую сувенирную продукцию; стадионное театрализованное представление «Традиции связующая нить», театрализовано-выставочная программа «Этой ярмарки краски…»;

- цикл мероприятий по социально-культурной адаптации переселенцев с Украины;

-совместно с общественными организациями, образовательными учреждениями реализованы масштабные проекты «Межнациональный фестиваль духовой и эстрадно-джазовой музыки «Музыкальная мозаика», сказка-мюзикл «Раз под Новый год в лесу», детский этнофорум «Наследники традиций», «Творческое лето-2014», «Золотые души и сердца», «Нам года – не беда!», Фестиваль творческой инициативы «Пусть не прервется нить традиций».

Творческие коллективы и специалисты КДЦ «Север» приняли участие в мероприятиях, проводимых в рамках областных фестивалей «Душа России» и «Единение».

Число посетителей культурно-массовых мероприятий составило 478 240 человек (+ 1240 человек).

1.4. Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям.

Специалистами МБУК «Тарский историко-краеведческий музей» и 4 его отделами в селах Вставское, Ермаковка, Екатерининское, Литковка  проведена работа по комплектованию музейных коллекций новыми предметами, в ходе чего фонды Тарского ИКМ были пополнены новыми экспонатами в количестве 252 единиц. В целях популяризации имеющихся фондовых предметов проведено 365 экскурсий, 58 лекций, 55 массовых мероприятий, реализовано 5 образовательных программ, что позволило увеличить среднегодовое число посещений музея в расчете на 1 000 жителей до 384 единиц вместо запланированных 376 единиц. Оформлено 59 новых выставок и экспозиций. В электронный каталог внесены 3 490 экспонатов, что позволило обеспечить внесение в электронный каталог 53 % от общего количества фондов. При участии ВУЗов, краеведов-любителей, работников культуры и образования проведена VII региональная научно-практическая конференция «Вагановские чтения», посвященная 420-летию г. Тары.

Число экспонируемых музейных предметов составило 9 639 единиц (+1 345 единиц).

1.5. Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области.

Специалистами 33 библиотек МБУК «Тарская ЦБС» обслужено 33 480 читателей, которым выдано 796 137 книг. В фонды библиотек приобретено 18 550 экземпляров новых книг и периодических изданий. Специалистами библиотек выполнено 45 785 справок; организовано участие 827 детей из числа читателей библиотек района в 16 мероприятиях международного, всероссийского, межрегионального и регионального уровней. Во всех учреждениях проведены циклы мероприятий, посвященные знаменательным датам и событиям 2014 года, праздникам календаря, Году культуры в РФ, писателям-юбилярам, Дням воинской славы и 69-годовщине Победы в ВОВ, 85-летию Тарского района и 420-летию г. Тары; реализованы проекты «Организация Центра общественных инициатив «В молодежном формате», «Библиотека в молодежном формате: организация территории свободного общения»», «Социально значимое мероприятие для людей старшего возраста «Активное поколение 50 плюс», «Мультстудия «Краски жизни», «Организация деятельности летней детской анимационной площадки «Солнечный мир детства», удостоенные грантовой поддержки Правительства Омской области и Администрации Тарского муниципального района.

Число посещений библиотек составило 322 461 человек (+4461 человек).

1.6. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.

Специалистами Комитета культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области осуществлялся ряд исполнительных и распорядительных функций в сфере культуры и туризма, направленных на выполнение Организационного плана мероприятий на 2014 год по реализации Соглашения о взаимодействии между Министерством культуры Омской области и Администрацией Тарского муниципального района Омской области, Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Тарского муниципального района Омской области в 2013 -2018 годах»; разработку туристских программ и проектов; координацию деятельности муниципальных учреждений культуры; ведение документации и статистического учета в сфере культуры; подготовку сводных информационно-аналитических материалов по вопросам развития отраслей культуры и туризма.

Специалисты Комитета культуры и искусства приняли участие в работе областных экспертных площадок «Туристический кластер: проблемы и пути развития», семинарах «Туризм малых поселений», «Инновационные маркетинговые коммуникации в современной туристской индустрии».

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы «Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района» составил 153,5 % (+ 53,5).

1.7. Финансово-экономическое и хозяйственное обеспечение учреждений в сфере культуры

Работниками МКУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере культуры» Тарского муниципального района Омской области осуществлялось централизованное финансово-экономическое, бухгалтерское, хозяйственное, транспортное и техническое обслуживание учреждений культуры. На эти цели в 2014 году было выделено 928 670 рублей. Технические неполадки в обеспечении подачи тепла, воды устранялись своевременно.

Уровень удовлетворенности обеспечением деятельности -100% (+/-0).

2. Реализация проекта "Туризм"

Реализация данного мероприятия осуществлялась по 2 направлениям:

2.1. Организация и проведение культурно-познавательных и туристских мероприятий.

Специалистами учреждений культуры разработаны новые туристские и экскурсионные маршруты «Тара на Великом чайном пути», «По Московско-сибирскому тракту», «Подземные ходы Тары», «Легенды купеческих домов», «По Ульяновским местам города Тары»; в Тарской Центральной районной библиотеке продолжало работу детское туристическое агентство «Прогулки по Таре»; специалистами Тарского ИКМ разработаны проекты «Музейная слобода», «Купеческая чайная», «Как Тарские купцы Россию чаем напоили», «Культурный вояж» для участия в конкурсах грантов.

В г. Таре, на Тобольском участке Московско-сибирского тракта, в рамках реализации проекта «Эрудит-экспедиция «Тара купеческая» установлены караульная будка, информационные указатели.

Проведены ремонтные работы по реконструкции фрагмента крепостной стены и памятного знака основателям города на пл. Юбилейная.

Количество проведенных мероприятий-175 единиц (+125 единиц).

2.2. Организация и проведение информационно-пропагандистской кампании по продвижению туристского продукта.

Специалисты Тарской центральной районной библиотеки и Тарского ИКМ приняли участие в работе экспертных площадок «Туристический кластер: проблемы и пути развития», семинарах «Туризм малых поселений», «Инновационные маркетинговые коммуникации в современной туристской индустрии». На сайте Администрации Тарского муниципального района работает вкладка «Туризм».

Изготовлены рекламные буклеты в количестве 1000 штук, листовки в количестве 2500 штук о туристических возможностях района, сувенирная продукция в количестве 904 штук, приуроченная к 420-летию города. На территории г. Тары проведена экспедиция по археолого-историческим исследованиям исторического центра г. Тары Омским филиалом Института археологии и этнографии СОРАН с участием студентов и ученых из Омска, Томска, Кемерово и Мексики, по результатам проведения которых в ТИКМ была оформлена выставка «Тарское Прииртышье»: археологические артефакты и открытия».

Изданы книги Татаурова С.Ф. «Тара в 16-19 веках - Российская крепость на берегах Иртыша" (400 экземпляров), дополнительный тираж фотоальбома «Палитра старого города» (50 экземпляров); Путеводитель по Таре, Библиографический указатель «Тарская хроника: 1594-1991 г.г.», Набор фотооткрыток «Тара начала XX века», «Каталог памятников архитектуры, истории и культуры г. Тары».

Количество мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов Тарского района -12 (+3).

3. Развитие кадрового потенциала и социальная поддержка работников культуры

Реализация данного мероприятия осуществлялась по 5 направлениям:

3.1. Поощрение лучших работников культуры, повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания.

Премии Главы Тарского муниципального района «За заслуги в развитии культуры» по итогам работы в 2013 году вручены коллективам Тарской Центральной районной библиотеки, Нагорно-Ивановской сельской библиотеки. Премии Комитета культуры и искусства вручены Братухиной И.А., заведующая отделом комплектования Тарской ЦРБ.

Специалисты МБУК «Тарская ЦБС» приняли участие во всероссийских конкурсах «Российская организация высокой социальной эффективности», «Пространство Библио»; областных конкурсах «Библиотека года», «Читаем вместе», «Азбука права»; в конкурсе на получение денежного вознаграждения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, по направлению «библиотечное дело»; работе круглого стола «Феномен литературного юбилея: proet contra» в рамках Международного книжного салона, XIV Международной конференции «Через библиотеку в будущее», научно-практической конференция «Дравертовские чтения – 2014», интернет-конференции «Новая детская книга - выбор библиотек»; областных семинарах и совещаниях.

Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях, способствующих повышению профессионального мастерства- 21 человек (+ 6 человек).

3.2. Поощрение лучших работников культуры, повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры в сфере культурно-досуговой деятельности.

Премии Комитета культуры и искусства вручены Дядиной Т.И., зав. Самсоновским СДК, Шталь Е.Э., заведующей К-Дубовским СК, Стрельцовой С.Г., руководителю коллектива КДЦ «Север».

Специалисты культурно-досуговой деятельности приняли участие в областном конкурсе на присуждение премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества» по итогам работы в 2013 году; в конкурсе на получение денежного вознаграждения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, по направлению «клубное дело»; областном конкурсе фотолюбителей «В России моя судьба»; областных семинарах-практикумах, мастер-классах, проводимых Министерством культуры Омской области.

Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях, способствующих повышению профессионального мастерства-18 человек (+ 3 человека).

3.3. Оказание поддержки при строительстве или приобретении жилья работникам отрасли.

Примаченко О.С., преподавателю ДШИ выделена жилищная субсидия в размере 200000 рублей для приобретения жилья.

Количество специалистов, улучшивших жилищные условия - 1 человек (+/- 0).

3.4. Единовременные выплаты молодым специалистам в сфере культуры выплачены из областного бюджета в размере 60 тыс. рублей Бедунову Д.А, Зюськиной Т.С., преподавателям МБОУ ДОД «Тарская ДШИ»; из муниципального бюджета в размере 11 тыс. рублей Бедунову Д.А, Зюськиной Т.С, преподавателям МБОУ ДОД «Тарская ДШИ»

Количество специалистов, получивших единовременное пособие –2 человека (-1 человек).

3.5. Получение дополнительного профессионального образования работниками учреждений в сфере культуры.

Курсы повышения квалификации прошли 38 специалистов и руководителей. 65 специалистов учреждений культуры обучаются в ВУЗах и СУЗах, в т.ч. в Омском областном колледже культуры обучаются 18 человек; в Омском областном библиотечном техникуме-29 человек; в ОмГУ им. Достоевского-3 человека; в Кемеровском университете, Алтайской академии культуры и искусства-5 человек.

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку-38 человек (+23 человека).

4. Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры

4.1. Обеспечение библиотек широкополосным доступом к сети "Интернет".

В рамках реализации данного мероприятия было обновлено программное и компьютерное оборудование в библиотеках Тарского муниципального района.

Количество посещений интернет-сайта библиотеки- 7 802 единицы (+4 802 единиц).

4.2. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности.

В рамках данного мероприятия в здании РДК, находящемся в муниципальной собственности района, выполнен ремонт кровли, крыльца, отопительной системы, проведена замена оконного витража на ПВХ.

В РДК, ДШИ, ЦРБ, ТИКМ приобретены автомобиль марки УАЗ, синтезатор, музыкальные инструменты, компьютеры и оргтехника, сценические костюмы, музыкальная, звуковая и световая аппаратура, мебель.

Число учреждений, в которых был проведен капитальный ремонт и (или) материально-техническое оснащение-4 единицы (+3).

5. Обеспечение безопасности в учреждениях культуры

5. 1. Огнезащитная обработка деревянных конструкций и чердачных помещений объектов культуры

В 2014 году Огнезащитная обработка деревянных конструкций и чердачных помещений объектов культуры не проводилась и денежные средства не выделялись, в связи с отсутствием в планах проведения этих мероприятий.

5.2. Оборудование учреждений культуры первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом, системой мониторинга АПС «Стрелец»

В 2014 году 30 тыс. рублей было выделено на оборудование учреждений культуры первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом. Девять учреждений культуры оснащены системой мониторинга АПС «Стрелец» (МБУК «ТКДЦ «Север», МБУК «ТЦБС», МБУК «ТИКМ», МБОУ ДОД «Тарская ДШИ» (2 здания), Екатерининский СДК, Соускановский СДК, Вставский СДК, Больше-Туралинская библиотека, что на 7 учреждений меньше плана. Данное уменьшение вызвано тем, что в населенных пунктах Пологрудово, Пятилетка, Самсоново, Чекрушево и в поселке им.М. Горького в учреждениях культуры установка системы мониторинга АПС «Стрелец» запланирована в следующие годы.

5.3. Устранение предписаний инспекции пожарного надзора

В целях обеспечения пожарной безопасности в Васисской СБ, Курлян-Дубовском, Нагорновском СК, СДК п. М. Горького выполнен ремонт электропроводки; в Кольтюгинском СДК, Кореневском СК установлены АПС; в РДК, Атакский,  Баженовский СК, Бобровский, Литковский, Мартюшевский СДК приобретены огнетушители; проведено переобучение 31 кочегара.

Число учреждений культуры, приостановивших деятельность по предписаниям Госпожнадзора-0 единиц (+/-0).

5. Обеспечение беспрепятственного доступа (далее – доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (образование, культура, спорт и физическая культура) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) в Тарском районе Омской области (далее – Задача 5).

Подпрограмма «Доступная среда» направлена на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (образование, культура, спорт и физическая культура) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) в Тарском районе Омской области. Основными задачами подпрограммы являются:

1) повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН;

2) развитие системы предоставления социо-культурных услуг инвалидам и другим МГН в Тарском муниципальном районе Омской области.

Основные мероприятия подпрограммы:

1) Деятельность по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры;

2) Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления социо-культурных услуг инвалидам.

В целях объективной оценки состояния объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 2014 году проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, организации их пребывания и обучения (включая пандусы, специально оборудованные учебные места и места общего пользования, приспособление путей движения внутри зданий, установку индукционных петель) в зданиях и помещениях учреждений Омской области, в том числе создание сети базовых образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии.

Оборудованы в соответствии со всеми требованиями БОУ «Тарская СОШ №3» и БОУ «Тарская СОШ №5». Из районного бюджета на выполнение мероприятия направлено 1 699,16 тыс. рублей.

Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Тарском районе составила 100% от запланированной.

Мероприятие по организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья. Доля детей- инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме от общего числа детей-инвалидов, которым это показано обучение составила 100 %.

Доля детей с ОВЗ клуба «Данко», участвующих в районных и региональных мероприятиях составила 36 %.

Обучающиеся клуба «Данко» - постоянные участники районного фестиваля-конкурса творчества детей с ОВЗ «Искорки надежды», участвуют в дистанционных конкурсах рисунков, творческих работ, сочинений различных уровней. В июле 2014 года на базе БОУ «Центр детского творчества» прошла смена летнего лагеря «Бриз» для детей с ОВЗ, 26 обучающихся клуба «Данко» отдохнули и оздоровились в рамках смены.

В марте-мае 2014 года Администрацией Тарского муниципального района был проведён конкурс грантов для общественных организаций и муниципальных учреждений на поддержку социально-значимых проектов для людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. 10 общественных организаций и муниципальных учреждений, получили поддержку для реализации социально-значимых проектов для людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего из районного бюджета на финансирование мероприятия было направлено 150 тыс. рублей.

Все мероприятия подпрограммы «Доступная среда» в 2014 году выполнены в полном объёме, основные задачи достигнуты.

6. Выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан (далее – Задача 6).

Подпрограмма «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» направлена на выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан.

Для достижения главной цели подпрограммы в отчетном периоде осуществлялись программные мероприятия в рамках следующей задачи:

1) формирование эффективной системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми актами Тарского муниципального района.

Для оценки степени достижения цели и результатов реализации конкретной тактической задачи подпрограммой установлены 5 целевых показателей и 1 показатель результативности – 100 % выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан.

По итогам работы за 12 месяцев 2014 года основные целевые показатели и показатели результативности по установленной цели и тактическим задачам подпрограммы достигнуты.

Степень достижения цели оценивается обеспечением следующих целевых показателей:

1.Социальная помощь малоимущим, материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и иная материальная помощь отдельным категориям граждан. Финансирование за 2014 год составило 300 тыс. рублей (100% от годовых назначений). В том числе:

- на предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Оказана единовременная адресная материальная помощь 72 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Данная мера социальной поддержки имеет заявительный характер и предоставляется по фактическому обращению граждан.

Выплата единовременной адресной материальной помощи осуществлялась гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вызванной отсутствием средств:

- на приобретение продуктов питания, одежды, обуви;

-	на восстановление имущества после пожаров и наводнений;

-	на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов по показаниям врачей, не входящих в гарантированный перечень;

-	на дорогостоящее лечение и т.п.

Учитывая уровень жизни граждан, обращающихся за материальной помощью, наиболее эффективным является предоставление материальной помощи в максимальном размере, так как это обеспечивает возможность проведения в полном объеме ремонта жилого помещения или печного отопления и (или) электропроводки и способствует выходу граждан из трудной жизненной ситуации.

Численность граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и получивших материальную помощь в органах местного самоуправления выполнен на 100%, материальную помощь получили 72 человека (84,6% от всех обратившихся к плановому показателю 80%).

2. Доплата к пенсии муниципальным служащим.

Лимит бюджетных ассигнований на реализацию данного программного мероприятия на 2014 год предусмотрен в объеме 4 594,7 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 100 % от годового лимита.

Данное мероприятие направлено на выплату доплаты к пенсии муниципальным служащим.

Пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии за 2014 год получили 58 человек, средний размер ежемесячной доплаты составил – 6 500 рублей (в 2013 году – 5 950 рублей).

3. Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Тары». Лимит бюджетных ассигнований на реализацию данного программного мероприятия на 2014 год предусмотрен в объеме 210 тыс. рублей. За 2014 год 21 Почетный гражданин получал ежемесячное пожизненное дополнительное денежное содержание.

Исполнение за отчетный период составило 210 тыс. рублей или 100 % от годового плана.

4. Выплата подъемных пособий молодым специалистам в сфере здравоохранения. В 2014 году Администрацией района оказывалось содействие учреждениям здравоохранения в более качественном медицинском обслуживании наших жителей, прежде всего, по профилактике социально-значимых заболеваний, таких как онкология и туберкулёз, по пропаганде здорового образа жизни. Выплачены подъёмные пособия из районного бюджета двум молодым врачам и 6 средним медицинским работникам в размере 180 тыс. рублей. На средства районного бюджета в сумме 5 000 тыс. рублей приобретены 4 новые благоустроенные квартиры и предоставлены как служебные молодым врачам. На сегодняшний день все молодые врачи Центральной районной больницы обеспечены жильём. Администрациями сельских поселений района оказывалась помощь медицинским работникам в проведении различных видов обследования людей, вакцинопрофилактике, диспансеризации взрослого и детского населения.

На достижение поставленной цели и решение тактических задач подпрограммы за 2014 год направлено 100% годовых назначений или 5 284,7 тыс. рублей.

7. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов и территории Тарского муниципального района Омской области, обеспечение энергетической безопасности объектов социального значения (далее – Задача 7).

По подпрограмме «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения Тарского муниципального района» финансирование не выделялось, и данная подпрограмма является не эффективной.