Приложение № 6

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Тарского муниципального

района Омской области, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района»

на 1 января 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение | | | | | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы | | | | |
| Код бюджетной классификации | | Источник | Объем (рублей) n-й год <\*\*> | | Наименование | Единица  измерения | Значение | | |
| Всего  <\*\*\*\*> | n-й год<\*\*> | |
| Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов | План | Факт  <\*\*\*> | План | Факт  <\*\*\*> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Повышение эффективности реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в Тарском муниципальном районе Омской области, организации оздоровления и занятости несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: Создание условий для привлечения жителей Тарского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и спортом | | | Всего, из них расходы за счет: | 6627050,02 | 6627050,02 | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 4896826,03 | 4896826,03 | |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 1730223,99 | 1730223,99 | |
| 3. Средств бюджетов поселений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ муниципального района Омской области <\*\*\*\*\*> |  |  | |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  | |
|  | Основное мероприятие - «Развитие физической культуры и спорта» | Х |  | Всего, из них расходы за счет: | 2232051,00 | 2232051,00 | | доля жителей Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % |  | 26,6 | 30 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2172051,00 | 2172051,00 | |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 60000,00 | 60000,00 | |
| 3. Средств бюджетов поселений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ муниципального района Омской области <\*\*\*\*\*> |  |  | |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  | |
|  | Мероприятие 1 – «Организация мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта» |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | |  |  |  |  |  |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Средств бюджетов поселений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ муниципального района Омской области <\*\*\*\*\*> |  |  | |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  | |
|  | Мероприятие 2 – «Развитие кадрового потенциала» |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | |  |  |  |  |  |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Средств бюджетов поселений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ муниципального района Омской области <\*\*\*\*\*> |  |  | |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  | |
|  | Мероприятие 3 – «Проведение спортивно-массовых мероприятий» |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1706750,00 | 1706750,00 | |  |  |  |  |  |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1706750,00 | 1706750,00 | |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  | |
|  | Мероприятие 4 – «Развитие материально-технической базы» |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 525301,00 | 525301,00 | |  |  |  |  |  |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 465301,00 | 465301,00 | |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 60000,00 | 60000,00 | |
|  | Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района Омской области «Новое поколение» |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 4394999,02 | 4394999,02 | |  |  |  |  |  |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2724775,03 | 2724775,03 | |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 1670223,99 | 1670223,99 | |
| 3. Средств бюджетов поселений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ муниципального района Омской области <\*\*\*\*\*> |  |  | |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  | |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  | |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  | |
| 3. Средств бюджетов поселений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ муниципального района Омской области <\*\*\*\*\*> |  |  | |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % |  | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  | | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки инициативной и талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % |  | 112 | 113 |
|  |  |  |  |  |  |  | | доля специалистов учреждений в сфере молодежной политики и спорта Тарского муниципального района, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение эффективности реализации основных направлений молодежной политики и спорта (семинары, курсы повышения квалификации), от общего количества специалистов учреждений органов по делам молодежи и спорта Тарского района | % |  | 10,5 | 10,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | | доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 10 до 18 лет, охваченных организованными формами оздоровления и занятости | % |  | 16 | 17 |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы | | Х |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  | |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  | |
| 3. Средств бюджетов поселений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ муниципального района Омской области <\*\*\*\*\*> |  |  | |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  | |
|  | Задача N муниципальной й программы | | | | | | | | | | | |
|  | (…) |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе | | Х |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |
| 3. Средств бюджетов поселений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ муниципального района Омской области <\*\*\*\*\*> |  |  |  |
| 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |

<\*> Заполнение отчета осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в части их компетенции.

<\*\*> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы.

<\*\*\*> Отражается объем кассовых расходов, связанных с реализацией муниципальной программы, произведенных исполнителем муниципальной программы.

<\*\*\*\*> Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" могут ставиться прочерки.

<\*\*\*\*\*> Указывается объем средств бюджета поселения Тарского муниципального района Омской области на реализацию аналогичных мероприятий, предусмотренных муниципальным правовым актом.

<\*\*\*\*\*\*> Для ведомственных целевых программ мероприятия не указываются, указывается общий объем финансирования на её реализацию. По объектам капитального строительства из общего объема финансирования основного мероприятия необходимо выделять (отдельными строками) расходы на проектно-изыскательские и прочие работы и