Оценка эффективности реализации в 2019 году муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области»

на 2014-2019 годы

1) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы образования Тарского муниципального района»

Робр = ((0,994+1,00+1,125+1,245+1,38+1,022+1,00+1,085)+

+(1,019+1,00+0,665))/(8+3)=104,9 %

2) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района»

PКМП = (1,0024+1,00) / (1+1) х 100% = 100,0 %

3) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Содействие занятости населения Тарского муниципального района»

Рзанят= (0,76)/1*100%= 76%

4) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района»

Ркульт = (1,027+0,69+1,134+0,745+0,50)/5*100%=81,92 %

5) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Доступная среда»

Рдос ср = (1,06)/1*100%= 106%

6) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Тарского муниципального района»

Рсоц под= (1,02)/1*100%=102%

7) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения Тарского муниципального района»

Ргочс = (1,00)/1*100%=100,0 %

Оценка эффективности реализации в 2019 году муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области» на 2014-2019 годы

Е = (104,9+100+76+81,92+106+102+100,0)/7=95,83 %

Муниципальная программа выполнена удовлетворительно.

Пояснительная записка

Цель муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области» на 2014-2019 годы - создание условий для социально-культурного развития Тарского муниципального района Омской области. Результаты эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год составили 95,83 % - муниципальная программа выполнена удовлетворительно.

Достижение цели обеспечивалось решением следующих задач муниципальной программы:

1. Осуществление политики в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей (далее – Задача 1).

Целью подпрограммы «Развитие системы образования Тарского муниципального района» является осуществление политики в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей.

В ходе реализации подпрограммы решаются следующие задачи:

- повышение качества и доступности услуг в сфере образования, обеспечение преемственности уровней образования, обеспечение реализации вариативных образовательных программ с использованием современной учебно-методической, материальной базы и информационных технологий;

- повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей и подростков на территории Тарского муниципального района Омской области;

- улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей Тарского муниципального района Омской области.

В Тарском районе обеспечивается достижение основных показателей развития системы образования. Создана оптимальная сеть общеобразовательных учреждений с учётом потребности сохранения сельских малокомплектных школ.

- В муниципальной системе образования Тарского района 57 учреждений образования: 30 школ, 21 детский сад и 6 учреждений дополнительного образования.

- Традиционно наибольшую долю расходов (76,6%) в структуре бюджета отрасли составляют расходы на выплату заработной платы работникам образовательных учреждений. В 2019 году расходы на эти цели составили 522737,1 тыс. рублей (в т.ч. за счёт средств их областного бюджета – 440027,2 тыс. рублей, из местного бюджета – 82709,9 тыс. рублей). По сравнению с 2018 годом расходы на оплату труда в 2019 году увеличены на 23473,2 тыс. рублей (т.е. на 4,7%), по сравнению с 2016 годом на 107900,2 тыс. рублей (или на 26%).

- Как и прежде в центре внимания Администрации Тарского муниципального района, Комитета по образованию – обеспечение безопасности функционирования образовательных организаций. В 2019 году на реализацию мероприятий по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций выделены следующие средства:

- - услуги по охране объектов (учреждения г.Тара) – 734,3 тыс. рублей,

- - техническое обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг" – 612 тыс. рублей,

- - техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации – 397 тыс. рублей,

- - огнезащитная обработка деревянных конструкций и чердачных помещений объектов учреждений образования – 1314,5 тыс. рублей,

- - измерение и испытание электрооборудования, измерение сопротивления изоляции – 150,7 тыс. рублей,

- - установка системы "Стрелец-Мониторинг" (СОШ №3) – 46 тыс. рублей,

- - ремонт ограждения территории (Заливинская СОШ, Ложниковская СОШ, СОШ №5, ООШ №12) – 2222,6 тыс. рублей,

- - монтаж системы видеонаблюдения (Гимназия №1, СОШ №5, СОШ №2, СОШ №4, СОШ №3) – 815,9 тыс. рублей,

- - замена противопожарных дверей на лестничных площадках (Гимназия №1) – 186,6 тыс. рублей,

- - установка и монтаж противопожарного люка (ЦДТ) – 19,2 тыс. рублей.

- На проведение капитального и текущего ремонта образовательных учреждений в рамках государственных и муниципальных программ из областного и местного бюджетов, а также из средств Газпрома в 2019 году выделено 10705 тыс. рублей. В том числе на ремонт спортзала Вечерней СОШ – 2820,9 тыс. рублей, ремонт трибун, центрального входа и монтаж оборудования при создании малой спортивной площадки на стадионе БОУ ДО «ДЮСШ» - 2042,2 тыс. рублей, ремонт и утепление стен спортзала СОШ №4 - 1438,3 тыс. рублей, ремонт пола в спортзале СОШ №5 – 574,7 тыс. рублей. 542,5 тыс. рублей израсходовано на ремонт крыши и замену деревянных окон на окна ПВХ в здании дошкольной группы Черняевской ООШ. 293 тыс. рублей – на приобретение котла в котельную, отапливающую Атирскую СОШ. 237,6 тыс. рублей - на перевод здания ЦДТ на электрическое отопление. 161,3 тыс. рублей – на приобретение и установку счетчика тепловой энергии в детском саду №13. В этом же учреждении произведена замена деревянных окон на окна ПВХ на сумму 198,1 тыс. рублей. 201,2 тыс. рублей выделено на ремонт системы горячего водоснабжения и замену окон в СОШ №3.

- Показатель доли общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве общеобразовательных учреждений остается в отчетном 2019 году нулевым.

- На материально-техническое оснащение образовательных учреждений в рамках субсидий из областного и местного бюджетов в 2019 году выделено 980 тыс. рублей. Средства израсходованы на оснащение образовательных учреждений технологическим, компьютерным оборудованием, ученической и детской мебелью, спортинвентарем, кухонным инвентарем. Оснащены кабинеты технологии в Гимназии №1 и Вставской СОШ. В Ложниковский детский сад приобретено оборудование для детской площадки.

- В 2019 году началась полномасштабная реализация нацпроекта «Образование».

- В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Тарского района созданы 2 центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Екатерининской и Заливинской школах. На реализацию проекта из бюджетов всех уровней выделено 7316,1 тыс. рублей. В том числе на ремонт кабинетов для создания центров израсходовано 2032,9 тыс. рублей, на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков – 3260,3 тыс. рублей, на организацию деятельности центров образования – 2022,9 тыс. рублей. Все эти мероприятия, вся работа направлены на создание более комфортных условий, на повышение качества образования и это очень радует.

- По итогам 2019 года показатели результативности достигнуты, запланированные мероприятия выполнены, а вопросы реализации национальных проектов, в частности проекта «Образование», при их высокой социальной значимости, всегда будут оставаться приоритетными.

- В сфере общего образования все общеобразовательные учреждения аккредитованы и имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности. В учреждениях созданы необходимые условия для обучения, охраны жизни и здоровья детей. Все школы подключены к сети Интернет.

- В общеобразовательных учреждениях осуществляется реализация федеральных государственных образовательных стандартов в рамках начального, основного и среднего общего образования и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Все обучающиеся Тарского района обеспечены учебной литературой. 8298,8 тыс. рублей израсходованы на приобретение учебников, учебных пособий и рабочих тетрадей в общеобразовательные учреждения.

- С целью обеспечения достижения обучающимися по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях новых образовательных результатов осуществляется реализация проекта «Современная школа», ведётся работа по поддержке профильного обучения, развитие дистанционных образовательных технологий. Значение показателя «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» в отчетном году увеличилось на 0,4 % и составил 2,4%.

- В 2019 году не получили аттестат 5 обучающихся: 3 - из БОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа», по 1 – в БОУ «Тарская СОШ № 4», в БОУ «Екатерининская СОШ».

- Принимаемые меры в 2019-2020 учебном году для достижения выполнения целевого индикатора «Количество выпускников муниципальных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании» в 2020 году:

- 1. Проведен предметно-содержательный анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ, выявлены проблемные области, разработаны рекомендаций для руководителей ОУ, педагогов и обучающихся по подготовке к ЕГЭ. В октябре 2019 года проведена Коллегия Комитета по образованию по результатам ГИА.

- 2. Разработана дорожная карта по подготовке и организации ГИА. В план включены организационные и контрольные мероприятия, обучающие мероприятия с педагогами, обучающимися, их родителями и общественностью, методические мероприятия с руководителями общеобразовательных учреждений, активизирована деятельность социально-психологической службы.

- 3. Разработан муниципальный (комплексный план) действий, направленный на проработку типичных проблем в освоении учебных предметов.

- 4. В целях повышения качества методического сопровождения образовательной деятельности принимаются следующие меры:

- организовано проведения предметных районных методических объединений по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ;

- проведено собеседование с руководителями по выявлению причин неуспешности, затруднений у обучающихся 9, 11 классов и реализации «Плана действий, направленного на проработку типичных проблем в освоении учебных предметов»;

- организована презентация лучших практик педагогов по подготовке обучающихся выпускных классов к ГИА на предметных методических ассоциациях;

- организовано и осуществляется сопровождение повышение квалификации учителей, имеющих низкие результаты ГИА по учебным предметам (в ИРООО, с приглашением преподавателей ИРООО, ОмГПУ;

- организованы совместные семинары-совещания для заместителей директоров по УВР и учителей – предметников с целью организационно-методического сопровождения подготовки выпускников к итоговому сочинению, с пополнением банка материалов по ГИА;

- в целях методической поддержки системы контроля обеспечивается сопровождение подготовки выпускников через систему statGrad;

- организовано методического сопровождения наставничества над учителями со стажем работы до 3 лет, ведущим обучение учащихся в выпускных классах;

- проводятся методические сессии для учреждений, находящихся в сложных условиях и имеющих низкие результаты в том числе, вошедших в федеральный список и показывающие признаки необъективности на протяжении 3-х лет, с целью формирования социально-профессиональных условий для достижения нового качества образования в школах;

- проведены родительские собрания по вопросам организации ГИА во всех образовательных учреждениях;

- принято участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»;

- организовано тьюторское сопровождение школ, показывающих низкие результаты мониторинговых исследований;

- организована работа по проведению консультационных дней на базе школ, имеющих высокие результаты обучающихся ГИА по учебным предметам «Тарская СОШ №4» - по математике, биологии, БОУ «Тарская гимназия №1» - по истории, обществознанию, по русскому языку, БОУ «Тарская СОШ №2» - по физике, математике;

- организовано взаимодействие с Интернет-лицеем ОмГТУ (дистанционные курсы по подготовке к ЕГЭ по физике, математике и обществознанию);

- организована работа муниципальной выездной методической группы по проведению мониторинга повышения качества образования в ОО (посещение учебных занятий, анализ документов, интервьюирование с представителями ОУ).

- На территории Тарского муниципального района в 2019 году функционировало 21 дошкольное учреждения. Кроме того, 15 групп дошкольного образования детей в БОУ «Черняевская ООШ», БОУ «Атирская СОШ», БОУ "Мартюшевская СОШ", БОУ «Больше-Туралинская СОШ», БОУ "Ложниковская СОШ", БОУ «Михайловская СОШ», БОУ «Орловская СОШ», БОУ «Ермаковская СОШ», БОУ «Вставская СОШ», БОУ «Гриневическая начальная школа-детский сад» и 3 группы полного дня в БОУ «Тарская СОШ № 4» и БОУ «Тарская СОШ № 2». С 01.09.2019 г. закрыта группа полного дня при БОУ «Тарская СОШ № 2».

- В 2019 году общее количество детей в возрасте от 1 года до 6 лет в Тарском районе составило 3538 детей. Показатель «Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в бюджетных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей данной возрастной группы» составил 59,4 %, что на 3,4 % ниже, чем в 2018 году. В 2019 году количество детей в возрасте от 1 года до 6 лет, проживающих в Тарском районе, снизилось на 3,6% по сравнению с 2018 годом. Потребность родителей в получении услуг дошкольного образования в г. Тара снизилась на 9,5%, в сельской местности на 12%.

- На 0,1 процентных пункта увеличилась по сравнению с 2018 годом доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, и составляет 6,4 %. В 2019 году на 7,5% увеличилось количество детей в возрасте от 1 года до 2 лет, стоящих в очереди для определения в дошкольные образовательные учреждения.

- В 2019 году показатель доли дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений составил 0 процентов.

- Основными направлениями по сохранению и укреплению здоровья школьников являются: реализация оздоровительных программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни, сбалансированное горячее питание, спортивные занятия, внеурочные мероприятия.

- В 2019 году показатель доли детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях имел положительную динамику и составил 93,29%.

- Расходы на оздоровление детей за 2019 год в бюджете Тарского муниципального района составили 16547,7 тыс. рублей. Из них 11817,6 тыс. рублей составляют расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на организацию отдыха и оказание лечебно-профилактических услуг лагеря «Лесная поляна», 865,4 тыс. рублей – составили расходы лагеря на подготовку к оздоровительной компании и ремонт водозаборной скважины. На работу лагерей с дневным пребыванием детей (ЛДП) выделено 3864,6 тыс. рублей. Денежные средства направлены на приобретение продуктов питания для детских площадок (2256,8 тыс. рублей), оснащение технологическим оборудованием и посудой пищеблоков общеобразовательных учреждений, оснащение детских пришкольных площадок игровым, спортивным инвентарем, медикаментами, оплачены расходы на проведение дератизации и акарицидной обработки территории, а так же отражены расходы по подвозу учащихся на летние оздоровительные площадки. Общее количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием детей – 1306 человек.

- Осуществляется контроль за соблюдением санитарных норм в части организации образовательного процесса.

- Увеличилось количество мероприятий по профилактике заболеваний и оздоровлению учащихся, создаются условия для занятия ими физической культурой и спортом. Классными руководителями разработан и реализуется комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей.

- Во многих школах разработаны и реализуются программы курса по формированию культуры здорового питания обучающихся. Стабильным остается количество детей, получают горячее питание 99,7%. Увеличилось количество детей охваченных двухразовым питанием – 22,8%.

- В целях финансирования мероприятий по организации горячего питания школьников в соответствии с Государственной программой Омской области «Развитие системы образования Омской области» предусмотрена мера социальной поддержки на организацию горячего питания обучающимся, проживающим в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения. Субсидия на организацию горячего питания обучающихся из областного бюджета муниципальным районам Омской области предоставлялась на условиях не менее 50 % софинансирования расходов из местного бюджета. Размер денежных средств из областного и местных бюджетов на организацию горячего питания одного обучающегося данной категории составил 10 рублей в день. Расходы составили 2654,7 тыс .рублей. (1618 чел.).

- В Тарском районе обучается 4841 школьник.

- По итогам регионального этапа всероссийской олимпиады на счету у тарских школьников 11 призовых мест. Это лучший результат за последние 5 лет.

- Успех сопутствовал:

- - воспитанникам Хайдукова Сергея Александровича, тренера-преподавателя детской юношеской спортивной школы на Международных зимних играх «Дети Азии»,

- - команде СОШ № 5 под руководством Михно Евгения Сергеевича в слете «Школа безопасности» в Красноярске,

- - воспитанникам Птицына Николая Сергеевича на международном турнире по панкратиону «Кубок золотого шлема»;

- - обучающимся Станции юных техников в соревнованиях по автомодельному спорту в городе Таганроге, республика Удмуртия;

- - активистам российского движения школьников Чекрушанской школы под руководством Поляничкиной Олеси Вениаминовны;

- - обучающимся Станции юных туристов в Чемпионате Омской области по технике горного туризма на естественном рельефе (р. Казахстан),

- - воспитанникам Полецкой Галины Ивановны из Станции натуралистов на Всероссийском конкурсе «Юннат 2019» в Москве (Хорошавина Лизавета, Шанаурова Виктория, Солодкин Данила).

- Назарова София, воспитанница тренера Скворцова А.Н. (ДЮСШ), и Аплетаева Полина, воспитанница педагога Рарич С.В (ЦДТ) стали Лауреатами премии Губернатора Омской области.

- В 2019 году уже в 24 раз проходила научно-практическая конференция школьников. Авторы 26 работ стали Лауреатами LI Межрегиональной научно-практической конференции школьников и учащейся молодежи. Двое тарских школьников: Чередов Иван (БОУ ДО «ДЮСШ»), Шпагонова Анастасия (БОУ ДО «Тарская СЮН) стали призерами Областного слета «Способная и талантливая молодёжь – наше будущее».

- В муниципальной системе образования 495 педагогов работает в школе, 171 – в дошкольных учреждениях, 89 - в учреждениях дополнительного образования. В 2019 году 14 молодых педагогов пополнили Тарское учительство.

- 2 молодых педагога, Ирина Александровна Биякова (школа №3) и Ниязов Эрик Мидхатович (Тарская гимназия №1), став участниками областного Форума «Ритм», получили грантовую поддержку на реализацию образовательных проектов.

- Педагогические работники Тарского района – неоднократные участники региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства:

- - в рамках XVI областного Педагогического марафона 5 педагогов района приняли участие в конкурсах «Лучший учитель–предметник», призовое третье место получила Алена Владимировна Шатова, учитель химии БОУ «Тарская СОШ №3»;

- - Анна Григорьевна Сугоняк, педагог дополнительного образования БОУ ДО «Тарская станция юных туристов» стала финалистом регионального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»;

- - Иванова Марина Викторовна и Спиченок Юлия Валерьевна из школы №5 – призеры региональных конкурсов «Современный классный руководитель» и «Православная культура на Омской земле»;

- - победитель муниципального конкурса молодых педагогов «Педагогический старт» Денис Сергеевич Сугоняк (Тарская гимназия №1) представил в 2019 году свою педагогическую практику с педагогом-наставником Ларисой Анатольевной Колупанко в региональном Областном конкурсе профессионального мастерства «НАСТАВНИК+МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ=КОМАНДА». Учителя истории и обществознания заняли первое место на этом конкурсе;

- - на XI региональном этапе Международной ярмарки социально-педагогических инноваций проект ««Большая перемена» заместителя директора по УВР БОУ «Тарская гимназия №1 им. А.М. Луппова» Тарасевич Татьяны Николаевны среди 100 проектов стал лучшим;

- - в региональном этапе Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы», посвященном 75- летию Победы в Великой Отечественной войне 1 место в номинации «Лучший урок истории» заняла Мадеева Татьяна Юрьевна, учитель истории Чекрушанской школы, 2 место в номинации «Лучший метапредметный урок» заняла Тарасевич Татьяна Николаевна, учитель изобразительного искусства БОУ «Тарская гимназия № 1 имени А.М. Луппова»;

- -по итогам 2019 года Тарская гимназия №1 вошла в ТОП лучших образовательных организаций-участников РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей».

- За победы в профессиональных конкурсах на Доску Почета Института развития образования Омской области занесены имена 8 педагогов из Тарских школ № 3, № 4, № 5, Заливинской, Чекрушанской школ и Центра детского творчества; имена 2-х педагогов на районную Доску Почета и 22 лучших учителей - на Доску Почета педагогических работников муниципальной системы образования.

- В 2019 году общее количество детей в возрасте от 5 года до 18 лет в Тарском районе составляет 7184 детей, что на 234 больше в сравнении с 2018 годом.

- Показатель доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы в 2019 году составил 80,3 %. Улучшение данного показателя на 1,4 процентных пункта достигается увеличением нагрузки педагогических работников, пополнением состава воспитанников учреждений детьми дошкольного возраста.

- По итогам 2018-2019 учебного года отмечается результативная деятельность следующих образовательных учреждений:

- среди школ: Заливинской, Тарской школы №5, гимназии №1;

- среди детских садов: детский сад №11, 12 и первый детский сад

- среди учреждений дополнительного образования: Станция юных натуралистов, Станция туристов и Детско-юношеская спортивная школа.

- В целом, в муниципальной системе образования успешно решаются задачи доступности современного качественного образования.

- Всего на 31.12.2019 года в Тарском районе проживают 106 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, из них 17 детей проживает в 9 приёмных семьях, 45 детей в 33 опекунских семьях и 42 ребенка в 38 семьях близких родственников. В государственном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей воспитывается 51 ребёнок, 5 детей учатся в учреждениях начального профессионального образования на полном государственном обеспечении.

- Одной из приоритетных форм устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является усыновление (удочерение).

- За истекший период проведена работа по усыновлению (удочерению) детей, воспитывающихся в замещающих семьях. Таким образом, в 2019 году успешно было усыновлено (удочерено) 3 несовершеннолетних, из них два ребенка проживали в семье длительное время и одна девочка, из выявленных в текущем году. Одна семья, получившая заключение о возможности быть усыновителями, успешно приняли в семью (прошло удочерение) ребенка из г. Омска. Все дети до 7 лет.

- В течение отчетного периода на территорию Тарского муниципального района прибыло 4 несовершеннолетних из другого района Омской области, которые проживают в опекунских семьях. 30 несовершеннолетних снято с учета: 17 детей в связи с переменой места жительства, 8 подопечных в связи с достижением совершеннолетия, 5 несовершеннолетних определены в государственное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Выполнение программы «Обеспечение жизнеустройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей на территории Тарского района Омской области», реализовано на 66,5%. Данный показатель можно объяснить тем, что одним из критериев эффективности реализации программы является семейное жизнеустройство выявленных детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таким образом в 2019 году численность выявленных детей, переданных в семьи граждан, составила – 54,1%. Помещение детей в государственные учреждения объясняются следующими объективными причинами:

- - 4 детей имеют отклонения в развитии (в том числе тяжелые – синдром Дауна, аномалии развития);

- - 2 детей на момент выявления достигли возраста 16, 17 лет и являлись студентами профессионального учебного заведения, таким образом были определены на полное государственное обеспечение;

- - один ребенок категорически не желает воспитываться в семье;

- - в отношении троих детей родители были ограничены в родительских правах. В связи с этим кандидаты в замещающие родители неохотно желают принимать детей в данном статусе;

- - одному ребенку не удалось подобрать семью, в связи с его возрастом (13 лет).

- Эффективность реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в Тарском районе, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием за 2019 год составила 101,9%. Выполнение программы эффективно.

- Эффективность реализации ведомственной целевой программы «Осуществление управления в сфере образования на территории Тарского муниципального района Омской области» за 2019 год составила 100%. Выполнение программы эффективно.

- Эффективность реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей Тарского муниципального района Омской области» за 2019 год составила 66,5 %. Выполнение программы неэффективно.

- Эффективность реализации муниципальной подпрограммы Тарского муниципального района Омской области «Развитие системы образования Тарского муниципального района» за 2019 год в целом составила 104,9%. Выполнение программы эффективно (расчеты прилагаются – приложение 1).

2. Повышение эффективности реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в Тарском муниципальном районе Омской области, организации оздоровления и занятости несовершеннолетних (далее – Задача 2).

Физическая культура, спорт и реализация основных мероприятий в сфере молодежной политики являются одним из приоритетных направлений социальной политики в Тарском районе, важнейшим средством оздоровления населения района, гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи.

Одним из приоритетов социальной политики в Тарском районе является реализация мероприятий в сфере молодежной политики, физическая культура, спорт как важнейшее средство оздоровления населения района, гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи.

Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тарского муниципального района осуществляет деятельность по созданию условий для развития личности и самореализации молодежи, привлечению населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. К основным направлениям работы отдела можно отнести пропаганду здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья населения Тарского района, профилактику асоциального поведения в молодежной среде, гражданско-патриотическое воспитание, оздоровление и занятость подростков, поддержку талантливой молодежи и общественных организаций.

В 2019 году проведено более 230 мероприятий и соревнований различной направленности. Общий охват участников составил более 23,8 тыс. человек (дети, подростки, студенческая, призывная и работающая молодежь, взрослое население).

За 2019 год Тарский район был представлен на областных мероприятиях:

- Тарские шорт-трековцы в составе сборной Сибирского федерального округа приняли участие в Международных спортивных зимних играх «Дети Азии», где в командной эстафете на 3000 метров юношеская сборная Сибирского Федерального округа заняла 3-е место, из пяти участников, представивших сборную СФО в этих гонках, трое Тарских спортсменов. Команда девушек, в составе которой также были Тарские спортсменки, заняла пятое место.

- Студентка Тарского филиала Ом ГПУ Екатерина Синицкая стала лауреатом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна-2019». Успешно пройдя региональный этап, девушка представила Омскую область на фестивале в г. Пермь, где заняла II место в номинации «Эстрадный вокал».

- На областном, молодежном форуме «РИТМ», прошедшем в июле 2019 года в р.п. Саргатское, победу одержали 2 молодых педагога из нашего города и получили грантовую поддержку.

- Турнир по хоккею «Золотая шайба» (3 общекомандное место);

- Зимний областной культурно-спортивный праздник севера «Кормиловка - 2019» (3 общекомандное место);

- Летний областной культурно-спортивный праздник Королева спорта «Русская Поляна 2019» (6 общекомандное место).

Считаем, что реализация мероприятий способствовала достижению намеченных целей и позволила достичь ожидаемых результатов.

Реализация комплекса спортивных мероприятий способствовала увеличению доли жителей Тарского района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом с 40,2%, до 41,2%, а также позволила более успешно пропагандировать ценности здоровья и активного образа жизни, решить проблемы занятости и организованного досуга детей и молодежи.

В 2019 году в результате реализации проектов по поддержке творческой учащейся и студенческой молодежи, организации досуговых и развивающих программ для данной категории молодежи на 1 % увеличилась численность молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы и составила 117%. Финансирование данной подпрограммы в 2019 году составило 11061,2 тыс. рублей. Денежные средства исполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района» в 2019 году выполнена эффективно. Эффективность составила 100,0 % (расчеты прилагаются – приложение 2).

3. Создание условий для снижения уровня безработицы и социальная поддержка безработных граждан (далее – Задача 3).

Подпрограмма «Содействие занятости населения Тарского муниципального района» позволяет обеспечить системный и целостный подход к регулированию ситуации, складывающейся на рынке труда Тарского муниципального района, планомерно проводить работу в области обеспечения гарантий, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

Целью подпрограммы является создание условий для снижения уровня безработицы и социальная поддержка безработных граждан.

Совершенствование системы трудоустройства на постоянную и временную работу, обеспечение социальной поддержки безработных является главной задачей подпрограммы.

На финансирование подпрограммы из районного бюджета и запланировано 10 220,6 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 2 952,9 тыс. рубля.

Подпрограммой предусматривается комплекс мероприятий, который включает:

- участие в организации и финансировании проведения общественных работ;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям района на участие в организации и финансировании проведения общественных работ;

- временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям района на участие в организации и финансировании временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- организацию и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы подпрограммы включают в себя содействие созданию специальных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, сохранению и (или) созданию новых рабочих мест для трудоустройства молодежи.

Целевыми показателями подпрограммы, характеризующими эффективность реализации мероприятий, являются:

•	количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ;

•	количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

•	количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:

•	создание не менее 1310 временных рабочих мест для организации оплачиваемых общественных работ;

•	создание не менее 1272 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

•	создание 145 рабочих мест для временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Финансирование мероприятия по участию в организации проведения общественных работ в 2019 году составило 2 000,0 тыс. рублей, что позволило трудоустроить 177 человек, 59 % от планового показателя. Данный результат сложился вследствие того, что КУ «Центр занятости населения Тарского района» в 2019 году было доведено государственное задание по созданию не менее 145 временных рабочих мест для организации оплачиваемых общественных работ из-за повышения уровня минимального размера оплаты труда. Однако этот факт в подпрограмме учтен не был. Плановый показатель не был скорректирован.

Мероприятие по организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время было реализовано на 136,8 %, в 2019 году трудоустроено 292 подростка от планового показателя 212 человек (затраты составили 799,9 тыс. рублей).

Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы в 2019 году составило 84,6% от планового показателя. Создано 22 рабочих места для организации временного трудоустройства безработных граждан испытывающих трудности в поиске работы. Финансирование составило 100,00 тыс. рублей.

В 2019 году согласно мероприятия «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» 53,00 тыс. рублей были направлены на оборудование рабочего места для вахтера МКУ «ЦФЭХО».

В 2019 году коэффициент напряженности на рынке труда района остался на уровне аналогичного периода прошлого года - 2,1 безработных на 1 вакансию (2018 год - 2,1). Значение уровня общей безработицы стабильно на протяжении 3-х лет, в 2019 году незначительно снизилось и составило - 7,7% (2018 год -7,8 %).

Благодаря работе межведомственной комиссии при Администрации Тарского муниципального района, Центра занятости населения ежегодно выполняется квота по трудоустройству наиболее уязвимой категории людей – инвалидов, а также выполнен годовой план по созданию специальных рабочих мест для инвалидов.

Все мероприятия подпрограммы «Содействие занятости населения Тарского муниципального района» в 2019 году выполнены в полном объёме, основные задачи достигнуты(расчеты прилагаются – приложение 3).

4. Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Тарском районе (далее – Задача 4).

Основной целью реализации подпрограммы «Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района» является создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Тарском районе.

Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, составил 129 069,3тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 104 836,2 тыс. рублей, поступлений целевого характера 24 233,1 тыс. рублей.

Реализация подпрограммы осуществлялась по 5 основным направлениям:

1. Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района.

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось:

1.1. Предоставление дополнительного образования детям. Предоставление музыкального, хореографического и художественного дополнительного образования детям в сфере культуры преподавателями МБОУ ДО «Тарская детская школа искусств».

496 человек из числа обучающихся в ДШИ приняли участие в 73 конкурсно-выставочных мероприятиях, среди которых международные конкурсы «Золотая Сибирь», фестивали–конкурсы искусств «Родники России», «Сибирьзажигает звезды», «Сто друзей», областные конкурсы «Музыкальная провинция», «Магия танца», «Движений музыка живая», XVI открытый областной фестиваль-конкурс «Весенняя капель». и другие.

2 человека удостоены Стипендий Министерства культуры Омской области. Денежного вознаграждения Администрации Тарского муниципального района удостоены обучающихся и 1 творческий коллектив ДШИ.

Количество обучающихся в ДШИ за 2019 год составило 599 человек.

1.2. Оплата труда работникам муниципальных учреждений в сфере культуры.

Оплата труда работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся в ведении Комитета культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района, производилась своевременно. Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по итогам 2019 года составил:

-работников муниципальных учреждений культуры- 23 642 рублей;

-педагогических работников в сфере культуры - 29 100 рублей.

1.3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

В 35 клубах и Домах культуры, Объединении национальных культур, Киноцентре МБУК «Тарский КДЦ «Север» работали 450 коллективов художественной самодеятельности и любительских объединений, в которых занимались 7956 местных жителей, т.е.16 % жителей района.

26 творческих коллективов, 262 исполнителя и специалистов КДЦ «Север» приняли участие в 12 областных праздниках, конкурсах и фестивалях в сфере культуры, в таких как: межрегиональный марафон-конкурс традиционной культуры «Радовесть», областной конкурс хореографического искусства «Формула танца», областной конкурс исполнителей эстрадной песни «Голоса Прииртышья», IX областной конкурс татарской песни, II форум «Россия-это мы», посвященный Дню России, фестиваль-конкурс вокально-инструментальных ансамблей эстрадного, рок- и фолк- направлений «ВИА-FEST-2019», праздники латышской культуры «Лиго» (р.ц.Муромцево) и татарской культуры «Сабантуй» и другие.

Специалистами клубов и Домов культуры проведены 466 торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России, 359 мероприятий этнокультурной направленности, способствующих сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Тарского района, среди которых районные праздники и фестивали; циклы праздничных программ, посвященных Праздникам народного и религиозного календаря, 422 мероприятия, направленные на создание условий для развития культурно-познавательного, военно-исторического, экологического, этнографического, образовательного туризма и семейного отдыха, 12 конференций, семинаров, круглых столов, направленных на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений на территории Тарского муниципального района Омской области (с участием представителей национальных общественных объединений Омской области). 275 мероприятий проведены совместно с общественными национальными и религиозными объединениями.

254 мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе: митинги в сельских поселениях и г. Таре «Нам 41-ый не забыть, нам вечно славить 45-ый!», церемонии возложения гирлянд, венков и цветов к памятникам и обелискам, праздничная программа «Помнит сердце, не забудет никогда» с участием творческих коллективов г.Тары, работой площадок «Довоенный дворик», «Солдатский блиндаж», «Песенный привал», X поселенческий фестиваль «Память Победы!» c участием трудовых коллективов Пологрудовского сельского поселения, XIX районный литературно-художественный конкурс чтецов «Чтобы помнили», выставки «Свидетели войны», цикл мероприятий в рамках просветительского проекта «Поколение победителей: тарчане участники ВОВ».

118 мероприятий, посвященные Дню народного единства, среди которых районная концертная программа «В единстве народа – единство страны!», молодежная дискуссионная площадка "Многонациональная палитра России" и День открытых дверей с презентацией центров национальных культур Объединения национальных культур "Дом дружбы". В Клубе военно-исторической реконструкции Тарского историко- краеведческого музея проведен "День открытых дверей".

78 мероприятий, посвященных Дню России, среди которых праздничная программа «Моя Россия! Моя страна!», акция «Россия – это мы!».

При активном участии 22-х поселений Тарского муниципального района, предприятий, организаций и предпринимателей г. Тары, г. Омска и Омской области, государственных учреждений культуры, курсантов Омского инженерного автобронетанкового института, певческих коллективов из Республики Бурятии, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Свердловской областей, общественных организаций в период с 20 по 27 июля 2019 года проведены мероприятия, посвященные 425-ленему юбилею г.Тары и 90-летию образования Тарского района.

В числе наиболее масштабных и значимых мероприятий: официальное мероприятие в форме театрализованного представления «Тара в моем сердце!», торжественный прием Главы Тарского муниципального района «Славься, Тарский район, в сердце память храня!», XV Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей «Поет село родное», Межрегиональный фестиваль военно-исторической реконструкции «Тарский дозор», выступления Омского государственного музыкального театра, хореографического отделения Омского государственного детского ансамбля, Духового оркестра Омской филармонии, группы «Стерео».

В музеях работали выставки «Оловянный парад» (из фондов Омского областного историко-краеведческого музея и Тарского), «Художник и город» (из фондов Омского отделения «Союз художников России»).

На базе РДК активно работал Киноцентр, посетителями которого стали 15 845 человек.

Число посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных специалистами КДЦ "Север" составило 465 300 человек.

1.4. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

Специалистами МБУК «Тарский историко-краеведческий музей» и 5 его отделами в селах Вставское, Ермаковка, Екатерининское, Литковка, Пологрудово проведена работа по комплектованию музейных коллекций новыми предметами, в ходе чего фонды Тарского ИКМ были пополнены новыми экспонатами в количестве 286 ед. В целях популяризации имеющихся фондовых предметов проведено 669 экскурсия, 87 лекций, 156 массовых мероприятий, реализованы 6 образовательных программ, что позволило увеличить среднегодовое число посещений музея. Оформлены 134 новых выставок и экспозиций. В Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации внесены сведения о 7640 предметах из фондов музеев Тарского муниципального района.

Число экспонируемых музейных предметов составило 10 138.

1.5.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.

Специалистами 31 библиотеки МБУК «Тарская ЦБС» обслужено 31810 пользователей. В фонды библиотек приобретены более 12 тысяч экз. новых книг и периодических изданий. Во всех учреждениях проведены циклы мероприятий, посвященные знаменательным датам и событиям 2019 года, праздникам календаря, Году театра, писателям-юбилярам, Дням воинской славы и 425-летию образования г.Тары; реализованы 7 социально-значимых проектов: "Финансовый ликбез", "Агентство нестандартных краеведческих экскурсий" "Квест-FEST «Я по городу иду», "Дорогою добра-2019", "Волонтеры книжной культуры", "Право на свободу: программа социокультурной реабилитации заключенных СИЗО-2", Молодёжный центр «БиблиоTime», удостоенные грантовой поддержки Правительства Омской области, ООО «Газпромнефть-Восток», Фонда Михаила Прохорова.

1.6. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.

Специалистами Комитета культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области осуществлялся ряд исполнительных и распорядительных функций в сфере культуры и туризма, направленных на выполнение Национального проекта "Культура", Организационного плана мероприятий на 2019 год по реализации Соглашения о взаимодействии между Министерством культуры Омской области и Администрацией Тарского муниципального района Омской области, разработку программ и проектов; координацию деятельности муниципальных учреждений культуры; ведение документации и статистического учета в сфере культуры; подготовку сводных информационно-аналитических материалов по вопросам развития отраслей культуры и туризма.

Председатель и специалисты Комитета культуры и искусства приняли участие в работе 3 коллегий Министерства культуры Омской области и 9 совещаниях и семинарах.

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы «Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района» составил 81,92 %.

1.7. Финансово-экономическое и хозяйственное обеспечение учреждений в сфере культуры

Работниками МКУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере культуры» Тарского муниципального района Омской области осуществлялось централизованное финансово-экономическое, бухгалтерское, хозяйственное, транспортное и техническое обслуживание учреждений культуры. На эти цели в 2019 году было выделено 27 036,1 тыс. руб. Технические неполадки в обеспечении подачи тепла, воды устранялись своевременно.

Уровень удовлетворенности обеспечением деятельности составил 100%.

2. Реализация проекта "Туризм"

Реализация данного мероприятия осуществлялась по 2 направлениям:

2.1. Организация и проведение культурно-познавательных и туристских мероприятий.

Коллектив Бобровского СДК принял участие в областном конкурсе «Лучший туристский этнографический маршрут среди муниципальных образований Омской области» с туром «Один день в латышской деревне». Специалистами Б-Туралинского СДК для туристов проведена туристская программа «В гостях у сибирских татар», которую посетили 5 чел. Специалистами Васисского СК реализован проект «Создание семейного волонтерского объединения «Территория семьи», удостоенный грантовой поддержки Фонда Президентских грантов. По проекту на территории села Васисс была создана «Студия туризма и здорового образа жизни «Наследники Вассы». Участниками студии был разработан тур. маршрут «Таежные угодья Вассы». Специалисты УК приняли участие во Вторых молодёжных международных сборах «Рождество в Сибири – 2019», г. Омск, Экспоцентр с выставками «Утраченные храмы земли Тарской», «Ремёсла Тарского Прииртышья», работа секции «Таре – 425 лет». Организована работа представителей Тарского района на II Международном туристско-транспортном форуме «Отдых!Омск – 2019», участие в тренинге по клиентоориентированности для руководителей и сотрудников музеев, в стратегической сессии Центра устойчивого развития сельских территорий Омской области «Развитие сельского туризма в Омской области». В рамках проект специалистов ЦБС «Агентство нестандартных краеведческих экскурсий» проведено 21 эксурсия для 638 человек. Для туристов организована туристская поездка на праздники латышской культуры «Лиго» и «Залюмбалле» (450 чел.). Впервые в Таре состоялся Межрегиональный фестиваль военно-исторической реконструкции «Тарский дозор» (совместно с ОГОО «Служилые люди Сибири» (В.М. Минин). В рамках экскурсионного флешмоба, посвящённого Всемирному дню туризма, проведено 10 мероприятий для 170 человек.

Новый тур «Театральные выходные» реализован Туристической компанией «Увлечён и Я» (на фестиваль «Сотоварищи»). Состоялся второй районный конкурс сувениров «Туристический сувенир» и ХIII Открытый фестиваль документального кино «Сибирь» в Таре и т.д.

Количество проведенных мероприятий-222 единиц.

2.2. Организация и проведение информационно-пропагандистской кампании по продвижению туристского продукта.

На продвижение туристического продукта Тарского района через СМИ было направлено 39 мероприятий, в т.ч.:

- опубликованы 37 новостных статей и рекламных материалов в газете «Тарское Прииртышье» (г. Тара);

- работает вкладка «Туризм» в разделе «Отраслевая информация» на сайте Тарского муниципального района, где представлена информация о городе, о его достопримечательностях, экскурсиях, вариантах размещения и питания туристов, туристических агентствах;

- работает группа «Город Тара приглашает!» в социальной сети Вконтакте и Одноклассники.

Изданы 120 листовок с туристическими предложениями – экскурсии по Таре, латышская деревня Бобровка, тур выходного дня «В гостях у сибирских татар» (Б-Туралы), туристический маршрут «Застава Ермака»;

- изданы 1000 буклетов и 1000 листовок «Таёжные угодья Вассы»;

- изданы 100 буклетов «Зелёная линия»; 150 пакетов, 50 ручек, 50 блокнотов, 300 футболок, 300 кепок, 20 сувен. тарелок с юбилейным логотипом празднования 425-летия г. Тары; 200 программ-карт для туристов на День города Тары;

Количество мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов Тарского района - 39.

3. Развитие кадрового потенциала и социальная поддержка работников культуры

Реализация данного мероприятия осуществлялась по 5 направлениям:

3.1. Поощрение лучших работников культуры, повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания.

Ценным подарком Администрации Тарского муниципального района «За вклад в социально-экономическое развитие Тарского муниципального района» по итогам работы за 2019 год награждена Пологрудовская сельская библиотека.

Ценным подарком Комитета культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района «За заслуги в развитии культуры Тарского района» награждена Л.В. Иванова, заведующая Екатерининской сельской библиотекой – филиалом № 5 (номинация «Лучший специалист библиотечного дела»);

Специалисты МБУК «Тарская ЦБС» приняли участие в ежегодном областном конкурсе «Библиотека года» среди муниципальных библиотек Омской области в номинации «Лучшая центральная районная библиотека», IX фестивале детских библиотек Омской области «Читаем вместе», конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, по направлению «библиотечное дело»; всероссийских и областных семинарах и совещаниях

Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях, способствующих повышению профессионального мастерства- 15 человек.

3.2. Поощрение лучших работников культуры, повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры в сфере культурно-досуговой деятельности.

Ценным подарком Администрации Тарского муниципального района «За вклад в социально-экономическое развитие Тарского муниципального района» по итогам работы за 2019 год награжден Атирский СДК.

Ценным подарком Комитета культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района «За заслуги в развитии культуры Тарского района» награждены В.А. Гуляева, заведующая Заливинским СДК -филиалом № 11 МБУК «ТКДЦ «Север» (номинация «Лучший руководитель сельского учреждения культуры»), А.В. Федоров, руководитель клубного формирования РДК МБУК «ТКДЦ «Север» (номинация «Лучший руководитель коллектива самодеятельного народного творчества»).

Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях, способствующих повышению профессионального мастерства - 16.

3.3. Оказание поддержки при строительстве или приобретении жилья работникам отрасли.

Количество специалистов, улучшивших жилищные условия-0 человек.

4. Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры

4.1. Обеспечение библиотек широкополосным доступом к сети "Интернет".

В рамках реализации данного мероприятия было обновлено программное и компьютерное оборудование в библиотеках Тарского муниципального района.

Количество посещений интернет-сайта библиотеки- 28443 единицы.

4.2. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по капитальному ремонту крыш в Б-Туралинском СДК, Екатерининской и Черняевской сельских библиотеках; в Заливинском СДК заменены окна и двери на ПВХ. Выполнен ремонт 1 этажа здания Тарского историко-краеведческого музея.

Переведена в другое, более комфортное здание, Междуреченская сельская библиотека.

На базе Заливинской сельской библиотеки открыт молодёжный центр «БиблиоTime».

В ряде учреждений на бюджетные и грантовые средства приобретены звуковая аппаратура, мебель и сценические костюмы, музыкальные инструменты, оргтехника, фотоаппараты и другое оборудование.

Число учреждений, в которых был проведен капитальный ремонт и (или) материально-техническое оснащение - 6 единицы.

4.3. Разработка проектно-сметной документации для проведения реконструкции районного Дома культуры МБУК «ТКДЦ «Север» в г. Тара Омской области.

В рамках данного мероприятия 1 031,5 тыс. рублей составили затраты из местного бюджета на доработку ООО Архитектурная мастерская «АМА» проектно-сметной документации для проведения реконструкции здания РДК МБУК «ТКДЦ «Север» и на прохождение государственной экспертизы (расчеты прилагаются – приложение 4).

5. Обеспечение беспрепятственного доступа (далее – доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (образование, культура, спорт и физическая культура) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) в Тарском районе Омской области (далее – Задача 5).

Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области» на 2014 – 2019 годы направлена на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (образование, культура, спорт и физическая культура) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) в Тарском районе Омской области. Основными задачами подпрограммы являются:

1) повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН;

2) развитие системы предоставления социо-культурных услуг инвалидам и другим МГН в Тарском муниципальном районе Омской области.

Общий объем финансирования подпрограммы из районного и областного бюджетов составил 1 862,9 тыс. рублей. В 2019 году – 170,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы:

1) Деятельность по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры

2) Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления социо-культурных услуг инвалидам.

Доля приоритетных объектов социальной

инфраструктуры муниципальной собственности, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной

инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Тарском районе составила 100% от запланированной.

Мероприятие по организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья. Доля детей - инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме от общего числа детей-инвалидов, которым это показано обучение составила 100%.

Доля детей с ОВЗ клуба "Данко" БОУ ДО «Центр детского творчества», участвующих в районных и региональных мероприятиях составила 65%., что превысило плановый показатель на 13%. Обучающиеся клуба «Данко» - постоянные участники районного фестиваля-конкурса творчества детей с ОВЗ «Искорки надежды», участвуют в дистанционных конкурсах рисунков, творческих работ, сочинений различных уровней. Клубовцы «Данко» - активные участники областных, районных и городских мероприятий. Участие детей-инвалидов в мероприятиях помогает развивать социальные и художественно-творческие навыки, появляется возможность самовыражения, повышается самооценка, формируется позиция активного члена общества.

В марте-мае 2019 года Администрацией Тарского муниципального района был проведён конкурс грантов для общественных организаций и муниципальных и бюджетных учреждений на поддержку социально-значимых проектов для людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. 9 общественных организаций и муниципальных учреждений, получили поддержку для реализации социально-значимых проектов для людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья, что составило 81,8% плановый показатель. Всего из районного бюджета на финансирование данного мероприятия было направлено 150,00 тыс. рублей. В ноябре 2019 года состоялся отчет грантолучателей о реализации мер поддержки.

Все мероприятия подпрограммы «Доступная среда» в 2019 году выполнены в полном объёме, основные задачи достигнуты (расчеты прилагаются – приложение 5) .

6. Выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан (далее – Задача 6).

Подпрограмма «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» направлена на выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан.

Для достижения главной цели подпрограммы в отчетном периоде осуществлялись программные мероприятия в рамках следующей задачи:

1) формирование эффективной системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми актами Тарского муниципального района.

Для оценки степени достижения цели и результатов реализации конкретной тактической задачи подпрограммой установлены 5 целевых показателей и 1 показатель результативности – 100-процентное выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан.

По итогам работы за 12 месяцев 2019 года основные целевые показатели и показатели результативности по установленной цели и тактическим задачам подпрограммы достигнуты.

Степень достижения цели оценивается обеспечением следующих целевых показателей:

1.Социальная помощь малоимущим, материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и иная материальная помощь отдельным категориям граждан. Финансирование за 2019 год составило 300,0 тыс. рублей (100% от годовых назначений). В том числе:

- на предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Комиссией по оказанию адресной помощи гражданам Тарского района, находящимся в трудной жизненной ситуации, рассмотрено 33 заявления граждан о предоставлении адресной (материальной) помощи. Адресная помощь оказана 29 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации на общую сумму 300,0 тыс. рублей.

Данная мера социальной поддержки имеет заявительный характер и предоставляется по фактическому обращению граждан.

Выплата единовременной адресной материальной помощи осуществлялась гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вызванной отсутствием средств:

- на приобретение продуктов питания, одежды, обуви;

-	на восстановление имущества после пожаров и наводнений;

-	на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов по показаниям врачей, не входящих в гарантированный перечень;

-	на дорогостоящее лечение и т.п.

Учитывая уровень жизни граждан, обращающихся за материальной помощью, наиболее эффективным является предоставление материальной помощи в максимальном размере, так как это обеспечивает возможность проведения в полном объеме ремонта жилого помещения или печного отопления и (или) электропроводки и способствует выходу граждан из трудной жизненной ситуации.

Показатель «Численность граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и получивших материальную помощь в органах местного самоуправления» выполнен на 109%, материальную помощь получили 29 семей (87,9% от всех обратившихся к плановому показателю 80%).

2.Доплата к пенсии муниципальным служащим.

Лимит бюджетных ассигнований на реализацию данного программного мероприятия на 2019 год предусмотрен в объеме 5 482 500,0 руб. Исполнение за отчетный период составило 5 482 500,0 или 100 % от годового лимита.

Данное мероприятие направлено на выплату доплаты к пенсии муниципальным служащим.

Пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии за 2019 год получили 61 человек, средний размер ежемесячной доплаты составил – 7 489,75 рублей (в 2018 году - 6 780,31 рублей)

3.Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Тары». Лимит бюджетных ассигнований на реализацию данного программного мероприятия на 2019 год предусмотрен в объеме 248,0 тыс. рублей. За 2019 год 21 Почетный гражданин г. Тары получал ежемесячное пожизненное дополнительное денежное содержание.

Исполнение за отчетный период составило 248,0 тыс. рублей или 100 % от годового лимита.

4. Выплата подъемных пособий молодым специалистам в сфере здравоохранения. Рабочей группой по установлению и предоставлению единовременной подъемной выплаты (подъемного пособия) молодым специалистам - медицинским работникам, работающим в БУЗОО «Тарская ЦРБ», рассмотрено 4 заявления молодых специалистов о назначении единовременного подъемного пособия. На основании Положения о порядке и условиях назначения единовременной подъёмной денежной выплаты (подъёмного пособия) молодым специалистам - медицинским работникам, окончившим учреждения высшего и среднего профессионального образования и принятым на работу в БУЗОО «Тарская ЦРБ», выплата предоставлена 5 молодым специалистам, окончившим медицинское учреждение высшего среднего профессионального образования, на общую сумму 210 000 рублей.

На сегодняшний день все молодые врачи Центральной районной больницы обеспечены жильём. Администрациями сельских поселений района оказывалась помощь медицинским работникам в проведении различных видов обследования людей, вакцинопрофилактике, диспансеризации взрослого и детского населения.

5. В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей») в 2019 году социальную выплату получили 4 семьи (из них 1 - многодетная) на общую сумму 3 013,4 тыс. рублей (1 344,6 тыс. рублей - федеральный бюджет, 1 578,4 тыс. рублей - областной бюджет, 90,4 тыс. рублей - районный бюджет). Исполнение - 100%. Всего в списке молодых семей - участников государственной программы, желающих получить социальную выплату, состоят 23 семьи.

На достижение поставленной цели и решение тактических задач подпрограммы за 2019 год направлено 100% годовых назначений (расчеты прилагаются – приложение 6).

7. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов и территории Тарского муниципального района Омской области, обеспечение энергетической безопасности объектов социального значения (далее – Задача 7).

Целью подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения Тарского муниципального района» является:

Обеспечение энергетической безопасности объектов социального значения.

- Оснащение резервными источниками электроснабжения источников теплоснабжения социально-значимых объектов в Тарском муниципальном районе Омской области;

- Создание резервов материальных ресурсов, согласно утвержденной номенклатуре;

- Обеспечение работоспособности системы по защите информации, содержащей сведения составляющие государственную тайну;

- Обеспечение деятельности народных дружин.

- Расходы, осуществляемые за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

На поддержание муниципальных систем оповещения в состоянии постоянной готовности было потрачено 235,3 тыс. рублей, проверка работоспособности систем оповещения населения проводится ежемесячно. Все систему работают в автоматическом режиме.

На создание резервов материальных ресурсов для предотвращения и ликвидации ЧС было израсходовано 9,0 тыс. рублей. Было приобретено 3 ранцевых огнетушителей.

На Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера было израсходовано 150,0 тыс. рублей.

Для обеспечения деятельности народных дружин и страхование её членов 30,8 тыс. рублей (расчеты прилагаются – приложение 7).