Оценка эффективности реализации в 2020 году муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области»

на 2020-2025 годы

1) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы образования Тарского муниципального района»

Робр = 104,8 %

2) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района»

PКМП = 102,15 %

3) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Содействие занятости населения Тарского муниципального района»

Рзанят= 205 %

4) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района»

Ркульт = 73,22 %

5) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Доступная среда»

Рдос ср = 143 %

6) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Тарского муниципального района»

Рсоц под= 97,7 %

7) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения Тарского муниципального района»

Ргочс = 100,0 %

Оценка эффективности реализации в 2019 году муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области» на 2020-2025 годы

Е = (104,8+102,15+205+73,22+143+97,7+100,0)/7=117,98 %

Муниципальная программа выполнена удовлетворительно.

Пояснительная записка

Цель муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области» на 2020-2025 годы - создание условий для социально-культурного развития Тарского муниципального района Омской области. Результаты эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год составили 117,98 % - муниципальная программа эффективна.

Достижение цели обеспечивалось решением следующих задач муниципальной программы:

1. Осуществление политики в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей (далее – Задача 1).

Целью подпрограммы «Развитие системы образования Тарского муниципального района» является осуществление политики в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей.

В ходе реализации подпрограммы решаются следующие задачи:

- повышение качества и доступности услуг в сфере образования, обеспечение преемственности уровней образования, обеспечение реализации вариативных образовательных программ с использованием современной учебно-методической, материальной базы и информационных технологий;

- повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей и подростков на территории Тарского муниципального района Омской области;

- улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей Тарского муниципального района Омской области.

В Тарском районе обеспечивается достижение основных показателей развития системы образования. Создана оптимальная сеть общеобразовательных учреждений с учётом потребности сохранения сельских малокомплектных школ.

В Тарском районе в 2020 году функционировали 60 муниципальных казенных и бюджетных учреждений, главным распорядителем бюджетных средств которых является Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района: это 30 общеобразовательных учреждений, 21 дошкольное учреждение, 6 учреждений дополнительного образования, лагерь «Лесная поляна», «Информационно-методический центр в сфере образования» и «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования».

В консолидированном бюджете Тарского района за 2020 год расходы на образование исполнены в сумме 738 822 009 руб., при плане 739 218 081 руб., или на 99,9%, в том числе объём расходов из федерального бюджета – 18 036,6 тыс. рублей, областного бюджета – 499 578,2 тыс. рублей, местного бюджета – 218 207,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления целевого характера (средства ОАО «Газпром нефть») – 3 млн. рублей. Объём финансирования отрасли неуклонно растет. По отношению к бюджету 2019 года расходы на образование были увеличены на 56 403,7 тыс. рублей (8,3%), к бюджету 2018 года на 84 035,9 тыс.руб. (12,8%), к бюджету 2017 года на 175 641,2 тыс.руб. (31,2%).

Наибольший удельный вес в структуре расходов по отрасли «Образование» занимают расходы на общее образование (54,3 %), расходы на дошкольное образование составляют 21,9%, на дополнительной образование детей - 8,7%, расходы на оздоровление - 3,8%, другие вопросы в области образования, в том числе расходы на аппарат управления - 11,3%.

Объем финансовых средств в расчете на 1 воспитанника в дошкольных образовательных учреждениях за счет всех бюджетных источников финансирования в 2020 году составил 80,65 тыс. рублей, что выше уровня 2019 года на 11,0%. Расходы на одного обучающегося в общеобразовательных учреждениях района в 2020 году составили 82,02 тыс.рублей, что на 6,1 % выше уровня 2019 года.

Наименьшая стоимость содержания 1 ребёнка в 2020 году (как и в предыдущие годы) в городских дошкольных учреждениях (БДОУ "Детский сад №9" – 75,4 тыс.руб.), наибольшая – в БДОУ «Нагорно-Ивановский детский сад» – 274,5 тыс.руб., в БДОУ «Самсоновский детский сад» – 194,4 тыс.руб., в дошкольной группе БОУ "Вставская СОШ" – 190,2 тыс.руб. В первую очередь это связано с низкой наполняемостью дошкольных групп в учреждениях, расположенных в сельской местности и высокими расходами на коммунальные услуги в этих учреждениях. По общеобразовательным учреждениям наименьшая стоимость содержания 1 ученика в 2020 году в БОУ «Тарской СОШ №2» (42,7 тыс.руб.), наибольшая в БОУ «Егоровской СОШ» – 573,2 тыс.руб.

Традиционно наибольшую долю расходов (76%) в структуре бюджета отрасли составляют расходы на выплату заработной платы работникам образовательных учреждений. В 2020 году расходы на эти цели составили 561607 тыс.руб. (в т.ч. за счёт средств из федерального бюджета – 8632,6 тыс.руб., из областного бюджета – 466339,7 тыс.руб., из местного бюджета – 86634,7 тыс.руб.). По сравнению с 2019 годом расходы на оплату труда в 2020 году увеличены на 38869,9 тыс.руб. (т.е. на 7,4 %), по сравнению с 2016 годом на 146770,1 тыс.руб. (или на 35,4%).

Средний уровень номинальной начисленной заработной платы педагогических работников в 2020 году составил: дошкольное образование – 27591 руб., общее образование – 27779 руб., дополнительное образование – 31147 руб. Также исполнены в полном объёме нормы трудового законодательства на обеспечении заработной платы отдельным категориям работников на уровне не ниже минимального размера оплаты труда. Размер минимальной заработной платы составил 13949,50 рублей. Кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам отрасли «Образование» на 1 января 2021 года отсутствует.

В соответствии с Посланием Президента Федеральному Собранию от 15 января 2020 года № Пр-113 с 1 сентября 2020 года введена ежемесячная доплата классным руководителям общеобразовательных организаций в размере 5 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета. Материальное стимулирование педагогических работников является побуждением педагогов к осуществлению деятельности по классному руководству и обеспечению качества, эффективности этой деятельности. Количество педагогических работников, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 295 человек. Сумма выплат составила 8632,6 тыс.руб.

В целях финансирования мероприятий по организации горячего питания школьников в соответствии с Государственной программой Омской области «Развитие системы образования Омской области» предусмотрена мера социальной поддержки на организацию горячего питания обучающимся, проживающим в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения. Субсидия на организацию горячего питания обучающихся из областного бюджета муниципальным районам Омской области предоставлялась на условиях не менее 50 % софинансирования расходов из местного бюджета. Размер денежных средств из областного и местных бюджетов на организацию горячего питания одного обучающегося данной категории (1248 человек) составил 10 рублей в день. Расходы составили 1937,9 тыс.рублей.

В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию, все учащиеся младших классов должны быть обеспечены горячим питанием не реже одного раза в день. С 1 сентября 2020 года 1970 обучающихся 1-4 классов получают дотацию на организацию бесплатного горячего питания. Для реализации процесса обеспечения горячим питанием в бюджете Тарского района выделено 7996,7 тыс.руб., израсходовано – 7974,5 тыс.руб. Доля средств местного бюджета – 5%.

С 1 января 2020 года в общеобразовательных учреждениях обеспечены бесплатным питанием обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие образовательные программы на дому и в образовательном учреждении. Количество детей, получающих дотацию – 70 человек. Сумма расходов на эти цели – 366,3 тыс.руб.

Комплекс мероприятий позволил максимально увеличить данные показателя «Доля обучающихся, получающих организованное горячее питание, от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях»: с 94 процентов плановых до 100 процентов фактически.

В период основного комплектования 2020 года в дошкольные группы учреждений района было зачислено 438 детей. На сегодняшний день детей в возрасте старше 3-х лет в очереди нет. Таким образом, показатель «Доля детей в возрасте с 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу» составляет 100 процентов.

С 1 сентября 2020 года в БДОУ «Детский сад № 1 г. Тары» открыта группа комбинированной направленности для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Для организации деятельности группы в штат детского сада приняты учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютер.

В БДОУ «Детский сад № 9 г. Тары» открылся консультативный пункт для родителей детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет.

На приобретение продуктов питания в детских садах, расположенных в сельской местности израсходовано 960,8 тыс.рублей. 300,9 тыс.рублей направлено на восстановление расходов на содержание льготных категорий детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения.

На организацию безопасного подвоза обучающихся к местам обучения в 2020 году выделено 4386,1 тыс.рублей. В т.ч. на приобретение ГСМ – 2859,5 тыс.руб., на приобретение запасных частей – 728,6 тыс.руб., на оплату договоров на техническое обслуживание тахографов – 198,3 тыс.руб.

На реализацию мероприятий проекта «Одаренные дети» выделено 335,8 тыс.руб. Для поддержки и поощрения талантливых школьников осуществлена выплата денежного вознаграждения им. А.М.Луппова обучающимся Тарской гимназии №1 – 40 тыс. руб., выплата денежного вознаграждения Администрации Тарского муниципального района одаренным детям – 131,7 тыс.руб., денежное вознаграждение «Лучший спортсмен» - 6 тыс.руб.

Юные техники стали победителями областных зимних соревнований по автомодельному спорту «Ледяной приз -2020», первенства России по автомоделизму в Тюмени, в соревнованиях «Радуга на крыльях», туристы -чемпионами в Кубке Дружбы по горным видам спорта.

17 ноября 2020 года состоялась презентация ассамблеи лауреатов Премии Губернатора Омской области, памятные призы и благодарственные письма вручены обучающимся: Шпагоновой Анастасии (БОУ ДО «Тарская станция юных натуралистов»), Ермоловичу Дмитрию (БОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»), Нуждиной Яне (БОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа») и их педагогам – наставникам: Полецкой Г.И., Болдыреву Р.Ю., Хайдукову С.А.

30 октября 2020 года состоялся финал XIV областного слёта «Способная и талантливая молодежь – наше будущее». Победителями стали 4 обучающихся Тарского муниципального района: Шрамова Анастасия (БОУ ДО «Тарская станция юных натуралистов»), Пономарева Анна (БОУ «Тарская СОШ № 4»), Балашова Вероника («Тарская СОШ № 4»), Лудова Дарья (БОУ ДО «Центр детского творчества»).

В региональном туре Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» Бергутова Римма, ученица Самсоновской школы стала победителем. В областном конкурсе риторов отмечены школьники Атирской, Междуреченской и Ложниковской школы.

Благодарственное письмо на Главу Тарского района пришло по итогам участия в областном конкурсе «Мы отстоим наше право» ученицы Екатерининской школы.

В областном конкурсе сочинений «Великий язык великой нации» победителем стала обучающаяся гимназии. В конкурсе «Выборы- ответственность за будущее» призеры из Заливинской и школы№4.

Команда школы№12 стала активным участником в региональном мероприятии «Казачий сполох», отмечается результативность участия детей гимназии в фестивале «Робофест Омск»

В рамках деятельности очно-заочной школы для одаренных детей лучшую визитную карточку в регионе подготовили ребята Заливинской школы.

По итогам деятельности за 2020 год Тарская гимназия №1 стала лучшей в регионе в рамках деятельности РИП-ИНКО « Работа с одаренными детьми».

Значительно увеличен показатель программы «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня», с плановых 58 процентов до фактически 99 процентов.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории Тарского района создан муниципальный опорный центр.

Муниципальный опорный центр на базе «Центр детского творчества» является ядром системы дополнительного образования детей в муниципалитете, и ресурсным центром по развертыванию на территории Тарского района автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного образования Омской области»

Достигнут результат реализации программы по показателю «Удельный вес детей в возрасте до 18 лет, получающих услуги в сфере дополнительного образования»: по плану 78,3 процента, по факту – 83,8 процентов.

Однако остается необходимость продолжить работу по выполнению показателя « Доля детей в возрасте до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования», так как данный показатель не выполнен на два процента. Резервы для выполнения целевых показателей в районе имеются. Но проблема в том, что одни и те же дети посещают несколько учреждений дополнительного образования и одновременно осваивают несколько программ ПФ ДОД, а другие дети не охвачены ДОП. Причём недостаточный охват детей не только в удалённых школах, где нет возможности получать ДОП, но и в городских школах не все дети охвачены ДОП. Прежде всего – это старшеклассники.

Образовательную деятельность в системе образования осуществляют 705 педагогических работников, из них: в общеобразовательных учреждениях – 441 педагог, в детских садах – 174, в учреждениях дополнительного образования – 90.

За последние три года в образовательные учреждения пришло 30 молодых специалистов: приступили к работе в образовательных учреждениях сельской местности 12 молодых специалистов, в учреждениях города – 18 человек.

Педагоги достойно представляют педагогическое сообщество Тарского района на различных мероприятиях регионального уровня. Так в конкурсах профессионального мастерства Мотовилова Т.С. (воспитатель БДОУ «Детский сад №1 г. Тары») заняла 3 место на региональном этапе конкурса «Воспитатель года - 2020»; в международной предметно-методической олимпиаде по предмету «Изобразительное искусство» педагог школы №3 Шатова А.В. заняла 1 место, по физической культуре О.Н.Томский, учитель Тарской гимназии – 2 место. В октябре призёром областного конкурса «Воспитать человека» стал учитель истории Тарской СОШ №4 Васильев А.А.

В.У. Мухамадеева, учитель Междуреченской школы 22-24 октября 2020 года в г. Москве на фестивале «История малой родины – история Отечества» успешно презентовала свою краеведческую работу.

По итогам III Всероссийского конкурса «Лига вожатых 2020» определились финалисты из Тарского района. Ими стали учащийся 11 класса БОУ «Чекрушанская СОШ» Свинцов Е.А. в номинации «Вожатый–стажёр»; педагог БОУ «Чекрушанская СОШ» Поляничкина О.В. в номинации «Вожатый-наставник», в номинации «Старший вожатый» - Сабанцева С.Ю. - Тарская гимназия.

Программа лагеря с дневным пребыванием «Эшелон Победы» Чекрушанской школы в рамках Всероссийского конкурса «Лучшая программа летнего отдыха» признана лучшей.

По итогам участия во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» в финал вошла ученица 11 класса БОУ "Тарская гимназия № 1 им. А.М. Луппова" Кирсанова Софья.

В областном конкурсе «Воспитать человека» призовое место у школы №4, в региональном этапе всероссийского конкурса сочинений 2 место у школы №3.

В рамках Интернет голосования по ярмарке педпроектов в числе лучших – Тарская гимназия №1.

На реализацию мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала израсходовано 294,8 тыс. руб. 8 молодых педагогов, приступивших к работе в 2020-2021 учебном году, получили подъёмные на сумму 65 тыс.руб. из средств муниципального бюджета.

На реализацию мероприятий, направленных на развитие воспитательной системы (организация и проведение муниципальных мероприятий и участие в областных и всероссийских мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, акциях, конференциях, слётах, сборах, научно-исследовательских и поисковых работах и т.д.)) израсходовано 1171,7 тыс.руб.

Как и прежде в центре внимания Администрации Тарского муниципального района, Комитета по образованию – обеспечение безопасности функционирования образовательных организаций. В 2020 году на реализацию мероприятий по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций выделены следующие средства:

- услуги вневедомственной охраны по охране объектов учреждений образования – 1076,5 тыс. руб.,

- техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы «Стрелец-Мониторинг» – 1871,6 тыс. руб.,

- установка системы передачи извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг» (БОУ ДО «ЦДТ») – 49,9 тыс. руб.,

- монтаж системы охранного видеонаблюдения (БОУ ДО «ЦДТ») – 65 тыс. руб.,

- замена противопожарных дверей в зданиях БОУ «Вставская СОШ» и БОУ «Тарская СОШ №3» – 186,3 тыс.руб.,

- приобретение и перезарядка огнетушителей – 109,2 тыс.руб.

Расходы на оздоровление детей за 2020 год в бюджете Тарского муниципального района составили 27959,8 тыс. рублей. Из них 9272,4 тыс. рублей составляют расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на организацию отдыха и оказание лечебно-профилактических услуг лагеря «Лесная поляна», 14132,7 тыс. руб. – составили расходы лагеря на подготовку к оздоровительной компании и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления (за счет средств областного и местного бюджетов). На работу лагерей с дневным пребыванием детей (ЛДП) выделено 4554,7 тыс. рублей. Денежные средства направлены на приобретение продуктов питания для детских площадок (2348,1 тыс. руб.), оснащение детских пришкольных лагерей игровым, спортивным инвентарем, медикаментами, посудой, спецодеждой, прочими хозяйственными материалами, приобретено технологическое оборудование, оплачены расходы на проведение дератизации и акарицидной обработки территории, на санитарно-гигиеническое обучение, исследования и вакцинопрофилактику, а так же отражены расходы по подвозу учащихся на летние оздоровительные площадки. На выполнение санитарно-эпидемиологических требований израсходовано 523,6 тыс. руб. Общее количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием детей – 1530 человек.

В связи с уменьшением возможностей максимального использования всех форм оздоровления и отдыха несовершеннолетних, в 2020 году, опасением родителей, связанных с неблагополучной сан-эпид. обстановкой, процент детей и подростков, оздоровленных различными формами, снизился с 58 процентов до 24,9.

На проведение капитального и текущего ремонта образовательных учреждений в рамках государственных и муниципальных программ из областного и местного бюджетов, а также из средств Газпрома в 2020 году выделено 7879,6 тыс.руб. В том числе на ремонт спортзала и наружного водопровода Вечерней СОШ – 1242 тыс.руб., ремонт асфальтово-бетонной пешеходной дорожки, расположенной на территории Тарской школы № 5 – 500 тыс.руб. На замену деревянных окон на окна ПВХ в Екатерининской, Кольтюгинской, Заливинской школах, Тарской школы №5 израсходовано 1516,5 тыс. руб. На ремонт кровли Ермаковской школы выделено 800 тыс. руб., ремонт крыши Пологрудовской школы в п.М.Горького – 550,4 тыс. руб. На ремонт пола в Тарской СОШ № 4 - 603,3 тыс.руб., ремонт пола в детском саду №13 – 90 тыс. руб. В Тарской СОШ № 5 проведен ремонт кабинетов на сумму 210,5 тыс. руб. Проведен ремонт системы отопления в Пологрудовском детском саду – 82,1 тыс. руб. На приобретение котлов и котельного оборудования в котельные, отапливающие Междуреченскую, Михайловскую, Екатерининскую, Усть-Тарскую школы, Ложниковский детский сад израсходовано 1156 тыс. руб. На приобретение строительных материалов для проведения текущего ремонта в образовательных учреждениях из бюджета района выделено 1062,4 тыс. руб.

На материально-техническое оснащение образовательных учреждений в рамках субсидий из областного и местного бюджетов в 2020 году выделено 1293,1 тыс. рублей. Средства израсходованы на оснащение образовательных учреждений технологическим, компьютерным оборудованием, ученической и детской мебелью, спортинвентарем, кухонным инвентарем.

В 2019 году в рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Тарского района созданы 2 центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в БОУ «Екатерининская СОШ» и БОУ «Заливинская СОШ». В 2020 году созданы ещё 3 центра «Точка роста» (в Пологрудовской школе, Тарской гимназии №1 и Тарской средней школе № 4). Центры призваны обеспечить высокий уровень образования, дать равные возможности для обучения всех детей. На реализацию проекта из бюджетов всех уровней выделено 10969,6 тыс.руб. В том числе на ремонт кабинетов для создания центров израсходовано 3222,5 тыс.руб, на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков – 3008,2 тыс. руб., на организацию деятельности центров образования – 4738,9 тыс. руб. Все эти мероприятия, вся работа направлены на создание более комфортных условий, на повышение качества образования.

По итогам 2020 года показатели результативности проекта достигнуты, запланированные мероприятия выполнены, а вопросы реализации национальных проектов, в частности проекта «Образование», при их высокой социальной значимости, всегда будут оставаться приоритетными.

Органами опеки и попечительства Комитета по образованию осуществляется плановая деятельность по работе с детьми, оставшимися без попечения родителей. Одной из приоритетных форм устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является усыновление (удочерение), передача под опеку.

Помещение детей в государственные учреждения объясняются следующими объективными причинами: выявление детей, имеющих отклонения в развитии (в том числе тяжелые аномалии развития); на момент выявления несовершеннолетние достигли возраста 16, 17 лет и являлись студентами профессионального учебного заведения, таким образом были определены на полное государственное обеспечение; в отношении троих детей родители были ограничены в родительских правах. В связи с этим кандидаты в замещающие родители неохотно желают принимать детей в данном статусе.

Основные направления бюджетной политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сохраняют преемственность реализуемых мер, направленных на обеспечение сбалансированности местного бюджета, развитие программно-целевых методов планирования и исполнения местного бюджета, повышения эффективности бюджетных расходов, в том числе повышение качества оказания муниципальных услуг. Сохранение безопасных условий для обучения и воспитания детей, повышение качества предоставляемых образовательных услуг.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы Тарского муниципального района Омской области «Развитие системы образования Тарского муниципального района» за 2020 год в целом составила 104,8%. Выполнение программы эффективно (расчеты прилагаются – приложение № 1).

2. Повышение эффективности реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в Тарском муниципальном районе Омской области, организации оздоровления и занятости несовершеннолетних (далее – Задача 2).

Физическая культура, спорт и реализация основных мероприятий в сфере молодежной политики являются одним из приоритетных направлений социальной политики в Тарском районе, важнейшим средством оздоровления населения района, гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи.

Одним из приоритетов социальной политики в Тарском районе является реализация мероприятий в сфере молодежной политики, физическая культура, спорт как важнейшее средство оздоровления населения района, гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи.

Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тарского муниципального района осуществляет деятельность по созданию условий для развития личности и самореализации молодежи, привлечению населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. К основным направлениям работы отдела можно отнести пропаганду здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья населения Тарского района, профилактику асоциального поведения в молодежной среде, гражданско-патриотическое воспитание, оздоровление и занятость подростков, поддержку талантливой молодежи и общественных организаций.

За 2020 год проведено более 250 соревнований и мероприятий различной направленности. Общий охват участников – более 20 тыс. человек (дети, подростки, студенческая, призывная и работающая молодежь, молодые семьи, взрослое население).

В 2020 году 490 спортсменов Тарского района приняли участие в 22 соревнованиях Всероссийского и регионального уровней, где было завоевано 66 медалей высокого достоинства.

Тарский район был представлен на областных мероприятиях:

- Зимний областной культурно-спортивный Праздник Севера «Тевриз -2020», где команда стала победителем. В 2019 году на Празднике Севера в р.п. Кормиловка наши спортсмены стали третьими;

- Летний областной культурно-спортивный праздник Королева спорта «Любино - 2020» прошел без общего зачета, но наши спортсмены показали достойные результаты: тяжелоатлеты заняли 1 место, завоевав 5 золотых и 2 серебряных медали.

В период 2020 года было проведено 5 спартакиад с различными слоями населения, входящих в число 28 мероприятий спортивно-массовой направленности. В связи с профилактическими мероприятиями, направленными на нераспространение коронавирусной инфекции, не удалось в полной мере провести все запланированные мероприятия как муниципального, так и областного масштаба. Так были перенесены открытое первенство Тарского района по полумарафону и открытый Чемпионат малых городов Сибири по дзюдо среди юношей, посвященный почетному жителю города Тары В.А. Артемову.

В 2020 году число граждан, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, составило 227 человек. Из них 70 человек выполнило нормативы на Знаки отличия. По сравнению с 2019 годом прирост составил 51 %.

«Молодежный центр» Тарского муниципального района Омской области был награжден дипломом победителя «Дарить добро-2020» Ресурсного центра развития добровольчества Омской области по результатам работы в 2020 году за развитие добровольческого движения на территории Омской области.

В 2020 году для развития и популяризации спорта введена в эксплуатацию мототрасса, не имеющая аналогов за Уралом, в связи с чем, на территории Тарского района на 2021 год запланировано 4 всероссийских соревнования.

Считаем, что реализация мероприятий способствовала достижению намеченных целей и позволила достичь ожидаемых результатов.

Реализация комплекса спортивных мероприятий способствовала увеличению доли жителей Тарского района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом с 42%, до 42,76%, а также позволила более успешно пропагандировать ценности здоровья и активного образа жизни, решить проблемы занятости и организованного досуга детей и молодежи.

В 2020 году в результате реализации проектов по поддержке творческой учащейся и студенческой молодежи, организации досуговых и развивающих программ для данной категории молодежи на 1 % увеличилась численность молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы, и составила 118%. Финансирование данной подпрограммы в 2020 году составило 8 724,5 тыс. рублей. Денежные средства исполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района» в 2020 году выполнена эффективно. Эффективность составила 102,15 % (расчеты прилагаются – приложение № 2).

3. Создание условий для снижения уровня безработицы и социальная поддержка безработных граждан (далее – Задача 3).

Подпрограмма «Содействие занятости населения Тарского муниципального района» позволяет обеспечить системный и целостный подход к регулированию ситуации, складывающейся на рынке труда Тарского муниципального района, планомерно проводить работу в области обеспечения гарантий, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

Целью подпрограммы является создание условий для снижения уровня безработицы и социальная поддержка безработных граждан.

Совершенствование системы трудоустройства на постоянную и временную работу, обеспечение социальной поддержки безработных является главной задачей подпрограммы.

На финансирование подпрограммы из районного бюджета запланировано 6 303,0 тыс. руб., в том числе в 2020 году – 3 378,7 тыс. руб.

Подпрограммой предусматривается комплекс мероприятий, направленных на создание социально-экономических условий для увеличения занятости населения. Который включает:

- участие в организации и финансировании проведения общественных работ;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям района на участие в организации и финансировании проведения общественных работ;

- временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям района на участие в организации и финансировании временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- организацию и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, включающих проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах работающих инвалидов, оборудование (оснащение) рабочего места;

- реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской;

- реализацию прочих мероприятий, направленных на создание социально-экономических условий для увеличения занятости населения.

Целевыми показателями подпрограммы, характеризующими эффективность реализации мероприятий, являются:

•	количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ;

•	количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

•	количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

•	численность участников дополнительных мероприятий.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:

- ежегодное трудоустройство не менее 1500 граждан при посредничестве центра занятости;

- значение уровня регистрируемой безработицы (по состоянию на конец года) на уровне (от численности экономически активного населения Тарского района) на 2020 год - 2 ,3 процента, на 2025 год – 2,1 процента;

- по итогам 2025 года значения удельного веса численности трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в центры занятости, на уровне 73,0 процентов.

Финансирование мероприятия по участию в организации проведения общественных работ, мероприятий по организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2020 году согласно плану не осуществлялось.

Выполнение муниципальной программы высокое(расчеты прилагаются – приложение № 3).

4. Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Тарском районе (далее – Задача 4).

Основной целью реализации подпрограммы «Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района» является создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Тарском районе.

Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, составил 206 695,2 тыс. руб. в т.ч. налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 113 325,9 тыс. руб., поступлений целевого характера 93 369,3 тыс. руб.

Реализация подпрограммы осуществлялась по 5 основным направлениям:

1. Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района.

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось:

1.1. Предоставление дополнительного образования детям. Предоставление предпрофессионального музыкального, хореографического и художественного дополнительного образования детям в сфере культуры осуществлялось преподавателями МБОУ ДО «Тарская детская школа искусств».

493 человека из числа обучающихся в ДШИ приняли участие в 50 конкурсно-выставочных мероприятиях, среди которых 17 международных конкурсов: международная выставка-конкурс «Рождественская-2020», V международный фестиваль-конкурс «Родники России», III международная выставка-конкурс «Возможности акварели», конкурсы искусств «Время зажигать звезды», «Разноцветные ноты мира», выставка-конкурс «На своей земле» и другие; 11 всероссийских: всероссийская олимпиада по сольфеджио им. А.П.Бородина «Весенняя гармония», I всероссийский вокальный конкурс детского и юношеского творчества «Поющий фламинго», IV всероссийский конкурс детского изобразительного творчества «Ликующий мир красок - 2020», посвящённом 200-летию со дня рождения Н.А.Некрасова и другие; 11 областных мероприятий, среди которых Онлайн арт-батл в рамках областного фестиваля творчества преподавателей и учащихся ДШИ и ДХШ Омской области и города Омска «Ступени мастерства», областная научно-практическая олимпиада по рисунку и живописи и другие.

19 обучающихся Тарской детской школы искусств результативно приняли участие в зональных малых дельфийских играх в рамках реализации культурного проекта «Дельфийский Омск – 2020», став обладателями золотых, серебряных и бронзовых медалей в номинациях «Академический вокал», «Изобразительное искусство», «Инструментальное исполнительство».

Обладателями Стипендии Министерства культуры Омской области и муниципальных стипендий в виде денежного вознаграждения стали 9 обучающихся Тарской ДШИ.

Обладателем стипендии результативно работающим педагогам муниципальных образовательных учреждений Омской области в сфере культуры стала М.А. Лаврук, преподаватель Тарской ДШИ.

Количество обучающихся в ДШИ за 2020 год составило 564 человек.

1.2. Оплата труда работникам муниципальных учреждений в сфере культуры.

Оплата труда работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся в ведении Комитета культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района, производилась своевременно. Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по итогам 2020 года составил:

-работников муниципальных учреждений культуры- 23 900 рублей;

-педагогических работников в сфере культуры – 30 900 рублей.

1.3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

В 35 клубах и Домах культуры, Объединении национальных культур, Киноцентре МБУК «Тарский КДЦ «Север» работали 431 коллектив художественной самодеятельности и любительских объединений, в которых занимались 7314 местных жителей, т.е.16, 6 % жителей района.

17 творческих коллективов, 225 исполнителей и специалистов КДЦ «Север» приняли участие в 22 международных, всероссийских и областных праздниках, конкурсах и фестивалях в сфере культуры, среди которых XXX межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачий форпост», I международный фестиваль казачьей культуры «Память вольной старины», международный проект музыкальных и танцевальных жанров «Ты – Можешь», всероссийский фестиваль любительского художественного творчества национально-культурных объединений «Возьмемся за руки друзья», г. Ханты-Мансийск, областной конкурс народных хоров, ансамблей и сольного исполнительства «Поет село родное», IV областной конкурс украинской песни «Зорецвит», VII региональный конкурс татарской песни «Яна йолдыз – Новая звезда»; III областной конкурс фотолюбителей «В России моя судьба» и другие.

Специалистами клубов и Домов культуры, несмотря на приостановку и ограничение проведения мероприятий для населения в связи с установленным режимом повышенной готовности в Омской области, проведены 111 торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России, 242 мероприятия этнокультурной направленности, способствующих сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Тарского района, среди которых районные праздники и фестивали; циклы праздничных программ, посвященных Праздникам народного и религиозного календаря, 4 методических мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений на территории Тарского муниципального района Омской области (с участием представителей национальных общественных объединений Омской области).

174 мероприятия проведены совместно с общественными национальными и религиозными объединениями.

Среди наиболее значимых мероприятий наиболее значимыми стали мероприятий патриотической направленности, проведенные и в режиме офлайн, и в режиме онлайн.

- 97 мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, среди которых: Церемонии возложения цветов к памятникам и обелискам «Поклонимся великим тем годам, Акции «Песни Победы», «Фронтовая бригада», «Голос Победы», XX районный литературно-художественный конкурс чтецов «Чтобы помнили», онлайн – марафон «Песни Победы», информационно-просветительский проект «Война. Победа. Память.», IX межрайонный конкурс чтецов им. М. Джалиля «Мужество останется в веках», Проекты «Вехи истории», «Расскажем вместе, чтобы помнили».

- 68 мероприятий, посвященные Дню народного единства, среди которых Районный конкурс на лучшее онлайн- мероприятие, посвященное Дню народного единства «Единство в наших сердцах». Онлайн-праздник «Сибирское разноцветье Онлайн-марафон «Народные промыслы Прииртышья», Акция «Мы едины».

- 74 мероприятия, посвященные Дню России, среди которых Онлайн- Фестиваль «Сибирское разноцветье», онлайн-турнир «Гордая моя Россия!» и другие.

В рамках празднования Дня города проведен Праздничный приём Главы Тарского муниципального района с вручением Свидетельств о занесении на Доску Почёта, сняты фильм- концерт «Тара любимая, - это все ты!» и Видеофильм, посвященный 426-годовщине со дня основания города Тара.

В Киноцентре состоялись 581 сеанс, посетителями которого стали 9075 человек.

Число посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных специалистами КДЦ «Север» составило 106 387 человек.

1.4. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

Специалистами МБУК «Тарский историко-краеведческий музей» и 5 его отделами в селах Вставское, Ермаковка, Екатерининское, Литковка, Пологрудово проведена работа по комплектованию музейных коллекций новыми предметами, в ходе чего фонды Тарского ИКМ были пополнены новыми экспонатами в количестве 334 ед. В целях популяризации имеющихся фондовых предметов проведены 222 экскурсии, 150 культурно-образовательных программ, 26 массовых мероприятий, посетителями которых стали более 15 тысяч человек. Оформлены 43 новых выставок и экспозиций. В Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации внесены сведения о 9442 предметах из фондов музеев Тарского муниципального района.

Число экспонируемых музейных предметов составило 10 138 ед.

1.5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.

Специалистами 30 библиотеки МБУК «Тарская ЦБС» обслужено 25 750 пользователей. В фонды библиотек приобретены более 12 тысяч экз. новых книг и периодических изданий.

Во всех учреждениях проведены циклы мероприятий, посвященные знаменательным датам и событиям 2020 года, Году памяти и славы в Российской Федерации, в т.ч. 75-летию Победы в ВОв, праздникам календаря, писателям-юбилярам, Дням воинской славы и 426-летию образования г.Тары.

Совместно с общественной организацией «Тарский уезд» реализован Историко-просветительский проект «Тара в годы Великой Отечественной войны», удостоенный грантовой поддержки Фонда президентских грантов.

Изданы 9 и 10 выпуски литературно-краеведческого альманаха «Таряне», поэтический сборник О.Г. Старинской «Памяти тонкая нить…», информационные закладки «Пионеры-герои», рекомендательный список литературы «Хроника Победы». На сайте Центральной районной библиотеки создана Электронная база данных «Тара – родина Героев».

Число посещений библиотек составило 223 360 человек .

1.6. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.

Специалистами Комитета культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области осуществлялся ряд исполнительных и распорядительных функций в сфере культуры и туризма, направленных на выполнение Национального проекта «Культура», Организационного плана мероприятий на 2020 год по реализации Соглашения о взаимодействии между Министерством культуры Омской области и Администрацией Тарского муниципального района Омской области, разработку программ и проектов; координацию деятельности муниципальных учреждений культуры; ведение документации и статистического учета в сфере культуры; подготовку сводных информационно-аналитических материалов по вопросам развития отраслей культуры и туризма.

Председатель и специалисты Комитета культуры и искусства приняли участие в работе 1 коллегий Министерства культуры Омской области и 6 совещаниях и 7 областных семинарах.

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы «Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района» составил 73,22 %.

1.7. Финансово-экономическое и хозяйственное обеспечение учреждений в сфере культуры

Работниками МКУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере культуры» Тарского муниципального района Омской области осуществлялось централизованное финансово-экономическое, бухгалтерское, хозяйственное, транспортное и техническое обслуживание учреждений культуры. На эти цели в 2020 году было выделено 30 476,9 тыс. руб. Технические неполадки в обеспечении подачи тепла, воды устранялись своевременно.

Уровень удовлетворенности обеспечением деятельности составил 100% (+/-0).

2. Реализация проекта «Туризм».

Реализация данного мероприятия осуществлялась по 2 направлениям:

2.1. Организация и проведение культурно-познавательных и туристских мероприятий.

Учреждениями культуры, расположенными на территории Тарского муниципального района, проведены 192 экскурсии и 41 мероприятие для иногородних жителей, посетителями которых стали 971 чел., на туристических маршрутах побывали 508 чел.

В числе наиболее значимых мероприятий, проведенных в 2020 году, стали: открытие экологической тропы «Екатерининский бор», Фестиваль национальных культур «Сибирское разноцветье», видео-экскурсии «Отсюда виделась Победа», «Тара в годы Великой Отечественной войны»; Литературная часть Сибирского фестиваля искусств «Тарская крепость», II Межрегиональный фестиваль военно-исторической реконструкции «Тарский дозор» (совместно с ОГОО «Служилые люди Сибири» (В.М. Минин), участие в областном конкурсе «Лучший туристический маршрут среди муниципальных образований Омской области», в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма».

Количество проведенных мероприятий- 233 единицы.

2.2. Организация и проведение информационно-пропагандистской кампании по продвижению туристского продукта.

В 2020 году продолжалась работа по презентации туристских возможностей Тарского района.

В газете «Тарское Прииртышье» опубликованы 24 новостных статьи и рекламных материалов; на сайте областного Туристического информационного центра систематически размещались туристические заметки и электронные афиши; на официальном сайте Тарского муниципального района в разделе «Отраслевая информация» работает вкладка «Туризм», где размещается информация о г. Таре и его достопримечательностях, экскурсиях, вариантах размещения и питания туристов, туристических агентствах; в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники работает группа «Город Тара приглашает!»; на официальных сайтах и в соцсетях обновлена информация о туристских маршрутах «Застава Ермака», «Один день в латышской деревне», «Таёжные угодья Вассы». Репортаж «Легенды таёжного Васисса» студии «Тара-TV» МБУК ТКДЦ «Север», представленный для участия в Х Всероссийском фестивале визуальных искусств «От чистого истока», признан Лауреатом I степени в номинации «Телевизионный репортаж».

Изданы 100 листовок и 100 буклетов с туристическими предложениями (экскурсии по г. Таре, тур выходного дня «Рецепт хорошего отдыха»); изготовлена сувенирная продукция: 150 буклетов «Дорога истории»; 200 пакетов, 200 авторучек, 100 блокнотов, 100 календарей настольных, 50 календарей 3-х блочных настенных, 50 календарей карманных, 50 подарочных наборов шоколада.

Количество мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов Тарского района - 41.

3. Развитие кадрового потенциала и социальная поддержка работников культуры. Реализация данного мероприятия осуществлялась по 5 направлениям:

3.1. Поощрение лучших работников культуры, повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания.

Ценным подарком Администрации Тарского муниципального района «За вклад в социально-экономическое развитие Тарского муниципального района» по итогам работы за 2020 год награждена Заливинская сельская библиотека.

Ценным подарком Комитета культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района «За заслуги в развитии культуры Тарского района» награждена Ю.А. Осинцева, старший научный сотрудник научно-краеведческого центра им. А.А. Жирова МБУК ТЦБС (номинация «Лучший специалист библиотечного дела»).

Специалисты МБУК «Тарская ЦБС» приняли участие в X фестивале детских библиотек Омской области «Читаем вместе», конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, по направлению «библиотечное дело»; всероссийских и областных семинарах и совещаниях

В конкурсном отборе для предоставления субсидий на выплату денежного поощрения по направлению «библиотечное дело» Пологрудовская сельская библиотека-филиал №28 МБУК «ТЦБС» стала победителем и обладателем денежной премии в размере 100 тыс. рублей.

Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях, способствующих повышению профессионального мастерства-16 человек.

3.2. Поощрение лучших работников культуры, повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры в сфере культурно-досуговой деятельности.

Ценным подарком Администрации Тарского муниципального района «За вклад в социально-экономическое развитие Тарского муниципального района» по итогам работы за 2020 год награжден Киноцентр МБУК «ТКДЦ «Север» (номинация «Лучшее культурно - досуговое учреждение»).

Ценным подарком Комитета культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района «За заслуги в развитии культуры Тарского района» награждены А.В. Федоров, руководитель народного коллектива самодеятельного художественного творчества «Оркестр русских народных инструментов» МБУК «ТКДЦ «Север» (номинация «Лучший коллектив самодеятельного народного творчества»); Т.И. Маркова, заведующая Атирским СДК-филиалом № 1 МБУК «ТКДЦ «Север» (номинация «Лучший руководитель сельского учреждения культуры»); Т.В. Быструшкина, руководитель народного коллектива самодеятельного художественного творчества вокального ансамбля «Казачья песня» ОНК Дом дружбы МБУК «ТКДЦ «Север» (номинация «Лучший руководитель коллектива самодеятельного народного творчества»).

В конкурсном отборе для предоставления субсидий на выплату денежного поощрения по направлению «клубное дело» Мартюшевский СДК, филиал № 20 МБУК «Тарский культурно-досуговый центр «Север», стал победителем и обладателем денежной премии в размере 100 тыс. рублей.

В областном конкурсе на присуждение премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества» в номинации «Лучший творческий коллектив» по жанру «фольклор» образцовый фольклорный ансамбль «Небылицы» РДК МБУК "Тарский КДЦ "Север" (рук. ФедороваЛ.Н., аккомпаниатор Федоров А.В), удостоен звания Лауреата и премии в размере 30 тыс. рублей.

Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях, способствующих повышению профессионального мастерства - 8 человек.

Ценным подарком Администрации Тарского муниципального района «За вклад в социально-экономическое развитие Тарского муниципального района» награжден Литковский отдел МБУК «Тарский историко-краеведческий музей» (номинация «Лучшее учреждение культуры (структурное подразделение) в сфере музейной деятельности»).

Ценным подарком Комитета культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района «За заслуги в развитии культуры Тарского района награждена - К.В. Деменьшина, методист по музейно-образовательной деятельности МБУК «Тарский художественный музей» (номинация «Лучший специалист музейного дела»).

3.3. Оказание поддержки при строительстве или приобретении жилья работникам отрасли.

Количество специалистов, улучшивших жилищные условия-1 человек.

3.4. Единовременные выплаты молодым специалистам в сфере культуры.

Социальная поддержка молодым специалистам учреждений культуры в форме выплаты единовременного денежного пособия из муниципального бюджета в 2020 году не производилась по причине отсутствия молодых специалистов, пришедших на работу в отрасль.

4. Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры

4.1. Обеспечение библиотек широкополосным доступом к сети «Интернет».

В рамках реализации данного мероприятия было обновлено программное и компьютерное оборудование в библиотеках Тарского муниципального района.

Количество посещений интернет- сайта библиотеки- 29986 единицы.

4.2. Реконструкция, капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности.

В рамках данного мероприятия выполнен 1 этап реконструкции здания районного Дома культуры; отремонтирована крыша в Тарском историко-краеведческом музее; в Тарскую детскую школу искусств приобретены новые музыкальные инструменты и оборудование; в Центральную районную библиотеку приобретено современное мультимедийное оборудование и создан единственный в Омской области виртуальный концертный зал, что позволило за 2 последних месяца 2020 года жителям нашего района в онлайн - режиме стать зрителями 30 знаковых федеральных и региональных культурных мероприятий;

Число учреждений, в которых был проведен капитальный ремонт и (или) материально-техническое оснащение -4 единицы(расчеты прилагаются -приложение № 4).

5. Обеспечение беспрепятственного доступа (далее – доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (образование, культура, спорт и физическая культура) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) в Тарском районе Омской области (далее – Задача 5).

Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области» на 2020 – 2025 годы направлена на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (образование, культура, спорт и физическая культура) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) в Тарском районе Омской области. Основными задачами подпрограммы являются:

1) повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН;

2) развитие системы предоставления социо-культурных услуг инвалидам и другим МГН в Тарском муниципальном районе Омской области.

Общий объем финансирования подпрограммы из районного и областного бюджетов составит 1 012,0 тыс. руб., в том числе в 2020 году – 175,0 тыс. руб.

Основные мероприятия подпрограммы:

- организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья;

- работа клуба «Данко» на базе БОУ ДОД «Центр детского творчества»;

- проведение грантов для реализации социально-ориентированных проектов для граждан старшего возраста и граждан имеющих ограниченные физические возможности;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, организация их пребывания и обучения (включая пандусы, специально оборудованные учебные места и места общего пользования, приспособление путей движения внутри зданий, установку индукционных петель) в зданиях и помещениях учреждений Омской области, в том числе создание сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.

Доля приоритетных объектов социальной

инфраструктуры муниципальной собственности, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной

инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Тарском районе составила 100% от запланированной.

Мероприятие по организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме от общего числа детей-инвалидов, которым это показано обучение составила 100%.

Доля детей с ОВЗ клуба «Данко» БОУ ДО «Центр детского творчества», участвующих в районных и региональных мероприятиях составила 36,8%, что превысило плановый показатель на 1,8%. Обучающиеся клуба «Данко» - постоянные участники районного фестиваля-конкурса творчества детей с ОВЗ «Искорки надежды», участвуют в дистанционных конкурсах рисунков, творческих работ, сочинений различных уровней. Клубовцы «Данко» - активные участники областных, районных и городских мероприятий. Участие детей-инвалидов в мероприятиях помогает развивать социальные и художественно-творческие навыки, появляется возможность самовыражения, повышается самооценка, формируется позиция активного члена общества.

В марте - мае 2020 года Администрацией Тарского муниципального района был проведён конкурс грантов для общественных организаций и муниципальных и бюджетных учреждений на поддержку социально-значимых проектов для людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. 9 общественных организаций и муниципальных учреждений, получили поддержку для реализации социально-значимых проектов для людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья, что превысило плановый показатель на 5 единиц. Всего из районного бюджета на финансирование данного мероприятия было направлено 150,0 тыс. руб. В ноябре 2020 года состоялся отчет грантолучателей о реализации мер поддержки.

Все мероприятия подпрограммы «Доступная среда» в 2020 году выполнены в полном объёме, основные задачи достигнуты, подпрограмма эффективна (расчеты прилагаются – приложение № 5) .

6. Выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан (далее – Задача 6).

Подпрограмма «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» направлена на выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан.

Для достижения главной цели подпрограммы в отчетном периоде осуществлялись программные мероприятия в рамках следующей задачи:

1) формирование эффективной системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми актами Тарского муниципального района.

Для оценки степени достижения цели и результатов реализации конкретной тактической задачи подпрограммой установлены 5 целевых показателей и 1 показатель результативности – 100-процентное выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан.

Для оценки степени достижения цели и результатов реализации конкретной тактической задачи подпрограммой установлены 7 целевых показателей. В 2020 году отмечено 100-процентное выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан по показателям:

- доля оформленных личных дел муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления Тарского муниципального района, от общего количества поступивших по вопросу пенсионного обеспечения в соответствии с законодательством о муниципальной службе;

- доля граждан, получающих выплаты от общего количества граждан, имеющих звание «Почетный гражданин города Тары» и право на получение выплат;

- доля молодых специалистов, получивших подъемные пособия от общего количества поданных заявлений молодыми специалистами, имеющими право на получение пособия.

Показатель «Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших дополнительные меры социальной поддержки из средств районного бюджета, от общего количества обратившихся в Администрацию Тарского муниципального района для получения выплаты» составил 73% , что меньше планового показателя на 7%.

Комиссией по оказанию адресной помощи гражданам Тарского района, находящимся в трудной жизненной ситуации, рассмотрено 41 заявление граждан о предоставлении адресной (материальной) помощи. Отказано - 9 человек, 2 заявления приостановлено. Адресная помощь оказана 30 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации на общую сумму 326,1 тыс. руб. (из них 23 семьи с несовершеннолетними детьми, 10 многодетных семей, 4 – погорельцы, 8 – одиноковоспитывающие матери, 1 – инвалид, 1 - пенсионер).

Данная мера социальной поддержки имеет заявительный характер и предоставляется по фактическому обращению граждан.

Выплата единовременной адресной материальной помощи осуществлялась гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вызванной отсутствием средств:

- на приобретение продуктов питания, одежды, обуви;

-	на восстановление имущества после пожаров и наводнений;

-	на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов по показаниям врачей, не входящих в гарантированный перечень;

-	на дорогостоящее лечение и т.п.

Учитывая уровень жизни граждан, обращающихся за материальной помощью, наиболее эффективным является предоставление материальной помощи в максимальном размере, так как это обеспечивает возможность проведения в полном объеме ремонта жилого помещения или печного отопления и (или) электропроводки и способствует выходу граждан из трудной жизненной ситуации.

Показатель «Численность граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и получивших материальную помощь в органах местного самоуправления» выполнен на 109%, материальную помощь получили 30 семей (73,2% от всех обратившихся к плановому показателю 80%).

Доплата к пенсии муниципальным служащим.

Лимит бюджетных ассигнований на реализацию данного программного мероприятия на 2020 год предусмотрен в объеме 6 194,3 тыс. руб.

Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Тары». Лимит бюджетных ассигнований на реализацию данного программного мероприятия на 2020 год предусмотрен в объеме 240,0 тыс. руб. За 2020 год 20 Почетных граждан г. Тары получали ежемесячное пожизненное дополнительное денежное содержание. Исполнение за отчетный период составило 240,0 тыс. руб. или 100 % от годового лимита.

Выплата подъемных пособий молодым специалистам в сфере здравоохранения от Администрации Тарского муниципального района в 2020 г. не проводилась. Процент реализации программы составил 97,7%. Программа признана удовлетворительной (расчеты прилагаются – приложение № 6).

7. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов и территории Тарского муниципального района Омской области, обеспечение энергетической безопасности объектов социального значения (далее – Задача 7).

Целью подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения Тарского муниципального района» является:

Обеспечение энергетической безопасности объектов социального значения.

- Оснащение резервными источниками электроснабжения источников теплоснабжения социально-значимых объектов в Тарском муниципальном районе Омской области;

- Создание резервов материальных ресурсов, согласно утвержденной номенклатуре;

- Обеспечение работоспособности системы по защите информации, содержащей сведения составляющие государственную тайну;

- Обеспечение деятельности народных дружин.

- Расходы, осуществляемые за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

На поддержание муниципальных систем оповещения в состоянии постоянной готовности в 2020 году финансирование не предусмотрено, проверка работоспособности систем оповещения населения проводится ежемесячно. Все систему работают в автоматическом режиме.

На создание резервов материальных ресурсов для предотвращения и ликвидации ЧС было израсходовано 55,2 тыс. рублей.

Для обеспечения деятельности народных дружин и страхование её членов 26,8 тыс. рублей (расчеты прилагаются – приложение № 7).