Оценка эффективности реализации в 2021 году муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области»

на 2020-2025 годы

1) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы образования Тарского муниципального района»

Робр = 106,0 %

2) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района»

PКМП = 101,65 %

3) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Содействие занятости населения Тарского муниципального района»

Рзанят= 108,0 %

4) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района»

Ркульт = 91,32 %

5) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Доступная среда»

Рдос ср = 105,0%

6) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Тарского муниципального района»

Рсоц под= 94,0 %

7) Оценка эффективности реализации подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения Тарского муниципального района»

Ргочс = 100,0 %

Оценка эффективности реализации в 2021 году муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области» на 2020-2025 годы

Е = (106,0+101,65+108,0+91,32+105,0+94,0+100,0)/7=100,85 %

Выполнение муниципальной программы эффективно.

Пояснительная записка

Цель муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области» на 2020-2025годы - создание условий для социально-культурного развития Тарского муниципального района Омской области. Результаты эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год составили 100,85% - муниципальная программа эффективна.

Достижение цели обеспечивалось решением следующих задач муниципальной программы:

1. Осуществление политики в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей (далее – Задача 1).

Целью подпрограммы «Развитие системы образования Тарского муниципального района» является осуществление политики в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей.

В ходе реализации подпрограммы решаются следующие задачи:

- повышение качества и доступности услуг в сфере образования, обеспечение преемственности уровней образования, обеспечение реализации вариативных образовательных программ с использованием современной учебно-методической, материальной базы и информационных технологий;

- повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей и подростков на территории Тарского муниципального района Омской области;

- улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей Тарского муниципального района Омской области.

В Тарском районе обеспечивается достижение основных показателей развития системы образования. Создана оптимальная сеть общеобразовательных учреждений с учётом потребности сохранения сельских малокомплектных школ.

В Тарском районе на конец 2021 года функционируют 59 муниципальных казенных и бюджетных учреждений, главным распорядителем бюджетных средств которых является Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района: это 30 общеобразовательных учреждений, 20 дошкольных учреждений, 6 учреждений дополнительного образования, лагерь «Лесная поляна», «Информационно-методический центр в сфере образования» и «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования». На основании Постановления Администрации Тарского МР №336 от 02.08.2021 г. реорганизовано в форме присоединения БДОУ «Нагорно-Ивановский детский сад» к БОУ «Нагорно-Ивановская средняя общеобразовательная школа».

В консолидированном бюджете Тарского района за 2021 год расходы на реализацию подпрограммы Тарского муниципального района Омской области «Развитие системы образования Тарского муниципального района» исполнены в сумме 828 840,1 тыс. рублей, при плане 831 511,3 тыс. рублей, или на 99,7%. В том числе объём расходов из федерального бюджета – 42 030,3 тыс. рублей, областного бюджета – 548 724,7 тыс. рублей, местного бюджета – 235 885,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления целевого характера (средства ОАО «Газпромнефть-Восток») – 2 200 тыс. рублей. Объём финансирования отрасли образования неуклонно растет. По отношению к бюджету 2020 года расходы увеличены на 75 776,3 тыс. рублей (10,1%).

Наибольший удельный вес в структуре расходов по отрасли «Образование» занимают расходы на общее образование из-за длительности обучения и большего охвата населения (54,4 %), расходы на дошкольное образование составляют 21,6%, на дополнительной образование детей - 8,7%, расходы на оздоровление - 2,6%, другие вопросы в области образования, в том числе расходы на аппарат управления - 10,9%, расходы на социальную политику – 1,8%.

Объем финансовых средств в расчете на 1 воспитанника в дошкольных образовательных учреждениях за счет всех бюджетных источников финансирования в 2021 году составил 92,08 тыс. рублей, что выше уровня 2020 года на 14,2%. Расходы на одного обучающегося в общеобразовательных учреждениях района в 2021 году составили 91,45 тыс. рублей, что на 11,5 % выше уровня 2020 года.

Наименьшая стоимость содержания 1 ребёнка в 2021 году (как и в предыдущие годы) в городских дошкольных учреждениях (БДОУ "Детский сад №9" – 68,4 тыс. рублей, детский сад «Нефтяник» - 68,9 тыс. рублей), наибольшая – в Литковском и Ложниковском детских садах – 174,9 и 173,5 тыс. рублей соответственно, в дошкольной группе БОУ "Ермаковская СОШ" – 183,8 тыс. рублей. В первую очередь это связано с низкой наполняемостью дошкольных групп в учреждениях, расположенных в сельской местности. По общеобразовательным учреждениям наименьшая стоимость содержания 1 ученика в 2021 году в СОШ №2 г.Тара (48,3 тыс. рублей), наибольшая в Егоровской СОШ – 1 520,1 тыс. рублей, в которой обучается 4 ребенка.

Традиционно наибольшую долю расходов (76,4%) в структуре бюджета отрасли составляют расходы на выплату заработной платы работникам образовательных учреждений. В 2021 году расходы на эти цели составили 624 180,8 тыс. рублей (в т.ч. за счёт средств из федерального бюджета – 25 957,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 503 539,2 тыс. рублей, из местного бюджета – 94 684,6 тыс. рублей). По сравнению с 2020 годом расходы на оплату труда в 2021 году увеличены на 62 573,8 тыс. рублей (т.е. на 11,1 %), по сравнению с 2017 годом на 181 442,7 тыс. рублей (или на 41%).

Важным фактором, мотивирующим качество образования, является рост заработной платы работников образовательных организаций. Достигнуты значительные успехи в повышении заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций. По данным мониторинга Комитета по образованию по итогам последних трех лет целевые показатели средней заработной платы педагогических работников, определенные майским Указом Президента, выполнены по всем типам образовательных учреждений. Средний уровень номинальной начисленной заработной платы педагогических работников в 2021 году составил: дошкольное образование – 29,8 тыс. рублей, общее образование – 28,4 тыс. рублей, дополнительное образование – 34,3 тыс. рублей. Также исполнены в полном объёме нормы трудового законодательства на обеспечении заработной платы отдельным категориям работников на уровне не ниже минимального размера оплаты труда. Размер минимальной заработной платы составил 14,7 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам отрасли «Образование» на 1 января 2022 года отсутствует.

В соответствии с Посланием Президента Федеральному Собранию от 15 января 2020 года № Пр-113 с 1 сентября 2020 года введена ежемесячная доплата классным руководителям общеобразовательных организаций в размере 5,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Материальное стимулирование педагогических работников является побуждением педагогов к осуществлению деятельности по классному руководству и обеспечению качества, эффективности этой деятельности. Количество педагогических работников, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 293 человека. Сумма выплат составила 25,9 тыс. рублей.

За счёт средств субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования из областного бюджета 9907,1 тыс. рублей израсходованы на приобретение учебников, учебных пособий и рабочих тетрадей в общеобразовательные учреждения, средства на учебные расходы в дошкольных учреждениях составили 286,0 тыс. рублей, 425,6 тыс. рублей направлены на повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических кадров (152 педагога), 484,6 тыс. рублей израсходованы на обеспечение доступа к образовательным ресурсам сети Интернет. Для детей-инвалидов, обучающихся на дому, организовано обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (42,1 тыс. рублей).

В целях финансирования мероприятий по организации горячего питания школьников в соответствии с Государственной программой Омской области «Развитие системы образования Омской области» предусмотрена мера социальной поддержки на организацию горячего питания обучающимся, проживающим в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения. Субсидия на организацию горячего питания обучающихся из областного бюджета муниципальным районам Омской области предоставлялась на условиях не менее 50 % софинансирования расходов из местного бюджета. Размер денежных средств из областного и местных бюджетов на организацию горячего питания одного обучающегося данной категории (570 человек) составил 10,0 тыс. рублей в день. Расходы составили 1075,6 тыс. рублей.

В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию, все учащиеся младших классов должны быть обеспечены горячим питанием не реже одного раза в день. В задачи школы входит предоставление качественного, здорового и полноценного горячего питания. Оно должно быть сбалансированным, помогать восполнять детям энергию и способствовать их физическому развитию. В 2021 году 2072 обучающихся 1-4 классов получают дотацию на организацию бесплатного горячего питания. Для реализации процесса обеспечения горячим питанием в бюджете Тарского района выделено 18652,1 тыс. рублей, израсходовано – 17606,7 тыс. рублей Доля средств местного бюджета – 5%.

С 1 января 2021 года в общеобразовательных учреждениях обеспечены бесплатным питанием обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие образовательные программы на дому и в образовательном учреждении. Количество детей, получающих дотацию – 67 человек. Сумма расходов на эти цели – 644,8 тыс. рублей

Комплекс мероприятий позволил максимально увеличить данные показателя «Доля обучающихся, получающих организованное горячее питание, от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях»: с 94 процентов плановых до 100 процентов фактически.

В период основного комплектования 2021 года в дошкольные группы учреждений района был зачислен 501 ребенок. На сегодняшний детей в возрасте старше 3-х лет в актуальной очереди нет. На 31 декабря 2021 года учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования посещало 1949 детей, из них в г. Тара – 1480 детей, в селе – 469 детей. Однако показатель «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 1до 6 лет» в 2021 году составляет 62,8 процентов и стал ниже планового на 1,4 процента. В течение года в БДОУ «Детский сад № 1 г. Тары» работает группа комбинированной направленности для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Для организации деятельности группы в штате детского сада предусмотрены ставки учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тьютера.

На приобретение продуктов питания в детских садах, расположенных в сельской местности израсходовано 1093,9 тыс. рублей. 357,4 тыс. рублей направлено на восстановление расходов на содержание льготных категорий детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения.

На организацию безопасного подвоза обучающихся к местам обучения в 2021 году выделено 5166,7 тыс. рублей. В т.ч. на приобретение ГСМ – 3692,9 тыс. рублей, на приобретение запасных частей – 591,7 тыс. рублей, на оплату договоров на техническое обслуживание автотранспортных средств и тахографов – 696,0 тыс. рублей.

В 2021 году обеспечивается дальнейшая реализация основных мероприятий муниципальной подпрограммы "Развитие системы образования Тарского муниципального района ". К сожалению, в связи со сложившейся ситуацией, связанной с коронавирусом, часть мероприятий, запланированных Комитетом по образованию, была отменена или проведена в онлайн формате.

На реализацию мероприятий проекта «Одаренные дети» выделено 431,5 тыс. рублей. Для поддержки и поощрения талантливых школьников осуществлена выплата денежного вознаграждения им. Луппова обучающимся Тарской гимназии №1 – 40,0 тыс. рублей, выплата денежного вознаграждения Администрации Тарского муниципального района одаренным детям – 130,7 тыс. рублей, денежное вознаграждение «Лучший спортсмен» - 6,0 тыс. рублей.

В феврале 2021 года на территории Тарского муниципального района началась реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Сформирована команда специалистов по воспитанию в общеобразовательных организациях. В 10 школах добавлены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

В 12 образовательных организациях действуют музейные объединения историко-краеведческой и патриотической направленности.

Музей воинской и трудовой славы, действующий в БОУ «Тарская гимназия №1» признан победителем регионального этапа Всероссийского конкурса следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат» в номинации «Лучшая следопытская работа школьного музея».

Команда БОУ «Тарская СОШ №4» стала победителем в Всероссийском конкурсе на лучшую выставку школьных музеев, посвященную памятным датам и событиям региона в годы Великой Отечественной войны, и приняла участие в «Первом Всероссийском Форуме школьных музеев».

По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021 году 7 победителей и призеров. Наибольшее количество призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников подготовили: Михно Евгений Сергеевич (БОУ «Тарская СОШ №5») – 2 обучающихся, Колупанко Лариса Анатольевна (БОУ «Тарская гимназия №1») – 1 обучающийся, занявший два призовых места.

В течение учебного года 34 школьника прошли обучение в региональной «Круглогодичной очно-заочной школе для одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми».

Стартовавшая в прошлом году онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации школьников - Всероссийский конкурс «Большая перемена» - второй год подряд оказался успешным для Тарской гимназии, позволил гимназистке стать победителем данного конкурса и получить поощрение в один миллион рублей.

Четверо школьников удостоены Премии Губернатора Омской области. 44 старшеклассника получили денежное вознаграждение Администрации Тарского муниципального района Омской области.

Значительно увеличен показатель программы «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня», с плановых 58 процентов до фактически 67 процентов.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории Тарского района создан муниципальный опорный центр.

Муниципальный опорный центр на базе «Центр детского творчества» является ядром системы дополнительного образования детей в муниципалитете, и ресурсным центром по развертыванию на территории Тарского района автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного образования Омской области»

В Тарском районе не достигнут результат реализации программы по показателю «Удельный вес детей в возрасте до 18 лет, получающих услуги в сфере дополнительного образования»: по плану 78,4 процента, по факту – 76,42 процентов. Есть необходимость продолжить работу по выполнению показателя. Резервы для его выполнения в районе имеются. В 2022 году планируется открытие четырех центров «Точек роста», новые места дополнительного образования на базе БОУ ДО «ДЮСШ», БОУ ДО «СЮТуристов» и БОУ ДО «СЮТехников». Разрабатываются краткосрочные, модульные, дистанционные, сетевые программы дополнительного образования детей. Недостаточный охват детей не только в удалённых школах, где нет возможности получать дополнительное образование, но и в городских школах не все дети охвачены ДОП. Прежде всего – это старшеклассники.

Образовательную деятельность в системе образования осуществляют 692 педагогических работников, из них: в общеобразовательных учреждениях – 463 педагога, в детских садах – 152, в учреждениях дополнительного образования – 77.

Педагоги достойно представляют педагогическое сообщество Тарского района на различных мероприятиях федерального и регионального уровня.

В 2021 году педагог Тарской школы №4 Марковская Татьяна Валерьевна стала победителем отборочного конкурса на присуждение президентской Премии «Лучший учитель».

Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» стала Галина Васильевна Радочина, учитель начальных классов БОУ «Междуреченская СОШ», представляла муниципальный район на региональном этапе, вошла в десятку лучших педагогов.

Педагог дополнительного образования БОУ ДО «Тарская станция юных туристов» Бакуменко Дмитрий Дмитриевич завоевал призовое третье место в областном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».

Два педагога из школ №3 и №5 стали победителями регионального конкурса с грантовой поддержкой имени Заслуженного учителя РФ Александра Емельяновича Шрама «Равный обучает равного».

Лауреатом областного конкурса для учителей химии, биологии «Урок на 40 баллов» стал педагог школы №3.

В муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Педагогический старт» победителем стала Биякова Екатерина Александровна, учитель начальных классов БОУ «Тарская гимназия №1».

На VII Региональном форуме молодых педагогов Омской области «Молодой педагог-имиджмейкер профессии» проект муниципальной проектной лаборатории молодых педагогов Тарского района «Математика на «5» занял призовое 3 место.

В конкурсе профессионального мастерства учителей-предметников по направлению «Лучший учитель музыки» и «Лучший учитель математики» Тарский район представляли учитель музыки БОУ «Тарская гимназия №1» Полева Изобелла Ревазовна и учитель математики БОУ «Орловская СОШ» Петрова Ольга Федоровна. Оба педагога стали призерами: учитель математики заняла 2 место, учитель музыки - третье. Каргополов Владислав Васильевич, учитель ОБЖ БОУ «Тарская гимназия №1» стал призером (3 место) в Международной предметно-методической олимпиады для учителей-предметников.

На реализацию мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала израсходовано 355,7 тыс. рублей 10 молодых педагогов, приступивших к работе в 2021-2022 учебном году получили подъёмные на сумму 86,0 тыс. рублей из средств муниципального бюджета.

На реализацию мероприятий, направленных на развитие воспитательной системы (организация и проведение муниципальных мероприятий и участие в областных и всероссийских мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, акциях, конференциях, слётах, сборах, научно-исследовательских и поисковых работах и т.д.)) израсходовано 668,5 тыс. рублей.

Как и прежде в центре внимания Администрации Тарского муниципального района, Комитета по образованию – обеспечение безопасности функционирования образовательных организаций. В 2021 году на реализацию мероприятий по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций выделены следующие средства:

- услуги вневедомственной охраны по охране объектов учреждений образования – 1 095,2 тыс. рублей,

- техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы "Стрелец-Мониторинг" – 2 157,0 тыс. рублей,

- установка системы передачи извещения о пожаре "Стрелец-Мониторинг" (Ложниковская СОШ) – 47,6 тыс. рублей,

- монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (Тарская СОШ №3) – 105,4 тыс. рублей,

- устройство запасного пожарного выхода в здании Атирской школы – 154,8 тыс. рублей,

- приобретение расходных материалов к пожарной сигнализации – 171,0 тыс. рублей.

- огнезащитная обработка деревянных конструкций и чердачных помещений объектов учреждений образования (Пологрудовская СОШ, Екатерининская СОШ, Черняевская ОШ)– 57,7 тыс. рублей.

- приобретение пожарного гидранта и расходных материалов к нему в СОШ №4 – 27,1 тыс. рублей,

- приобретение и перезарядка огнетушителей – 48. тыс. рублей/

В период пандемии на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий для профилактики COVID-19 израсходовано 1466,2 тыс. рублей Во все образовательные учреждения приобретены бактерицидные облучатели, а также дезосредства, антисептики и средства индивидуальной защиты (мед.маски и перчатки). На проведение и оплату медицинских осмотров работников системы образования в 2021 году выделено 2756,1 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы "Доступная среда» - израсходованы средства в сумме 187,2 тыс. рублей на установку при входе в здания тактильных вывесок в 18 образовательных учреждениях г.Тара и района с целью создания условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Расходы на оздоровление детей за 2021 год в бюджете Тарского муниципального района составили 21168,2 тыс. рублей. Из них 10498,4 тыс. рублей составляют расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на организацию отдыха и оказание лечебно-профилактических услуг лагеря «Лесная поляна», 4703,9 тыс. рублей – составили расходы лагеря на подготовку и проведение оздоровительной компании, развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления (за счет средств областного и местного бюджетов). На обследование на COVID и вирусных возбудителей кишечных инфекций персонала, участвовавшего в оздоровительной компании израсходовано 999,7 тыс. рублей. На работу лагерей с дневным пребыванием детей (ЛДП) выделено 4966,2 тыс. рублей. Денежные средства направлены на приобретение продуктов питания для детских площадок (2350,7 тыс. рублей), оснащение детских пришкольных площадок игровым, спортивным инвентарем, медикаментами, посудой, спецодеждой, прочими хозяйственными материалами, приобретено технологическое оборудование, оплачены расходы на проведение дератизации и акарицидной обработки территории, на санитарно-гигиеническое обучение, исследования и вакцинопрофилактику, а так же отражены расходы по подвозу учащихся на летние оздоровительные площадки. Общее количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием детей – 1166 человек.

В связи с уменьшением возможностей максимального использования всех форм оздоровления и отдыха несовершеннолетних, в 2021 году, опасением родителей, связанных с неблагополучной сан-эпид. обстановкой, процент детей и подростков, оздоровленных различными формами, снизился с 58 процентов до 48.

На проведение капитального и текущего ремонта образовательных учреждений в рамках государственных и муниципальных программ из областного и местного бюджетов, а также из средств Газпрома в 2021 году выделено 19 213,8 тыс. рублей. В том числе на замену деревянных окон на окна ПВХ в 14-ти образовательных учреждениях израсходовано 7 226,8 тыс. рублей. На ремонт кровли Чекрушанского детского сада и Центра детского творчества – 2 200 тыс. рублей. На ремонт отмостки здания в Мартюшевской СОШ – 682,9 тыс. рублей, ремонт электропроводки, замену светильников в Нагорно-Ивановской СОШ – 150,0 тыс. рублей. В СОШ №3 проведен ремонт гаража на сумму 600 тыс. рублей Проведен ремонт системы отопления в Центре детского творчества – 595,7 тыс. рублей. На приобретение котлов и котельного оборудования в котельные, отапливающие Самсоновскую, Нагорно-Ивановскую, Усть-Тарскую школы израсходовано 670,2 тыс. рублей. Проведен ремонт котельной в с.Междуречье на сумму 1 463,3 тыс. рублей На приобретение строительных материалов для проведения текущего ремонта в образовательных учреждениях из бюджета района выделено 1 250 тыс. рублей.

На материально-техническое оснащение образовательных учреждений в рамках субсидий из областного и местного бюджетов в 2021 году выделено 2 678,7 тыс. рублей. Средства израсходованы на оснащение образовательных учреждений технологическим, компьютерным оборудованием, ученической и детской мебелью, спортинвентарем, кухонным оборудованием и инвентарем.

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» одной из пяти национальных целей для развития страны определено обеспечение возможностей для самореализации и развития талантов человека. На достижение цели направлен национальный проект «Образование». В 2021 году на реализацию нацпроекта в Тарском районе из бюджетов всех уровней было выделено 10 678,8 тыс. рублей, в том числе 1 688,7 тыс. рублей – из федерального бюджета, 8 878,1 тыс. рублей – из областного бюджета и 112 тыс. рублей – из муниципального бюджета.

С 2019 года в районе реализуются мероприятия в рамках проекта "Современная школа", направленного на достижение цели национального проекта "Образование" по обеспечению возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. В 2019-2020 годах на территории Тарского района открыто 5 Центров цифрового и гуманитарного образования "Точка роста". В 2021 году на базе трёх школ (Междуреченская СОШ, Тарская СОШ №5 и Тарская ОШ №12) созданы центры образования естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста". Обучающиеся школ получили возможность изучать учебные предметы "Физика", "Химия", "Биология" на обновленном оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания, дополнительно освоить основы разработки программных и аппаратных комплексов, инженерных систем, основы робототехники и искусственного интеллекта.

Расходы на организацию деятельности центров образования (оплата труда педагогов и учебные расходы) в рамках нацпроекта в 2021 году составили 8 932,9 тыс. рублей. Кроме этого из муниципального бюджета выделено 2055,6 тыс. рублей на проведение текущего ремонта кабинетов и приобретение необходимого оборудования с целью создания новых центров «Точка роста».

В 2021 году школы муниципалитета включены в федеральный проект «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Свыше 9 млн. рублей направлено в район на реализацию проекта. Для 8 общеобразовательных учреждений приобретены 208 комплектов оборудования, в каждый из которых входит 19 ноутбуков для учеников, один сервер с монитором, три IP камеры, одно многофункциональное устройство, три интерактивных панели и блока питания. Это позволяет обновлять методы, организационные формы образовательного процесса в цифровой среде для повышения качества образовательных результатов каждого обучающегося. В 2022 году еще 5 школ станут участниками данного проекта.

В 2021 году в рамках проекта "Успех каждого ребенка", направленного на достижение цели национального проекта "Образование" проведен ремонт спортивного зала в Междуреченской СОШ, что позволило создать современные и комфортные условия для занятий физической культурой и спортом для обучающихся на селе, для их дополнительной мотивации занятия спортом. Расходы составили – 1 745,9 тыс. рублей.

По итогам 2021 года показатели результативности достигнуты, запланированные мероприятия выполнены, а вопросы реализации национальных проектов, в частности проекта «Образование», при их высокой социальной значимости, всегда будут оставаться приоритетными.

Выполняя обязанности по защите прав детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Тарского муниципального района, орган опеки и попечительства Комитета по образованию в течение 2021 года осуществлял свою деятельность по 4 основным направлениям:

1.	Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей;

2.	Устройство данной категории детей в замещающие семьи;

3.	Осуществление контроля за содержанием и воспитанием несовершеннолетних в замещающих семьях, государственных учреждениях;

4.	Защита личных и имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.

По состоянию на 31.12.2021 года на территории Тарского района выявлено и учтено 14 несовершеннолетних. Из них 2 детей - по причине смерти родителей, 3 детей по причине ограничения родителей в родительских правах, 9 - лишения родителей родительских прав, 5 несовершеннолетних из которых, отобраны у родителей в соответствии со ст. 77 Семейного Кодекса РФ (4 ребенка из одной семьи и 1 ребенок у матери ранее лишенной родительских прав в отношении 3 детей).

4 несовершеннолетних были определены в государственные учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 3 несовершеннолетних определены в КУ «Детский дом им. Д.М. Карбышева Тарского района». Один несовершеннолетний обучается в учреждении начального профессионального образования на полном государственном обеспечении. В течение месяца с момента выявления все остальные дети (10 детей) были устроены в замещающие семьи на возмездной (безвозмездной) основе. Процент семейного устройства составил 71,4%. Повышенный процент устройства в государственные учреждения несовершеннолетних связан с тем, что 2 детей – это сиблинги. Кандидатов, желающих принять в семью двух – братьев не заявилось. Двое юношей из выявленных детей были старше 16 лет. Близких родственников у них не оказалось. К сожалению таких детей, в семьи берут крайне редко.

Всего на 31 декабря 2021 года в Тарском районе проживают 78 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, из них 13 детей проживает в 7 приёмных семьях, 65 детей в 54 опекунских семьях. В государственном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей воспитывается 56 детей, 5 детей учатся в учреждениях начального профессионального образования на полном государственном обеспечении.

Одной из приоритетных форм устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является усыновление (удочерение).

За истекший период проведена работа по усыновлению (удочерению) детей, воспитывающихся в замещающих семьях. Таким образом, в 2021 году успешно было усыновлено (удочерено) 4 несовершеннолетних.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы Тарского муниципального района Омской области «Развитие системы образования Тарского муниципального района» за 2021 год в целом составила 106%. Выполнение программы эффективно (расчеты прилагаются – приложение №1).

2. Повышение эффективности реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в Тарском муниципальном районе Омской области, организации оздоровления и занятости несовершеннолетних (далее – Задача 2).

Физическая культура, спорт и реализация основных мероприятий в сфере молодежной политики являются одним из приоритетных направлений социальной политики в Тарском районе, важнейшим средством оздоровления населения района, гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи.

Одним из приоритетов социальной политики в Тарском районе является реализация мероприятий в сфере молодежной политики, физическая культура, спорт как важнейшее средство оздоровления населения района, гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи.

Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тарского муниципального района осуществляет деятельность по созданию условий для развития личности и самореализации молодежи, привлечению населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. К основным направлениям работы отдела можно отнести пропаганду здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья населения Тарского района, профилактику асоциального поведения в молодежной среде, гражданско-патриотическое воспитание, оздоровление и занятость подростков, поддержку талантливой молодежи и общественных организаций.

На развитие физической культуры и спорта и реализацию мероприятий в сфере молодежной политике в 2021 году направлено 9 247,5 тыс. рублей Численность молодых граждане возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории Тарского муниципального района, составляет 12842 человека.

За 2021 год проведено более 350 соревнований различной направленности, общий охват участников - более 24 тыс. человек (дети, подростки, студенческая, призывная и работающая молодежь, молодые семьи, взрослое население).

За текущий период Отделом по делам молодёжи, физической культуры и спорта совместно с МКУ "Молодежный центр" и региональным центром тестирования ГТО был организован ряд спортивных праздников "Будь готов!", посвященный 90-летию создания Всесоюзного физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне». Всего граждан, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, составило 540 человек, что позволило Тарскому району подняться на 6 место (уровень 2020 г. 26 место).

Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет имеет хорошую динамику и составляет 42,2 %. 520 спортсменов Тарского района приняли участие в соревнованиях Всероссийского, межрегионального и регионального уровней, где завоевали более 60 медалей высокого достоинства.

По итогам зимнего спортивного сезона 2021 года была организована церемония награждения сборной команды района, занявшей 3 место на 51 Областном сельском спортивно-культурном «Празднике Севера–Знаменское -2021» и Чемпионате России по «Сноубайк кроссу». За высокие результаты спортсмены были отмечены Благодарственными письмами Администрации Тарского муниципального района.

Состоялся ежегодный XXII традиционный межрегиональный турнир малых городов Сибири по дзюдо, посвященный памяти почетного гражданина г. Тары Василия Артемова.

Участниками стали около 160 борцов из шести регионов Сибири. На татами сошлись борцы в 17 весовых категориях.

Для развития и популяризации спорта была введена в эксплуатацию мототрасса, не имеющая аналогов за Уралом. За истекший период проведено 4 всероссийских и 2 Чемпионата Омской области. Общий охват участников составил более 350 человек.

В 2021 году ТММОО «Импульс» был реализован грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества «Дегустаторы профессий», сумма которого составила 174,0 тыс. рублей. Всего в проекте было задействовано более 50 старшеклассников, обучающихся 9-10 классов.

Ко Дню российской молодежи состоялась торжественная церемония вручения благодарственных писем и подарочных сертификатов Главой Администрации Тарского муниципального района молодым специалистам предприятий и учреждений нашего города, которые завоевали авторитет среди коллег и были выдвинуты руководителями организаций.

В летний период функционировал палаточный лагерь «Шторм», в котором отдохнули и поправили здоровье 100 несовершеннолетних города и района. На проведение лагеря было израсходовано 227,1 тыс. рублей из муниципального бюджета и 207,5 тыс. рублей субсидии областного бюджета.

По программе Центра занятости населения «Временное трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 18 лет» в 2021 году было трудоустроено 26 подростков, 6 юношей работали на раскопках и 20 человек занимались устройством досуга детей на игровых площадках города. Общая сумма денежных средств на выплату заработной платы составила более 135,5 тыс. рублей.

Активно ведут свою деятельность волонтерские отряды Тарского района. По итогам 2021 года благодарственными письмами Регионального центра по организации и проведению молодежных мероприятий награждены 11 студентов Тф БПОУ ОО «Медицинский колледж». Благодарственным письмом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ награждена Афельд Полина. За активное участие во Всероссийской переписи населения Федеральной службой государственной статистики награждены 18 волонтеров филиала ОмГПУ. И 3 активиста волонтера были награждены Благодарственными письмами Губернатора Омской области Буркова А.Л.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района» в 2021 году выполнена эффективно. Эффективность составила 101,65 % (расчеты прилагаются – приложение №2).

3. Создание условий для снижения уровня безработицы и социальная поддержка безработных граждан (далее – Задача 3).

Подпрограмма «Содействие занятости населения Тарского муниципального района» позволяет обеспечить системный и целостный подход к регулированию ситуации, складывающейся на рынке труда Тарского муниципального района, планомерно проводить работу в области обеспечения гарантий, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

Целью подпрограммы является создание условий для снижения уровня безработицы и социальная поддержка безработных граждан.

Совершенствование системы трудоустройства на постоянную и временную работу, обеспечение социальной поддержки безработных является главной задачей подпрограммы.

На финансирование подпрограммы из районного бюджета запланировано 7 933,8 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 2 336,8 тыс. рублей.

Подпрограммой предусматривается комплекс мероприятий, направленных на создание социально-экономических условий для увеличения занятости населения. Который включает:

- участие в организации и финансировании проведения общественных работ;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям района на участие в организации и финансировании проведения общественных работ;

- временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям района на участие в организации и финансировании временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- организацию и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, включающих проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах работающих инвалидов, оборудование (оснащение) рабочего места;

- реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской;

- реализацию прочих мероприятий, направленных на создание социально-экономических условий для увеличения занятости населения.

Целевыми показателями подпрограммы, характеризующими эффективность реализации мероприятий, являются:

- количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ;

- количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

- количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- численность участников дополнительных мероприятий.

В 2021 г. не смотря на то, что подпрограммой не предусматривалось финансирование рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ, Центром занятости населения было организовано 133 рабочих места. Количество рабочих мест созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время было создано больше, чем стояло в плане на 54 ед. Данные целевые индикаторы мероприятий показывают результативность подпрограммы.

Муниципальная программа эффективна(расчеты прилагаются – приложение №3).

4. Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Тарском районе (далее – Задача 4).

Основной целью реализации подпрограммы «Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района» является создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Тарском районе.

Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, составил 334 143,5 тыс. рублей в т.ч. налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 118 879,6 тыс. рублей, поступлений целевого характера 215 263,9 тыс. рублей

Реализация подпрограммы осуществлялась по 5 основным направлениям:

1. Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района.

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось:

1.1.1. Предоставление дополнительного образования детям. Предоставление предпрофессионального музыкального, хореографического и художественного дополнительного образования детям в сфере культуры осуществлялось преподавателями МБОУ ДО «Тарская детская школа искусств».

464 человека из числа обучающихся в ДШИ, т.е. 74 % приняли участие в 62 конкурсно-выставочных мероприятиях, среди которых 32 международных конкурса «Рождественские звездочки», «Рождественские огни», «Рождественский камертон», «Сибирь зажигает звезды», «Magik Universe», «Детства яркая палитра», «Отражение», Международный конкурс вокалистов им. Деборы Яковлевны Пантофель - Нечецкой, конкурсы юных пианистов «Колибри», «Аллегро» и другие; 16 областных мероприятий, среди которых II областной конкурс творческих исполнителей «Фантазии полет небесный»; областной юношеский конкурс «Музыкальный дебют», VII областной конкурс немецкой культуры «Классика и современность»; осенний кубок «Blask and White» областной федерации танцевального спорта Омской области; Фестиваль национальных культур «Родная Омская земля», областной конкурс «Палитра Родины» и другие. 72 человека стали лауреатами и дипломантами.

Обладателями Стипендии Министерства культуры Омской области и муниципальных стипендий в виде денежного вознаграждения стали 10 обучающихся Тарской ДШИ.

Обладателем стипендии результативно работающим педагогам муниципальных образовательных учреждений Омской области в сфере культуры стала Е.А. Рязанова, преподаватель Тарской ДШИ.

Количество обучающихся в ДШИ за 2021 год составило 575 человек.

1.2. Оплата труда работникам муниципальных учреждений в сфере культуры.

Оплата труда работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся в ведении Комитета культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района, производилась своевременно. Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по итогам 2021 года составил:

-работников муниципальных учреждений культуры- 24,6 тыс. рублей.

-педагогических работников в сфере культуры – 34,3 тыс. рублей.

1.1.2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

В 33 клубах и Домах культуры, Объединении национальных культур, Киноцентре МБУК «Тарский КДЦ «Север» работали 431 коллектив художественной самодеятельности и любительских объединений, в которых занимались 7474 местных жителей, т.е.17, 1 % жителей района.

15 творческих коллективов, 165 исполнителей и специалистов КДЦ «Север» приняли участие в 10 областных праздниках, конкурсах и фестивалях в сфере культуры, среди которых областной фестиваль русской культуры «Душа России» и праздник народного творчества «Душа России», посвященный 85-летию Государственного центра народного творчества; межнациональный проект «Победа одна на всех», посвященный Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.; конкурс исполнителей эстрадной песни «Голоса Прииртышья»; вокальный детско-юношеского конкурс «Звонкие голоса»; фестиваль-конкурс вокально - инструментальных ансамблей «ВИА-FEST – 2021»; конкурс балетмейстерских работ «Формула танца - 2021»; XII Областной детский вокальный конкурс «Maiglockchen – Ландыш» и другие.

Специалистами клубов и Домов культуры, несмотря на приостановку и ограничение проведения мероприятий для населения в связи с установленным режимом повышенной готовности в Омской области, проведены 4940 мероприятий, среди которых 111 торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России; 411 мероприятий этнокультурной направленности, способствующих сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Тарского района, среди которых районные праздники и фестивали; циклы праздничных программ, посвященных Праздникам народного и религиозного календаря.

187 мероприятия проведены совместно с общественными национальными и религиозными объединениями.

Среди наиболее значимых мероприятий наиболее значимыми стали мероприятий патриотической направленности, проведенные и в режиме офлайн, и в режиме онлайн.

- 134 мероприятия, посвященные 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, среди которых: Церемонии возложения гирлянд и венков к памятникам и обелискам как в г.Таре, так и в сельских поселениях;

концертные программы «Нам не забыть победный май», «Лики победной весны» и «Сражались со взрослыми рядом», проведенные в д.Фрунзе и г.Таре; V Поселенческий Фестиваль художественного творчества ВОВ «Парад победы» (Самсоновский СДК), Фотоквест «Это наша с вами история: Дню Победы посвящается»- в Екатерининском отделе Тарского ИКМ.

В ряде сельских Домов культуры совместно с библиотеками проведены литературно-музыкальные композиции «О героях былых времен…», «Память о войне, память о Победе».

В целях поздравления ветеранов ВОВ, проживающих в г.Таре и селах Междуречье и Черняево, специалистами КДЦ «Север» была организована работа выездной «Фронтовой бригады».

В рамках празднования Дня города проведен Праздничный приём Главы Тарского муниципального района с вручением Свидетельств о занесении на Доску Почёта.

При участии некоммерческих организаций в 2021 году проведены 187 мероприятий, в т.ч. X праздник русской культуры «Истоки», IX районный конкурс народной песни им. А.Оленичевой, X межрайонный конкурс чтецов им. Мусы Джалиля «Мужество остается в веках» и другие.

Реализованы 10 социально-значимых проектов, удостоенных грантовой поддержки в размере 4 176,2 тыс. рублей, в т.ч. проект «Фестиваль национальных культур «Мы единством и дружбой народов сильны», историко-просветительский проект «Тара в годы Великой Отечественной войны», «Тара купеческая: история в событиях и лицах». Начата реализация проекта «#ТарскийБунт1722» (к 300-летию «пропавшего» бунта), который будет завершён в 2022 году.

В Киноцентре состоялись 1295 сеансов, посетителями которых стали 19231 человек.

Число посетителей всех культурно-массовых мероприятий, проведенных специалистами КДЦ «Север», составило 106 387 человек.

1.1.3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

Специалистами МБУК «Тарский историко-краеведческий музей» и 5 его отделами в селах Вставское, Ермаковка, Екатерининское, Литковка, Пологрудово проведена работа по комплектованию музейных коллекций новыми предметами, в ходе чего фонды Тарского ИКМ были пополнены новыми экспонатами в количестве 657 ед. В целях популяризации имеющихся фондовых предметов проведены 377 экскурсии, 274 культурно-образовательных программ, 78 массовых мероприятий, посетителями которых стали более 36 тысяч человек. Оформлены 78 новых выставок и экспозиций. В Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации внесены сведения об 11694 предметах из фондов музеев Тарского муниципального района. Число экспонируемых музейных предметов составило 10 176 ед.

Число посетителей Тарского историко-краеведческого музея - 19629 человек.

1.1.4. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.

Специалистами 30 библиотек МБУК «Тарская ЦБС» обслужены 31 810 человек. В фонды библиотек приобретены более 12 тысяч экз. новых книг и периодических изданий.

Во всех учреждениях проведены циклы мероприятий, посвященные Году науки и технологий, 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, 800-летию со дня рождения А.Невского, праздникам календаря, писателям-юбилярам.

В фонды библиотек приобретены 12 414 экз. новых поступлений, изданы 6 наименований краеведческих изданий, среди которых 11 и 12 выпуски литературно-краеведческого альманаха «Таряне».

1.1.5. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.

Специалистами Комитета культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области осуществлялся ряд исполнительных и распорядительных функций в сфере культуры и туризма, направленных на выполнение Национального проекта «Культура», Организационного плана мероприятий на 2021 год по реализации Соглашения о взаимодействии между Министерством культуры Омской области и Администрацией Тарского муниципального района Омской области, разработку программ и проектов; координацию деятельности муниципальных учреждений культуры; ведение документации и статистического учета в сфере культуры; подготовку сводных информационно-аналитических материалов по вопросам развития отраслей культуры и туризма.

Председатель и специалисты Комитета культуры и искусства приняли участие в работе 2 коллегий Министерства культуры Омской области, 5 областных совещаниях и семинарах: ВКС «Достижение современного и качественного результата национального проекта «Культура», вебинар «Годовая отчетность КДУ по итогам 2021 года», «Деятельность центров казачьей культуры на территории Омской области», семинар-совещание «Вопросы национальной политики: региональный аспект»; семинар «Сельские бизнес-проекты».

Еженедельно проводились рабочие совещания при Министре культуры Омской области по реновации РДК.

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы «Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района» составил 100 %.

1.1.6. Финансово-экономическое и хозяйственное обеспечение учреждений в сфере культуры

Работниками МКУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере культуры» Тарского муниципального района Омской области осуществлялось централизованное финансово-экономическое, бухгалтерское, хозяйственное, транспортное и техническое обслуживание учреждений культуры. На эти цели в 2021 году было выделено 34 592 086,30. Технические неполадки в обеспечении подачи тепла, воды, работы транспорта устранялись своевременно.

Уровень удовлетворенности обеспечением деятельности составил 100% (+/-0).

2. Реализация проекта «Туризм».

Реализация данного мероприятия осуществлялась по 2 направлениям:

2.1.1. Организация и проведение культурно-познавательных и туристских мероприятий.

Учреждениями культуры, расположенными на территории Тарского муниципального района, проведены 150 экскурсий и 31 мероприятие для иногородних жителей, посетителями которых стали 1049 чел., на туристических маршрутах побывали 3271 чел.

В числе наиболее значимых мероприятий, проведенных в 2021 году, стали IV молодёжные Международные сборы «Рождество в Сибири – 2021» г., Литературные чтения имени Л.Н. Чашечникова, участие в III Международном туристско-транспортном форуме «Отдых! Omsк», во Всероссийском открытом общественно-профессиональном конкурсе акселераторе общественных пространств для туристов и гостей территорий «Турпространство 2021», в конкурсе Национальная премия Russian Event Awards, участие в конкурсе на Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года», по результатам участия в котором 2 проекта Тарского района признаны лучшими: «Тара в годы ВОВ» (Осинцева Ю.А.) в номинации «Лучший военно-исторический маршрут»; «Таёжная сказка» (Сизько К.Л.) в номинации «Лучший маршрут выходного дня».

Количество проведенных мероприятий- 62 единицы.

2.1.2. Организация и проведение информационно-пропагандистской кампании по продвижению туристского продукта.

В 2021 году продолжалась работа по презентации туристских возможностей Тарского района.

На официальных сайтах Администрации Тарского муниципального района, учреждений культуры обновлена информация о туристских маршрутах «Один день в латышской деревне», «Таёжные угодья Вассы», на странице «Город Тара приглашает!» на сайте «В контакте». Информация о туристических маршрутах размещена на сайтах областного Туристского информационного центра (ТИЦ).

Разработаны туры выходного дня «Таёжная сказка» и «Сказочный мир народов Тарского Прииртышья». Разработаны листовки и буклеты по маршруту «Таёжная сказка» в количестве 400 экземпляров и «Сказочный мир народов Тарского Прииртышья» в количестве 300 экземпляров.

Совместно с 12 каналом ГТРК - Омск подготовлены ролики о Тарском районе и селе Екатерининское; с областным туристическим информационным центром (ТИЦ) к 200-летию Омской области снят видеоролик о туризме в Тарском районе «Туризм Тарского района»; с телеканалом «Россия-1» подготовлен репортаж о д. Бобровка; с медиагруппой студии «Тара-ТВ» подготовлены 4 видеоролика о реализации проекта «Сказочный мир народов Тарского Прииртышья», поддержанного фондом Президентских грантов, которые были включены в телепередачу «Местные жители» 12 канала ГТРК-Омск телеканала ОТР.

Количество мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов Тарского района - 50.

3. Развитие кадрового потенциала и социальная поддержка работников культуры

Реализация данного мероприятия осуществлялась по 5 направлениям:

3.1.1. Поощрение лучших работников культуры, повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания.

Ценным подарком Администрации Тарского муниципального района «За вклад в социально-экономическое развитие Тарского муниципального района» награждена Екатерининская сельская библиотека.

Ценным подарком Комитета культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района «За заслуги в развитии культуры Тарского района» награждена Губина Антонина Федоровна, заведующая Мартюшевской сельской библиотекой-филиалом № 21 МБУК «Тарская ЦБС» (номинация «Лучший специалист библиотечного дела»).

Специалисты МБУК «Тарская ЦБС» приняли участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, по направлению «библиотечное дело»; всероссийских и областных семинарах и совещаниях.

Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях, способствующих повышению профессионального мастерства-24 человека.

3.1.2. Поощрение лучших работников культуры, повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры в сфере культурно-досуговой деятельности.

Ценным подарком Администрации Тарского муниципального района «За вклад в социально-экономическое развитие Тарского муниципального района» награжден ОНК «Дом дружбы» МБУК «ТКДЦ «Север» (номинация «Лучшее культурно - досуговое учреждение»).

Ценным подарком Комитета культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района «За заслуги в развитии культуры Тарского района» награждена Хомченко Елена Владимировна, руководитель клубного формирования СДК пос. М-Горького - филиала № 31 МБУК «ТКДЦ «Север»

(номинация «Лучший коллектив самодеятельного народного творчества»).

В областном конкурсе на присуждение премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества» в номинации «Лучший творческий коллектив» по жанру «фольклор» народный вокальный ансамбль «Казачья песня» ОНК «Дом дружбы» МБУК «ТКДЦ «Север» (рук. Быструшкина Т. В.) признан победителем.

Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях, способствующих повышению профессионального мастерства - 14 человек.

3.1.3. Поощрение лучших работников культуры, повышение профессионального мастерства работников музея.

Ценным подарком Администрации Тарского муниципального района «За вклад в социально-экономическое развитие Тарского муниципального района» награжден Пологрудовский отдел МБУК «ТИКМ» (номинация «Лучшее учреждение культуры (структурное подразделение) в сфере музейной деятельности»).

Ценным подарком Комитета культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района «За заслуги в развитии культуры Тарского района награждена Клыкова А. П., специалист по экспозиционной и выставочной деятельности МБУК «ТИКМ» (номинация «Лучший специалист музейного дела»).

Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях, способствующих повышению профессионального мастерства - 1 человек.

3.1.4. Оказание поддержки при строительстве или приобретении жилья работникам отрасли.

Количество специалистов, улучшивших жилищные условия - 0 человек.

3.1.5. Единовременные выплаты молодым специалистам в сфере культуры.

Социальная поддержка молодым специалистам учреждений культуры в форме выплаты единовременного денежного пособия из муниципального бюджета в 2021 году не производилась по причине отсутствия молодых специалистов, пришедших на работу в отрасль.

4. Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры

4.1.1. Обеспечение библиотек широкополосным доступом к сети «Интернет».

В рамках реализации данного мероприятия было обновлено программное и компьютерное оборудование в библиотеках Тарского муниципального района.

Количество посещений интернет-сайта библиотеки- 39810 единицы.

4.1.2. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности.

В рамках данного мероприятия отремонтирована крыша Центральной районной библиотеки МБУК «Тарская ЦБС».

Число учреждений, в которых был проведен капитальный ремонт и (или) материально-техническое оснащение - 1 единицы.

4.1.3. Разработка проектно-сметной документации для проведения реконструкции районного Дома культуры МБУК «ТКДЦ «Север» в г. Тара Омской области.

В ходе выполнения работ на реконструируемом объекте пришлось столкнуться с работами, изначально не предусмотренными проектом, такими как замена наружных и внутренних теплосетей, водопровода, сооружение новой системы пожаротушения с установкой 2-х подземных пожарных резервуаров и ряда других, потребовалось вносить изменения в ранее утвержденную проектно-сметную документацию.

Число разработанных проектно-сметных документаций учреждений в сфере культуры, в которых проведена реконструкция здания- 1 ед.

4.1.4 Реконструкция здания районного Дома культуры МБУК «ТКДЦ «Север» в г.Тара.

Реконструкция здания РДК в 2021 году не была завершена по причине необходимости проведения значимых работ, первично не предусмотренных ПСД, и выявленных в течение реконструкции. Сроки сдачи объекта были перенесены на 2022 год.

Число учреждений в сфере культуры, в которых проведена реконструкция здания- 0 ед.

4.1.5. Софинансирование субсидий на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимися на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам.

Софинансирование субсидий на выплату денежного поощрения в размере 100,0 тыс. рублей Черняевскому СДК- филиалу МБУК «Тарский КДЦ «Север», признанному лучшим муниципальным учреждением культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и 3 работникам учреждений культуры в размере 50,0 тыс. рублей каждому соответственно: Кнотик О.М., заведующая Ложниковской сельской библиотекой-филиалом МБУК «Тарская ЦБС», Бенке О.П., руководитель клубного формирования Бобровского СДК- филиала МБУК «Тарский КДЦ «Север», Варп Р.М., заведующая Пологрудовским отделом Тарского историко-краеведческого музея, способствовали обеспечению результативного участия наших специалистов и учреждений в конкурсном отборе Министерства культуры Омской области и обеспечению реализации творческих инновационных проектов на территории Тарского района.

Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года на 116 %.

4.1.8. Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области).

В фонды библиотек Тарского муниципального района приобретены 12414 экземпляров новых поступлений. Обновление книжных фондов способствовало увеличению числа посещений.

Число посещений – 321700 человек.

4.1.9. Поощрение администраций муниципальных образований Омской области за создание условий для развития и совершенствования сферы культуры.

В 2021 году по итогам участия в областном конкурсе им. Почетного гражданина Омской области Н.Н. Бревновой на лучшее развитие сферы культуры среди муниципальных образований Тарский муниципальный район признан победителем и обладателем денежной премии в размере 500,0 тыс. рублей.

Число администраций-1 ед. (расчеты прилагаются – приложение №4).

5. Обеспечение беспрепятственного доступа (далее – доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (образование, культура, спорт и физическая культура) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) в Тарском районе Омской области (далее – Задача 5).

Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области» на 2020 – 2025 годы направлена на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (образование, культура, спорт и физическая культура) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) в Тарском районе Омской области. Основными задачами подпрограммы являются:

1) повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН;

2) развитие системы предоставления социо-культурных услуг инвалидам и другим МГН в Тарском муниципальном районе Омской области.

Общий объем финансирования подпрограммы из районного и областного бюджетов составит 1 118,0 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 362,2 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы:

- организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья;

- работа клуба "Данко" на базе БОУ ДОД "Центр детского творчества";

- проведение грантов для реализации социально-ориентированных проектов для граждан старшего возраста и граждан имеющих ограниченные физические возможности;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, организация их пребывания и обучения (включая пандусы, специально оборудованные учебные места и места общего пользования, приспособление путей движения внутри зданий, установку индукционных петель) в зданиях и помещениях учреждений Омской области, в том числе создание сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.

Доля приоритетных объектов социальной

инфраструктуры муниципальной собственности, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной

инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Тарском районе составила 100% от запланированной.

Мероприятие по организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме от общего числа детей-инвалидов, которым это показано обучение составила 100%.

Доля детей с ОВЗ клуба "Данко" БОУ ДО «Центр детского творчества», участвующих в районных и региональных мероприятиях составила 40 %. Обучающиеся клуба «Данко» - постоянные участники районного фестиваля-конкурса творчества детей с ОВЗ «Искорки надежды», участвуют в дистанционных конкурсах рисунков, творческих работ, сочинений различных уровней. Клубовцы «Данко» - активные участники областных, районных и городских мероприятий. Участие детей-инвалидов в мероприятиях помогает развивать социальные и художественно-творческие навыки, появляется возможность самовыражения, повышается самооценка, формируется позиция активного члена общества.

В марте - мае 2021 года Администрацией Тарского муниципального района был проведён конкурс грантов для общественных организаций и муниципальных и бюджетных учреждений на поддержку социально-значимых проектов для людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. 6 общественных организаций и муниципальных учреждений, получили поддержку для реализации социально-значимых проектов для людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья, что превысило плановый показатель на 1 единицу. Всего из районного бюджета на финансирование данного мероприятия было направлено 150,0 тыс. рублей. В ноябре 2021 года состоялся отчет грантолучателей о реализации мер поддержки.

Все мероприятия подпрограммы «Доступная среда» в 2021 году выполнены в полном объёме, основные задачи достигнуты, подпрограмма эффективна (расчеты прилагаются – приложение №5) .

6. Выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан (далее – Задача 6).

Подпрограмма «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» направлена на выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан.

Для достижения главной цели подпрограммы в отчетном периоде осуществлялись программные мероприятия в рамках следующей задачи:

1) формирование эффективной системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми актами Тарского муниципального района.

Для оценки степени достижения цели и результатов реализации конкретной тактической задачи подпрограммой установлено 8 целевых показателей. В 2021 году отмечено 100-процентное выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан по 7 показателям:

- доля оформленных личных дел муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления Тарского муниципального района, от общего количества поступивших по вопросу пенсионного обеспечения в соответствии с законодательством о муниципальной службе;

- доля граждан, получающих выплаты от общего количества граждан, имеющих звание «Почетный гражданин города Тары» и право на получение выплат;

- доля молодых специалистов, получивших подъемные пособия от общего количества поданных заявлений молодыми специалистами, имеющими право на получение пособия.

Показатель «Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших дополнительные меры социальной поддержки из средств районного бюджета, от общего количества обратившихся в Администрацию Тарского муниципального района для получения выплаты» составил 73% , что меньше планового показателя на 7%.

Комиссией по оказанию адресной помощи гражданам Тарского района, находящимся в трудной жизненной ситуации, рассмотрено 34 заявления граждан о предоставлении адресной (материальной) помощи. Отказано по 2 заявлениям. Адресная помощь оказана 32 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации на общую сумму 397,0 тыс. рублей (из них 18 семьи с несовершеннолетними детьми, 19 многодетных семей, 15 – погорельцы, 4 – одиноковоспитывающие матери, 1 - пенсионер).

Данная мера социальной поддержки имеет заявительный характер и предоставляется по фактическому обращению граждан.

Выплата единовременной адресной материальной помощи осуществлялась гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вызванной отсутствием средств:

- на приобретение продуктов питания, одежды, обуви;

-	на восстановление имущества после пожаров и наводнений;

-	на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов по показаниям врачей, не входящих в гарантированный перечень;

-	на дорогостоящее лечение и т.п.

Учитывая уровень жизни граждан, обращающихся за материальной помощью, наиболее эффективным является предоставление материальной помощи в максимальном размере, так как это обеспечивает возможность проведения в полном объеме ремонта жилого помещения или печного отопления и (или) электропроводки и способствует выходу граждан из трудной жизненной ситуации.

Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Тары». Лимит бюджетных ассигнований на реализацию данного программного мероприятия на 2021 год предусмотрен в объеме 226,0 тыс. рублей. За 2021 год 18 Почетных граждан г. Тары получали ежемесячное пожизненное дополнительное денежное содержание. Исполнение за отчетный период составило 226,0 тыс. рублей или 100 % от годового лимита.

В 2021 г. выплачено подъёмное пособие 2 молодым специалистам – медицинским работникам, принятым на работу в Тарскую районную больницу, на общую сумму 60,0 тыс. рублей и предоставлено муниципальное служебное жилье.

25 октября 2021 г. вышел приказ Министерства труда и социального развития Омской области № 151-п об осуществлении переданных государственных полномочий Омской области по возмещению стоимости услуг по погребению. Средства выделялись из областного бюджета в размере 44,3 тыс. рублей по субвенции и были возвращены в областной бюджет в связи с отсутствием лиц, относящихся категории подлежащей возмещению стоимости услуг по погребению, утвержденным Законом Омской области.

Таким образом, процент реализации программы составил 94%. Программа признана удовлетворительной (расчеты прилагаются – приложение №6).

7. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов и территории Тарского муниципального района Омской области, обеспечение энергетической безопасности объектов социального значения (далее – Задача 7).

Целью подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения Тарского муниципального района» является:

Обеспечение энергетической безопасности объектов социального значения.

- Оснащение резервными источниками электроснабжения источников теплоснабжения социально-значимых объектов в Тарском муниципальном районе Омской области;

- Создание резервов материальных ресурсов, согласно утвержденной номенклатуре;

- Обеспечение работоспособности системы по защите информации, содержащей сведения составляющие государственную тайну;

- Обеспечение деятельности народных дружин.

- Расходы, осуществляемые за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

На поддержание муниципальных систем оповещения в состоянии постоянной готовности в 2021 году финансирование не предусмотрено, проверка работоспособности систем оповещения населения проводится ежемесячно. Все систему работают в автоматическом режиме.

На создание резервов материальных ресурсов для предотвращения и ликвидации ЧС было израсходовано 496,6 тыс. рублей.

Для обеспечения деятельности народных дружин и страхование её членов 31,8 тыс. рублей (расчеты прилагаются – приложение №7).