## структура (2)
Приложение № 1 к Оценке эффективности реализации в 2022 году муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области» на 2020-2025 годы
ОТЧЁТ
о реализации муниципальной подпрограммы Тарского муниципального района Омской области
"Развитие системы образования Тарского муниципального района "
на 1 января 2023 года
| № п/п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программымуниципальной программы
|  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов | Источник | Объём (рублей) 2022 год |  | Наименование | Единица измерения | Значение
[10 empty] | всего | 2022 год
[6 empty] | План | Факт |  |  |  | план | факт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы : Осуществление политики в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы: Повышение качества и доступности услуг в сфере образования, обеспечение преемственности уровней образования, обеспечение реализации вариативных образовательных программ с использованием современной учебно-методической, материальной базы и информационных технологий |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 916647404 | 914836242.41 | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 257330286.24 | 257227779.03
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 659317117.76 | 657608463.38
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение граждан, проживающих в Тарском муниципальном районе, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием | X | X | Всего, из них расходы за счёт: | 860754658.99 | 859463718.24 | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 235154769.89 | 235067422.73
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 625599889.1 | 624396295.51
| 1.1.1 | Мероприятие 1: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 510400892 | 510400892 | Удовлетворённость населения качеством дошкольного, общего, дополнительного образования детей | % | Х | 85.7 | 88.2
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 510400892 | 510400892
| 1.1.2 | Мероприятие 2: Компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 3757655 | 2907535.96 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | Х | 64.4 | 65.7
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 3757655 | 2907535.96
| 1.1.3 | Мероприятие 3: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования детям в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 757176.12 | 757176.12 | Доля образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, получивших (подтвердивших) государственный статус по результатам государственной аккредитации, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования | % | Х | 100 | 100
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 757176.12 | 757176.12
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.1.4 | Мероприятие 4: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования детям в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 2278055.23 | 2278055.23
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2278055.23 | 2278055.23
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.1.5 | Мероприятие 5: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего образования детям в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 58052232.04 | 58052232.04
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 58052232.04 | 58052232.04
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.1.6 | Мероприятие 6: Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 37993351.89 | 37927413.23
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 37993351.89 | 37927413.23
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.1.7 | Мероприятие 7: Присмотр и уход |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 58734609.24 | 58734609.24
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 58734609.24 | 58734609.24
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.1.8 | Мероприятие 8: Финансово-экономическое и хозяйственное обеспечение учреждений в сфере образования |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 22880427.35 | 22880427.35
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 22880427.35 | 22880427.35
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.1.9 | Мероприятие 9: Учебно-методическое сопровождение образовательных учреждений |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 107027 | 107027
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 107027 | 107027
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.1.10 | Мероприятие 10: Создание условий для предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 8074341.75 | 8052933.25 | Удельный вес детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, получающих услуги в сфере дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | % | Х | 78.5 | 77.63
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 8074341.75 | 8052933.25
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.1.11 | Мероприятие 11: Организация отдыха и оказание лечебно-профилактических услуг |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 13146753.09 | 13146753.09
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 13146753.09 | 13146753.09
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.1.12 | Мероприятие 12: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 117710576.28 | 117710576.28 | Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Тарского муниципального района Оиской области | % | Х | 100 | 100
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 33130796.18 | 33130796.18
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 84579780.1 | 84579780.1
| 1.1.13 | Мероприятие 13: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы) |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 26861562 | 26508087.45 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | Х | 100 | 100
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 26861562 | 26508087.45
| 1.2 | Основное мероприятие 2: Осуществление управления в сфере образования на территории Тарского муниципального района Омской области | X | X | Всего, из них расходы за счёт: | 7536447.94 | 7536447.94 | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 7386717.94 | 7386717.94
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 149730 | 149730
| 1.2.1 | Мероприятие 1: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 7386717.94 | 7386717.94 | Доля расходов на управление в сфере образования от общей суммы расходов отрасли образования | % | Х | 1.4 | 0.79
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 7386717.94 | 7386717.94
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.2.2 | Мероприятие 2: Поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области за достижение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.2.3 | Мероприятие3: Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области за достижение Омской областью в 2021 году значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2022 года № 1050 |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 149730 | 149730
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 149730 | 149730
| 1.3 | Основное мероприятие 3: Реализация проекта "Современная школа" | X | X | Всего, из них расходы за счёт: | 28343569.64 | 27831238.8 | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 3183597.43 | 3176327.38
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 25159972.21 | 24654911.42
| 1.3.1 | Мероприятие 1: Развитие инновационной деятельности в образовательных учреждениях |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 24000 | 24000 | Доля обучающихся в образовательных учреждениях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике | % | Х | 98.6 | 98.1
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 24000 | 24000
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.3.2 | Мероприятие 2: Проведение государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ, ЕТЭ |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 294400 | 294400
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 294400 | 294400
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.3.3 | Мероприятие 3: Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 850000 | 835460 | Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Тарского муниципального района Омской области | % | Х | 100 | 100
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 425000 | 417730
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 425000 | 417730
| 1.3.4 | Мероприятие 4: Обеспечение условий для организации питания обучающихся (обеспечение холодильным, технологическим и вспомогательным оборудованием, приобретение мебели для обеденных залов, посуды) |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 71185 | 71185 | Доля обучающихся, получающих организованное горячее питание, от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | % | Х | 95 | 100
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 71185 | 71185
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.3.5 | Мероприятие 5: Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 679740 | 679740
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 679740 | 679740
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.3.6 | Мероприятие 6: Обеспечение образовательных учреждений компьютерным оборудованием, электронными средствами обучения |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 244800 | 244800 | Обеспеченность обучающихся общеобразовательных учреждений компьютерной техникой в расчете на единицу техники (количество обучающихся в расчёте на один компьютер) | чел. | 8 | 8 | 8
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 244800 | 244800
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.3.7 | Мероприятие 7: Обеспечение фондов библиотек образовательных учреждений учебниками, учебными пособиями |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатными учебниками, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | % | Х | 100 | 100
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.3.8 | Мероприятие 8: Оснащение образовательных учреждений оборудованием и мебелью, соответствующимитребованиям санитарно-гигиенического режима для детских учреждений |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 211106 | 211106 | Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, от общего количества общеобразовательных учреждений | % | Х | 71.1 | 81.88
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 211106 | 211106
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.3.9 | Мероприятие 9: Оборудование медицинских кабинетов согласно санитарным нормам |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.3.10 | Мероприятие 10: Строительство школы на 1122 мест в г.Тара |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.3.11 | Мероприятие 11: Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0 | Доля муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Тарского муниципального района Омской области | % | Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.3.12 | Мероприятие 12: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 24342076.01 | 24342075.96 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | Х | 100 | 100
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1217103.8 | 1217103.75
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 23124972.21 | 23124972.21
| 1.3.13 | Мероприятие 13: Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 80808.08 | 80808.08 | Доля муниципальных образовательных организаций Тарского муниципального района Омской области, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, предоставленных Тарскому муниципальному району Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Тарского района, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели | % | Х | 100 | 100
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 808.08 | 808.08
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 80000 | 80000
| 1.3.14 | Мероприятие 14: Разработка проектной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, для муниципальных образовательных организаций |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 1545454.55 | 1047663.76 | Доля муниципальных образовательных организаций, получивших положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за счет средств субсидии на разработку проектной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, для муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Тарского муниципального района Омской области, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели | % | Х | 100 | 100
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 15454.55 | 15454.55
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 1530000 | 1032209.21
| 1.4 | Основное мероприятие 4: Развитие системы дошкольного образования | X | X | Всего, из них расходы за счёт: | 829226.2 | 829226.2 | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 829226.2 | 829226.2
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 0 | 0
| 1.4.1 | Мероприятие 1: Обеспечение создания благоприятных условий организации дошкольного образования (ремонт и материально-техническое оснащение образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования) |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 479398.4 | 479398.4 | Доля детей в возрасте с 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте с 3 до 7 лет (скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | Х | 100 | 100
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 479398.4 | 479398.4
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.4.2 | Мероприятие 2: Обеспечение учреждений дошкольного образования медицинским оборудованием |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.4.3 | Мероприятие 3: Восстановление расходов на содержание льготных категорий детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 326827.8 | 326827.8
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 326827.8 | 326827.8
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.4.4 | Мероприятие 4: Организация и проведение мероприятий и конкурсов в сфере дошкольного образования |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 23000 | 23000
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 23000 | 23000
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.4.5 | Мероприятие 5: Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0 | Доля муниципальных образовательных организаций Тарского муниципального района Омской области, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, предоставленных Тарскому муниципальному району Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Тарского района, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели | % | Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.4.6 | Мероприятие 6: Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0 | Доля муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Тарского муниципального района Омской области | % | Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.5 | Основное мероприятие 5: Развитие кадрового потенциала | X | X | Всего, из них расходы за счёт: | 424226 | 424226 | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 424226 | 424226
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 0 | 0
| 1.5.1 | Мероприятие 1: Выплата подъёмных молодым специалистам |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 108000 | 108000 | Количество молодых специалистов, получивших единовременное денежное пособие | чел. | 90 | 15 | 12
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 108000 | 108000
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.5.2 | Мероприятие 2: Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства, организация участия победителей в областных и всероссийских этапах конкурсов |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 160564 | 160564 | Доля педагогических работников образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации в установленные сроки, от общей численности педагогических работников образовательных учреждений | % | Х | 98 | 100
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 160564 | 160564
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.5.3 | Мероприятие 3: Организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование работы педагогов (семинаров, конференций, фестивалей, торжественных мероприятий, августовского совещания педагогических работников и т.д.) |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 87662 | 87662
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 87662 | 87662
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.5.4 | Мероприятие 4: Выплата денежных поощрений учителям-участникам конкурса в рамках ПНПО |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.5.4 | Мероприятие 4: Премия им.А.М.Луппова лучшему учителю года БОУ "Тарская гимназия №1 им.А.М.Луппова" |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 20000 | 20000
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 20000 | 20000
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.5.5 | Мероприятие 5: Выплата муниципальной стипендии студентам, обучающимся в учреждениях высшего образования и заключивших договор о целевом обучении |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 48000 | 48000 | Количество студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования и заключивших договор о целевом обучении, получивших муниципальную стипендию | чел. | 6 | 6 | 6
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 48000 | 48000
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.6 | Основное мероприятие 6: Выявление и поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи | X | X | Всего, из них расходы за счёт: | 452361.81 | 452361.81 | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 452361.81 | 452361.81
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 0 | 0
| 1.6.1 | Мероприятие 1: Обеспечение выплат денежного вознаграждения одаренным детям |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 139400 | 139400 | Количество обучающихся образовательных учреждений, получивших денежное вознаграждение | чел. | 72 | 72 | 79
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 139400 | 139400
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.6.2 | Мероприятие 2: Выплата денежного вознаграждения им.А.М.Луппова обучающимся БОУ "Тарская гимназия №1 им.А.М.Луппова" |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 40000 | 40000
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 40000 | 40000
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.6.3 | Мероприятие 3: Участие обучающихся в школьном, муниципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады школьников |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 140000 | 140000 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах (интеллектуальной и творческой направленности) различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | Х | 60 | 81
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 140000 | 140000
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.6.4 | Мероприятие 4: Проведение муниципальных мероприятий и участие в областных и всероссийских мероприятиях (интеллектуальной и творческой направленности) |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 117961.81 | 117961.81
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 117961.81 | 117961.81
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.6.5 | Мероприятие 5: Поддержка развития образовательных учреждений, работающих с одарёнными детьми, создание муниципального центра поддержки одарённых детей |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 15000 | 15000
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 15000 | 15000
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.7 | Основное мероприятие 7: Развитие воспитательной системы | X | X | Всего, из них расходы за счёт: | 1807486.55 | 1807486.55 | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1807486.55 | 1807486.55
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 0 | 0
| 1.7.1 | Мероприятие 1: Проведение муниципальных ёлок |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в спортивных и культурно-массовых мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | Х | 66 | 71
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.7.2 | Мероприятие 2: Проведение зимней и летней спартакиады школьников |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 26000 | 26000
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 26000 | 26000
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.7.3 | Мероприятие 3: Организация и проведение муниципальных мероприятий и участие в областных и всероссийских мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, акциях, конференциях, слётах, сборах, научно-исследовательских и поисковых работах и т.д.) |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 1098084 | 1098084
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1098084 | 1098084
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.7.4 | Мероприятие 4: Ремонт и материально-техническое оснащение образовательных учреждений дополнительного образования |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 602665.59 | 602665.59
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 602665.59 | 602665.59
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.7.5 | Мероприятие 5: Реализация мероприятий по созданию муниципального опорного центра дополнительного образования детей |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 55536.96 | 55536.96
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 55536.96 | 55536.96
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.7.6 | Мероприятие 6: Дополнительное профессиональное образование педагогических работников организаций дополнительного образования детей |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 25200 | 25200
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 25200 | 25200
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.7.7 | Мероприятие 7: Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0 | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидий на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, предоставленных муниципальным образованиям Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели | % | Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.8 | Основное мероприятие 8: Обеспечение безопасности участников образовательного процесса | X | X | Всего, из них расходы за счёт: | 10612030.23 | 10604140.23 | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 8033026.45 | 8025136.45
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 2579003.78 | 2579003.78
| 1.8.1 | Мероприятие 1: Развитие школьной инфраструктуры (капитальный и текущий ремонт, с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, подготовки помещений для установки оборудования) |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 4109750.17 | 4109750.17 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих системы водоснабжения, канализации, оборудованные в соответствии с санитарными нормами (при наличии технической возможности), в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | Х | 100 | 100
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2409750.17 | 2409750.17
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 1700000 | 1700000
| 1.8.2 | Мероприятие 2: Ограждение территории и освещение зданий и территории по периметру в учреждениях образования |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0 | Доля образовательных учреждений, обеспечивающих безопасность обучающихся, в общем количестве образовательных учреждений | % | Х | 96 | 100
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.8.3 | Мероприятие 3: Оборудование учреждений системами пожарной сигнализации и техническими средствами для оповещения людей о пожаре |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 824593.74 | 824593.74
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 824593.74 | 824593.74
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.8.4 | Мероприятие 4: Огнезащитная обработка деревянных конструкций и чердачных помещений объектов учреждений образования |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 40309 | 40309
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 40309 | 40309
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.8.5 | Мероприятие 5: Оборудование учреждений первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 114130 | 114130
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 114130 | 114130
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.8.6 | Мероприятие 6: Устранение предписаний инспекции пожарного надзора |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.8.7 | Мероприятие 7: Замена, ремонт электрических сетей и оборудования |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.8.8 | Мероприятие 8: Организация безопасного подвоза учащихся |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 1585589.91 | 1577699.91
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1585589.91 | 1577699.91
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.8.9 | Мероприятие 9: Мероприятия, напрвленные на предотвращение терроризма |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 160000 | 160000
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 160000 | 160000
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.8.10 | Мероприятие 10: Специальная оценка условий труда |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 326250 | 326250
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 326250 | 326250
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.8.11 | Мероприятие 11: Обучение специалистов, связанное с обеспечением безопасности |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 196900 | 196900
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 196900 | 196900
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.8.12 | Мероприятие 12: Проведение и оплата медицинских осмотров работников системы образования, лабораторных исследований |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 2366624.8 | 2366624.8
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2366624.8 | 2366624.8
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.8.13 | Мероприятие 13: Выполнение санитарно-эпидемиологических требований в образовательных учреждениях |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.8.14 | Мероприятие 14: Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 20 кВт в котельную школы, расположенную по адресу: Омская область, Тарский район, д.Кольтюгино, ул.Хутор, д.40 |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0 | Доля котельных, обеспеченных резервными источниками электроснабжения | % | 100
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.8.15 | Мероприятие 15: Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 429292.93 | 429292.93 | Доля муниципальных образовательных организаций Тарского муниципального района Омской области, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидии на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, предоставленной Тарскому муниципальному району Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Тарского муниципального района Омской области, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели | % | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 4292.93 | 4292.93
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 425000 | 425000
| 1.8.16 | Мероприятие 16: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 458589.68 | 458589.68 | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" (далее – мобилизованные), обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей мобилизованных, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей мобилизованных | % | Х | 100 | 100
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 4585.9 | 4585.9
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 454003.78 | 454003.78
| 1.9 | Основное мероприятие 9: Реализация регионального проекта "Современная школа", направленного на достижение целей федерального проекта "Современная школа" | X | X | Всего, из них расходы за счёт: | 4040404.04 | 4040404.04 | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 40404.04 | 40404.04
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 4000000 | 4000000
| 1.9.1 | Мероприятие 1: Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0 | Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности" | чел. | 1051
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  | Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", центров образования естественно-научной и технологической направленности, в том числе по предметам "Химия", "Физика", "Биология" | чел. | 1872
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.9.2 | Мероприятие 2: Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых планируется создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | единиц | 10 | 4 | 4
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.9.3 | Мероприятие 3: Ремонт зданий, сооружений, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств субсидии на ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия | % | 100
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.9.4 | Мероприятие 4: Ремонт и (или) материально-техническое оснащение центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 4040404.04 | 4040404.04 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых проведены мероприятия по ремонту и (или) материально-техническому оснащению центров образования естественно-научной и технологической направленностей | единиц | 4 | 4 | 4
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 40404.04 | 40404.04
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 4000000 | 4000000
| 1.10 | Основное мероприятие 10: Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка", направленного на достижение целей федерального проекта "Успех каждого ребенка" | X | X | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 0 | 0
| 1.10.1 | Мероприятие 1: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0 | Количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физической культурой и спортом | чел. | 39
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.10.2 | Мероприятие 2: Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | ед. | 1
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 1.11 | Основное мероприятие 11: Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | X | X | Всего, из них расходы за счёт: | 1846992.6 | 1846992.6 | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 18469.93 | 18469.93
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 1828522.67 | 1828522.67
| 1.11.1 | Мероприятие 1: Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 1846992.6 | 1846992.6 | Количество введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | ед. | 10.5 | 10.5 | 10.5
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 18469.93 | 18469.93
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 1828522.67 | 1828522.67 | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ед. | 21
| 2 | Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы: Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей и подростков на территории Тарского муниципального района Омской области |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 14402104 | 14402104 | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1316840 | 1316840
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 13085264 | 13085264
| 2.1 | Основное мероприятие 12: Организация оздоровления и отдыха детей и подростков Тарского района | X | X | Всего, из них расходы за счёт: | 14402104 | 14402104 | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1316840 | 1316840
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 13085264 | 13085264
| 2.1.1 | Мероприятие 1: Организация и проведение оздоровления и отдыха в лагерях дневного пребывания детей и стационарных оздоровительных лагерях |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 1179240.36 | 1179240.36 | Доля детей и подростков, оздоровленных различными формами, от общего количества детей и подростков Тарского района | % | Х | 59 | 51
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1179240.36 | 1179240.36
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 2.1.2 | Мероприятие 2: Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0 | Общее количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием детей | чел. | Х | 1500 | 1166
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 2.1.3 | Мероприятие 3: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 8604712.12 | 8604712.12 | Доля детей Тарского района в возрасте от 6 до 18 лет, направленных на отдых в каникулярное время в организации отдыха детей и их оздоровления, за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам от общей численности детей, проживающих на территории Тарского района | % | Х
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 86568.12 | 86568.12
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 8518144 | 8518144 | Доля детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных на отдых в каникулярное время в организации отдыха детей и их оздоровления, за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омской области | % | Х | 0.7 | 0.7
| 2.1.4 | Мероприятие 4: Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 3603151.52 | 3603151.52 | Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели | % | 100
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 36031.52 | 36031.52
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 3567120 | 3567120 | Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, в которых за счет средств областного бюджета реализованы мероприятия по подготовке к открытию, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели | % | Х | 100 | 100
| 2.1.5 | Мероприятие 5: Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 1015000 | 1015000 | Доля муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, в которых выполнен запланированный ремонт объектов инфраструктуры в рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных и государственных организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Омской облати, на 2020-2024 годы", утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года №41-рп (далее - "дорожная карта"), в общем количестве муниципальных учреждений отдыха детей и оздоровления, требующих ремонта и участвующих в реализации мероприятий "дорожной карты" в текущем году | % | Х | 100 | 100
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 15000 | 15000
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 1000000 | 1000000
| 3 | Задача 3 подпрограммы 1 муниципальной программы: Улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей Тарского муниципального района Омской области |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 12357167 | 11792176.62 | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 12357167 | 11792176.62
| 3.1 | Основное мероприятие 13: Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей Тарского муниципального района Омской области | X | X | Всего, из них расходы за счёт: | 12357167 | 11792176.62 | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 | 0
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 12357167 | 11792176.62
| 3.1.1 | Мероприятие 1: Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 2907471 | 2907471 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в текущем году | % | Х | 86 | 95
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 2907471 | 2907471
| 3.1.2 | Мероприятие 2: Предоставление приемным семьям мер социальной поддержки |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 1386105 | 1359428.07
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 1386105 | 1359428.07
| 3.1.3 | Мероприятие 3: Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приёмным родителям - за осуществление обязанностей по договору о приёмной семье |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 1415774 | 1351102.71
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 1415774 | 1351102.71
| 3.1.4 | Мероприятие 4: Предоставление опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, денежных средств на содержание подопечных детей |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 6647817 | 6174174.84
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 6647817 | 6174174.84
| 4 | Задача 4 подпрограммы 1 муниципальной программы: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 22933481.39 | 22933481.39 | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 7031377.49 | 7031377.49
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 15902103.9 | 15902103.9
| 4.1 | Основное мероприятие 14: Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | X | X | Всего, из них расходы за счёт: | 22933481.39 | 22933481.39 | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 7031377.49 | 7031377.49
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 15902103.9 | 15902103.9
| 4.1.1 | Мероприятие 1: Создание условий для предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях (персонифицированное финансирование) |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 1739609.67 | 1739609.67 | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | чел. | Х | 1905 | 2692
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1739609.67 | 1739609.67
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 4.1.2 | Мероприятие 2: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций (персонифицированное финансирование) |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 21193871.72 | 21193871.72
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 5291767.82 | 5291767.82
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 15902103.9 | 15902103.9
| 4.1.3 | Мероприятие 3: Выделение грантов на организацию предоставления дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| 4.1.4 | Мероприятие 4: Развитие муниципальных учреждений, участвующих во внедрении системы персофиницированного финансирования дополнительного образования детей |  |  | Всего, из них расходы за счёт: | 0 | 0
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  | X | X | Всего, из них расходы за счёт: | 966340156.39 | 963964004.42 | Х | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 265678503.73 | 265575996.52
[5 empty] | 2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней | 700661652.66 | 698388007.9
Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы Тарского муниципального района Омской области «Развитие системы образования Тарского муниципального района»
за 2022 год
1. Расчёт эффективности реализации подпрограммы за отчётный период
P1 = (102,6+144+107,2+100+97,2+125+108+102,9+100+100+96,5+113,8+141) / 13 = 110,6 %
2. Расчёт эффективности реализации каждого основного мероприятия подпрограммы
1. Обеспечение граждан, проживающих в Тарском муниципальном районе, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием
J1.1 = (1,03+1,32+1+1+1+1+1+1+1+0,99+0,99+1+1,01)/13*100% = 102,6%
2. Осуществление управления в сфере образования на территории Тарского муниципального района Омской области
J1.2 = (1,44+1,44)/2*100% = 144%
3. Реализация проекта "Современная школа"
J1.3 = (0,99+0,99+1,02+1,05+1,05+1+1,15+1+1+1,47)/10*100% = 107,2 %
4. Развитие системы дошкольного образования
J1.4 = (1+1+1)/3*100% = 100 %
5. Развитие кадрового потенциала
J1.5 = (0,8+1,02+1,02+1,02+1)/5*100% = 97,2 %
6. Выявление и поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи
J1.6 = (1,1+1,1+1,35+1,35+1,35)/5*100% = 125 %
7. Развитие воспитательной системы
J1.7 = (1,08+1,08+1,08+1,08+1,08)/5*100% = 108%
8. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса
J1.8 = (1+1,04+1,04+1,04+1,04+1,04+1,04+1,04+1,04+1+1)/11*100% = 102,9%
9. Реализация регионального проекта "Современная школа", направленного на достижение целей федерального проекта "Современная школа"
J1.9 = 1/1*100% = 100 %
10. Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"
J1.11 = 1/1*100% = 100%
11. Организация оздоровления и отдыха детей и подростков Тарского района
J2.1 = (0,86+1+1+1)/4*100% = 96,5%
12. Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей Тарского муниципального района Омской области
J3.1 = (1,1+1,12+1,15+1,18)/4*100% = 113,8%
13. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
J4.1 = (1,41+1,41)/2*100% = 141%
3. Расчёт эффективности реализации каждого мероприятия подпрограммы
1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
I1.1.1 = 1,03/1 = 1,03
2. Компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования
I1.1.2 = 1,02/0,774 = 1,32
3. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования детям в муниципальных общеобразовательных учреждениях
I1.1.3 = 1/1 = 1
4. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования детям в муниципальных общеобразовательных учреждениях
I1.1.4 = 1/1 = 1
5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего образования детям в муниципальных общеобразовательных учреждениях
I1.1.5 = 1/1 = 1
6. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях
I1.1.6 = 1/0,998 = 1
7. Присмотр и уход
I1.1.7 = 1/1 = 1
8. Финансово-экономическое и хозяйственное обеспечение учреждений в сфере образования
I1.1.8 = 1/1 = 1
9. Учебно-методическое сопровождение образовательных учреждений
I1.1.9 = 1/1 = 1
10. Создание условий для предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях
I1.1.10 = 0,99/0,997 = 0,99
11. Организация отдыха и оказание лечебно-профилактических услуг
I1.1.11 = 0,99/1 = 0,99
12. Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций
I1.1.12 = 1/1 = 1
13. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы)
I1.1.13 = 1/0,987 = 1,01
14. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
I1.2.1 = 1,44/1 = 1,44
15. Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области за достижение Омской областью в 2021 году значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2022 года № 1050
I1.2.3 = 1,44/1 = 1,44
16. Развитие инновационной деятельности в образовательных учреждениях
I1.3.1 = 0,99/1 = 0,99
17. Проведение государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ, ЕТЭ
I1.3.2 = 0,99/1 = 0,99
18. Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)
I1.3.3 = 1/0,983 = 1,02
19. Обеспечение условий для организации питания обучающихся (обеспечение холодильным, технологическим и вспомогательным оборудованием, приобретение мебели для обеденных залов, посуды)
I1.3.4 = 1,05/1 = 1,05
20. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях
I1.3.5 = 1,05/1 = 1,05
21. Обеспечение образовательных учреждений компьютерным оборудованием, электронными средствами обучения
I1.3.6 = 1/1 = 1
22. Оснащение образовательных учреждений оборудованием и мебелью, соответствующимитребованиям санитарно-гигиенического режима для детских учреждений
I1.3.8 = 1,15/1 = 1,15
23. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642
I1.3.12= 1/1 = 1
24. Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций
I1.3.13 = 1/1 = 1
25. Разработка проектной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, для муниципальных образовательных организаций
I1.3.14 = 1/0,678 = 1,47
26. Обеспечение создания благоприятных условий организации дошкольного образования (ремонт и материально-техническое оснащение образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования)
I1.4.1 = 1/1 = 1
27. Восстановление расходов на содержание льготных категорий детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения
I1.4.3 = 1/1 = 1
28. Организация и проведение мероприятий и конкурсов в сфере дошкольного образования
I1.4.4 = 1/1 = 1
29. Выплата подъёмных молодым специалистам
I1.5.1 = 0,8/1 = 0,8
30. Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства, организация участия победителей в областных и всероссийских этапах конкурсов
I1.5.2 = 1,02/1 = 1,02
31. Организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование работы педагогов (семинаров, конференций, фестивалей, торжественных мероприятий, августовского совещания педагогических работников и т.д.)
I1.5.3 = 1,02/1 = 1,02
32. Премия им.А.М.Луппова лучшему учителю года БОУ "Тарская гимназия №1 им.А.М.Луппова"
I1.5.4 = 1,02/1 = 1,02
33. Выплата муниципальной стипендии студентам, обучающимся в учреждениях высшего образования и заключивших договор о целевом обучении
I1.5.5 = 1/1 = 1
34. Обеспечение выплат денежного вознаграждения одаренным детям
I1.6.1 = 1/1 = 1
35. Выплата денежного вознаграждения им.А.М.Луппова обучающимся БОУ "Тарская гимназия №1 им.А.М.Луппова"
I1.6.2 = 1/1 = 1
36. Участие обучающихся в школьном, муниципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады школьников
I1.6.3 = 1,35/1 = 1,35
37. Проведение муниципальных мероприятий и участие в областных и всероссийских мероприятиях (интеллектуальной и творческой направленности)
I1.6.4 = 1,35/1 = 1,35
38. Поддержка развития образовательных учреждений, работающих с одарёнными детьми, создание муниципального центра поддержки одарённых детей
I1.6.5 = 1,35/1 = 1,35
39. Проведение зимней и летней спартакиады школьников
I1.7.2 = 1,08/1 = 1,08
40. Организация и проведение муниципальных мероприятий и участие в областных и всероссийских мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, акциях, конференциях, слётах, сборах, научно-исследовательских и поисковых работах и т.д.)
I1.7.3 = 1,08/1 = 1,08
41. Ремонт и материально-техническое оснащение образовательных учреждений дополнительного образования
I1.7.4 = 1,08/1 = 1,08
42. Реализация мероприятий по созданию муниципального опорного центра дополнительного образования детей
I1.7.5 = 1,08/1 = 1,08
43. Дополнительное профессиональное образование педагогических работников организаций дополнительного образования детей
I1.7.6 = 1,08/1 = 1,08
44. Развитие школьной инфраструктуры (капитальный и текущий ремонт, с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, подготовки помещений для установки оборудования)
I1.8.1 = 1/1 = 1
45. Оборудование учреждений системами пожарной сигнализации и техническими средствами для оповещения людей о пожаре
I1.8.3 = 1,04/1 = 1,04
46. Огнезащитная обработка деревянных конструкций и чердачных помещений объектов учреждений образования
I1.8.4 = 1,04/1 = 1,04
47. Оборудование учреждений первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом
I1.8.5 = 1,04/1 = 1,04
48. Организация безопасного подвоза учащихся
I1.8.8 = 1,04/1 = 1,04
49. Мероприятия, напрвленные на предотвращение терроризма
I1.8.9 = 1,04/1 = 1,04
50. Специальная оценка условий труда
I1.8.10 = 1,04/1 = 1,04
51. Обучение специалистов, связанное с обеспечением безопасности
I1.8.11 = 1,04/1 = 1,04
52. Проведение и оплата медицинских осмотров работников системы образования, лабораторных исследований
I1.8.12 = 1,04/1 = 1,04
53. Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях
I1.8.15 = 1/1 = 1
54. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации"
I1.8.16 = 1/1 = 1
55. Ремонт и (или) материально-техническое оснащение центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
I1.9.4 = 1/1 = 1
56. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях
I1.11.1 = 1/1 = 1
57. Организация и проведение оздоровления и отдыха в лагерях дневного пребывания детей и стационарных оздоровительных лагерях
I2.1.1 = 0,86/1 = 0,86
58. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время
I2.1.3 = 1/1 = 1
59. Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей
I2.1.4 = 1/1 = 1
60. Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления
I2.1.5 = 1/1 = 1
61. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними
I3.1.1 = 1/1 = 1
62. Предоставление приемным семьям мер социальной поддержки
I3.1.2 = 1,1/0,981 = 1,12
63. Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приёмным родителям - за осуществление обязанностей по договору о приёмной семье
I3.1.3 = 1,1/0,954 = 1,15
64. Предоставление опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, денежных средств на содержание подопечных детей
I3.1.4 = 1,1/0,929 = 1,18
65. Создание условий для предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях (персонифицированное финансирование)
I4.1.1 = 1,41/1 = 1,41
66. Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций (персонифицированное финансирование)
I 4.1.2 = 1,41/1 = 1,41
4. Расчёт степени достижения значения целевого индикатора каждого мероприятия программы
1. Удовлетворённость населения качеством дошкольного, общего, дополнительного образования детей
G1 = 88,2/85,7 = 1,03
2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
G2 = 65,7/64,4 = 1,02
3. Доля образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, получивших (подтвердивших) государственный статус по результатам государственной аккредитации, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования
G3 = 100/100 = 1
4. Удельный вес детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, получающих услуги в сфере дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности
G4 = 77,63/78,5 = 0,99
5. Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Тарского муниципального района Оиской области
G5 = 100/100 = 1
6. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории
G6 = 100/100 = 1
7. Доля расходов на управление в сфере образования от общей суммы расходов отрасли образования
G7 = 2 - (0,79/1,4) = 1,44
8. Доля обучающихся в образовательных учреждениях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике
G8 = 98,1/98,6 = 0,99
9. Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Тарского муниципального района Омской области
G9 = 100/100 = 1
10. Доля обучающихся, получающих организованное горячее питание, от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
G10 = 100/95 = 1,05
11. Обеспеченность обучающихся общеобразовательных учреждений компьютерной техникой в расчете на единицу техники (количество обучающихся в расчёте на один компьютер)
G11 = 8/8 = 1
12. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатными учебниками, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений
G12 = 100/100 = 1
13. Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, от общего количества общеобразовательных учреждений
G13 = 81,88/71,1 = 1,15
14. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
G14 = 100/100 = 1
15. Доля муниципальных образовательных организаций Тарского муниципального района Омской области, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, предоставленных Тарскому муниципальному району Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Тарского района, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели
G15 = 100/100 = 1
16. Доля муниципальных образовательных организаций, получивших положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за счет средств субсидии на разработку проектной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, для муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Тарского муниципального района Омской области, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели
G16 = 100/100 = 1
17. Доля детей в возрасте с 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте с 3 до 7 лет (скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)
G17 = 100/100 = 1
18. Количество молодых специалистов, получивших единовременное денежное пособие
G18 = 12/15 = 0,8
19. Доля педагогических работников образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации в установленные сроки, от общей численности педагогических работников образовательных учреждений
G19 = 100/98 = 1,02
20. Количество студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования и заключивших договор о целевом обучении, получивших муниципальную стипендию
G20 = 6/6 = 1
21. Количество обучающихся образовательных учреждений, получивших денежное вознаграждение
G21 = 79/72 = 1,1
22. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах (интеллектуальной и творческой направленности) различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
G22 = 81/60 = 1,35
23. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в спортивных и культурно-массовых мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
G23 = 71/66 = 1,08
24. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих системы водоснабжения, канализации, оборудованные в соответствии с санитарными нормами (при наличии технической возможности), в общем количестве общеобразовательных учреждений
G24 = 100/100 = 1
25. Доля образовательных учреждений, обеспечивающих безопасность обучающихся, в общем количестве образовательных учреждений
G25 = 100/96 = 1,04
26. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, предоставленных муниципальным образованиям Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели
G26 = 100/100 = 1
27. Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" (далее – мобилизованные), обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей мобилизованных, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей мобилизованных
G27 = 100/100 = 1
28. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых планируется создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
G28 = 4/4 = 1
29. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых проведены мероприятия по ремонту и (или) материально-техническому оснащению центров образования естественно-научной и технологической направленностей
G29 = 4/4 = 1
30. Количество введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях
G30 = 10,5/10,5 = 1
31. Доля детей и подростков, оздоровленных различными формами, от общего количества детей и подростков Тарского района
G31 = 51/59 = 0,86
32. Общее количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием детей
G32 = 1166/1500 = 0,78
33. Доля детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных на отдых в каникулярное время в организации отдыха детей и их оздоровления, за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омской области
G33 = 0,7/0,7 =1
34. Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, в которых за счет средств областного бюджета реализованы мероприятия по подготовке к открытию, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели
G34 = 100/100 = 1
35. Доля муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, в которых выполнен запланированный ремонт объектов инфраструктуры в рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных и государственных организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Омской облати, на 2020-2024 годы", утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года №41-рп (далее - "дорожная карта"), в общем количестве муниципальных учреждений отдыха детей и оздоровления, требующих ремонта и участвующих в реализации мероприятий "дорожной карты" в текущем году
G35 = 100/100 = 1
36. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в текущем году
G46 = 95/86 = 1,1
37. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
G37 = 2692/1905 =1,41
5. Расчёт уровня финансового обеспечения каждого мероприятия подпрограммы
1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
V1.1.1 = 510400892/510400892 = 1
2. Компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования
V1.1.2 = 3757655/2907535,96 = 0,774
3. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования детям в муниципальных общеобразовательных учреждениях
V1.1.3 = 757176,12/757176,12 = 1
4. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования детям в муниципальных общеобразовательных учреждениях
V1.1.4 = 2278055,23/2278055,23 = 1
5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего образования детям в муниципальных общеобразовательных учреждениях
V1.1.5 = 58052232,04/58052232,04 = 1
6. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях
V1.1.6 = 37927413,23-37993351,89 = 0,998
7. Присмотр и уход
V1.1.7 = 58734609,24/58734609,24 = 1
8. Финансово-экономическое и хозяйственное обеспечение учреждений в сфере образования
V1.1.8 = 22880427,35/22880427,35 = 1
9. Учебно-методическое сопровождение образовательных учреждений
V1.1.9 = 107027/107027 = 1
10. Создание условий для предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях
V1.1.10 = 8052933,25/8074341,75 = 0,997
11. Организация отдыха и оказание лечебно-профилактических услуг
V1.1.11 = 13146753,09/13146753,09 = 1
12. Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций
V1.1.12 = 117710576,28/117710576,28 = 1
13. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы)
V1.1.13 = 26508087,45/26861562 = 0,987
14. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
V1.2.1 = 7386717,94/7386717,94 = 1
15. Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области за достижение Омской областью в 2021 году значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2022 года № 1050
V1.2.3 =149730/149730 = 1
16. Развитие инновационной деятельности в образовательных учреждениях
V1.3.1 = 24000/24000 = 1
17. Проведение государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ, ЕТЭ
V1.3.2 = 294400/294400 = 1
18. Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)
V1.3.3 = 835460/850000 = 0,983
19. Обеспечение условий для организации питания обучающихся (обеспечение холодильным, технологическим и вспомогательным оборудованием, приобретение мебели для обеденных залов, посуды)
V1.3.4 = 71185/71185 = 1
20. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях
V1.3.5 = 679740/679740 = 1
21. Обеспечение образовательных учреждений компьютерным оборудованием, электронными средствами обучения
V1.3.6 = 244800/244800 = 1
22. Оснащение образовательных учреждений оборудованием и мебелью, соответствующимитребованиям санитарно-гигиенического режима для детских учреждений
V1.3.8 = 211106/211106 = 1
23. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642
V1.3.12= 24342075,96/24342076,01 = 1
24. Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций
V1.3.13 = 80808,08/80808,08 = 1
25. Разработка проектной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, для муниципальных образовательных организаций
V1.3.14 = 1047663,76/1545454,55 = 0,678
26. Обеспечение создания благоприятных условий организации дошкольного образования (ремонт и материально-техническое оснащение образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования)
V1.4.1 = 479398,40/479398,40 = 1
27. Восстановление расходов на содержание льготных категорий детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения
V1.4.3 = 326827,80/326827,80 = 1
28. Организация и проведение мероприятий и конкурсов в сфере дошкольного образования
V1.4.4 = 23000/23000 = 1
29. Выплата подъёмных молодым специалистам
V1.5.1 = 108000/108000 = 1
30. Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства, организация участия победителей в областных и всероссийских этапах конкурсов
V1.5.2 = 160564/160564 = 1
31. Организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование работы педагогов (семинаров, конференций, фестивалей, торжественных мероприятий, августовского совещания педагогических работников и т.д.)
V1.5.3 = 87662/87662 = 1
32. Премия им.А.М.Луппова лучшему учителю года БОУ "Тарская гимназия №1 им.А.М.Луппова"
V1.5.4 = 20000/20000 = 1
33. Выплата муниципальной стипендии студентам, обучающимся в учреждениях высшего образования и заключивших договор о целевом обучении
V1.5.5 = 48000/48000 = 1
34. Обеспечение выплат денежного вознаграждения одаренным детям
V1.6.1 = 139400/139400 = 1
35. Выплата денежного вознаграждения им.А.М.Луппова обучающимся БОУ "Тарская гимназия №1 им.А.М.Луппова"
V1.6.2 = 40000/40000 = 1
36. Участие обучающихся в школьном, муниципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады школьников
V1.6.3 = 140000/140000 = 1
37. Проведение муниципальных мероприятий и участие в областных и всероссийских мероприятиях (интеллектуальной и творческой направленности)
V1.6.4 = 117961,81/117961,81 = 1
38. Поддержка развития образовательных учреждений, работающих с одарёнными детьми, создание муниципального центра поддержки одарённых детей
V1.6.5 = 15000/15000 = 1
39. Проведение зимней и летней спартакиады школьников
V1.7.2 = 26000/26000 = 1
40. Организация и проведение муниципальных мероприятий и участие в областных и всероссийских мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, акциях, конференциях, слётах, сборах, научно-исследовательских и поисковых работах и т.д.)
V1.7.3 = 1098084/1098084 = 1
41. Ремонт и материально-техническое оснащение образовательных учреждений дополнительного образования
V1.7.4 = 602665,59/602665,59 = 1
42. Реализация мероприятий по созданию муниципального опорного центра дополнительного образования детей
V1.7.5 = 55536,96/55536,96 = 1
43. Дополнительное профессиональное образование педагогических работников организаций дополнительного образования детей
V1.7.6 = 25200/25200 = 1
44. Развитие школьной инфраструктуры (капитальный и текущий ремонт, с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, подготовки помещений для установки оборудования)
V1.8.1 = 4109750,17/4109750,17 = 1
45. Оборудование учреждений системами пожарной сигнализации и техническими средствами для оповещения людей о пожаре
V1.8.3 = 824593,74/824593,74 = 1
46. Огнезащитная обработка деревянных конструкций и чердачных помещений объектов учреждений образования
V1.8.4 = 40309/40309 = 1
47. Оборудование учреждений первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом
V1.8.5 = 114130/114130 = 1
48. Организация безопасного подвоза учащихся
V1.8.8 = 1577699,91/1585589,91 = 0,995
49. Мероприятия, напрвленные на предотвращение терроризма
V1.8.9 = 160000/160000 = 1
50. Специальная оценка условий труда
V1.8.10 = 326250/326250 = 1
51. Обучение специалистов, связанное с обеспечением безопасности
V1.8.11 = 196900/196900 = 1
52. Проведение и оплата медицинских осмотров работников системы образования, лабораторных исследований
V1.8.12 = 2366624,80/2366624,80 = 1
53. Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях
V1.8.15 = 429292,93/429292,93 = 1
54. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации"
V1.8.16 = 458589,68/458589,68 = 1
55. Ремонт и (или) материально-техническое оснащение центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
V1.9.4 = 4040404,04/4040404,04 = 1
56. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях
V1.11.1 = 1846992,60/1846992,60 = 1
57. Организация и проведение оздоровления и отдыха в лагерях дневного пребывания детей и стационарных оздоровительных лагерях
V2.1.1 = 1179240,36/1179240,36 = 1
58. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время
V2.1.3 = 8604712,12/8604712,12 = 1
59. Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей
V2.1.4 = 3603151,52/3603151,52 = 1
60. Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления
V2.1.5 = 1015000/1015000 = 1
61. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними
V3.1.1 = 2907471/2907471 = 1
62. Предоставление приемным семьям мер социальной поддержки
V3.1.2 = 1359428,07/1386105 = 0,981
63. Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приёмным родителям - за осуществление обязанностей по договору о приёмной семье
V3.1.3 = 11351102,71/1415774 = 0,954
64. Предоставление опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, денежных средств на содержание подопечных детей
V3.1.4 = 6174174,84/6647817 = 0,929
65. Создание условий для предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях (персонифицированное финансирование)
V4.1.1 = 1739609,67/1739609,67 = 1
66. Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций (персонифицированное финансирование)
V4.1.2 = 21193871,72/21193871,72 = 1
Вывод: выполнение муниципальной подпрограммы Тарского муниципального района Омской области «Развитие системы образования Тарского муниципального района» в 2022 году эффективно (110,6 %).